ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Прилуцької міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

МІСЬКИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ  
з реалізації у 2024 році Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Захід** | **Очікуваний результат** | **Термін реалізації** | | **Відповідальні виконавці** |
| **Дата початку** | **Дата завершення** |
| **Напрям 1. Фізична безбар'єрність: Усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак** | | | | | |
| *Стратегічна ціль 1.1.: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту* | | | | | |
| 1. 1.1. Проведення моніторингу стану пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та районної державної адміністрації для використання особами з інвалідністю | забезпечення збору інформації щодо стану пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та районної державної адміністрації та рівня їх доступності | проведено інвентаризацію усіх перелічених об’єктів інфраструктури, визначено їх технічний стан та рівень доступності | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Управління житлово-комунального господарства міської ради, управління містобудування та архітектури міської ради |
| 1.1.2. Проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537) | провести обстеження та оцінку об’єктів, занесених до переліку та забезпечити доступ громадськості до статистичної інформації | проведено обстеження та оцінку об’єктів та забезпечено доступ громадськості до статистичної інформації | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Управління житлово-комунального господарства міської ради, управління містобудування та архітектури міської ради |
| 1.1.3. Зібрати, проаналізувати та оприлюднити інформацію про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури | провести збір, систематизацію та аналіз інформації про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об’єктах туристичної інфраструктури | здійснено збір, систематизацію, аналіз інформації, підготовлено звіт та опубліковано його на офіційному сайті | 01.06.2024 | 01.10.2024 | Відділ культури і туризму міської ради |
| 1.1.4. Зібрати і поширити достовірну інформацію про доступність спортивних об’єктів фізичного оточення | забезпечення збору інформації щодо наявної спортивної інфраструктури, визначення її технічного стану та рівня доступностівсіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю, оприлюднення відповідної інформаціїщодо ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту на офіційних веб сайтах | проведено інвентаризацію усіх об’єктів спортивної інфраструктури, визначено їх технічний стан та рівень доступності, оприлюднено відповідну інформацію | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Управління освіти  міської ради |
| 1.1.5. Зібрати і поширити достовірну інформацію про доступність закладів культури | проведення моніторингу доступності закладів культури | проведено моніторинг доступності закладів культури та оприлюднено відповідну інформацію | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Відділ культури і туризму міської ради |
| 1.1.6. Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до отримання адміністративних послуг у ЦНАП | надати рекомендації органам місцевого самоврядування, щодо облаштування приміщень ЦНАП з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | облаштування приміщень ЦНАП з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управління житлово-комунального господарства міської ради, управління містобудування та архітектури міської ради |
| *Стратегічна ціль 1.2.: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* | | | | | |
| 1.2.1. Пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та районної державної адміністрації для використання особами з інвалідністю | довести до відома органів виконавчої влади інформацію про необхідність пристосування головних входів до будівель, де вони розташовані, для використання особами з інвалідністю | доведено вимоги чинного законодавства з питань безбар’єрності та враховано вимоги до пристосування головних входів адмінбудівель | 01.04.2024 | 30.07.2024 | Управління житлово-комунального господарства міської ради, управління містобудування та архітектури міської ради |
| 1.2.2. Збір і поширення достовірної інформації про облаштування туристичних об'єктів | провести моніторинг виконання програм облаштування фізичної доступності туристичної інфраструктури об’єктів, підготувати звіт та розмістити на офіційних веб сайтах | здійснено моніторинг, підготовлено звіт та розміщено його на веб сайтах | 28.10.2024 | 30.10.2024 | Відділ культури і туризму міської ради |
| 1.2.3. Збір та поширення достовірної інформації про фізичну доступність об’єктів культурної інфраструктури | провести моніторинг виконання програм облаштування фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури, підготувати звіт та розмістити на офіційних веб сайтах | здійснено моніторинг, підготовлено звіт та розміщено його на веб сайтах | 01.10.2024 | 29.11.2024 | Відділ культури і туризму міської ради |
| 1.2.4. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | забезпечено доступ до споруд цивільного захисту | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи міської ради |
| дооблаштувати укриття у закладах освіти, зокрема засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | проведено роботи з облаштування укриттів | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управління освіти міської ради |
| облаштувати укриття допоміжними засобами в закладах охорони здоров’я для персоналу та пацієнтів закладів, в тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями | забезпечено можливість доступу до укриттів в закладах охорони здоров’я | 01.01.2024 | 31.12.2024 | КНП «Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги», **КНП «Прилуцька центральна міська лікарня»,****КНП** «**Прилуцька міська дитяча лікарня**»,**КНП "Прилуцька міська стоматологічна поліклініка"** |
| придбати автономні джерела електроживлення для забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я району у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання | придбано автономні джерела електроживлення |
| встановити автономні джерела електроживлення для забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я району у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання | встановлено автономні джерела електроживлення |
| 1.2.5. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення | провести моніторинг доступності закладів освіти усіх рівнів та ремонтні роботи щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | проведено моніторинг та відповідні ремонтні роботи | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управління освіти міської ради |
| **Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації.** | | | | | |
| *Стратегічна ціль 2.2.: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною* | | | | | |
| 1. 2.1. Забезпечення постійного аналізу виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року | забезпечити надання інформації про виконання заходів та завдань, визначених районним планом заходів та оприлюднити на офіційному сайті районної державної адміністрації інформацію про виконання кожного завершеного заходу | надана інформація для офіційного оприлюднення | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управління освіти міської ради,  управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи міської ради,  управління житлово-комунального господарства міської ради, управління містобудування та архітектури міської ради;  управління соціального захисту населення міської ради; |
| 2.2.2. Провести інформаційну кампанію «Україна без бар’єрів» | розмістити інформаційні матеріали у рамках інформаційно просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів» | оприлюднено/розміщено інформаційні матеріали | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради |
| **Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації. Стратегічна ціль 3.1.: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх** | | | | | |
| *Стратегічна ціль 3.1.: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх* | | | | | |
| 1. 1.1. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього,сформувати план залучення ресурсів та забезпечити заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | проведено аналіз та сформований план | 01.01.2024 | 31.12.2024 | КНП «Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги», **КНП «Прилуцька центральна міська лікарня»,****КНП** «**Прилуцька міська дитяча лікарня**», **КНП "Прилуцька міська стоматологічна поліклініка"** |
| **Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність: Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності** | | | | | |
| *Стратегічна ціль4.1.: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення* | | | | | |
| 4.1.1. Надання медичної допомоги Захисникам і Захисницям України, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | |  | | --- | | забезпечити обстеженням Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та родин загиблих воїнів за направленням лікаря на стаціонарне обстеження та безкоштовним лікуванням у медичних закладах району | | охоплено медичними оглядами максиальну кількість Захисників і Захисниць України | 01.02.2024 | 31.12.2024 | КНП «Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги», **КНП «Прилуцька центральна міська лікарня»,****КНП** «**Прилуцька міська дитяча лікарня**», **КНП "Прилуцька міська стоматологічна поліклініка"** |
| 4.1.2. Проведення інформаційної кампанії щодо можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення | провести інформаційну кампанію про важливість спорту для підтримки здоров'я людей зі стійким обмеженням повсякденного функціонування і про залучення їх до спорту на рівні з усіма, про програми можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення | збільшено кількість населення, залученого до рухової активності та спорту | 01.02.2024 | 01.12.2024 | Управління освіти міської ради, відділ молоді та спорту міської ради |
| 4.1.3. Запровадження системи раннього втручання | провести щорічний моніторинг та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | проведено моніторинг | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Управління соціального захисту населення міської ради |
| визначити на щорічній основі потреби населення адміністративно - територіальної одиниці в послузі раннього втручання | визначено потреби населення в послугах | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Управління соціального захисту населення міської ради |
| ***Напрям 5. Освітня безбар’єрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.*** | | | | | |
| Стратегічна ціль 5.1.: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя | | | | | |
| 5.1.1. Підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти | провести моніторинг потреб громади щодо функціонування спеціальних класів в закладах загальної середньої освіти, які будуть функціонувати в 2023/2024 навчальному році | проведено моніторинг потреби громади | 01.06.2023 | 01.09.2023 | Управління освіти міської ради |
| 5.1.2. Створення умов для дистанційного навчання усіх освітніх рівнів | забезпечити заклади освіти необхідною комп’ютерною технікою для організації дистанційного навчання | забезпечено здобувачів освіти та педагогічних працівників закладів освіти комп’ютерною технікою | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управління освіти міської ради |
| забезпечити доступ до мережі «Інтернет» в закладах освіти | забезпечено доступ до широкосмугового (оптичного) інтернету | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управління освіти міської ради |
| забезпечити формування мережі інклюзивних класів, груп, гуртків в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади | забезпечено умови для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами за місцем їх проживання | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управління освіти міської ради |
| забезпечити підвезення дітей з особливими освітніми потребами, які цього потребують, до закладу освіти та у зворотному напряму | здійснено підвезення дітей з особливими освітніми потребами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управління освіти міської ради |
| провести заходи з підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, які забезпечують освітній процес в інклюзивних класах, групах, гуртках | підвищено професійну компетентність педагогів | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Управління освіти міської ради |
| провести профілактичні заходи зі здобувачами освіти з питань запобігання проявам насильства, булінгу, формування толерантного ставлення та подолання стигматизації | сформовано позитивне освітнє середовище для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управління освіти міської ради, управління соціального захисту населення міської ради |
| організувати просвітницькі заходи для педагогічних працівників та батьків здобувачів освіти з метою формування позитивного мікроклімату в закладах освіти, в яких здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами | організовано просвітницькі заходи в закладах освіти | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управління освіти міської ради |
| провести заходи для педагогічних працівників з питань профілактики емоційного вигорання, формування стресостійкості та індивідуального педагогічного підходу в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (семінари, тренінги тощо) | підвищено професійну компетентність педагогічних працівників | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управління освіти міської ради |

Начальник управління Г.П.МАЛИШ