Інформація про хід виконання рішення виконавчого комітету від 21 лютого 2017 року № 54 “Про затвердження заходів по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2017 року та підготовці до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років”

по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки

| № п/п | Зміст заходів | Виконавець | Відмітка про виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Робота підприємств у весняно-літній період 2017 року |
| 1. | Ремонт шиферної покрівлі: вул. Земська, 2А; вул. Садова, 108; вул. Вокзальна, 37, кв. 33, 90); вул. Вокзальна, 39; вул. О.Кошового, 6; вул. Галаганівська, 33, 2 п.; вул. 1 Травня, 107А; вул. 1 Травня, 107Б; в/м № 12 буд. 12, 56, 81,90; в/м № 12 буд. 2А, кв. 10, 12. | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 50% виконано виконано не виконано не виконано не виконано виконано не виконано не виконано виконано виконано | І-ІV квартал |
| 2. | Ремонт вимощення: вул. Київська, 263, 2 п.; в/м № 12, б. 5; вул. Костянтинівська, 94; вул. Костянтинівська, 156Б; в/м № 12, б. 155; вул. Київська, 275; в/м № 12, б. 2А, 2 п.; вул. 1 Травня,73, 1 п..; в/м № 12, б.80; вул. Костянтинівська, 199Ж; вул. 18 Вересня, 23, 1 п.; вул. Саксаганського, 3; вул. Пушкіна, 78, 6 п.; вул. Перемоги, 163. Додатково: в/м № 12, б. 12 | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 36% виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано виконано виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано не виконано виконано | ІІ-ІІІ квартал |
| 3. | Ремонт входу в підвальне приміщення: вул. Садова, 70 (торець, покрівля); вул. Вавілова, 25-А (сходи, покрівля, бруствер); вул. Пушкіна, 76, 78, 1, 2 п.; вул. Котляревського, 65, 65А; вул. Київська, 263, 2 п.; вул. Миколаївська, 117 (покрівля); вул. Київська, 144, 1, 2 п. (покрівля); вул. Ракітна, 39, 1 п. (покрівля). | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 75% виконано виконано виконано виконано виконано не виконано не виконано виконано | ІІ-ІІІ квартал |
| 4. | Ремонт тамбурів, козирків: вул. Вокзальна, 3, 1,3, 4 п.; вул. Гвардійська, 92, 2 п.; в/м № 12, буд. 153, 1-6 п.; вул. Миколаївська, 117, 3 п.; вул. Котляревського, 65А, 2, 3 п.; вул. Ярмаркова, 41/3, 1 п.; вул. Польова, 106, 2 п.; вул. Котляревського, 65, 3 п.; вул. Пушкіна, 78, 3 п.; вул. Київська, 313, 1 п.; вул. Гвардійська, 88/2, 5, 6 п.; вул. Садова, 70, 2 п. (опора). | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 33% не виконано не виконано виконано виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано виконано | ІІ- ІІІ квартал |
| 5. | Поточний ремонт під,їздів 46 од.: вул. Гвардійська, 88/2, 1 п.; В/м № 12, буд. 90, 2 п.; вул. Ярмаркова, 51, 4 п.; вул. Юрія Коптєва, 37, 2 п.; 1 пров. 8 Березня, 33-А, 2 п.; в/м № 12, буд. 3, 1 п.; вул. Садова, 64, 3 п.; пров. Гетьмана Сагайдачного, 22; вул. Юрія Коптєва, 5, 1 п.; в/м-12, буд. 80, 1 п.; вул. Пушкіна, 78, 4 п.; вул. Гвардійська, 96, 1 п.; вул. Ярмаркова, 68; вул. Ярмаркова, 41, 1 п.; вул. Вавілова, 12, 1, 2 п.; вул. Костянтинівська, 94, 3 п.; вул. Садова, 104, 3 п.; вул. Садова, 73, 1, 9 п.; вул. Вавілова, 20, 2 п.; вул. Вавілова, 14; вул. Київська, 279, 1 п.; вул. Юрія Коптєва, 35, 4 п.; вул. Садова, 70, 4 п.; вул. Саксаганського, 6, 2 п.; вул. Костянтинівська, 122, 1, 2 п.; вул. О.Кошового, 6; вул. 1 Травня, 73, 4, 5 п.; вул. Київська, 263, 2 п.; вул. Польова, 102, 4 п.; вул. 18 Вересня, 28, 1 п.; вул. Соборна, 123, 1, 2 п.; вул. Вокзальна, 31, 1 п.; вул. Миколаївська, 117, 1 п.; вул. Тургенєва, 28, 1, 2 п.; вул. Юрія Коптєва, 60, 1 п.; вул. Польова, 102-А, 2 п.; вул. Ярмаркова, 41/7, 1 п.; в/м №12, буд. 107, 4 п.; вул. Юрія Коптєва, 35, 1 п. Додатково (14 під’їздів): вул. Земська, 49, 2 п.; вул. 1 Травня, 97, 1 п.; вул. О.Кошового, 4; вул. І.Скоропадського, 102; вул. Вавілова, 30, 4 п.; вул. Польова, 102А, 1, 3, 4 п.; вул. Костянтинівська, 94, 1, 2 п.; вул. Петропавлівська, 76, 1 п.; вул. Петропавлівська, 78, 2 п.; вул. Гвардійська, 98, 6 п.; вул. Костянтинівська, 109, 1 п.; | КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 39% виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано не виконано виконано не виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано не виконано не виконано не виконано виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано виконано виконано не виконано виконано не виконано не виконано не виконано виконано виконано не виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ- ІV квартали І- ІV квартал |
| 6. | Ремонт м,якої покрівлі на 61 буд. : вул. 1 Травня, 97, кв. 68; вул. Костянтинівська, 199Г, кв.72, 73; вул. 1 Травня, 87, кв. 13, 15; вул. 1 Травня, 73, кв. 79; вул. Вокзальна, 3, кв.38, 40; вул. Вокзальна, 44, кв. 128, 70, 77; вул. 1 Травня, 111, кв.17; вул. 1 Травня, 107, кв.17; вул. Вавілова, 30, кв. 9, 19, 20; вул. Вавілова, 25А, кв. 25, 55; вул. Земська, 3, кв.33; вул. Земська, 37, кв. 95; вул. Земська, 39, кв. 24; вул. Земська, 49, кв. 68, 148; вул. Київська, 279, кв. 33; вул. Костянтинівська, 122, кв. 34; вул. Костянтинівська, 124, кв. 49, 74; вул. Костянтинівська, 134А, кв. 15; вул. Костянтинівська, 134Б, кв. 15; вул. Костянтинівська, 94, кв. 40; вул. Костянтинівська, 96, кв. 15, 34,44, 64; вул. Незалежності, 78, кв. 17, 28; вул. Юрія Коптєва, 4, кв. 17; вул. Юрія Коптєва, 6, кв. 15, 56, сходова 2 п.; вул. Садова, 110, кв. 17, 67; вул. Садова, 70, кв. 75; вул. Садова, 73, кв. 79; вул. Садова, 94, кв. 70; вул. Садова, 98А, кв. 17; вул. Садова, 111, кв. 36; вул. Київська, 216, кв. 70; вул. Петропавлівська, 76, кв. 28, 116; вул. Петропавлівська, 84, кв. 20, сходова 1,3 під.; вул. Ярмаркова, 41/1, кв. 18, 20, 80; вул. Ярмаркова, 41/4, кв. 16, 64, 99; вул. Ярмаркова, 49, кв. 65; вул. Ярмаркова, 51, кв. 17; вул. Гвардійська, 88/2, кв. 29, 50; вул. Гвардійська, 92, кв. 24, 74; вул. Гвардійська, 98, кв. 69; вул. Польова, 100, кв.14, 30; вул. Польова, 102-А, кв. 19, 34; вул. Польова, 110, кв. 149; вул. Польова,112, кв. 14, 25, 67; вул. 18 Вересня, 30, кв. 55; вул. О.Кошового, 8, кв. 28; вул. Ракітна, 39, кв. 33; вул. Польова, 106, кв. 44; вул. Польова, 104, кв. 87; вул. Польова, 102, кв. 17; вул. Гвардійська, 94, кв. 63; вул. Ярмаркова, 41/7, кв. 70; вул. Ярмаркова, 41/5, кв. 19, 97; вул. Ярмаркова, 41/3, кв. 18, 23; вул. Івана Скоропадського, 102, кв. 90; вул. Юрія Коптєва, 37, кв. 33, 61; вул. Костянтинівська, 98А, кв. 19,28, 30; вул. Костянтинівська, 98, кв. 25, 26; вул. Костянтинівська, 117, кв. 104, 105; вул. Костянтинівська, буд. 199Б, кв. 13, 14; в/м № 12, буд. 146, кв. 17, 20, сходова 1 п. Додатково (12 будинків): вул. 18 Вересня,28; вул. Київська, 313; в/м № 12, б. 146, кв. 40; вул. Вокзальна, 31, кв. 15; вул. Ярмаркова, 41/3, кв. 29, 50; вул. Тургенєва, 28, кв.6; вул. Індустріальна, 13, кв. 15; вул. Костянтинівська, 115, кв. 74, 89; вул. Гвардійська, 96, кв. 13; вул. Миколаївська, 117; вул. Гімназична, 104, кв. 44, 58, 117, 120; вул. Ю.Коптєва, 5, кв. 35 | КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 36% не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано не виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано не виконано виконано виконано не виконано виконано виконано не виконано не виконано не виконано виконано виконано не виконано не виконано виконано не виконано не виконано не виконано виконано не виконано не виконано виконано виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано не виконано не виконано не виконано виконано не виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ-ІV квартали ІІ-ІV квартали ІІ-ІV квартали |
| 7. | Фарбування зовнішніх газопроводів 725,6 п/м, на 7 будинках: вул. Перемоги, 163; в/м № 12, буд. 154; в/м № 12, буд. 155; вул. Ярмаркова, 70; вул. Гвардійська, 92; вул. Костянтинівська, 199Г; вул. Івана Скоропадського, 102 Додатково (7 будинків): вул. Земська, 2А; в/м № 12, б. 62; вул. Фабрична, 62; вул. 1 Травня,97; вул. Київська, 279; вул. Соборна, 50; вул. Київська, 335/1 | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 86 % виконано виконано виконано виконано виконано не виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ-ІІІ квартали |
| 8. | Ремонт та улаштування лавочок та дитячих майданчиків біля 8 будинків: вул. Київська, 263; вул. Котляревського, 65А, 1 п.; вул. Котляревського, 65, 1 п.; вул. Польова, 100, 5 п.; вул. Миколаївська, 140 (фарбування); в/м № 12, буд. 12, 2 п.; вул. Земська, 3, 3 п.; вул. Юрія Коптєва, 4, 2 п.; вул. Котляревського, 65,65А (ремонт гойдалки, фарбування) вул. 1 Травня, 113 (ремонт гойдалки). Додатково (4 будинки): вул. Земська, 5; вул. Юрія Коптєва, 5, 10; вул. 18 Вересня, 28; вул. Костянтинівська, 199, В,Ж | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 80% не виконано виконано виконано виконано не виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ-ІІІ квартали |
| 9. | Ремонт цокольної частини будинку: вул. Миколаївська, 117, 2 п.; вул. Вавілова, 12, 1, 2 п.; вул. Юрія Коптєва, 4; вул. Київська, 263; вул. Вокзальна, 32, вул. Вокзальна, 39; вул. Польова, 110, 5 п.; в/м № 12, буд. 2-А; в/м № 12, буд. 82; в/м № 12, буд. 90; вул. Ярмаркова, 70. Додатково: вул. Вокзальна, 31 | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 20% не виконано не виконано не виконано виконано не виконано виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано | ІІ-ІІІ квартали |
| 10. | Ремонт системи ливневого водовідведення: вул. Київська, 279, 1,2 п.; вул. Ярмаркова, 51; вул. Гвардійська, 88/2, (подовження труби); вул. Юрія Коптєва, 58, 1 п. (подовження труби); вул. Івана Скоропадського, 102, 6 п.(водостічна труба); вул. Миколаївська, 117; вул. Пушкіна, 78; вул. Польова, 102А,102,104; вул. Ярмаркова, 41/5; вул. Польова, 104, 1, 6 п.; вул. Ярмаркова, 41/3; вул. Миколаївська, 140; вул. Перемоги, 163, 2 п.; вул. Земська, 3, 2 п. | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 64% виконано виконано не виконано виконано виконано виконано виконано не виконано не виконано не виконано виконано виконано не виконано виконано | ІІ-ІІІ квартали |
| 11. | Перевірка та ремонт систем електрозабезпечення 229 житлових будинків | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 58% Здійснено на 134 будинках | І-ІV квартали |
| 12. | Перевірка димових та вентиляційних каналів - 26154 шт. Косіння трави на прибудинковій території багатоповерхових будинків (2 рази) | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 84% Перевірено 22056 димовентканалів Виконано 85% (близько 42 га) | ІІ-ІV квартали ІІ-ІІІ квартали (2 рази) |
| 13. | Ремонт панельних швів: вул. Котляревського, 65А, кв. 30; вул. Гімназична, 104, кв. 7, 8, 16, 22, 36, 49, 58, 84, 85, 86, 89, 98, 99, 102, 103, 104; вул. 1 Травня, 113, кв. 34, 48, 51, 52, 68, 87; вул. Пушкіна, 76, кв. 15; в/м № 12, буд. 152, кв. 12, 15, 31, 36, 55, 63, 69, 71, 74, 81, 100, 104, 112; в/м № 12 , буд. 153, кв.13, 18, 36, 41, 46, 49, 52, 55, 58, 60; в/м № 12, буд. 154, кв. 40; в/м № 12, буд. 155, кв. 22, 50, 54; в/м № 12, буд. 157, кв. 42, 74, 89, 114, 117, 147, 150, сходова клітина під’їздів №№ 1,2,3,4. | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 11% не виконано не виконано не виконано не виконано виконано не виконано не виконано не виконано не виконано | ІІ-ІV квартали |
| 14. | Накриття кришками люків: водопровідних колодязів - 15 шт.; каналізаційних колодязів - 20 шт.; теплових камер - 3 шт. | КП „ПТВП” | Виконано частково 5 шт. 27 шт. 1 шт. | І-ІІІ квартали |
| 15. | Котельня по вул. Костянтинівській, 110. Заміна тепломережі довжиною 50 м від ТК-53 до ТК-58 по вул. Садовій, 135 (Ду- 57 мм) | КП „ПТВП” | Виконано | ІІ квартал |
| 16. | Котельня по вул. Шевченка, 107. Заміна тепломережі від котельні до будинку довжиною 36 м та вводу в будівлю (Ду-89 мм) | КП „ПТВП” | Виконано | ІІ квартал |
| 17. | Ущільнення обшивки димових труб на котельнях по вул. Ракітній, 39 та вул. 1 Травня, 46 | КП „ПТВП” | Частково виконано | ІІ квартал |
| 18. | Ремонт м’якої покрівлі КНС № 12 (50 кв.м) | КП „ПТВП” | Частково виконано | ІІ квартал |
| 19. | Частковий ремонт м’якої покрівлі котельні по вул. Ярмарковій, 41/8 (40 кв. м) | КП „ПТВП” | Виконано | ІІ квартал |
| 20. | Заміна трубопроводу системи каналізації у будинку по вул. Костянтинівській, 120 (труба ПЕ діаметром 110 мм — 3,5 м) | КП „ПТВП” | Частково виконано | І квартал |
| 21. | Заміна кранів, згонів на системі ЦО у будинку по вул. Костянтинівській, 134-А (запірна арматура діаметром 15 мм — 2шт., згін діаметром 15 мм - 2 шт.) | КП „ПТВП” | Виконано | І квартал |
| 22. | Заміна трубопроводу системи каналізації у будинку по вул. Костянтинівській, 124 (труба ПЕ діаметром 110 мм — 3 м) | КП „ПТВП” | Частково виконано | ІІ квартал |
| 23. | Заміна ділянок трубопроводу системи ГВП у будинку по вул. Польовій, 106 (труба РN20 діаметром 50 мм — 6 м) | КП „ПТВП” | Виконано | ІІ квартал |
| 24. | Заміна ділянки трубопроводу системи ХВП у будинку по вул. Індустріальній, 13 ( труба РN16 діаметром 50 мм — 5 м) | КП „ПТВП” | Частково виконано | ІІ квартал |
| 25. | Заміна запірної арматури на стояках ГВП у будинку по вул. Юрія Коптєва, 5 (запірна арматура діаметром 25 мм — 2 шт.) | КП „ПТВП” | Виконано | І квартал |
| 26. | Заміна трубопроводу системи ХВП у будинку по вул. Вокзальній, 31 (труба ВГП діаметром 25 мм — 3,5 м) | КП „ПТВП” | Виконано | І квартал |
| 27. | Заміна запірної арматури на стояках ЦО у житловому будинку по вул. Івана Скоропадського, 102 (запірна арматура діаметром 20 мм — 2 шт., “американка” діаметром 20 мм — 2 шт.) | КП “ПТВП” | Виконано | І квартал |
| 28. | Заміна запірної арматури на стояках ЦО у будинку по вул. Київській, 263 (запірна арматура діаметром 15 мм — 4 шт.) | КП “ПТВП” | Не виконано | ІІ квартал |
| 29. | Заміна трубопроводу системи каналізації у житловому будинку по вул. Миколаївській, 117 (труба ПЕ діаметром 110 мм — 2,8 м) | КП “ПТВП” | Виконано | ІІ квартал |
| 30. | Утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста Прилуки: Виконання перетяжки дротів та чистка ліній електропередач зовнішнього освітлення міста: - вул. Малківська - 640 м; - вул. Оранжерейна - 770 м; - вул. Київська (від вул. Петропавлівської до вул. Ярмаркової) - 400 м; - вул. 1 Травня (від вул. Андріївської до вул. 1 Козачої) — 880 м; - вул. Амбулаторна — 1120 м. Заміна ламп у світильниках: ЛОН 100 (3000 шт. по 6,00 грн. = 18 тис. грн); ДНАТ 150 (20 шт. по 210,00 грн.= 4,2 тис. грн.). Обслуговування та ремонт щитів обліку зовнішнього освітлення по місту: - Розподільчий щит - 3 (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Коптєва); - Розподільчий щит - 4 (перехрестя вул. Київська – вул. Партизанська); - Розподільчий щит - 5 (вул. Густинська); - Розподільчий щит - 7 (перехрестя вул. Соборна – вул. Пушкіна); - Розподільчий щит - 8 (вул. Незалежності); - Розподільчий щит - 10 (вул. Київська, школа №1); - Розподільчий щит - 12 (вул. І. Скоропадського); - Розподільчий щит - 14 (пр. Гетьмана Сагайдачного); - Розподільчий щит - 16 (перехрестя вул. Київська – вул. Петропавлівська); - Розподільчий щит - 17 (вул. Костянтинівська); - Розподільчий щит - 19 (перехрестя вул. Садова – вул. Берегова); - Розподільчий щит - 20 (вул. Іванівська); - Розподільчий щит - 21 (вул. Миколаївська); - Розподільчий щит - 35 (перехрестя вул. Київська – вул. 1 Козача); - Розподільчий щит - 37 (вул.Петропавлівська); - Розподільчий щит - 38 (перехрестя вул. Перемоги – вул. Шевченко); - Розподільчий щит - 40 (вул. Київська, р-н бібліотеки); - Розподільчий щит - 41 (пров. Андріївський); - Розподільчий щит - 43 (перехрестя вул. Ярмаркова – вул. Івана Мельниченка); - Розподільчий щит - 51 (перехрестя вул. Гвардійська – вул. Л. Українки); - Розподільчий щит - 54 (вул. Фабрична, школа № 13); - Розподільчий щит - 55 (вул. Галаганівська); - Розподільчий щит - 56 (вул. 1 Козача); - Розподільчий щит - 57 (перехрестя вул. Київська – вул. Руська); - Розподільчий щит - 58 (перехрестя вул. Л. Толстого – вул. Залізничника); - Розподільчий щит - 63 (перехрестя вул. Гімназична – вул. Шевченка); - Розподільчий щит - 81 (вул. Іванівська – вул. Київська); - Розподільчий щит - 84 (вул. Гетьмана Сагайдачного); - Розподільчий щит - 90 (пров. Сєрова); - Розподільчий щит - 92 (перехрестя вул. Раскова – вул. Авіації); - Розподільчий щит - 93 (вул. Костянтинівська); - Розподільчий щит - 97 (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Дачна); - Розподільчий щит - 99 (вул. Гвардійська, автовокзал); - Розподільчий щит - 100 (перехрестя вул. Амбулаторна – вул. Тургенєва); - Розподільчий щит - 126 (перехрестя вул. Олександра Івахненка – пров. Городній); - Розподільчий щит - 133 (вул. Чехова); - Розподільчий щит - 141 (вул. Київська, р-н лікарні); - Розподільчий щит - 142 (вул. Вавілова); - Розподільчий щит - 149 (вул. Котляревського); - Розподільчий щит - 199 (вул. Н.- Левицького); - Розподільчий щит - 222 (в/м-17); - Розподільчий щит - 224 (в/м12); - Розподільчий щит - 227 (вул. Нафтовиків). | КП “Міськ світло” | Виконуються роботи постійно у межах потреби виконано виконано виконано виконано виконано виконано у межах потреби виконано | Протягом року Постійно Постійно |
| 31. | Підготовка автотранспорту до щорічного ТО: -перевірка світло-електронного обладнання, перевірка ходової частини, заміна мастила, змазка шарнірних з’єднань, фарбування: АП-17 (2 од.) ВАЗ-2107 ВАЗ-2106 ГАЗ-53 -перевірка гідравлічного обладнання: АП-17 (2 од.) | КП “Міськ-світло” | Виконано | Червень |
| 32. | Ремонт мотокос (6 од.): заміна паливного та повітряного фільтрів, чистка карбюратора, ремонт та заміна головок, заміна кілець та поршневої системи | КП “Міськ-світло” | Виконано | Травень |
| 33. | Обслуговування, ремонт світлофорних об'єктів по місту, проведення ревізії та чистки контролерів на світлофорних об’єктах: - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Андріївська); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Коптєва); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Котляревського); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Перемоги); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Котляревського); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Вокзальна); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Вокзальна); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Садова); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Гвардійська – вул. Перемоги); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Густинська – вул. Боброва). | КП “Міськ-світло” | Виконуються роботи постійно в межах потреби | Постійно |
| 34. | Косіння трави по вулицях міста (250 га) | ТОВ “АЛМА ФАСІЛІТІ ГРУП” | Виконано 90% | ІІ-ІІІ квартали |
| 35. | Видалення аварійних та сухостійних дерев | КП “Міськ-світло” | Виконано 35 % (153 шт.) | Протягом року |
| 36. | Санітарна обрізка гілок | КП “Міськ світло” | Виконано 100% (на 22 вулицях) | Протягом року |
| 37. | Проведення ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території міста за результатом обстеження та обліку постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами у місті Прилуки | КП „Послуга” | Ліквідовано 27 стихійних сміттєзвалищ на суму 58,3 тис. грн. Роботи продовжуються | Березень-листопад |
| 38. | Малярні роботи: Фарбування металевих урн Фарбування лавок Фарбування автобусних зупинок Фарбування стовпчиків тротуарних металевих Фарбування пам’ятників Фарбування мостів Вапняне фарбування бордюр, стовпів, електроопор | КП “Послуга” | Виконано 100% виконано 51 шт. виконано 108 шт. виконано 66 шт. виконано 64 шт. виконано 10 шт. виконано 3 шт. виконано | Квітень, травень, вересень |
| 39. | Облаштування зупинок (4 шт.) вул. Київська, 203; вул. Київська (біля вул. 1Козачої); вул. Костянтинівська (магазин “Акваріум”) | КП „Послуга” | Виконано 60% | ІІ-ІІІ квартали |
| 40. | Утримання вулиць і доріг міста (облаштування доріг, ремонт щебеневих основ) по дорогах та перехрестях. Грейдування: (згідно з переліком, наданим комітетами самоорганізації населення) | КП „Послуга” | Виконано 100% (на 24 вулицях) | Протягом року |
| 41. | Послуги каналізаційні Розчищення ливневої каналізації відкритого та закритого типу; Розчищення дощоприймальних колодязів Розчищення спецавтомобілем (гідродинамічним авто); Водовідвід із траншей (мотопомпа) | КП „Послуга” | Виконано 60% на суму 92,3 тис. грн. | Протягом року |
| 42. | Нанесення дорожньої розмітки | КП “Послуга” | Виконано 100% | Травень-вересень |

| Підготовка до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Скління вікон сходових клітин: вул. Київська, 313, 1, 2, 3 п.; вул. Садова, 64, 2 п.; вул. Вокзальна, 39, 4 п.; вул. Ярмаркова, 41, 1 п.; вул. Гвардійська, 96, 1 п. | КП „Прилуки-житлобуд” | Не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано | І- ІV квартали |
| 2. | Ремонт вхідних дверей в 11 під’їздах: вул. Соборна, 123, 1,2 п.; вул. Індустріальна, 13, 4 п.; в/м № 12, буд. 62, 2 п.; вул. Польова, 110, 3, 4 п.; вул. Вавілова, 30, 2, 3 п.; вул. Садова, 70, 1 п.; вул. Гвардійська, 98, 8 п.; 2 в’їзд Богунського, 2В (двері, вікна) | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 87% виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано не виконано | ІІ- ІV квартали |
| 3. | Ремонт східців: в/м № 12, буд. 157, 2 п.; вул. Юрія Коптєва, 3, 3 п.; вул. Костянтинівська, 199Г, 1 п.; вул. Ярмаркова, 41/1, 1, 5 п. Додатково (4 будинки): вул. 18 Вересня, 28, 1-5 п.; вул. Садова, 123, 3 п.; вул. Гвардійська, 94, 4 п.; вул. Костянтинівська, 134, 4 п. | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 50% не виконано не виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | І-ІІІ квартали |
| 4. | Ремонт оголовків димовенти-ляційних каналів: вул. Вокзальна, 37 – 2 шт.; в/м № 12, буд. 151 – 2 шт.; вул. Земська, 37 – 4 шт.; вул. Гвардійська, 92 – 3 шт.; вул. Петропавлівська, 76 – 3 шт.; вул. 1 Травня, 111 – 4 шт.; вул. Петропавлівська, 78 – 4 шт.; вул. 1 Травня, 73 – 4 шт.; вул. Ярмаркова, 41/3. Додатково (4 будинки): вул. Земська, 15; вул. Вокзальна, 3 — 3 шт.; вул. Костянтинівська, 122 — 3 шт.; в/м № 12, б. 150 — 4 шт. | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 78% виконано виконано не виконано не виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ-ІІІ квартали |
| 5. | Улаштування перил: вул. Миколаївська, 117, 4 п.; вул. Костянтинівська, 199Ж, 1 п.; | КП „Прилуки-житлобуд” | Не виконано не виконано не виконано | ІV квартал |
| 6. | Заготівля пісчано-сольової суміші, 10,0 м3 | КП „Прилуки-житлобуд” | Виконано 40% | ІІІ квартал |
| 7. | Виконання ремонту: - газового обладнання котелень; - тепломеханічного обладнання котелень та теплових пунктів; - електрообладнання котелень, міні-котелень; - обладнання ВНС, КНС. ОС № 2 та артсвердловин | КП „ПТВП” | Частково виконано | Протягом року |
| 8. | Ремонт аеротенки № 1 ОС-2 | КП „ПТВП” | Не виконано | ІІ-ІІІ квартали |
| 9. | Ремонт каналізаційних колодязів (30 шт.) | КП „ПТВП” | Частково виконано 22 шт. | Протягом року |
| 10. | Ремонт водопровідних колодязів (12 шт.) | КП „ПТВП” | Виконано 21 шт. | Протягом року |
| 11. | Заміна насосного агрегату на КНС № 9 | КП „ПТВП” | Частково виконано | ІІІ квартал |
| 12. | Повірка теплових лічильників (16 шт.) | КП „ПТВП” | Не виконано | ІІІ квартал |
| 13. | Котельня у військовому містечку № 12. Заміна тепломережі-транзит через будинок № 156 довжиною 72 м (Ду-76 мм) | КП „ПТВП” | Не виконано | ІІІ квартал |
| 14. | Заміна водопровідної мережі по вул. Київській від вул. Вавілова до вул. Лермонтова довжиною 100 м (Ду — 150 мм) | КП „ПТВП” | Частково виконано | ІІІ квартал |
| 15. | Заміна трубопроводу системи каналізації у будинку по вул. Вокзальній, 46 (труба ПЕ діаметром 110 мм — 4 м) | КП „ПТВП” | Не виконано | ІІІ квартал |
| 16. | Заміна запірної арматури в елеваторних вузлах системи опалення у будинку по вул. Гвардійській, 88/2 (запірна арматура діаметром 20 мм — 2 шт., 25 мм - 2 шт., 50 мм — 2 шт.) | КП „ПТВП” | Не виконано | ІІІ квартал |
| 17. | Заміна запірної арматури на системі опалення у будинку по вул. Ярмарковій, 41/5 (запірна арматура діаметром 20 мм - 4 шт., 15 мм — 2 шт.) | КП „ПТВП” | Не виконано | ІІІ квартал |
| 18. | Заміна запірної арматури на стояках ЦО у будинку по вул. 18 Вересня, 30 (запірна арматура діаметром 20 мм - 5 шт.) | КП „ПТВП” | Не виконано | ІІІ квартал |
| 19. | Заміна запірної арматури на стояках ЦО у будинку № 156 у в/м № 12 (запірна арматура діаметром 20 мм — 4 шт.) | КП „ПТВП” | Не виконано | ІІІ квартал |
| 20. | Заміна запірної арматури на стояках ХВП у будинку по вул. Земській, 49 (запірна арматура діаметром 40 мм — 2 шт.) | КП „ПТВП” | Не виконано | ІІІ квартал |
| 21. | Заміна запірної арматури на системі опалення у будинку по вул. Вокзальній, 46 (діаметром 20 мм — 4 шт.) | КП „ПТВП” | Не виконано | ІV квартал |
| 22. | Утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста Прилуки: - Виконання перетяжки дротів та чистка ліній електропередач зовнішнього освітлення міста по - вул. 1 Козача (від вул. 1 Травня до вул. Київської - 700 м; - вул. І.Скоропадського (від вул. Земської до вул. 1 Козачої) - 1400 м; вул. Пушкіна (від вул. Костянтинівської до вул. гвардійської) - 400 м. - вул. Фабрична - 1120 м; - вул. Шкільна - 1720 м. - Заміна ламп у світильниках: ЛОН 100 (3000 шт.*6,00 грн. = 18,0 тис. грн.); ДНАТ 150 (15 шт. * 210,00 грн.= 3,2 тис. грн. ) - Обслуговування та ремонт щитів обліку зовнішнього освітлення по місту: - Розподільчий щит - 3 (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Коптєва); - Розподільчий щит - 4 (перехрестя вул. Київська – вул. Партизанська); - Розподільчий щит - 5 (вул. Густинська); - Розподільчий щит - 7 (перехрестя вул. Соборна – вул. Пушкіна); - Розподільчий щит - 8 (вул. Незалежності); - Розподільчий щит - 10 (вул. Київська, школа №1); - Розподільчий щит - 12 (вул. Івана Скоропадського); - Розподільчий щит - 14 (пр. Гетьмана Сагайдачного); - Розподільчий щит - 16 (перехрестя вул. Київська – вул. Петропавлівська); - Розподільчий щит - 17 (вул. Костянтинівська); - Розподільчий щит - 19 (перехрестя вул. Садова – вул. Берегова); - Розподільчий щит - 20 (вул. Іванівська); - Розподільчий щит - 21 (вул. Миколаївська); - Розподільчий щит - 35 (перехрестя вул. Київська – вул. 1 Козача); - Розподільчий щит - 37 (вул.Петропавлівська); - Розподільчий щит - 38 (перехрестя вул. Перемоги – вул. Шевченко); - Розподільчий щит - 40 (вул. Київська, р-н бібліотеки); - Розподільчий щит - 41 (пров. Андріївський); - Розподільчий щит - 43 (перехрестя вул. Ярмаркова – вул. Івана Мельниченка); - Розподільчий щит - 51 (перехрестя вул. Гвардійська – вул. Л. Українки); - Розподільчий щит - 54 (вул. Фабрична, школа № 13); - Розподільчий щит - 55 (вул. Галаганівська); - Розподільчий щит - 56 (вул. 1Козача); - Розподільчий щит - 57 (перехрестя вул. Київська – вул. Руська); - Розподільчий щит - 58 (перехрестя вул. Л. Толстого – вул. Залізничника); - Розподільчий щит - 63 (перехрестя вул. Гімназична – вул. Шевченка); - Розподільчий щит - 81 (вул. Іванівська – вул. Київська); - Розподільчий щит - 84 (вул. Гетьмана Сагайдачного); - Розподільчий щит - 90 (пров. Сєрова); - Розподільчий щит - 92 (перехрестя вул. Раскова – вул. Авіації); - Розподільчий щит - 93 (вул. Костянтинівська); - Розподільчий щит - 97 (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Дачна); - Розподільчий щит - 99 (вул. Гвардійська, автовокзал); - Розподільчий щит - 100 (перехрестя вул. Амбулаторна – вул. Тургенєва); - Розподільчий щит - 126 (перехрестя вул. Олександра Івахненка – пров. Городній); - Розподільчий щит - 133 (вул. Чехова); - Розподільчий щит - 141 (вул. Київська, р-н лікарні); - Розподільчий щит - 142 (вул. Вавілова); - Розподільчий щит - 149 (вул. Котляревського); - Розподільчий щит - 199 (вул. Н.- Левицького); - Розподільчий щит - 222 (в/м-17); - Розподільчий щит - 224 (в/м-12); - Розподільчий щит - 227 (вул. Нафтовиків). | КП “Міськ-світло” | Виконано частково виконано виконано виконано виконано не виконано Виконано частково у межах потреби | Протягом року Постійно Постійно |
| 23. | Ремонт та підготовка техніки для роботи в осінньо-зимовий період: - перевірка світло-електронного обладнання, перевірка ходової частини, заміна мастила, змазка шарнірних з’єднань, фарбування, заміна води в радіотарах на тосол, перевірка аккумуляторів: АП-17 (2 од.), ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ГАЗ-53; - перевірка гідравлічного обладнання, заміна масла в гідравлічній системі на зимове: АП-17 (2 од.) | КП “Міськ світло” | Не виконано | До жовтня |
| 24. | Проведення ремонту для утеплення гаражів і побутових приміщень: утеплення вікон та дверей гаражів, побутових приміщень, фарбування, перевірка системи опалення та заміна кранів. | КП “Міськ-світло” | Не виконано | До жовтня |
| 25. | Обслуговування, ремонт світлофорних об’єктів по місту, проведення ревізії та чистка контролерів на світлофорних об’єктах: - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Андріївська); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Коптєва); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Котляревського); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Перемоги); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Котляревського); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Вокзальна); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Вокзальна); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Садова); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Гвардійська – вул. Перемоги); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Густинська – вул. Боброва). | КП “Міськ-світло” | Виконуються роботи постійно у межах потреби | Постійно |
| 26. | Видалення аварійних та сухостійних дерев | КП “Міськ світло” | Не виконано | Протягом року |
| 27. | Санітарна обрізка гілок | КП “Міськ світло” | Не виконано | Протягом року |
| 28. | Підготовка 9 одиниць спецтехніки до роботи в осінньо-зимовий період: МТЗ-80, ЗІЛ-131 РУМ, екскаватор Комацу, автогрейдер, трактор Борекс – 2171, Т-25, міні-навантажувач Авант, ЗІЛ – 130 (для поливання вулиць міста солоною водою) | КП „Послуга” | Не виконано | Протягом року |
| 29. | Заготівля протиожеледного матеріалу для ліквідації наслідків ожеледі 407 т | КП „Послуга” | Виконано 89% Заготовлено 362 т протиожеледного матеріалу | Листопад |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради						Р.П.КОТЛЯР