# У К Р А Ї Н А

# П р и л у ц ь к а   м і с ь к а   р а д а

Ч е р н і г і в с ь к о ї    о б л а с т і

##### В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

### П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

| жовтня 2017 року |  | м. Прилуки | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про хід виконання рішення виконавчого

комітету міської ради від 21 березня

2017 року № 100 "Про організаційне і

фінансове забезпечення відпочинку та

оздоровлення дітей улітку 2017 року"

Відповідно до пункту 2 частини "а" статті 28, пунктів 1, 6, 7 частини "б" статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", розглянувши інформацію головного спеціаліста у справах сім’ї та молоді міської ради ОПАНАСЕНКО О.В. про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21 березня 2017 року № 100 "Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей улітку 2017 року", виконавчий комітет міської ради зазначає, що в місті здійснюється робота, спрямована на забезпечення організованого оздоровлення та відпочинку дітей у літній період.

Відповідно до рішення Прилуцької міської ради від 28 квітня 2017 року                (26 сесія 7 скликання) №6 "Про утворення дитячих закладів відпочинку", у місті Прилуки на базі навчальних закладів міста було утворено та діяло 14 дитячих закладів відпочинку — таборів з денним перебуванням для організації відпочинку дітей влітку 2017 року.

Кошти, передбачені у міському бюджеті на 2017 рік для організації оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку, використовуються відповідно до цільового призначення у необхідному обсязі. Фінансовим управлінням міської ради спрямовано 506,5 тисяч гривень бюджетних коштів на відпочинок дітей та 16,815 тисяч гривень бюджетних коштів використано на оздоровлення дітей.

Працівниками КП комбінат шкільного харчування "Шкільний"           (БУБЛИК Н.І.) забезпечено належне харчування на період функціонування дитячих закладів відпочинку — таборів з денним перебуванням дітей, яке відповідало потребам та передбаченим нормам.

Прилуцькою міською дитячою лікарнею (ПОГОРІЛА Я.В.) та комунальним лікувально-профілактичним закладом "Прилуцька центральна міська лікарня" (ІВЧЕНКО Л.В.) постійно забезпечується обстеження дітей, які направляються до дитячих санаторних закладів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та оформлення необхідної медичної документації.

Протягом оздоровчої кампанії постійно проводиться підбір дітей пільгових категорій для направлення до оздоровчих закладів на території області та за її межами. Станом на 30.10.2017 оздоровчими та відпочинковими послугами охоплено 2743 дітей шкільного віку, з них 2026 дітей пільгових категорій. Оздоровчі послуги надано 812 дітям, з них 516 дітей пільгових категорій. Відпочинкові послуги отримала 1931 дитина, з них 1510 дітей пільгових категорій.

Питання оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2017 року постійно висвітлювалося у засобах масової інформації та на офіційному сайті Прилуцької міської ради.

Враховуючи вищевикладене та з метою забезпечення ефективного оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Інформацію головного спеціаліста у справах сім’ї та молоді міської ради ОПАНАСЕНКО О.В. про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21 березня 2017 року № 100 "Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей улітку 2017 року" узяти до відома.

2.	Визнати роботу міської постійно діючої міжвідомчої комісії з організації відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді в літній період 2017 року задовільною.

3.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 21 березня 2017 року              № 100 "Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей улітку 2017 року" зняти з контролю у зв’язку з виконанням.

Міський голова									О.М.ПОПЕНКО

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання заходів

щодо забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2017 року

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавець | Хід виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Організувати роботу міської постійно діючої міжвідомчої комісії з організації відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді в літній період | До 8 квітня 2017 року | Головний спеціаліст у справах сім’ї та молоді міської ради | 03 квітня та 04 жовтня 2017 року відбулися розширені засідання міської постійно діючої міжвідомчої комісії з організації відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді в літній період. |
| 2. | Посилити контроль за раціональним використанням бюджетних коштів, спрямованих на організацію дитячого оздоровлення та відпочинку, передбачивши виділення коштів у межах кошторисних призначень | Червень-серпень 2017 року | Фінансове управління міської ради | Кошти, передбачені у міському бюджеті на 2017 рік для організації оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку, використовуються відповідно до цільового призначення у необхідному обсязі. Фінансовим управлінням міської ради спрямовано 506,5 тисяч гривень бюджетних коштів на відпочинок дітей та 16,815 тисяч гривень бюджетних коштів використано на оздоровлення дітей. |
| 3. | Забезпечити в першочерговому порядку відпочинок та оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей загиблих військовослужбовців, мобілізованих бійців, дітей переселенців | Постійно | Головний спеціаліст у справах сім’ї та молоді міської ради, управління освіти міської ради, Прилуцька міська дитяча лікарня, служба у справах дітей міської ради | Протягом оздоровчої кампанії постійно проводиться підбір дітей пільгових категорій для направлення до оздоровчих закладів на території області та за її межами. |
| 4. | Забезпечити обстеження дітей, які від’їжджають до дитячих санаторних закладів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, оформлення необхідної медичної документації | Протягом оздоровчої кампанії | Прилуцька міська дитяча лікарня, комунальний лікувально-профілактичний заклад "Прилуцька центральна міська лікарня" | Спеціалістами лікувальних закладів міста постійно здійснюється обстеження дітей, які від’їжджають до дитячих санаторних закладів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, надається допомога щодо оформлення необхідної медичної документації. |
| 5. | Забезпечити підготовку педагогічних, медичних та інших кадрів для роботи в дитячих відпочинкових закладах з денним перебуванням та для супроводження груп дітей до місць оздоровлення і в зворотному напрямку | До 20 травня 2017 року | Управління освіти міської ради, Прилуцька міська дитяча лікарня, комунальний лікувально-профілактичний заклад "Прилуцька центральна міська лікарня" | Підібрано та підготовлено кадри для забезпечення роботи у дитячих закладах відпочинку. |
| 6. | Забезпечити прийняття комісією дитячих таборів з денним перебуванням | До 20 травня 2017 року | Управління освіти міської ради | Відповідно до акту від 10.05.2017 № 1 "Про обстеження оздоровчого табору", надано дозвіл щодо готовності дитячих закладів відпочинку — таборів з денним перебуванням до відкриття та початку роботи з 29.05.2017. |
| 7. | Забезпечити безкоштовне проведення технічного обстеження дитячих відпочинкових закладів з денним перебуванням та профілактичного медичного обстеження і обслуговування дітей та персоналу | До 25 травня 2017 року | Управління освіти міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради, комунальний лікувально-профілактичний заклад "Прилуцька центральна міська лікарня" | Безкоштовно проведено технічне обстеження дитячих відпочинкових закладів з денним перебуванням та профілактичне медичне обстеження і обслуговування дітей та персоналу |
| 8. | Здійснювати першочергове забезпечення дитячих таборів з денним перебуванням необхідними продуктами харчування та лікарськими препаратами | Протягом літньої оздоровчої кампанії | Комунальне підприємство комбінат шкільного харчування "Шкільний", управління освіти міської ради | Працівниками КП комбінат шкільного харчування "Шкільний" забезпечено належне харчування на період функціонування дитячих закладів відпочинку — таборів з денним перебуванням дітей, яке відповідало потребам та передбаченим нормам. Вказані заклади були укомплектовані необхідними медичними засобами. |
| 9. | Забезпечити підготовку до відкриття дитячих відпочинкових закладів з денним перебуванням на базі позашкільних навчальних закладів | До 26 травня 2017 року | Управління освіти міської ради | Відповідно до акту від 10.05.2017 № 1 "Про обстеження оздоровчого табору", надано дозвіл щодо готовності дитячих закладів відпочинку — таборів з денним перебуванням до відкриття та початку роботи з 29.05.2017. |
| 10. | Забезпечити змістовне дозвілля дітей та учнівської молоді влітку шляхом залучення до роботи фахівців закладів культури та спеціалістів відповідних служб міської ради | Постійно | Управління освіти міської ради, відділ культури і туризму міської ради, служба у справах дітей міської ради, Прилуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | У Міському Будинку культури та Центрі творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради для дітей проведено вистави та розважальні ігрові програми. Організовано екскурсії до м.Києва, кінної ферми, на агропромислове об’єднання ім. Івана Супруненка ПрАТ "Прилуцький хлібозавод", до Прилуцького краєзнавчого музею ім. В.І. Маслова, по історичних місцях міста, екологічними стежками Прилуччини. Проведено ряд фізкультурно-спортивних заходів: веселі старти, козацькі забави, футбольні турніри, рухливі ігри тощо.Організовано майстер-класи з орігамі, вишивки стрічками, малювання у різних техніках, боді-арту, художнього читання, айкідо, хореографії, бісероплетіння і батіку. В таборах працюють гуртки декоративно-прикладного мистецтва. Практичні психологи провели тренінгові заняття на теми: "Я і мої друзі", "Яким повинен бути лідер", "Я і мої права". Організовано заняття і розваги в англомовній школі. Велика увага приділяється національно-патріотичному вихованню. На базі 4 таборів з денним перебуванням організовано тематичні зміни національно-патріотичного спрямування. Проведено тематичні заходи: свято "Я українець і цим пишаюсь", усні журнали "Конституція — Основний Закон України", "Національні символи України", караоке "Пісні мого краю", флеш моби "Ми — українці", патріотичні години "Герої нашого часу". На базі дитячих закладів відпочинку — таборів з денним перебуванням організовано 5 мовних загонів та 1 літня школа з іноземної мови, діяльність яких спрямована на удосконалення знань учнів з англійської мови. |
| 11. | Направляти на оздоровлення дітей до Державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія", відповідно до чинного Положення | Протягом року | Головний спеціаліст у справах сім’ї та молоді міської ради | Постійно проводиться підбір та скерування дітей до дитячого центру "Молода гвардія", відповідно до наявних путівок, наданих Департаментом сім'ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації |
| 12. | Надавати Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації оперативну інформацію щодо фінансового забезпечення літньої оздоровчої кампанії, охоплення організованими формами оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку, дитячих закладів відпочинку, що функціонуватимуть влітку 2017 року (за встановленою формою) | Протягом оздоровчої кампанії | Головний спеціаліст у справах сім’ї та молоді міської ради, управління освіти міської ради | Постійно здійснюється надання необхідної інформації відповідно до встановлених термінів. |
| 13. | Не допускати застосування піротехнічних виробів при проведенні культурно-масових заходів | Постійно | Управління освіти міської ради, відділ культури і туризму міської ради | Постійно проводиться відповідна робота. |
| 14. | Забезпечити негайне інформування відповідно до порядку спільних заходів на випадок виникнення надзвичайної ситуації в дитячих таборах з денним перебуванням на базі позашкільних навчальних закладі | Протягом літньої оздоровчої кампанії | Управління освіти міської ради, відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи міської ради | Забезпечується за необхідності. |
| 15. | Постійно проводити цільові рейди для виявлення бездоглядних дітей, влаштування їх у заклади соціального захисту дітей та організації їх оздоровлення | Червень-серпень 2017 року | Служба у справах дітей міської ради, Прилуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Працівниками служби у справах дітей міської ради спільно з управлінням освіти міської ради та Прилуцьким відділом поліції головного управління Національної поліції в Чернігівській області постійно проводиться профілактичний захід "Урок". |
| 16. | Рекомендувати керівникам, головам профспілкових комітетів, головам комісій із соціального страхування підприємств, установ та організацій міста надати інформацію про плани оздоровлення дітей своїх працівників міській постійно діючій міжвідомчій комісії з організації відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді для узгодження дій | До 5 травня 2017 року | Міська постійно діюча міжвідомча комісія з організації відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді в літній період | 03 квітня 2017 року під час проведення розширеного засідання міської постійно діючої міжвідомчої комісії з організації відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді в літній період надано необхідні рекомендації. |
| 17. | Забезпечити здійснення відпочинку та оздоровлення дітей за рахунок виділених в установленому порядку коштів місцевого бюджету, підприємств, організацій, професійних спілок, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та громадських організацій | Постійно | Головний спеціаліст у справах сім’ї та молоді міської ради, фінансове управління міської ради, управління освіти міської ради | Забезпечено здійснення відпочинку та оздоровлення дітей в 2017 році за рахунок коштів міського, обласного та інших коштів, не заборонених чинним законодавством. |
| 18. | Надавати засобам масової інформації матеріали для висвітлення організації оздоровлення дітей влітку 2017 року | Постійно | Головний спеціаліст у справах сім’ї та молоді міської ради, управління освіти міської ради, служба у справах дітей міської ради, Прилуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ культури і туризму міської ради, комунальний лікувально-профілактичний заклад "Прилуцька центральна міська лікарня" | Питання оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2017 року постійно висвітлювалися у засобах масової інформації та на офіційному сайті Прилуцької міської ради. |

Головний спеціаліст

у справах сім'ї та молоді міської ради 					О.В. ОПАНАСЕНКО