# У К Р А Ї Н А

# П р и л у ц ь к а м і с ь к а р а д а

Ч е р н і г і в с ь к о ї о б л а с т і

##### В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

### ПРОЕКТ РІШЕННЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  червня 2016 року |  | м. Прилуки | № |   |

Про підготовку навчальних закладів міста Прилуки

до роботи в новому 2016-2017 навчальному році

 Відповідно до пункту 1 частини „а” статті 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішень міської ради: (четверта сесія сьомого скликання) від 24 грудня 2015 року №3 «Про бюджет міста на 2016 рік» та (шоста /позачергова/ сесія сьомого скликання) від 05 лютого 2016 року № 2 «Про зміни бюджетних призначень міського бюджету», розглянувши службову записку начальника управління освіти міської ради ВОВКА С.М. про заходи по підготовці навчальних закладів міста Прилуки до роботи в новому 2016-2017 навчальному році, з метою забезпечення організованого початку 2016-2017 навчального року виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити заходи по підготовці навчальних закладів міста Прилуки до роботи в новому 2016-2017 навчальному році (додається).

 2. Управлінню освіти міської ради (ВОВК С.М.), управлінню житлово-комунального господарства міської ради (СОЗІНОВ О.С.), управлінню капітального будівництва міської ради (ЯЩЕНКО А.М.), фінансовому управлінню міської ради (ВОРОНА О.І.) забезпечити виконання заходів.

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ФЕСЕНКО Т.М. та інформувати виконавчий комітет міської ради про хід виконання рішення у серпні 2016 року.

Міський голова О.М. ПОПЕНКО

 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Рішення виконавчого комітету

 \_\_\_\_\_\_ червня 2016 року №\_\_

ЗАХОДИ

по підготовці навчальних закладів міста Прилуки
до роботи в новому 2016-2017 навчальному році

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подати на затвердження мережу навчальних закладів | 29.08.2016 | Управління освіти міської ради |
|  | Охопити дітей дошкільною освітою до 82% | 01.09.2016 | Управління освіти міської ради |
|  | Охопити позашкільною освітою 74% дітей 5-18 років | 15.09.2016 | Управління освіти міської ради |
|  | Провести поточні ремонти в усіх навчальних закладах | 08.08.2016 | Директори загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів |
|  | Провести ремонт тепломережі в гімназії № 1 імені Георгія Вороного в м. Прилуки Чернігівської області (приєднання радіаторів) | До 31.08.2016 | Директор гімназії № 1 імені Георгія Вороного |
|  | Провести ремонт тепломережі їдальні в гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна в м. Прилуки Чернігівської області | До 31.08.2016 | Управління освіти міської ради, директор гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна |
|  | Виконати заміну запірної арматури в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 в м. Прилуки Чернігівської області | До 31.08.2016 | Управління освіти міської ради, директор ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 |
|  | Провести ремонт тепломережі та мережі каналізації в ДНЗ № 8 в м. Прилуки Чернігівської області | До 01.09.2016 | Управління освіти міської ради, завідувач ДНЗ № 8 |
|  | Встановити тепловий лічильник в ДНЗ № 9 в м. Прилуки Чернігівської області | До 01.08.2016 | Управління освіти міської ради, завідувач ДНЗ № 9 |
|  | Провести ремонт тепломережі в ДНЗ № 27 в м. Прилуки Чернігівської області | До 19.08.2016 | Управління освіти міської ради, завідувач ДНЗ № 27 |
|  | Продовжити будівництво ІІ корпусу гімназії № 1 імені Георгія Вороного по вулиці Київській, 190 в м. Прилуки Чернігівської області за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку при співфінансуванні міського бюджету | До 31.12.2016 | Управління житлово-комунального господарства міської ради,управління капітального будівництва міської ради |
|  | Продовжити розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту «Капітальний ремонт ДЮСШ по вулиці Пушкіна, 104-А в м. Прилуки Чернігівської області» з поданням та проходженням експертизи та капітальний ремонт ДЮСШ по вулиці Пушкіна, 104-А в м. Прилуки Чернігівської області | До 31.12.2016 | Управління капітального будівництва міської ради |
|  | Продовжити розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту «Капітальний ремонт (стіни, дах, облаштування каналізації, підлога) приміщення ЦНТТМ по вулиці Галаганівській, 12 в м. Прилуки Чернігівської області» з поданням та проходженням експертизи | До 31.12.2016 | Управління капітального будівництва міської ради |
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт внутрішніх санвузлів, вимощення, стіни, вікон та частини даху будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 по вулиці Земській, 36 в м. Прилуки Чернігівської області» | До 31.12.2016 | Управління капітального будівництва міської ради |
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт внутрішніх санвузлів ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14 по вулиці Садовій, 135 в м. Прилуки Чернігівської області» | До 31.12.2016 | Управління капітального будівництва міської ради |
|  | Випробувати на щільність систему опалення та водопостачання у всіх навчальних закладах | 01.08.2016 | Директори загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів |
|  | Скласти акти готовності систем теплопостачання до опалювального періоду | 21.09.2016 | Директори загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів |
|  | Провести перевірку димвентканалів в котельнях навчальних закладів | 14.09.2016 | Управління освіти міської ради |
|  | Провести ремонти газових котелень НВК № 15; ДНЗ №№ 2,10, 19; ЗОШ І-ІІІ ступенів №№ 2, 9, 13; ЦТДЮ | 01.10.2016 | Управління освітиміської ради |
|  | Провести навчання правилам БСГУ операторів газових котелень | 18.09.2016 | Управління освітиміської ради |
|  | Виконати повірку засобів обліку | 18.10.2016 | Управління освіти міської ради |