Зміст

Мета, завдання та період підготовки Плану відновлення та розвитку Громади	4

Розділ 1. Загальна характеристика громади	5

1.1. Географічне розташування Громади	5

1.2. Демографічна характеристика Громади	6

1.3. Економічний розвиток Громади	7

1.4. Культура та туризм	13

1.5. Органи державної влади та місцевого самоврядування	14

1.6. Структура доходів та видатків бюджету Громади	15

1.7. Містобудівна документація Громади	19

Розділ 2. Вплив збройної агресії РФ на стан та функціонування об’єктів, що забезпечують надання базових послуг в Громаді	21

2.1. Житлові об’єкти	21

2.2. Об’єкти, пов’язані із наданням житлово-комунальних послуг	21

2.3. Об’єкти, пов’язані із охороною здоров’я	25

2.4. Об’єкти транспортної інфраструктури	27

2.5. Інші категорії об’єктів	29

Розділ 3. Інформація щодо необхідності попередньої підготовки території Громади до відновлення	36

Розділ 4. Огляд потреб та пріоритетів у відновленні об’єктів, що забезпечують надання базових послуг в Громаді	37

4.1. Житлові об’єкти	37

4.2. Об’єкти, пов’язані із наданням житлово-комунальних послуг	37

4.3. Об’єкти, пов’язані із охороною здоров’я	38

4.4. Об’єкти транспортної інфраструктури	38

4.5. Інші категорії об’єктів	38

Розділ 5. Пріоритетні напрями, завдання і заходи з відновлення та розвитку Громади	41

5.1. Бачення розвитку Громади, пріоритетні напрями відновлення та розвитку	41

5.2. Завдання та заходи з відновлення та розвитку Громади	45

Розділ 6. Прогнозована потреба та можливі джерела фінансування	48

Розділ 7. Індикатори виконання завдань, здійснення заходів з відновлення та розвитку і їх прогнозні значення	53

Додатки	57

Додаток 1. Додаткові показники соціально економічного-розвитку Громади	57

Додаток 2. Перелік актуальних програм розвитку Громади	59

Додаток 3. Результати соціологічного опитування населення Громади	60

Додаток 4. Потреба в обладнанні закладів сфери освіти громади	61

Додаток 5. Інформаційні довідки про стан справ у медичних закладах Громади	73

Додаток 6. Перелік таблиць та малюнків Плану	85

Додаток 7. Перелік проєктів регіонального (місцевого) розвитку	87

Додаток 8. Перелік пріоритезованих проєктів регіонального (місцевого) розвитку	113

Глосарій

| АЗС | Автозаправні станції |
| --- | --- |
| АТО | Антитерористична операція |
| Базові послуги | Послуги, що стосуються систем надання публічних послуг, які задовольняють базові потреби людини, включаючи питну воду, санітарію, гігієну, енергію, мобільність, збір відходів, охорону здоров’я, освіту та інформаційні технології |
| ВАІТ | Відділення анестезії та інтенсивної терапії |
| ВЗВ | Вибухонебезпечні залишки війни |
| ВНС | Водонасосна станція |
| ВПО | Внутрішньо переміщені особи |
| (В)РП | (Валовий) регіональний продукт |
| Громада | Прилуцька міська територіальна громада Чернігівської області |
| ДБН | Державні будівельні норми |
| ДЗК | Державний земельний кадастр |
| ЄДРПОУ | Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України |
| Звіт | Звіт про оцінку потреб Прилуцької міської територіальної громади Чернігівської області |
| ЗОЗ | Заклад охорони здоров’я |
| КЗ | Комунальний заклад |
| КП | Комунальне підприємство |
| КНС | Каналізаційна насосна станція |
| МРТ | Магнітно-резонансна томографія |
| Н.з. | Не застосовне |
| ОС | Очисна споруда |
| ОСББ | Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку |
| ПВР | План відновлення та розвитку |
| ПДФО | Податок на доходи фізичних осіб |
| ПМД | Первинна медична допомога |
| РТГ | Реєстр територіальної громади |
| УЯР | Установка ямкового ремонту |
| ФОП | Фізична особа-підприємець |
| ЦНАП | Центр надання адміністративних послуг |
| ЦТДЮ | Центр творчості дітей та юнацтва |
| HACCP | Hazard Analysis and Critical Control Point |

Мета, завдання та період підготовки Плану відновлення та розвитку Громади

Мета підготовки Плану. План відновлення та розвитку Прилуцької міської територіальної громади (ПВР) - документ стратегічного планування державної регіональної політики, що визначає на період до 2027 року завдання і заходи з відновлення та розвитку Громади. План розроблено з метою проведення комплексної оцінки потреби Громади у відновленні, визначання напрямків розвитку Громади, формування заходів та проєктів, які планується реалізувати для досягнення поставлених цілей. Документ розроблено у відповідності до Закону України «Про засади державної регіональної політики» та Порядку розроблення, реалізації та моніторингу плану відновлення та розвитку регіонів і планів відновлення та розвитку територіальних громад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №731 від 18 липня 2023 року.

Для досягнення поставленої мети було визначено такі ключові завдання:

- Надати загальну характеристику Громади;

- Оцінити вплив повномасштабного вторгнення РФ в Україну на стан та функціонування об’єктів, що забезпечують надання базових послуг в Громаді;

- Оцінити необхідність попередньої підготовки території Громади до відновлення (розмінування, демонтаж зруйнованих будівель та споруд, рекультивація земель тощо);

- Визначити потреби та пріоритети Громади у відновленні об’єктів, що забезпечують надання базових послуг в Громаді;

- Сформувати завдання і заходи з відновлення та розвитку Громади;

- Визначити прогнозовану потребу та можливі джерела фінансування;

- Сформувати індикатори виконання завдань, здійснення заходів з відновлення та розвитку і їх прогнозні значення;

- Підготувати перелік проєктів регіонального (місцевого) розвитку за формою згідно з додатком 2 до Постанови №731.

- Здійснити пріоритезацію переліку проєктів.

Період проведення оцінки потреб та розроблення завдань, заходів та індикаторів. Розробка Плану відновлення та розвитку Громади здійснювалася в період з 30 жовтня 2023 року по 15 квітня 2024 року. План не враховує події, що сталися після періоду проведення розробки.

Координація. В ході підготовки Плану здійснювалося вивчення думки ключових заінтересованих сторін в Громаді. До їх переліку було віднесено:

- Населення Громади;

- Підприємства, установи та організації усіх форм власності, які здійснюють свою діяльність на території Громади;

- Громадські організації, що здійснюють свою діяльність на території Громади;

- Вразливі верстви населення (ВПО, ветерани, особи з інвалідністю тощо), що проживають на території Громади;

- Органи державної влади та місцевого самоврядування, що функціонують на території Громади.

З метою вивчення думки населення Громади в період з 4 по 15 листопада 2023 року було проведено соціологічне опитування, в рамках якого було охоплено 800 осіб. Результати опитування наведено у Додатку 3.

Результати вивчення думки заінтересованих сторін були враховані при розробці Плану відновлення та розвитку Громади.

Аналітична частина

## Розділ 1. Загальна характеристика громади

## 1.1. Географічне розташування Громади

Прилуцька міська територіальна громада утворена 12 червня 2020 року і знаходиться в складі Прилуцького району Чернігівської області. Громада розташована в південній частині Чернігівської області. Вона межує з:

- Ладанською та Линовицькою громадами Прилуцького району Чернігівської області на півдні;

- Малодівицькою громадою Прилуцького району Чернігівської області на заході;

- Сухополов’янською громадою Прилуцького району Чернігівської області на півночі та сході.

Адміністративним центром Громади та району є місто Прилуки, в якому розміщені її органи місцевого самоврядування.

Мал. 1. Розташування Громади на території України

Адміністративний центр громади перебуває на такій відстані від інших населених пунктів:

- До обласного центру – 125,4 км.;

- До м. Києва – 128,7 км.;

- До кордону (РФ) – 149,7 км..

Площа Громади становить 42,75 км.²  (0,13% від площі території Чернігівської області). Склад земельного фонду Громади такий:

земель державної та комунальної власності 3 484,1 га, земель приватної власності 791,1 га

- 82% – державної та комунальної власності;

- 18% – землі приватної власності.

Громада розташована на берегах річки Удай, на Полтавській рівнині, у лісостеповій зоні. Рельєф нерівний. Головна водна артерія — річка Удай. Вода Удаю і його приток використовується для господарських та виробничих потреб, відпочинку населення.

Починаючи з 1960 року, Прилуччина була районом видобутку горючих корисних копалин. Видобуток нафти і газу (природного, попутного, конденсату) складає 20% обсягів видобутку в України (станом на кінець 2021 року). Регіон багатий на поклади глини, яка використовується для виробництва екологічно чистих будівельних матеріалів (цегли, черепиці, керамічних виробів). Також є значні поклади піску, який широко використовується в галузі скловаріння.

## 1.2. Демографічна характеристика Громади

Станом на початок 2022 року на території Громади проживало 51 250 осіб.

Демографічна структура населення у 2021 році наведена у Таблиці 1.

Таблиця 1. Демографічна структура громади у 2021 році

| Категорія населення | Кількість осіб | % від загальної кількості |
| --- | --- | --- |
| Структура населення за статтю: |  |
| Жінки | 28 540 | 55,7% |
| Чоловіки | 22 710 | 44,3% |
| Структура населення за віком: |  |
| Від 0 до 14 років | 6 581 | 13,4% |
| Від 15 до 59 років | 30 552 | 59,6% |
| Понад 60 років | 14 117 | 27,0% |
| Кількість представників ключових вразливих груп: |  |
| Учасники бойових дій | 536 | 1,1% |
| Внутрішньо переміщені особи | - | - |
| Особи з інвалідністю | 5 036 | 9,8% |

Станом на 01.12.2023 року на території Громади орієнтовно проживало 53 548 осіб.

Демографічна структура населення у 2023 році наведена у Таблиці 2.

Таблиця 2. Демографічна структура громади у 2023 році

| Категорія населення | Кількість осіб | % від загальної кількості |
| --- | --- | --- |
| Структура населення за статтю: |  |
| Жінки | 29 821 | 55,7% |
| Чоловіки | 23 727 | 44,3% |
| Структура населення за віком: |  |
| Від 0 до 14 років | 6 875 | 12,8% |
| Від 15 до 59 років | 31 922 | 59,6% |
| Понад 60 років | 14 751 | 27,6% |
| Кількість представників ключових вразливих груп: |  |
| Учасники бойових дій | 723 | 1,4% |
| Внутрішньо переміщені особи | 2 963 | 5,7% |
| Особи з інвалідністю | 5 279 | 10,1% |

За час повномасштабної війни чисельність населення зросла на 4,5% за рахунок збільшення кількості ВПО.

У Додатку 1 узагальнені додаткові показники соціально-економічного розвитку Громади у 2021-2023 роках.

1.3. Економічний розвиток Громади

Довоєнний стан економічного розвитку Громади (2021 рік)

Обсяг та структура РП Громади.

Для визначення розвитку (спаду) економічних показників використовувалися показники обсягів реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств основного кола звітності м. Прилуки.

Загальний обсяг РП Громади у 2021 році становив 10 021,5 млн. грн. Впродовж 2016-2021 років обсяг РП громади зростав, в середньому, на 7-9% в рік. Динаміка зміни обсягу РП Громади в роки до повномасштабного вторгнення РФ наведена на Малюнку 2.

Мал. 2. Динаміка зміни обсягу РП Громади у 2016-2021 роках (мільйонів гривень, середньорічний % зміни показника за період)

Станом на 2021 рік основними галузями місцевої економіки за обсягами РП були харчова промисловість (53% від загального обсягу РП Громади) та видобувна галузь (20% від загального обсягу РП Громади). Детальна галузева структура економіки Громади за обсягом РП наведена на Малюнку 3.

Мал. 3. Галузева структура економіки Громади за обсягом РП у 2021 році (млн. грн, % від загального обсягу РП)

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності. Станом на 2021 рік на території Громади було зареєстровано 3 294 суб’єктів підприємницької діяльності, з них 317 юридичних осіб та 2 977 фізичних осіб-підприємців. Основна частина підприємств малого та середнього бізнесу зосереджена у сферах послуг, оптової та роздрібної торгівлі, промисловості. Основна частина (90 %) приватних підприємців-фізичних осіб працювали у сфері побутових послуг (перукарні, салони краси, ремонт одягу, хімчистка та ін.). Галузева структура економіки Громади за кількістю суб’єктів підприємницької діяльності наведена на Малюнку 4.

Мал. 4. Галузева структура економіки Громади за кількістю суб’єктів підприємницької діяльності у 2021 році (кількість суб’єктів підприємництва в галузі, % від загальної кількості)

Зайнятість населення. Станом на 2021 рік в громаді проживало 30 552 осіб працездатного населення, що становило 59,6% від загальної кількості населення.

Кількість безробітних, що перебували на обліку у службі зайнятості протягом 2021 року, становила 1 434 безробітних (4,7% від працездатного населення). Серед них 860 осіб – жінки, 415 безробітних – молодь віком до 35 років.

Станом на 2021 рік на обліку у Прилуцькій міськрайонній філії Чернігівського обласного центру зайнятості перебували 440 безробітних мешканців міста, серед яких 53% складали особи, які займали робітничі місця, 39% - займали посади службовців і решта 8% – особи без професії.

Для порівняння, станом на вересень 2021 року, рівень безробіття населення працездатного віку в Чернігівській області становив 12,6% (у середньому в Україні – 10%).

Найбільша частка населення була зайнята в галузях: легка промисловість (9,3%  від зайнятого населення в сфері бізнесу або 1 120 осіб), у видобувній галузі (6,6% або 795 осіб), харчовій промисловості (5,8% або 700 осіб).

Короткий огляд ключових галузей економіки Громади: добувна та переробна промисловість.  Ключовим гравцем цієї галузі в Прилуках є НГВУ “Чернігівнафтогаз” ПАТ “Укрнафта”. Компанія видобуває нафту, газовий конденсат, нафтовий і природний газ. Основними завданнями компанії були технічна модернізація існуючих потужностей, стабілізація рівнів видобутку нафти, нарощування та зміцнення сировинної бази.

Короткий огляд ключових галузей економіки Громади: торгівля. Станом на 2021 рік в громаді працювало:

- 518 магазинів, в тому числі 4 супермаркети;

- 19 АЗС;

- 6 готелів;

- 21 кіоск;

- 2 ринки;

- 49 одиниці ресторанного господарства (кафе);

- 2 865 підприємств побутового обслуговування населення.

Короткий огляд ключових галузей економіки Громади: промислове виробництво. Станом на 2021 рік в громаді працювало 83 підприємства різних форм власності в таких організаційно-правових формах:

- 7 акціонерних товариств;

- 2 підприємства з кооперативною власністю;

- 6 підприємств з державною/комунальною власністю;

- 55 товариств з обмеженою відповідальністю;

- 13 приватних підприємств.

Ключові підприємства Громади. До числа найбільших підприємств, що працювали на території Громади у 2021 році, можна віднести:

НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (Код ЄДРПОУ – 00136573)

- Сфера діяльності: добування сирої нафти;

- Обсяг виручки у 2021 році: 2 000 391,4 тис. грн;

- Середньорічна кількість працівників у 2021 році: 2 080.

ДП «Пластмас» ТОВ «ТД Пластмас-Прилуки» (Код ЄДРПОУ – 32512498)

- Сфера діяльності: виробництво пластмас у певних видах форми;

- Обсяг виручки у 2021 році: 252 802,6 тис. грн;

- Середньорічна кількість працівників у 2021 році: 236.

ПрАТ «Прилуцький хлібозавод» (Код ЄДРПОУ – 00381077)

- Сфера діяльності: виробництво хліба та хлібобулочних виробів;

- Обсяг виручки у 2021 році: 82 503,7 тис. грн;

- Середньорічна кількість працівників у 2021 році: 316.

ТОВ «Прилуцька швейна фабрика «Корона» (Код ЄДРПОУ – 00310137)

- Сфера діяльності: виробництво робочого одягу;

- Обсяг виручки у 2021 році: 10 936,7 тис. грн;

- Середньорічна кількість працівників у 2021 році: 97.

ТОВ «Алітоні» (Код ЄДРПОУ – 33167561)

- Сфера діяльності: виробництво взуття;

- Обсяг виручки у 2021 році: 187 775,6 тис. грн;

- Середньорічна кількість працівників у 2021 році: 580.

ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки» (Код ЄДРПОУ – 14333202)

- Сфера діяльності: виробництво тютюнових виробів;

- Обсяг виручки у 2021 році: 5 290 459 тис. грн;

- Середньорічна кількість працівників у 2021 році: 908.

Стан економічного розвитку Громади за 2023 рік

Обсяг та структура РП Громади. У 2022 році обсяг виробництва на підприємствах основного кола звітності зменшився на 12% у порівнянні з довоєнним рівнем та становив 11 218,9 млн грн. За 2023 рік цей показник становив 16 932 млн. грн.

Динаміка зміни обсягу РП Громади за останні 5 років, включаючи період повномасштабної війни з РФ, наведена на Малюнку 5.

Мал. 5. Динаміка зміни обсягу РП Громади у 2018-2023 роках (мільйонів гривень, середньорічний % зміни показника за період)

Станом на 2023 рік основними галузями місцевої економіки за обсягами РП були харчова промисловість (47% від загального обсягу РП Громади) та видобувна галузь (35% від загального обсягу РП Громади). Обсяг виробництва у видобувній галузі зріс у 2,9 рази в порівнянні з 2021 роком. Порівняно з 2021 р. ключові галузі Громади не змінились, однак частка харчової промисловості зменшилась з 53% до 47%, а частка видобувної галузі зросла з 20% до 35%. Головною складовою харчової промисловості є показники тютюнової компанії «В.А.Т. – Прилуки», а видобувної галузі - НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта». Таким чином, залежність економічного стану Громади від великих гравців підвищилась (підприємства інших галузей в 2021 році складали 27% від обсягу РП, а в 2023 зменшились до 19%.

Детальна галузева структура економіки Громади за обсягом ВРП наведена на Малюнку 6.

Мал. 6. Галузева структура економіки Громади за обсягом РП у 2023 році (млн грн, % від загального обсягу РП)

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності. Станом на 01.01.2024 року на території Громади зареєстровано 3 372 суб’єкти підприємницької діяльності, з них 299 юридичних осіб (274 суб’єкти малого підприємництва та 25 суб’єкти середнього підприємництва) та 3 073 фізичних осіб-підприємців. У порівнянні з 2021 роком цей показник змінився наступним чином:

- Загальна кількість суб’єктів підприємництва збільшилась на 2,4% (78 суб’єктів підприємництва);

- Кількість юридичних осіб зменшилась на 13,6% (43 юридичних осіб);

- Кількість фізичних осіб-підприємців збільшилась на 3,2% (96 фізичних осіб-підприємців).

Ключовими причинами зменшення кількості суб’єктів підприємництва стали військовий стан в Україні, зміна кон’юнктури ринку та різниця в системі оподаткування юридичних і фізичних осіб підприємців.

У 2023 році основна частина суб’єктів підприємництва працювала у сфері торгівлі (45% від загальної кількості суб’єктів підприємницької діяльності) та сфері послуг (25% від загальної кількості суб’єктів підприємницької діяльності). Порівняно з 2021 р. галузева структура економіки Громади за кількістю суб’єктів підприємницької діяльності суттєво не змінилась: ключові місця займали торгівля та сфера послуг. Детальна галузева структура економіки Громади за кількістю суб’єктів підприємницької діяльності наведена на Малюнку 8.

Мал. 7. Галузева структура економіки Громади за кількістю суб’єктів підприємницької діяльності у 2023 році (кількість суб’єктів підприємництва в галузі, % від загальної кількості)

Зайнятість населення. Станом на 2023 рік в громаді проживало 30 861 осіб працездатного населення, що становило 58,9% від загальної кількості населення. У порівнянні з 2021 роком цей показник збільшився на 1% (30 552 особи у 2021 році). Основною причиною зміни кількості працездатного населення стало прибуття в громаду внутрішньо переміщених осіб.

Кількість безробітних, що перебували на обліку у службі зайнятості протягом 2023 року, у порівнянні з показником попереднього року зменшилась на 461 особу і становила 973  безробітних. Серед них 740 осіб – жінки, 218 безробітних – молодь віком до 35 років.

Станом на 1 грудня 2023 року на обліку у Прилуцькій міськрайонній філії Чернігівського ОЦЗ перебували 435 безробітних мешканців міста (на 67 осіб більше, ніж рік тому).

Короткий огляд ключових галузей економіки Громади: добувна та переробна промисловість. За час повномасштабної війни, основному підприємству галузі, НГВУ “Чернігівнафтогаз” ПАТ “Укрнафта”, вдалося наростити обсяги виробництва більше ніж вдвічі. Також відбулось стрімке зростання харчової галузі за рахунок запуску виробництва тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН, стіки) компанією «В.А.Т. – Прилуки» у 2022 році, а також ростом цін на їхню продукцію.

Короткий огляд ключових галузей економіки Громади: торгівля. Станом на 2023 рік в громаді працювали:

- 518 магазинів, в тому числі 4 супермаркети;

- 19 АЗС;

- 6 готелів;

- 21 кіоск;

- 2 ринки;

- 49 одиниці ресторанного господарства (кафе);

- 2 865 підприємств побутового обслуговування населення.

Зниження купівельної спроможності населення Громади не завадило відкриттю нових магазинів.  Хоча кількість магазинів не змінилась порівняно з 2021 р., в більшості своїй нові магазини відкриваються на базі тих, які не витримали конкуренції (приміщення торгового об’єкту змінює власника, або орендаря). Для прикладу, за адресою м. Прилуки, вул. Київська, 170 був гастроном «Центральний»; змінився власник, гастроном ліквідували, а замість нього відкрились 6 окремих магазинчиків із окремими вхідними групами.

Короткий огляд ключових галузей економіки Громади: промислове виробництво. Станом на 2023 рік в громаді працювали 81 підприємство різних форм власності в таких організаційно правових формах:

- 7 акціонерних товариств;

- 2 підприємства з кооперативною власністю;

- 6 підприємств з державною/комунальною власністю;

- 53 товариства з обмеженою відповідальністю;

- 13 приватних підприємств.

У порівнянні з 2021 роком кількість товариств скоротилася на 2 одиниці.

Ключові підприємства Громади. До числа найбільших підприємств, що працювали на території Громади у 2023 році, можна віднести:

НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (Код ЄДРПОУ – 00136573)

- Сфера діяльності: добування сирої нафти;

- Обсяг виручки у 2023 році: 5 773 770,3 тис. грн. (+189% у порівнянні з 2021 роком);

- Середньорічна кількість працівників у 2023 році: 1 030 (-51% у порівнянні з 2021 роком).

ДП «Пластмас» ТОВ «ТД Пластмас-Прилуки» (Код ЄДРПОУ – 32512498)

- Сфера діяльності: виробництво пластмас у певних видах форми;

- Обсяг виручки у 2023 році: 166 831 тис. грн. (-34% у порівнянні з 2021 роком);

- Середньорічна кількість працівників у 2023 році: 128 (-45% у порівнянні з 2021 роком).

ПрАТ «Прилуцький хлібозавод» (Код ЄДРПОУ – 00381077)

- Сфера діяльності: виробництво хліба та хлібобулочних виробів;

- Обсяг виручки у 2023 році: 90 006,1 тис. грн. (+9,1% у порівнянні з 2021 роком);

- Середньорічна кількість працівників у 2023 році: 259 (-18% у порівнянні з 2021 роком).

ТОВ «Прилуцька швейна фабрика «Корона» (Код ЄДРПОУ – 00310137)

- Сфера діяльності: виробництво верхнього одягу;

- Обсяг виручки у 2023 році: 16 834,28 тис. грн (+54% у порівнянні з 2021 роком);

- Середньорічна кількість працівників у 2023 році: 127 (+31% у порівнянні з 2021 роком).

ТОВ «Алітоні» (Код ЄДРПОУ – 33167561)

- Сфера діяльності: виробництво взуття;

- Обсяг виручки у 2023 році: 165 915,6 тис. грн. (-11% у порівнянні з 2021 роком);

- Середньорічна кількість працівників у 2023 році: 600 (+3,5% у порівнянні з 2021 роком).

ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки» (Код ЄДРПОУ – 14333202)

- Сфера діяльності: виробництво тютюнових виробів;

- Обсяг виручки у 2023 році: відповідно до прогнозних даних складе 7 935 689 тис. грн. (+150% у порівнянні з 2021 роком);

- Середньорічна кількість працівників у 2023 році: 444 (-51% у порівнянні з 2021 роком внаслідок відокремлення київського офісу).

Проведено порівняння показників (зазначених вище) найбільших підприємств Громади за 2023 рік з даними за 2021 рік та відображено результати на Малюнку 8.

Мал. 8. Динаміка зміни показників (обсягу виручки та кількості працівників) найбільших підприємств Громади порівняно з 2021 роком

Вплив повномасштабної вторгнення РФ на діяльність ключових підприємств виразився в наступному:

- Війна не мала значного прямого впливу на найбільші компанії громади, скоріше опосередкований (зниження купівельної спроможності, а отже попиту на товари не першої потреби);

- Позицію лідера за випуском закріпила компанія «В.А.Т.-Прилуки», яка у 2022 році запустила виробництво тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН, стіки) і цим значно наростила виручку;

- НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» також показало значне зростання за час війни;

- Результати ПрАТ «Прилуцький хлібозавод» як підприємства критичної інфраструктури були досить стабільними, однак компанія дещо скоротила штат працівників;

- Прилуцька швейна фабрика «Корона» наростила випуск за рахунок переорієнтації виробництва на військовий одяг;

- Найбільше падіння виручки з великих гравців Громади спостерігається у ДП «Пластмас» ТОВ «ТД Пластмас-Прилуки» (втричі порівняно з 2021 р.), а також компанія вдвічі скоротила штат, та у ТОВ «Алітоні», яке при меншому падінні виручки працівників не звільняло.

## 1.4. Культура та туризм

Довоєнний стан культури та туризму в Громаді (2021 рік)

Культура. Станом на 2021 рік, на території Громади функціонувало 9 закладів культури, серед яких:

- міський Будинок культури з філією;

- Прилуцький краєзнавчий музей ім. В.І. Маслова з філією;

- 2 школи естетичного виховання;

- 5 бібліотек.

Окрім цього на території Громади розміщувалось 68 пам’яток архітектури, з яких:

- 10 пам’яток археології;

- 47 пам’яток історії;

- 6 пам’яток монументального мистецтва;

- 5 пам’яток архітектури та містобудування.

Туризм. На території Громади, станом на 2021 рік був достатньо розвинений туристичний потенціал. Кількість туристів, які звернулися до краєзнавчого музею за туристичними послугами, - становила 324 особи.

Стан культури та туризму в Громаді в 2023 році

Культура. Станом на дату підготовки Плану в результаті бойових дій було пошкоджено або знищено:

- пошкоджено 1 заклад культури (вибуховою хвилею вибило віконне скло у міській бібліотеці № 3).

Таким чином, станом на 2023 рік на території Громади продовжували функціонувати 9 культурних закладів, серед яких: міський Будинок культури з філією, краєзнавчий музей ім. В.І. Маслова з філією, дитяча музична школа ім. Л.М. Ревуцького, школа мистецтв, міська центральна бібліотека ім. Любові Забашти, міська бібліотека для дітей ім. Павла Білецького-Носенка, міська бібліотека № 2, міська бібліотека № 3, міська бібліотека № 4.

Туризм. Станом на дату підготовки Плану в результаті бойових дій не було пошкоджено або знищено жодних  об’єктів, пов’язаних із туристичною сферою. Кількість туристів за 2023 рік, які звернулися до краєзнавчого музею за туристичними послугами, становила 430 осіб.

## 1.5. Органи державної влади та місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування

Голова громади. Головною посадовою особою Громади є міський голова. На дату підготовки Плану нею є Попенко Ольга Михайлівна.

Представницький орган. Єдиним представницьким органом Громади є Прилуцька міська рада. На дату підготовки Плану до її складу входять 33 депутатів, а секретарем міської ради є Гоголь Роман Олександрович. У складі міської ради створено 5 постійних комісій:

- Постійна депутатська комісія з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку;

- Постійна депутатська комісія з питань соціально-економічного розвитку та бюджету міста, розвитку інфраструктури та регуляторної політики;

- Постійна депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності;

- Постійна депутатська комісія з питань будівництва, екології та землекористування;

- Постійна депутатська комісія з гуманітарних питань.

За необхідністю можуть створюватись тимчасові комісії. На дату підготовки Плану тимчасові комісії у складі міської ради не створювались.

При Прилуцькій міській раді діє 72 консультативно-дорадчих органів.

Виконавчий орган. Виконавчим органом міської ради є Виконавчий комітет Прилуцької міської ради. На дату підготовки Плану керуючою справами виконавчого комітету є голова громади Попенко Ольга Михайлівна. У складі виконавчого комітету створені такі структурні підрозділи:

- Відділи:

- Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення міської ради;

- Загальний відділ;

- Відділ організаційної роботи;

- Відділ бухгалтерського обліку та звітності;

- Відділ по роботі з кадрами;

- Юридичний відділ;

- Відділ з питань комп'ютеризації;

- Відділ звернень громадян;

- Архівний відділ;

- Господарський відділ;

- Відділ ведення Державного реєстру виборців;

- Відділ економіки;

- Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю;

- Відділ культури і туризму;

- Відділ сім'ї, молоді та спорту;

- Відділ комунальної власності.

- Управління:

- Управління житлово – комунального господарства;

- Управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи;

- Управління містобудування та архітектури;

- Управління адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг м. Прилуки;

- Фінансове управління;

- Управління освіти;

- Управління соціального захисту населення.

- Інші структурні підрозділи:

- Головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, мобілізаційної та спецроботи;

- Служба у справах дітей;

- Центр соціальних служб;

- Головний спеціаліст з інвестиційної діяльності міської ради.

Органи самоорганізації населення. Комітет самоорганізації населення № 1-7

Органи державної влади

Безпосередньо на території Громади працюють такі органи державної влади:

- Прилуцька державна податкова інспекція;

- Прилуцька районна державна адміністрація Чернігівської області;

- Прилуцька міськрайонна філія Чернігівського обласного центру зайнятості;

- Прилуцьке відділення Фонду соціального страхування України в Чернігівській області;

- Прилуцьке управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області;

- Прилуцький відділ ДРАЦС у Прилуцькому районі Чернігівської області;

- Прилуцький відділ поліції ГУНП в Чернігівській області;

- Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області;

- Прилуцька окружна прокуратура;

- Прилуцький районний відділ Управління  Служби безпеки України в Чернігівській області;

- Прилуцький міський відділ Управління Державної міграційної служби України в

- Чернігівській області;

- Прилуцький районний сектор Центу пробації в Чернігівській області;

- Прилуцький міськрайонний відділ державної виконавчої служби Головного Територіального Управління юстиції у Чернігівській області;

- Прилуцька районна рада;

- Прилуцький районний територіальний центр  комплектування та соціальної підтримки.

## 1.6. Структура доходів та видатків бюджету Громади

Доходи та видатки бюджету в довоєнний період (2021 рік)

Доходи. Загальний обсяг доходів місцевого бюджету у 2021 році становив 530 617,6 тис. грн., з них:

- До загального фонду надійшло 520 187,0 тис. грн.;

- До спеціального фонду надійшло 10 430,6 тис. грн.

Основним джерелом власних доходів загального фонду міського бюджету у 2021 році був податок та збір на доходи фізичних осіб, його питома вага становила 69,2%. Детальна структура доходів місцевого бюджету у 2021 році наведена на Малюнку 9 та в Таблиці 3.

Мал. 9. Структура доходів місцевого бюджету у 2021 році (млн. грн., % від загальної суми доходів)

Таблиця 3. Джерела доходів загального та спеціального фонду місцевого бюджету у 2021 році (тис. грн.)

| Джерела доходів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| Податкові надходження | 388 282,0 | 114,5 | 388 396,5 |
| ПДФО та податок на прибуток підприємств | 274 236,9 | - | 274 236,9 |
| Акцизний податок | 19 776,7 | - | 19 776,7 |
| Місцеві податки та збори | 94 176,6 | - | 94 176,6 |
| Рентна плата та ін. платежі за використання природних ресурсів | 91,7 | - | 91,7 |
| Екологічний податок | - | 114,5 | 114,5 |
| Неподаткові надходження | 8 130,0 | 10 316,2 | 18 446,2 |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 1 189,9 | - | 1 189,9 |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 5 920,1 | - | 5 920,1 |
| Інші неподаткові надходження | 1 020,0 | 50,3 | 1 070,3 |
| Власні надходження бюджетних установ | - | 10 265,9 | 10 265,9 |
| Доходи від операцій з капіталом | - | - | - |
| Трансферти | 123 775,0 | - | 123 775,0 |
| Всього | 520 187,0 | 10 430,6 | 530 617,7 |

Видатки. Загальна сума видатків із загального фонду місцевого бюджету у 2021 році становила 483,3 млн. грн. Основну частку займали витрати на утримання установ соціально-культурної сфери. Так, станом на 2021 рік за кошти місцевого бюджету утримувались 47 закладів, з них:

- загальноосвітні навчальні заклади I—III ступеня – 11 закладів;

- дошкільні навчальні заклади – 14 закладів;

- заклади позашкільної освіти – 2 заклади;

- заклади культури	– 9 закладів;

- заклади фізичної культури – 1 заклад;

- амбулаторії, поліклініки – 8 закладів;

- лікарні – 2 заклади: Центральна міська лікарня, дитяча лікарня.

Детальна структура видатків загального фонду місцевого бюджету у 2021 році наведена на Малюнку 10.

Мал. 10. Структура видатків загального фонду місцевого бюджету у 2021 році (млн. грн., % від загальної суми видатків)

Доходи та видатки бюджету в 2023 році

Доходи. Загальний обсяг доходів місцевого бюджету за 2023 рік становив 659 114,4 тис. грн., з них:

- До загального фонду надійшло 638 859,6 тис. грн.;

- До спеціального фонду надійшло 20 254,7 тис. грн.

Основним джерелом доходів місцевого бюджету за 2023 рік був податок та збір на доходи фізичних осіб. Детальна структура доходів місцевого бюджету за 2023 рік наведена на Малюнку 11 та в Таблиці 4.

Мал. 11. Структура доходів місцевого бюджету у 2023 році (млн. грн., % від загальної суми доходів)

Мал. 12. Динаміка зміни структури доходів місцевого бюджету у 2023 році порівняно з 2021 роком (млн. грн.)

Таблиця 4. Джерела доходів загального та спеціального фонду місцевого бюджету за 2023 рік (тис. грн)

| Джерела доходів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| Податкові надходження | 527 451,3 | 153,8 | 527 605,1 |
| ПДФО та податок на прибуток підприємств | 399 848,9 | - | 399 848,9 |
| Акцизний податок | 23 083,8 | - | 23 083,8 |
| Місцеві податки та збори | 104 402,4 | - | 104 402,4 |
| Рентна плата та ін. платежі за використання природніх ресурсів | 116,2 | - | 116,2 |
| Екологічний податок | - | 153,8 | 153,2 |
| Неподаткові надходження | 10 678,3 | 18 639,9 | 29 318,1 |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | -275,8 | - | -276,1 |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 5 983,7 | - | 5 592,9 |
| Інші неподаткові надходження | 4 970,3 | - | 2 671,2 |
| Власні надходження бюджетних установ | - | 18 639,9 | 18 639,9 |
| Доходи від операцій з капіталом | 33,4 | - | 33,4 |
| Трансферти | 100 696,7 | 1 461,1 | 102 157,8 |
| Всього | 638 859,7 | 20 254,7 | 659 114,4 |

Видатки. Загальна сума видатків із загального фонду місцевого бюджету за 2023 рік становила 517,4 млн грн. Станом на 2023 рік за кошти місцевого бюджету продовжували утримуватись 47 закладів, з них:

- загальноосвітні навчальні заклади I—III ступеня – 11 закладів;

- дошкільні навчальні заклади – 14 закладів;

- заклади позашкільної освіти – 2 закладів;

- заклади культури	– 9 закладів;

- заклади фізичної культури – 1 закладів;

- амбулаторії, поліклініки – 8 закладів;

- лікарні – 2 закладів.

Детальна структура видатків загального фонду місцевого бюджету у 2023 році наведена на Малюнку 13.

Мал. 13. Структура видатків загального фонду місцевого бюджету у 2023 році (млн. грн., % від загальної суми видатків)

Мал. 14. Динаміка зміни структури видатків загального фонду місцевого бюджету у 2023 році порівняно з 2021 роком (млн. грн.)

Вплив війни на доходи та видатки місцевого бюджету. Обсяг офіційних трансфертів знизився, що разом зі зростанням сукупних доходів призвело до зниження частки трансфертів у доходах Громади з 23% у 2021 р. до 16% у 2023 р. В 2023 році в порівнянні з 2021 роком зріс обсяг неподаткових надходжень від власності та підприємницької діяльності. З’явився незначний обсяг доходів від операцій з капіталом. Загалом в 2023 році були більші доходи та видатки бюджету порівняно з 2021 роком.

## 1.7. Містобудівна документація Громади

Комплексний план просторового розвитку території Громади

Наявність. Станом на дату підготовки Плану в Громаді відсутній план просторового розвитку території. При створенні територіальної громади межі м. Прилуки залишилися незмінними. Територіальна громада м. Прилуки не потребує розроблення та затвердження комплексного плану просторового розвитку територіальної громади. Межі міста Прилуки є межами Прилуцької міської територіальної громади.

Актуальність. Не застосовне.

Ступінь реалізації. Не застосовне.

Генеральний план населених пунктів Громади

Наявність. Станом на дату підготовки Плану в Громаді є чинною містобудівна документація Генеральний план та план зонування території міста Прилуки Чернігівської області затверджена рішенням міської ради (28 (позачергова) сесія 7 скликання) від 30.06.2017 №1.

Актуальність. Актуальний (потребує оновлення до 2025 року).

Ступінь реалізації. Не застосовне.

План зонування території м. Прилуки

Наявність. Станом на дату підготовки Плану в Громаді є чинною містобудівна документація (Генеральний план та план зонування території міста Прилуки Чернігівської області), вона  затверджена рішенням міської ради (28 (позачергова) сесія 7 скликання) від 30.06.2017 №1.

Актуальність: Актуальний (потребує оновлення до 2025 року). Встановлення межі міста та внесення її до Державного земельного кадастру є першочерговим заходом для оновлення містобудівної документації. На законодавчому рівні міські ради зобов’язано забезпечити приведення містобудівної документації у відповідність до вимог чинного законодавства в частині формату зберігання та оброблення даних та внесення її до Державного земельного кадастру до 01.01.2025 року.

Ступінь реалізації. Не застосовне.

Детальні плани територій Громади

Наявність. Станом на дату підготовки Плану в Громаді розроблені детальні плани територій:

- ДП території житлового кварталу  садибної забудови у районі вул. Густинської в м. Прилуки Чернігівської області;

- ДП території житлового кварталу  садибної забудови в районі пров. Валентика в м. Прилуки Чернігівської області;

- ДП території житлового кварталу садибної забудови,  прилеглої до перехрестя вул. Гвардійської та  вул. Перемоги  м. Прилуки Чернігівської області;

- ДП території садибної забудови, прилеглої до вул. Вавілова в м. Прилуки Чернігівської області;

- ДП території садибної забудови, прилеглої до вул. Партизанська в м. Прилуки Чернігівської області.

Актуальність. Актуальні

Ступінь реалізації. Техніко-економічні показники по ДПТ реалізовано на 89%.

Розділ 2. Вплив збройної агресії РФ на стан та функціонування об’єктів, що забезпечують надання базових послуг в Громаді

## 2.1. Житлові об’єкти

Довоєнний стан (2021 рік). Житловий фонд Громади нараховував:

- 325 багатоквартирних будинків;

- 13 221 приватні будинки.

Вплив війни (2023 рік).

Кількісна та якісна оцінка впливу війни на житлові об’єкти наведена у Таблиці 5.

Таблиця 5. Оцінка впливу війни на житлові об’єкти

| Показник | Од. виміру | Значення | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Руйнування та пошкодження |
| Багатоквартирні будинки | Загальна кількість | Од. | 325 | - |
|  | Пошкоджено | Од. | - | - |
|  | Зруйновано | Од. | - | - |
| Приватні будинки | Загальна кількість | Од. | 13 221 | - |
|  | Пошкоджено | Од. | - | - |
|  | Зруйновано | Од. | - | - |
| Інші показники |
| Кількість населення, що не забезпечена житлом | Осіб | 1 829 | Із них 24 особи із числа ВПО |
| Необхідність попередньої підготовки об'єктів | Так / ні / невідомо | н.з. | н.з. |

## 2.2. Об’єкти, пов’язані із наданням житлово-комунальних послуг

Водопостачання та водовідведення

Довоєнний стан (2021 рік).

Комунальне підприємство «Прилукитепловодопостачання» надавало послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення.

На балансі підприємства знаходяться 19 свердловин (станом на дату підготовки Плану працювало 11 свердловин), 2 ВНС, 3 резервуари чистої води (1 000, 500 та 350 куб. м.), 198,274 км. водопровідних мереж (1 358 колодязів) та 122,707 км.. каналізаційних мереж (1 049 колодязів). Підйом води – 3 083,4 тис. куб. м в рік. Пропуск та очищення стоків – 1 451,9 тис. куб. м в рік

Абонентами підприємства є :

- Населення — 56 557 чол. (26 337 абонентів);

- 57 бюджетних установ та організацій (157 об'єктів);

- 655 інших установ та організацій (710 об'єктів);

- Приватні та багатоквартирні будинки серед яких 58 ОСББ.

Загальна кількість споживачів послуг водопостачання та водовідведення в Громаді становила близько 10 тисяч населення Громади (укладені договори із 4,6 тис. абонентами). Обсяги реалізації послуг з централізованого водопостачання у 2021 році становили близько  209,3 тис. м³, а водовідведення – 82,4 тис. м³.

Вплив війни (2023 рік). Воєнний стан суттєво ускладнив проведення ремонтних робіт, що спричинило незадовільний стан мереж водопостачання, обладнання, зношення ділянок каналізаційних мереж.

Кількісна та якісна оцінка впливу війни на об’єкти, пов’язані із водопостачанням і водовідведенням, наведена у Таблиці 6.

Таблиця 6. Оцінка впливу війни на об’єкти, пов’язані із водопостачанням і водовідведенням

| Показник | Од. виміру | Значення | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Руйнування та пошкодження |
| Водопровідні мережі | Загальна кількість | Км. | 198,572 | - |
|  | Пошкоджено | Км. | - | - |
|  | Зруйновано | Км. | - | - |
| Мережі водовідведення | Загальна кількість | Км. | 122,707 | - |
|  | Пошкоджено | Км. | - | - |
|  | Зруйновано | Км. | - | - |
| Водоочисні споруди | Загальна кількість | Од. | 1 | Каналізаційні очисні споруди |
|  | Пошкоджено | Од. | - | - |
|  | Зруйновано | Од. | - | - |
| Інші об'єкти | Загальна кількість | Од. | 41 | Свердловини Водонапірні станції Каналізаційні напірні станції |
|  | Пошкоджено | Од. | - | - |
|  | Зруйновано | Од. | - | - |
| Інші показники |
| Кількість населення, що не забезпечена | Питною водою | Осіб | - | - |
|  | Централізованим водопостачанням | Осіб | - | - |
|  | Централізованим водовідведенням | Осіб | - | - |
| Стан функціонування служб водопостачання та водовідведення | % відновлення роботи служб | % | 100 | В робочому стані |
|  | Необхідність залучення додаткового обладнання та персоналу | Оціночне судження | так | - |
| Необхідність попередньої підготовки об'єктів | Так / ні / невідомо | Ні | ні |

Поводження з побутовими відходами

Довоєнний стан (2021 рік). Комунальне підприємство «Послуга» забезпечувало мешканців міста послугами зі збирання, перевезення, захоронення твердих побутових відходів. Предметом діяльності підприємства є виконання робіт по благоустрою та прибиранню вулиць міста в санітарній зоні міста.

Обсяг вивезення твердих побутових відходів транспортом підприємства за 2021 рік становив 22,8 тис. т. Обсяг захоронення твердих побутових відходів на сміттєзвалищі Прилуцького МВВ за 2022 рік – 24,2 тис. т.

Вплив війни (2023 рік). Зменшення платоспроможності абонентів підприємства на 15% за послуги вивезення та захоронення твердих побутових відходів, закриття торгівельних точок ФОПів та інших юридичних осіб (5%) і зменшення  у 2 рази обсягів виносної торгівлі, що вплинуло на зменшення обсягів вивезення та захоронення твердих побутових відходів.

Кількісна та якісна оцінка впливу війни на об’єкти, пов’язані із поводженням з побутовими відходами, наведена у Таблиці 7.

Таблиця 7. Оцінка впливу війни на об’єкти, пов’язані із поводженням з побутовими відходами

| Показник | Од. виміру | Значення | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Руйнування та пошкодження |
| Об’єкти збирання/ накопичення/ зберігання відходів | Загальна кількість | Од. | 423 | Контейнери для збирання відходів |
|  | Пошкоджено | Од. | - | - |
|  | Зруйновано | Од. | - | - |
| Об’єкти переробки/ утилізації/ знешкодження/ захоронення відходів | Загальна кількість | Од. | 1 | Міське звалище ТПВ МВВ |
|  | Пошкоджено | Од. | - | - |
|  | Зруйновано | Од. | - | - |
| Інші показники |
| Кількість населення, якому може загрожувати небезпека внаслідок неналежного поводження з відходами | Осіб | 39 959 | в тому числі 19 936 людей, які проживають в приватному секторі (10 442 домогосподарства) та 20 023 людей, які проживають в багатоквартирних будинках (11 493 квартир) |
| Кількість населення, забезпеченого збором і вивозом твердих побутових відходів | Осіб | 39 959 | в тому числі 19 936 людей, які проживають в приватному секторі |
| Стан функціонування служб, що надають послуги з управління побутовими відходам | % відновлення роботи служб | % | 95 | - |
|  | Необхідність залучення додаткового обладнання та персоналу | Оціночне судження | Так |
| Необхідність попередньої підготовки об'єктів | Так / ні / невідомо | Ні | Ні |

Постачання електроенергії

Довоєнний стан (2021 рік). Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» здійснювало такі види діяльності:

- Виконання робіт по зовнішньому освітленню;

- Експлуатація світлофорних об’єктів;

- Встановлення та поновлення дорожніх знаків;

- Експлуатація електромереж зовнішнього освітлення міста та селищ міського типу відповідно до діючих правил, норм та інструкцій;

- Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення;

- Будівництво, капітальний ремонт та експлуатація електромереж до 1000В.

Вплив війни (2023 рік). У зв’язку з початком повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році зовнішнє освітлення у місті не працювало з метою виконання світломаскувального режиму. Робота мереж зовнішнього освітлення була відновлена з вересня 2022 року (з початку темного періоду доби до початку комендантської години до 23:00 год.). Але у зв’язку з масштабними обстрілами енергетичних об’єктів, у жовтні 2022 року мережі зовнішнього освітлення були вимкнені. За період 2022 року споживання електричної енергії для потреб зовнішнього освітлення становило 208 313 кВт/год. За період січень – жовтень 2023 року споживання становило 54 023 кВт/год. Додатково, через тривалий термін відсутності зовнішнього освітлення, частина мереж вийшла з ладу. Станом на дату підготовки Плану у місті працювало близько 70% мережі.

Кількісна та якісна оцінка впливу війни на об’єкти, пов’язані із постачанням електроенергії та мережею зовнішнього освітлення, наведена у Таблиці 8.

Таблиця 8. Оцінка впливу війни на об’єкти, пов’язані з постачанням електроенергії та мережею зовнішнього освітлення

| Показник | Од. виміру | Значення | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Руйнування та пошкодження |
| Розподільчі мережі | Загальна кількість | Км. | 258,5 | Мережі зовнішнього освітлення |
|  | Пошкоджено | Км. | - | - |
|  | Зруйновано | Км. | - | - |
| Інші об'єкти | Загальна кількість | Од. | 45 6 127 | Розподільчі щити Світлоточки Існуюча система освітлення доріг не забезпечує нормативних рівнів освітлення на всіх ділянках проїжджої частини |
|  | Пошкоджено | Од. | - | - |
|  | Зруйновано | Од. | - | - |
| Інші показники |
| Кількість населення, що не забезпечена зовнішнім освітленням | % | 5 | - |
| Стан функціонування служб електропостачан-ня | % відновлення роботи служб | % | 95 | - |
|  | Необхідність залучення додаткового обладнання та персоналу | Оціночне судження | Так | Потреба в додатковому персоналі (електрики), обладнанні, транспорті, техніці (автовишка), витратних матеріалах |
| Необхідність попередньої підготовки об'єктів | Так / ні / невідомо | Ні | - |

Постачання теплової енергії

Довоєнний стан (2021 рік). Комунальне підприємство «Прилукитепловодопостачання» надавало послуги з постачання теплової енергії. На балансі підприємства знаходилось 47 котелень (11 великих котелень та 36 міні та модульних котелень). Виробництво теплової енергії – 71,830 тис. Гкал. в рік.

Вплив війни (2023 рік). Воєнний стан суттєво ускладнив проведення робіт по реконструкції  котелень із заміною котлів, запірного та насосного обладнання і трубопроводів. Кошти, які були заплановані на проведення робіт по реконструкції котелень, були направлені на компенсацію різниці в тарифах.

Кількісна та якісна оцінка впливу війни на об’єкти, пов’язані із постачанням теплової енергії, наведена у Таблиці 9.

Таблиця 9. Оцінка впливу війни на об’єкти, пов’язані із постачанням теплової енергії

| Показник | Од. виміру | Значення | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Руйнування та пошкодження |
| Мережі теплопостачання | Загальна кількість | Км. | 41,577 | - |
|  | Пошкоджено | Км. | - | - |
|  | Зруйновано | Км. | - | - |
| Котельні | Загальна кількість | Од. | 56 | - |
|  | Пошкоджено | Од. | - | - |
|  | Зруйновано | Од. | - | - |
| Інші об'єкти | Загальна кількість | Од. | 5 | Центральні теплові пункти |
|  | Пошкоджено | Од. | - | - |
|  | Зруйновано | Од. | - | - |
| Інші показники |
| Кількість населення, що не забезпечена централізованим теплопостачанням | Осіб | - | - |
| Стан функціонування служб газопостачання | % відновлення роботи служб | % | 100 | В робочому стані |
|  | Необхідність залучення додаткового обладнання та персоналу | Оціночне судження | Так | - |
| Необхідність попередньої підготовки об'єктів | Так / ні / невідомо | Ні | - |

## 2.3. Об’єкти, пов’язані із охороною здоров’я

Медичну допомогу населенню Прилуцької міської територіальної громади станом на дату підготовки ПВР  надавали:

- КНП «Прилуцька центральна міська лікарня» на 315 ліжок цілодобового стаціонару та поліклінічним відділенням із амбулаторним прийомом лікарів по 16-ти спеціальностям і денним стаціонаром на 34 ліжка;

- КНП «Прилуцька міська дитяча лікарня» Прилуцької міської ради на 40 ліжок цілодобового стаціонару та поліклінічним відділенням з обслуговуванням дитячого населення лікарями-педіатрами, та амбулаторним прийомам лікарів по 11-ти спеціальностям і денним стаціонаром на 15 ліжок;

- Прилуцька міська стоматологічна поліклініка з госпрозрахунковим відділенням ортопедичної стоматології;

- КНП «Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги», до складу якого входить 6 амбулаторій ЗПСМ та денним стаціонаром на 12 ліжок.

КНП «Прилуцька міська стоматологічна поліклініка» надавала спеціалізовану медичну стоматологічну допомогу дорослому та дитячому населенню міста Прилуки. Забезпечувала прийом хворих терапевтичного, хірургічного та ортопедичного профілю, працює ортодонтичний кабінет.

У лікувальних кабінетах проводилось лікування пацієнтів із захворюванням твердих тканин зубів, лікування ускладненого карієсу, пародонту та слизової оболонки порожнини рота.

У хірургічному кабінеті надавалась хірургічна стоматологічна допомога: проводиться видалення зубів, амбулаторні хірургічні операції порожнини рота та на щелепах, лікують запальні процеси щелепнолицьової області.

Ортопедичний кабінет, до складу якого входила зубопротезна лабораторія, надавала всі види ортопедичної допомоги населенню.

Перспективні напрямки подальшого розвитку закладу:

- отримання ліцензії та впровадження методик лікування з застосуванням загального знеболювання(наркозу) в амбулаторній стоматологічній практиці;

- введення послуг з імплантації.

Обов’язковим для діяльності закладу в сучасних умовах є розширення комунікацій з громадськістю, що сприятиме підвищенню авторитету закладу серед населення та покращенню санітарної освіти населення, а саме:

- повноцінне ведення веб-сайту поліклініки;

- ведення сторінки у Facebook;

- запровадження електронного опитування щодо якості послуг в поліклініці.

КНП «Прилуцька міська дитяча лікарня». Надання первинної медичної допомоги відбувалось відокремленим підрозділом у складі 12 команд надавачів первинної медичної допомоги, відповідно більше ніж 9 000 дітей. Ці діти отримували повноцінну медичну допомогу, постійний доступ до рутинної вакцинації, клінічні лабораторні обстеження, профілактичні огляди. На період військового стану підрозділ працював з внутрішньо переміщеними особами, надаючи весь пакет медичних послуг, передбачених програмою медичних гарантій.

Надання медичної допомоги в амбулаторних умовах відбувається вузькопрофільними дитячими спеціалістами, а саме: дитячий офтальмолог, дитячий хірург, дитячий ендокринолог, дитячий невролог, фізіотерапевт, лікар УЗД, рентгенолог, лікар-лаборант.

В стаціонарному відділенні діти можуть отримати стаціонарну педіатричну допомогу загального профілю. Відділення працює на 40 ліжок з цілодобовим лікарським постом. При необхідності хворі діти направляються в заклади обласного підпорядкування з метою отримання високоспеціалізованої медичної допомоги.

Також надавалась допомога дітям, які потрапили в тяжкі життєві обставини і потребують певного часу та певного обсягу обстежень до моменту влаштування в родину чи заклад.

Надання медичної допомоги в дошкільних закладах та закладах освіти відбувається командою медичних сестер, кожна з яких закріплена за окремим закладом, та лікарем-педіатром, що регулює роботу відповідно до норм законодавства, а також у тісній співпраці з лікарями ПМД. Даний тип роботи забезпечує тісний зв’язок між лікарями ПМД та медичними сестрами закладів освіти, що збільшує контроль над вчасною видачею первинних медичних документів, над проведенням рутинної вакцинації, виявленню інфекційних захворювань в дитячих колективах та проведенні подальших дій, що стосуються карантинних обмежень, обстеження та лікування, при потребі.

З початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України заклад продовжив свою роботу в повній мірі, кожен працівник адаптувався до вимог часу. Адже збільшилась кількість звернень в телефонному режимі та різних месенджерах, що в більшості випадків потребують як консультативної, так і психологічної допомоги, і подальшого скерування до закладів та структур, що надають інші послуги в умовах військового часу.

КНП «Прилуцька центральна міська лікарня» є багатопрофільною лікарнею інтенсивного лікування, яка надає вторинну (спеціалізовану) амбулаторно-консультативну та стаціонарну медичну допомогу. Лікарня розрахована на 309 ліжок цілодобового стаціонару, 9 ліжок ВАІТ та 620 відвідувань поліклініки за день прийому.

В цілодобовому режимі працювали лікарі 5-ти спеціальностей: терапевт, хірург, травматолог, акушер-гінеколог, анестезіолог, а також допоміжні служби. При необхідності ургентна допомога надається лікарями всіх спеціальностей.

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії розраховано на 9 ліжок, в тому числі для надавання допомоги дітям.

В лікарні функціонувало 3 оперблоки та 6 операційних залів для надання спеціалізованої хірургічної допомоги.

Пологове відділення - функціонувало 18 ліжок, розраховане приймати до 800 пологів за рік. З 2012 року відділення надає акушерську допомогу жінкам м. Прилуки та Прилуцького району, а також мешканцям інших областей.

В складі лікарні працюють клініко-біохімічна та бактеріологічна лабораторії, банк крові.

Лікарня оснащена сучасним рентгенографічним цифровим обладнанням та має відповідні умови для встановлення ангіографа та МРТ.

Завдання у контексті 2 етапу медичної реформи стати конкурентоздатною, доступною для населення лікарнею, що надає комплексну кваліфіковану медичну допомогу, шляхом впровадження інноваційних технологій та міжнародних стандартів, на основі доказової медицини та досягнень науки.

Основна мета діяльності КНП «ПЦМЛ» - гарантування населенню якісну медичну допомогу шляхом надання профілактичних, лікувальних та реабілітаційних послуг через координацію та співпрацю з органами місцевого самоврядування, ОТГ та з позиції закладу, що є кластерною лікарнею інтенсивного лікування в рамках госпітального округу.

Метою створення госпітальних округів є забезпечення гарантованого своєчасного доступу населення до послуг вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги належної якості, ефективне використання бюджетних коштів, що спрямовуються на забезпечення фінансування вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та створення умов для підготовки закладів охорони здоров’я, що надають вторинну(спеціалізовану) медичну допомогу, до функціонування в умовах управлінської та фінансової автономії та надання медичної допомоги в межах договорів про медичне обслуговування населення з головним розпорядником бюджетних коштів.

Створення госпітальних округів та розподіл лікарень на кластери здійснюється на основі поєднання принципів безпеки та якості медичної допомоги на основі доказової медицини, своєчасності доступу до медичної допомоги та економічної ефективності – забезпечення максимально можливої якості медичної допомоги за умови раціонального та ощадливого використання бюджетних коштів.

КЗ «Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Матеріально-технічне забезпечення закладу відповідає примірному табелю матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які надають первинну медичну допомогу (Наказ МОЗ України №1103 від 08.05.2020)

Робота з НСЗУ: підписані пакети медичних послуг та обсяг отриманих по них коштів за 6 місяців 2022 року:

- «Первинна медична допомога» отримано – 14 004 704,29 грн;

- «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19 SARC-CoV-2» отримано – 1 237 414,00 грн;

- «Супровід та лікування дорослих та дітей на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги» отримано – 73 967,00 грн.

З початку введення військового стану лікарня працює в штатному режимі. Під час повітряної тривоги пацієнтам та медичним працівникам рекомендовано спускатися в укриття. Інформація щодо найближчих укриттів наявна в кожній амбулаторії загальної практики сімейної медицини та надається особисто при відвідуваннях.

Не дивлячись на ситуацію в країні, реформування системи охорони здоров’я, метою якого є забезпечення населення якісними та безкоштовними медичними послугами та формуванням спроможної мережі закладів охорони здоров’я, продовжується. Такий шлях вимагає від керівників ЗОЗ та їх власників чітких обґрунтованих рішень, щодо реорганізації медичних закладів і визначення їх чіткої функції. Саме таким чином може бути досягнута основна мета: надання якісної різнопрофільної медичної допомоги та виключення дублюючих функцій.

## 2.4. Об’єкти транспортної інфраструктури

Довоєнний стан (2021 рік).

У комунальній власності міста знаходилось 182,0 км.., вулично-дорожньої мережі, в тому числі з твердим покриттям – 112,1 км.., з ґрунтовим покриттям – 69,6 км.., три мости загальною довжиною 151 м.

Вплив війни (2023 рік). Відсутність фінансування капітального ремонту доріг, зруйноване дорожнє покриття та ямковість доріг негативно впливали на умови та комфортність руху автотранспорту – не забезпечувалась розрахункова швидкість руху, створювались аварійні ситуації через ямковість та нерівності покриття.

Кількісна та якісна оцінка впливу війни на об’єкти транспортної інфраструктури наведена у Таблиці 10.

Таблиця 10. Оцінка впливу війни на об’єкти транспортної інфраструктури

| Показник | Од. виміру | Значення | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Руйнування та пошкодження |
| Мости | Загальна кількість | Од. | 3 | - |
|  | Пошкоджено | Од. | - | - |
|  | Зруйновано | Од. | - | - |
| Дороги | Загальна кількість | Кв.М | 182 | - |
|  | Пошкоджено | Кв.М | - | - |
|  | Зруйновано | Кв.М | - | - |
| Міський електротранспорт | Загальна кількість | Од. | - | - |
|  | Пошкоджено | Од. | - | - |
|  | Зруйновано | Од. | - | - |
| Інфраструктура міського електротран-спорту | Загальна кількість | Од. | - | - |
|  | Пошкоджено | Од. | - | - |
|  | Зруйновано | Од. | - | - |
| Міський автотранспорт | Загальна кількість | Од. | 30 | - |
|  | Пошкоджено | Од. | - | - |
|  | Зруйновано | Од. | - | - |
| Інфраструктура міського автотранспорту | Загальна кількість | Од. | 171 | - |
|  | Пошкоджено | Од. | - | - |
|  | Зруйновано | Од. | - | - |
| АЗС | Загальна кількість | Од. | 19 | - |
|  | Пошкоджено | Од. | - | - |
|  | Зруйновано | Од. | - | - |
| Об'єкти безпеки (світлофори, дорожні знаки тощо) | Загальна кількість | Од. | 13 | світлофори |
|  | Пошкоджено | Од. | - | - |
|  | Зруйновано | Од. | - | - |
| Інші показники |
| Кількість населення, що не забезпечена доступом до різних частин громади внаслідок пошкодження транспортної інфраструктури | Осіб | - | - |
| Кількість маршрутів | Змінених | Од. | - | - |
|  | Скасованих | Од. | - | - |
| Стан функціонування служб перевезення електротранспорт. | % відновлення роботи служб | % | Н.з. | Н.з. |
|  | Необхідність залучення додаткового обладнання та персоналу | Оціночне судження | Н.з. | Н.з. |
| Стан функціонування служб, що обслуговують інфраструктуру електротранспорт. | % відновлення роботи служб | % | Н.з. | Н.з. |
|  | Необхідність залучення додаткового обладнання та персоналу | Оціночне судження | Н.з. | Н.з. |
| Стан функціонування АТП, що обслуговують населення | % відновлення роботи служб | % | 100 | - |
|  | Необхідність залучення додаткового обладнання та персоналу | Оціночне судження | - | - |
| Стан функціонування служб, що обслуговують інфраструктуру автотранспорту | % відновлення роботи служб | % | 100 | - |
|  | Необхідність залучення додаткового обладнання та персоналу | Оціночне судження | - | - |
| АЗС | % відновлення роботи | % | 100 | - |
| Необхідність попередньої підготовки об'єктів | Так / ні / невідомо | - | - |

## 2.5. Інші категорії об’єктів

Інфраструктура безпеки

Стан до повномасштабного вторгнення РФ (2021 рік). Не застосовано.

Вплив війни (2023 рік) На балансі суб’єктів господарської діяльності міста різних форм власності перебуває на обліку 52 захисні споруди цивільного захисту.

З них:

- Найпростіших укриттів – 23 (державної власності - 4, комунальної власності - 8, приватної власності - 11).

- Протирадіаційних укриттів (ПРУ) – 29, (державної власності – 3, комунальної власності – 18, приватної власності – 8).

Із 29 протирадіаційних укритті повністю готових – 5 укриттів, обмежено готових – 20 укриттів, не готових – 4 укриття.

Захисні споруди комунальної власності забезпечені питною водою, продуктами харчування довгострокового харчування, аварійними джерелами живлення.

Повний перелік існуючих на дату підготовки Плану укриттів наведено в Таблиці 11.

Таблиця 11. Перелік існуючих на дату підготовки Плану укриттів

| № з/п | Місцезнаходження | Назва закладу |
| --- | --- | --- |
| Найпростіші укриття |
| 1 | м. Прилуки, Привокзальна площа,16 | Регіональна філія «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» ВП «Полтавська дирекція залізничних перевезень» станція Прилуки |
| 2 | м. Прилуки, вул. Алгазіна, 60 (ВАТ «Прилуцькі будматеріали») | Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях |
| 3 | м. Прилуки, вул. Індустріальна,8 (ВАТ «Будівельник») | Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях |
| 4 | м. Прилуки, вул. Земська, 11 А | КП «Міськсвітло» |
| 5 | м. Прилуки, вул. Земська, 39 | КП «Прилукижитлобуд |
| 6 | м. Прилуки, вул. Гвардійська, 92 | КП «Прилукижитлобуд» |
| 7 | м. Прилуки, вул. Польова, 108 | КП «Прилукижитлобуд» |
| 8 | м. Прилуки, вул. Білецького-Носенка, 5а | КП «Прилукитепловодопостачання» |
| 9 | м. Прилуки, вул. Київська,56 | КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня» |
| 10 | м. Прилуки, вул. Індустріальна, 10 | КП «Прилукижитлобуд» |
| 11 | м. Прилуки, вул.1 Травня, 80 | Центр творчості дітей та юнацтва» |
| 12 | м. Прилуки, вул. Пирятинська, 125 | ТОВ «Іфіда» |
| 13 | м. Прилуки, вул. Пирятинська, 45 | АПО ім. І. Супруненка ВАТ «Прилуцький хлібозавод» |
| 14 | м. Прилуки, вул. Пушкіна, 92а | Прилуцьке відділення ПАТ «Чернігівнафтогаз» |
| 15 | м. Прилуки, вул. Київська,166 | Чернігівська філія ПАТ «Укртелеком» ДМД №324/8 |
| 16 | м. Прилуки, вул. Дружби народів, 20 | Нафтогазовидобувне управління «Чернігівнафтогаз» ВАТ «Укрнафта» цех БВО |
| 17 | м. Прилуки, вул. Пирятинська,135 | Нафтогазовидобувне управління «Чернігівнафтогаз» ВАТ «Укрнафта» цех технологічного транспорту |
| 18 | м. Прилуки, вул. Пирятинська, 14 | ТОВ «СИНТЕЗ» колишній меблевий комбінат |
| 19 | м. Прилуки, вул. Ю.Коптєва, 59 | ПрАТ “Завод “Будмаш” |
| 20 | м. Прилуки, вул. Миколаївська, 109 | Відокремлений підрозділ Прилуцький район електричних мереж АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» |
| 21 | м. Прилуки, вул. Дружби народів, 46 | ТОВ “АГРОКІМ” |
| 22 | м. Прилуки, вул. Дружби народів, 36 | Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях |
| 23 | м. Прилуки, пров. Гетьмана Сагайдачного, 22 | Примак Т.В. |
| Протирадіаційні укриття |
| 1 | м. Прилуки, вул. Київська, 214 | Прилуцька об'єднана державна податкова інспекція |
| 2 | м. Прилуки, вул. Дружби Народів, 6 | Прилуцька філія ВАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» |
| 3 | м. Прилуки, вул. Богунського, 2а | Прилуцький обласний будинок дитини «Надія» |
| 4 | м. Прилуки, вул. Богунського, 1а | КЗ «Навчально-реабілітаційний центр» |
| 5 | м. Прилуки, вул. 1 Травня,73 | КП «Прилукижитлобуд», |
| 6 | м. Прилуки, вул. Ярмаркова, 49 | КП «Прилукижитлобуд» |
| 7 | м. Прилуки, вул. Ярмаркова, 41/7 | КП «Прилукижитлобуд» |
| 8 | м. Прилуки, вул. Костянтинівська, 122 | КП «Прилукижитлобуд» |
| 9 | м. Прилуки, вул.Київська, 275 | КП «Прилукижитлобуд» |
| 10 | м. Прилуки, вул. Земська, 3 | КП «Прилукижитлобуд» |
| 11 | м. Прилуки, вул. Земська, 5 | КП «Прилукижитлобуд» |
| 12 | м. Прилуки, вул.Київська, 232; Ліцей №6 | Управління освіти Прилуцької міської ради |
| 13 | м. Прилуки, 2-й вїзд Короткого, 14а ЗДО № 15 | Управління освіти Прилуцької міської ради |
| 14 | м. Прилуки, вул. Ю.Коптєва, 9 ДНЗ № 25 | Управління освіти Прилуцької міської ради |
| 15 | м. Прилуки, вул. Ярмаркова,45в, ЗДО № 26 | Управління освіти Прилуцької міської ради |
| 16 | м. Прилуки, вул. Юрія Коптєва, 39, ДНЗ № 28 | Управління освіти Прилуцької міської ради |
| 17 | м. Прилуки, вул. Богунського, 2Б, ДНЗ № 29 | Управління освіти Прилуцької міської ради |
| 18 | м. Прилуки, вул. Шевченка, 107 | КП «Прилукижитлобуд» |
| 19 | м. Прилуки, вул. Кошового, 6 | КП «Прилукижитлобуд» |
| 20 | м.Прилуки, вул. Незалежності, 63 | ТОВ «АКТИВ 777» |
| 21 | м.Прилуки, вул. Київська,210 | Приватна особа, Артеменко Л.І. |
| 22 | м. Прилуки, вул. Пирятинська, 135 | НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» |
| 23 | м. Прилуки, вул. Пирятинська,133 | Структурна одиниця (філія) «Укрнафта Буріння» ПАТ «Укрнафта» |
| 24 | м.Прилуки, вул. Костянтинівська, 62 | ТОВ «АЛІТОНІ» |
| 25 | м Прилуки, вул. Дружби народів, 44 | ТОВ «Прилуцький завод – «Білкозин» |
| 26 | м.Прилуки, пров. Гетьмана Сагайдачного, 32а | Відокремлений підрозділ Прилуцький район електричних мереж АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» |
| 27 | м.Прилуки, Ю. Коптєва, 59 | ПрАТ “Завод “Будмаш” |
| 28 | м.Прилуки, вул. Київська, 337 | КЗ «Прилуцький професійний ліцей» Чернігівської обласної ради |
| 29 | м.Прилуки, вул. Івана Скоропадського,95 | Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях |

Роздрібна торгівля продовольчими товарами

Довоєнний стан (2021 рік). У задоволенні потреб населення у товарах значне місце належить ринкам. У місті функціонувало 3 ринки, на яких розміщено 2 865 торгових місць. За рахунок ринків формувалась четверта частина загального обсягу продажу споживчих товарів.

Вплив війни (2023 рік). Війна не завдала суттєвого впливу на об’єкти роздрібної торгівлі продовольчими товарами

Кількісна та якісна оцінка впливу війни на об’єкти роздрібної торгівлі продовольчими товарами наведена у Таблиці 12.

Таблиця 12. Оцінка впливу війни на об’єкти роздрібної торгівлі продовольчими товарами

| Показник | Од. виміру | Значення | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Руйнування та пошкодження |
| Заклади торгівлі продуктами харчування | Загальна кількість | Од. | 128 | - |
|  | Пошкоджено | Од. | - | - |
|  | Зруйновано | Од. | - | - |
| Інші показники |
| Кількість населення, що не забезпечена доступом до продуктів харчування | Осіб | - | - |
| Стан функціонування закладів торгівлі продуктами харчування | % відновлення роботи служб | % | 100 | - |
|  | Необхідність залучення додаткового обладнання та персоналу | Оціночне судження | - | - |
| Необхідність попередньої підготовки об'єктів | Так / ні / невідомо | невідомо | - |

Освіта

Довоєнний стан (2021 рік). Система освіти громади була представлена 28 закладами освіти:

- 11 із них - заклади загальної середньої освіти (в т. ч. три ліцеї із самостійною фінансово-господарською діяльністю (фінансовою автономією);

- 14 закладів дошкільної освіти;

- 3 заклади позашкільної освіти.

Освітою було охоплено 7 738 дітей, у тому числі:  5 839 учнів шкіл та 1 899 вихованців закладів дошкільної освіти. Заклади позашкільної освіти відвідують 2 771 дітей.

В освітніх закладах громади працювало 865 педагогів та 521 осіб обслуговуючого персоналу.

Вплив війни (2023 рік). Внаслідок війни кількість закладів освіти не змінилась, але зменшилась кількість учнів (5 598 у 2023 р.) та вихованців (1 523 у 2023 р.), а також працівників (787 педагогів та 485 осіб обслуговуючого персоналу у 2023 р.).

Кількісна та якісна оцінка впливу війни на об’єкти, пов’язані із освітою, наведена у Таблиці 13.

Таблиця 13. Оцінка впливу війни на об’єкти, пов’язані із освітою

| Показник | Од. виміру | Значення | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Руйнування та пошкодження |
| Заклади дошкільної освіти | Загальна кількість | Од. | 14 | - |
|  | Пошкоджено | Од. | - | - |
|  | Зруйновано | Од. | - | - |
| Заклади шкільної освіти | Загальна кількість | Од. | 11 | - |
|  | Пошкоджено | Од. | - | - |
|  | Зруйновано | Од. | - | - |
| Інші об'єкти | Загальна кількість | Од. | 3 | - |
|  | Пошкоджено | Од. | - | - |
|  | Зруйновано | Од. | - | - |
| Інші показники |
| Кількість населення, що не забезпечена доступом до шкільної освіти | Осіб | - | - |
| Стан функціонування закладів освіти | % відновлення роботи служб | % | - | - |
|  | Необхідність залучення додаткового обладнання та персоналу | Оціночне судження | - | - |
| Необхідність попередньої підготовки об'єктів | Так / ні / невідомо | - | - |

Об’єкти, пов’язані із наданням соціальних та адміністративних послуг

Довоєнний стан (2021 рік). Питаннями соціального захисту в Громаді опікувались: управління соціального захисту населення міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міської ради та Центру соціальних служб міської ради.

Соціальні групи, яким надавались соціальні послуги:

- особи похилого віку – 1 429;

- особи з інвалідністю - 415;

- діти з інвалідністю - 2;

- сім'ї/особи, які перебувають у складних життєвих обставинах – 1 545;

- особи, які відбули покарання (у місцях позбавлення волі, без позбавлення волі) - 39;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - 100;

- сім'ї постраждалих від насильства - 9;

- сім'ї учасників АТО та ВПО - 2;

- сім'ї одиноких матерів - 3;

- сім'ї з новонародженими дітьми - 104;

- сім’ї ромської національності - 1.

- Структурні підрозділи :

- Відділення соціальної допомоги вдома – 742;

- Відділення соціальної роботи;

- Відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування - 190;

- Відділення соціального супроводу;

- Відділення надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування/проживання;

- Відділення натуральної та грошової допомоги – 601.

У  2021 році за різними видами соціальної допомоги до органів соціального захисту Громади звернулось більше 19 тисяч громадян.

В Громаді функціонувала Служба у справах дітей, яка у 2021 році  опікувалась:

- 57 дітьми позбавленими батьківського піклування;

- 44 дітьми-сиротами;

- 53 дітьми під опікою/піклуванням;

- 48 дітьми в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

- 1 дітьми в інтернатних закладах (у зв’язку з тяжкою хворобою).

В громаді функціонує ЦНАП, який забезпечує надання понад 188 видів адміністративних послуг, серед яких:

- Послуги з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (реєстрація права власності, надання інформаційної довідки з реєстру речових прав та інші);

- Послуги з земельних питань (витяг з ДЗК, витяг нормативну грошову оцінку земельної ділянки та інші);

- Послуги з питань архітектурно-будівельної діяльності (видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки, надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, оформлення паспорта прив’язки  тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна та інші);

- Послуги Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ) (внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про початок/закінчення підготовчих/будівельних робіт, реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації та інші);

- Послуги з реєстрації місця проживання (реєстрація місця проживання, реєстрація місця проживання дитини до 14 років, зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання, видача витягу з реєстру територіальної громади);

та інші.

Вплив війни (2023 рік). Станом на 01.01.2024 на обліку в управлінні соціального захисту населення міської ради перебувало 6 170 особи як одержувачі різних видів допомоги. Виплачено різних видів допомоги на загальну суму 118 784,6 тис. грн. Забезпечено відшкодування за здійснене поховання 7 учасників бойових дій на суму 16,7 тис. грн. Станом на 01.01.23 на обліку в управлінні соціального захисту населення міської ради перебувало 2 931 переміщених осіб. Протягом 2023 року була призначена щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання 2 002 особам на суму 39 238,2 тис. грн. та компенсація витрат на тимчасове розміщення ВПО, які перемістилися в період воєнного стану, 132 особам на суму 1 560,0 тис. грн.

В управлінні соціального захисту населення міської ради постійно звертається увага на соціальний захист учасників АТО/ООС. Станом на 01.01.23 їх перебувало на обліку 746 осіб.

З серпня 2022 року надання послуг з комплексної реабілітації в комунальному закладі «Прилуцький міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Світанок» призупинено у зв’язку з відсутністю в установі захисної споруди. Послуги з фізичної реабілітації надаються фізичними терапевтами за місцем проживання дітей.

Під час активних бойових дій на території області будівля ЦНАП  пошкоджена не була. Станом на 2023 рік, ЦНАП надавав 358 адміністративних послуг. Протягом 2023 року надано 22 760 адміністративних послуг. Найбільш поширеними були звернення для отримання наступних послуг:

- видача витягів з РТГ (надійшло 10 522 звернення);

- реєстрація (зняття з реєстрації) місця проживання осіб (надійшло 2 654 заяви);

- реєстрація речових прав на нерухоме майно (надійшло 2 363 звернення);

- оформлення паспортних послуг (1 732 паспортів);

- послуги Держгеокадастру (надійшло 1 168 звернень);

- послуги в сфері реєстрації бізнесу (надійшло 502 заяви).

Також, управлінням адміністративних послуг міської ради вживалися відповідні заходи щодо підвищення рівня виконавської дисципліни у роботі з документами дозвільного характеру та надання адміністративних послуг:

- попереджувальний контроль шляхом регулярних нагадувань виконавцям про документи, терміни виконання яких настануть найближчим часом;

- аналітична робота, спрямована на забезпечення якісного і своєчасного виконання документів;

- проведення відповідних навчальних вебінарів, тестування адміністраторів та державних реєстраторів управління.

Кількісна та якісна оцінка впливу війни на об’єкти соціальної інфраструктури наведена у Таблиці 14.

Таблиця 14. Оцінка впливу війни на об’єкти соціальної інфраструктури

| Показник | Од. виміру | Значення | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Руйнування та пошкодження |
| Об’єкти інфраструктури соціальних служб | Загальна кількість | Од. | 2 | Відновлено |
|  | Пошкоджено | Од. | 2 | Відновлено |
|  | Зруйновано | Од. | - | - |
| Інші показники |
| Кількість населення, що не забезпечена доступом до | Соціальної допомоги і послуг | Осіб | - | - |
|  | Адміністративних послуг | Осіб | - | - |
| Необхідність попередньої підготовки об'єктів | Так / ні / невідомо | Невідомо | - |

Зв’язок та поштові послуги

Довоєнний стан (2021 рік). Станом на 2021 рік в Громаді функціонувало 16 поштових установ:

- Поштові відділення «Укрпошти» – 11 відділень;

- Відділення компанії «Нова пошта» – 4 відділень;

- Відділення компанії «Делівері» – 1 відділення.

Вплив війни (2023 рік). За період повномасштабної війни в сфері зв’язку та поштових послуг в Громаді скоротилася кількість відділень «Укрпошти» - на дату підготовки Плану працюють 6 відділень поштового зв’язку.

Кількісна та якісна оцінка впливу війни на об’єкти сектору зв’язку і поштових послуг наведена у Таблиці 15.

Таблиця 15. Оцінка впливу війни на об’єкти сектору зв’язку і поштових послуг

| Показник | Од. виміру | Значення | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Руйнування та пошкодження |
| Поштові відділення | Загальна кількість | Од. | 21 |  |
|  | Пошкоджено | Од. | - |  |
|  | Зруйновано | Од. | - |  |
| Інші показники |
| Кількість населення, що не забезпечена доступом до поштових послуг | Осіб | - |  |
| Кількість населення, що не забезпечена доступом до мережі Інтернет | Осіб | - |  |
| Кількість населення, що не забезпечена доступом до мобільного зв’язку | Осіб | - |  |
| Необхідність попередньої підготовки об'єктів | Так / ні / невідомо | Невідомо |  |

Фінансовий сектор і банківські установи

Довоєнний стан (2021 рік). Фінансовий сектор міста складався з 12 відділень банків, 2 кредитних спілок, 2 аудиторських фірм, регіонального фонду підтримки підприємництва, 9 страхових компаній (в тому числі надавались послуги через мережу агентів).

Вплив війни (2023 рік). Фінансовий сектор був представлений банками, страховими та фінансовими компаніями:

- 16 відділень банків;

- 34 банкомати;

- 23 термінали самообслуговування;

- 9 страхові компанії;

- 2 кредитних спілки;

- та 2 аудиторські фірми.

Кількісна та якісна оцінка впливу війни на об’єкти фінансового сектору і банківських установ наведена у Таблиці 16.

Таблиця 16. Оцінка впливу війни на об’єкти фінансового сектору і банківських установ

| Показник | Од. виміру | Значення | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Руйнування та пошкодження |
| Об’єкти банківських та фінансових установ | Загальна кількість | Од. | 86 | - |
|  | Пошкоджено | Од. | - | - |
|  | Зруйновано | Од. | - | - |

Розділ 3. Інформація щодо необхідності попередньої підготовки території Громади до відновлення

Розмінування

Оцінка потреби. Результати проведеної оцінки необхідності здійснення заходів із розмінування в Громаді наведено у Таблиці 17.

Таблиця 17. Результати оцінки необхідності здійснення заходів із розмінування в Громаді

| Показник | Значення на дату підготовки Плану |
| --- | --- |
| Площа забруднених ВЗВ територій Громади | Відсутнє забруднення території ВЗВ |
| Категорії земель/об’єктів, які забруднені ВЗВ | Не застосовано |
| Форма власності земель/об’єктів забруднених ВЗВ | Не застосовано |
| Проведення нетехнічного/технічного обстеження | Відсутня потреба в проведенні обстеження у зв’язку відсутністю руйнувань та забруднення ВЗВ на території Громади |
| Найбільш розповсюджені типи ВЗВ на території Громади | Не застосовано |
| Територія/місця проведення робіт з розмінування | Відсутня потреба в проведенні робіт з розмінування |
| Місця отримання людьми тілесних ушкоджень внаслідок ВЗВ | Відсутні зафіксовані випадки отримання людьми тілесних ушкоджень внаслідок ВЗВ |
| Наявність на забруднених територіях маркування або знаків мінної небезпеки | Відсутня необхідність маркування території / встановлення знаків у зв’язку з відсутністю ВЗВ на території Громади |

Попередження негативного впливу ВЗВ на Громаду. Станом на дату підготовки Плану, Громада проводить інформування своїх жителів стосовно потенційної мінної небезпеки через ЗМІ та розміщення необхідної попереджувальної інформації на відповідних веб-сайтах.

Визначення пріоритетів. Не застосовано.

Демонтаж зруйнованих будівель та споруд

Оцінка потреби. Станом на дату підготовки Плану, в Громаді відсутня необхідність в проведенні демонтажних робіт.

Визначення пріоритетів. Не застосовано.

Рекультивація земель

Оцінка потреби. Станом на дату підготовки Плану, в Громаді відсутня необхідність в проведенні рекультивації земель.

Визначення пріоритетів. Не застосовано.

Інші заходи

Оцінка потреби. Станом на дату підготовки Плану, проведення інших заходів попередньої підготовки території до відновлення у Громаді не вимагається.

Визначення пріоритетів. Не застосовано.

Розділ 4. Огляд потреб та пріоритетів у відновленні об’єктів, що забезпечують надання базових послуг в Громаді

## 4.1. Житлові об’єкти

| Високий ступінь пріоритетності | Забезпечення житлом |
| --- | --- |

## 4.2. Об’єкти, пов’язані із наданням житлово-комунальних послуг

Водопостачання та водовідведення

| Високий ступінь пріоритетності | Придбання нової повітродувки на ОС №2; Друга черга реконструкції самоплинного каналізаційного колектора по вул. Галаганівській; Забезпечення надійного та безперебійного водопостачання; Зменшення підвищеного вмісту фтору у питній воді; Усунення аварій та виконання ремонтів мереж; Забезпечення швидкого прибування аварійних бригад на місця аварій та пошкоджень об’єктів; Забезпечення відкачки води та мулу у разі аварій та пошкоджень мереж та запобігання негативним екологічним наслідкам в місті. Придбання автоцистерни ємністю 5м3 для доставки питної води населенню. |
| --- | --- |
| Середній ступінь пріоритетності | Реконструкція ОС №2. Необхідність виносу на поверхню резервуарів з гіпохлоридом; Реконструкція ВНС вул. Пирятинська,135/1; Реконструкція ділянок водопроводу з повною заміною труб та вимикаючих систем на них; Заміна 25 пожежних гідрантів по м. Прилуки. Забезпечення техногенної безпеки міста; Забезпечення надійного та безперебійного забезпечення постачання води на мікрорайоні «Рокітне»; |

Поводження з побутовими відходами

| Високий ступінь пріоритетності | Придбання бульдозера для забезпечення захоронення твердих побутових відходів на міському сміттєзвалищі; Придбання сміттєвоза із заднім завантаженням. Придбання сміттєвоза із заднім завантаженням; Придбання сміттєвоза із боковим завантаженням. |
| --- | --- |
|  | Придбання контейнерів для збору ТПВ (сміттєвих баків) - 100 шт., євроконтейнерів – 50 шт.; Придбання контейнерів для роздільного збору сміття (євроконтейнерів) - 150 шт. |

Постачання електроенергії

| Високий ступінь пріоритетності | Модернізація міської системи освітлення |
| --- | --- |

Постачання теплової енергії

| Високий ступінь пріоритетності | Реконструкція котельні по вул. Вокзальна,8Б; Реконструкція великих котелень вул. Київська,200, вул. Ярмаркова,41/8, вул. Польова,110 вул. Костянтинівська,110 та В/м №12 з заміною котлів, запірного та насосного обладнання і трубопроводів. Реконструкція котельні по вул. Перемоги,180; Реконструкція котельні по вул. Київська,200 з її ліквідацією та встановленням модульних котелень з автономним режимом роботи на ЦТП по вул. Пушкіна,78 та вул. Київська, 313. |
| --- | --- |

## 4.3. Об’єкти, пов’язані із охороною здоров’я

| Високий ступінь пріоритетності | Ремонт існуючих приміщень в КНП «ПЦМЛ» та прилеглої території для створення центру, який забезпечить можливість реабілітації та відновлення для військових, ВПО та цивільного населення; Оновлення матеріально-технічної бази лікарні; Проведення ремонтних робіт на 3-4 поверхах центрального корпусу КНП «ПЦМЛ»; Заходи з термомодернізації центрального корпусу КНП «ПЦМЛ» проведення ремонтних робіт на 3-4 поверхах центрального корпусу КНП «ПЦМЛ» на яких розміщено основні хірургічні служби; Створення ефективної системи реабілітації та професійної підготовки фахівців, які працюють у сфері відновлення здоров’я і в профільних центрах. |
| --- | --- |

## 4.4. Об’єкти транспортної інфраструктури

| Високий ступінь пріоритетності | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини основних магістральних вулиць міста Прилуки: І Козача, В’ячеслава Чорновола (1 Травня), Перемоги, Котляревського. Через відсутність об’їзної дороги вулиці перенасичені вантажним транзитним транспортом. В результаті обстеження проїзної частини даних вулиць встановлено, що внаслідок складних зимово-весняних умов і недостатньої міцності існуючого дорожнього покриття, в результаті довготривалої експлуатації, виявлено значне руйнування дорожнього покриття автодороги. Все обстежене покриття дороги перебуває в незадовільному стані і потребує капітального ремонту; Ямковий ремонт доріг. Проблема оперативного прибирання доріг в зимовий період та належного утримання доріг та вулиць, що створює небезпеку учасників дорожнього руху. |
| --- | --- |

## 4.5. Інші категорії об’єктів

Інфраструктура безпеки

| Середній ступінь пріоритетності | Ремонт підвального приміщення. Дане приміщення потрібно відремонтувати для зберігання майна ЦТДЮ, разі необхідності дане приміщення могло б використовуватися як частина сховища; Організація сховища для працівників адміністрації ЦТДЮ. |
| --- | --- |

Освіта

| Середній ступінь пріоритетності | Ремонт та закупівлі обладнання для закладів освіти |
| --- | --- |

Об’єкти, пов’язані із наданням соціальних та адміністративних послуг

| Високий ступінь пріоритетності | Облаштування вхідної групи Молодіжного простору "DUMKA" відповідно до стандартів доступності мало мобільних груп населення, облаштування пандусу, туалету, враховуючи потреби осіб з інвалідністю; Створення інтеграційного хабу для ВПО; Розбудова системи надання комплексних соціальних послуг для дітей та молоді з інвалідністю, дітей з групи ризику шляхом створення Центру комплексної реабілітації та соціальної адаптації дітей і молоді з інвалідністю. |
| --- | --- |
| Середній ступінь пріоритетності | Виконання робіт по об'єкту незавершеного будівництва: «Будівництво інженерних споруд та благоустрій (поліпшення технічного стану) р. Удай в межах м. Прилуки Чернігівської області на ділянці від ПК-32 до ПК-46 та від ПК-0* до ПК-5*»; Організація умов для корисного та цікавого відпочинку мешканців міста та учасників освітнього процесу; Облаштування незалежного творчого простору в центрі міста Прилуки; Створення установи «АГЕНЦІЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ «ПРИЛУКИ»; Модернізація лінійного медіа ресурсу телеканалу «Прилуки»; |
| Низький ступінь пріоритетності | Облаштування та організація роботи соціального спортивного простору "Sport space "Єдність""; Розширення площі сховища; встановлення спецмеблювання; модернізація індивідуального опалення та водовідведення; Покращення надання культурних послуг, діджиталізація (переведення інформації в цифрову форму); Створення Туристичного інформаційного центру; Забезпечення генератора для дитячої музичної школи ім. Л.М.Ревуцького, забезпечення альтернативними видами освітлення (акумуляторні лампи, ліхтарі тощо) школи мистецтв та дитячої музичної школи; Організація якісного дистанційного навчання учнів мистецьких шкіл, які виїхали за кордон у зв’язку із воєнними діями; Створення безпечних умов у закладах культури (за умови визначення підвальних приміщень придатними для найпростішого укриття); Створення школи медіаграмотності на базі міської центральної бібліотеки; Придбання та встановлення зручних меблів, обладнання для проведення занять, настільних ігор, дитячої ігрової канцелярії; Встановлення пандусу, туалетної кімнати відповідно до нормативів для осіб з особливими потребами; ремонт кімнати на першому поверсі; придбання та встановлення обладнання для функціонування простору (меблі, технічне обладнання, музичні інструменти); Ремонт даху міського Будинку культури; Впровадження енергоефективних заходів «Енергоефективний розвиток для спільноти» у Центрі надання адміністративних послуг м. Прилуки; Розробка програмного забезпечення для оповіщення, зворотного зв’язку з населенням громади в разі критичних ситуацій; Придбання автомобіля фургон з ізотермічним кузовом; Реконструкція стадіону «Супутник» «Спорт задля майбутнього»; |

Зв’язок та поштові послуги

| Середній ступінь пріоритетності | Модернізація телевізійного медіа. Модернізації лінійного медіа ресурсу в напрямку розширення меж трансляції телеканалу «Прилуки» з використанням радіочастотного спектра мовлення ефірної багатоканальної електронної комунікаційної мережі МХ-5 у стандарті DVB-T2 (MPEG-4) в інших регіонах окрім м. Прилук; 2) Реалізація нового проєкту Цикл телевізійних програм – Відео-Podcast «Екран спільноти» |
| --- | --- |

Планування відновлення та розвитку

# Розділ 5. Пріоритетні напрями, завдання і заходи з відновлення та розвитку Громади

## 5.1. Бачення розвитку Громади, пріоритетні напрями відновлення та розвитку

Для того, щоб сформувати бачення відновлення та розвитку Громади, ми провели оцінку її слабких сторін, сильних сторін, можливостей та загроз. SWOT-аналіз допомагає зрозуміти ключові вхідні дані, на основі яких Громада може визначати напрямки для планування свого відновлення та розвитку.

Сильні та слабкі сторони Громади визначають її потенціал і можливості для зростання. Можливості показують потенційні переваги, які можуть бути використані для досягнення цілей. Загрози вказують на можливі перешкоди та виклики, які можуть ускладнити процес відновлення та розвитку.

Результати SWOT-аналізу представлені в Таблицях 18 нижче, а також для зручності узагальнені в Таблиці 19.

Таблиця 18. SWOT-аналіз Прилуцької міської територіальної громади

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| 1. Природно-ресурсний потенціал та екологія |
| Значні поклади паливно-енергетичних копалин (газ, нафта, торф) | Невпорядкованість та забруднення річки Удай |
| Сприятливі природно-кліматичні умови та положення міста. | Перевантаженість полігону твердих побутових відходів |
| Достатня забезпеченість водами питного та рекреаційного призначення | Наявність стихійних сміттєзвалищ |
| Наявність рекреаційних ресурсів: акваторій та заплавних територій ріки Удай | Низька побутова культура населення |
| Наявність і впровадження екологічної освіти | Відсутність сміттєпереробних підприємств та підприємств по утилізації токсичних відходів |
| Існує комплекс природно- заповідних пам’яток та природних ландшафтів | Забрудненість повітря через надмірне транспортне навантаження вулиць міста |
| 2. Економічний потенціал |
| Наявність різногалузевого промислового комплексу та інтенсивна промислова діяльність | Наявність тіньового сектору економіки та поширення стихійної торгівлі |
| Наближеність ринків сировини до переробних підприємств міста | Слабо розвинена первинна переробка сільськогосподарської продукції |
| Наявність розвиненого будівельного комплексу (спеціалізованих будівельних підприємств). | Недостатній розвиток малого та середнього бізнесу у сфері матеріального виробництва |
| Наявність умов для розвитку малого підприємництва | Висока енергоємність виробництва та питома вага ввозу проміжних товарів (комплектуючих, сировини, матеріалів) з інших регіонів |
| Значний експортний потенціал міста | Значний відсоток промислових підприємств із застарілими технологічними процесами та зносом основних фондів |
| Розташоване поблизу столиці України – м. Київ. | Дисбаланс попиту та пропозиції на місцевому ринку праці |
| Через місто проходять залізничні, автомобільні магістралі | Недостатньо розвинена інфраструктура туристичної галузі |
| Розроблена та затверджена грошова оцінка земель міста | Низький рівень доходів населення міста |
| 3. Людський і трудовий потенціал |
| Зростання трудового потенціалу за рахунок збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб | Відтік місцевого населення працездатного віку у зв’язку з військовою агресією РФ (міграція, мобілізація) |
| Високий відсоток працездатного населення | Неухильне скорочення чисельності населення та його старіння |
| Наявність вільної робочої сили | Відстає підготовка кадрів з робітничих професій, ускладнення працевлаштування молоді на фоні нестачі працівників робочих професій |
| Стабілізація показників рівня безробіття протягом останніх 3-х років | Наявність на підприємствах міста прихованого безробіття. |
| 4. Транспортна та житлово-комунальна інфраструктура |
| Наявність магістрального газопроводу | Значна кількість транзитного транспорту |
| Розвиток конкуренції на ринку транспортних послуг | Технічна зношеність транспортно-дорожньої інфраструктури |
| Модернізація водопровідних мереж, встановлення сонячних панелей | Зношеність до 60% основних засобів сфери перевезення пасажирів |
| Через місто проходять залізничні, автомобільні магістралі | Недостатній рівень розвитку інфраструктури сфери перевезення пасажирів |
| Наявність спеціалізованих підприємств по ремонту та утриманню доріг | Низький рівень конкуренції у сфері обслуговування житла |
| Запровадження енергозберігаючих та інноваційних технологій у сфері житлово-комунальних послуг | Зношеність та аварійність розподільчої інженерної мережі міста |
| Наявність стабільного джерела артезіанської питної води високої якості | Недостатність місцевих фінансових ресурсів на проведення капітальних ремонтів житлового фонду |
| Запровадження нових форм господарювання з надання житлово-комунальних послуг | Високий рівень енергоспоживання і низький рівень енергоефективності |
| 5. Громадське суспільство |
| Впроваджена система волонтерських програм, залучаються недержавні, неурядові організації | Недостатня соціальна активність населення |
|  | Недостатньо активне співробітництво громадських організацій з владою у вирішенні проблем |
| 6. Просторовий розвиток |
| Розроблений Генеральний план та правила забудови міста, зонування територій міста | Наявність об’єктивних обмежень просторового розширення |
| Розвинута транспортна мережа. | Обмеженість територіальних ресурсів (дефіцит вільних територій) |
|  | Відсутність комплексного плану просторового розвитку території Громади |
|  | Не повною мірою проведена інвентаризація земель міста та розмежування землі |
| 7. Соціально-культурна сфера |
| Розвинута мережа закладів надання соціальних послуг – освіта, культура, спорт, охорона здоров’я, соціальних захист | Висока питома вага педагогічних та медичних кадрів пенсійного віку |
| Соціальна спрямованість міського бюджету | Нестача житла для соціально незахищених верств населення |
| Відсутня заборгованість із заробітної плати по бюджетних установах | Застаріла матеріально-технічна база закладів соціальної сфери |
| Наявність комплексу унікальних історико-архітектурних пам’яток та історичної забудови центральної частини міста | Нерозвиненість конкурентного середовища у соціальній сфері |
| Існують школи олімпійського резерву та вищої спортивної майстерності (стабільно високі (міжнародного рівня) спортивні досягнення з окремих видів спорту (біатлон, кульова стрільба, важка атлетика)) | Потреба в реконструкції пам’яток архітектури |
| Зростання місцевого патріотизму та суспільної мотивації | Відсутність програми розвитку медичної сфери |
| Наявність комплексу унікальних історико-архітектурних пам’яток | Технічний стан деяких пам’яток архітектури незадовільний і потребує значних капіталовкладень на реставрацію |
| Можливості | Загрози |
| 1. Економічний потенціал |
| Розвиток інфраструктури міста, орієнтованої на туризм | Не прогнозоване зростання вартості енергоносіїв, сировини, матеріалів та не прогнозовані зміни в податковому законодавстві |
| Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств та освоєння нових ринків збуту | Паливно-енергетична криза |
| Створення нових промислових зон на основі нових та існуючих підприємств, а також розвиток інфраструктури, спрямованої на підтримку бізнесу | Політична нестабільність, вплив повномасштабного вторгнення РФ |
| 2. Інвестиційний потенціал |
| Розвиток туризму, зон відпочинку та створення нових можливостей для культурного дозвілля та активного відпочинку | Відсутність підготовлених інвестиційних проєктів |
| Участь у державних пілотних проєктах з впровадження інноваційних підходів на місцевому рівні | Недоліки нормативно-правової бази для формування доходів місцевих бюджетів |
| Розширення міжнародної співпраці та доступу до грантів для розвитку |  |
| 3. Людський і трудовий потенціал |
| Забезпечення соціального захисту вразливих верств населення | Структурні диспропорції на ринку праці, пов'язані з невідповідністю попиту і пропозиції робочої сили за професійно-кваліфікаційними критеріями |
| Узгодження програм підготовки кадрів відповідно до потреб ринку праці | Погіршення здоров'я людей через низький рівень життя, низьку якість охорони здоров’я та недотримання принципів здорового способу життя |
| Можливість працевлаштування для ВПО | Відтік молоді, старіння міста (Громади). |
| 4. Стан навколишнього природного середовища |
| Будівництво підприємства по переробці побутових відходів | Епідемії |
| Упорядкування території, прилеглої до р. Удай | Забруднення підземного водоносного горизонту |
| Будівництво у місті централізованої зливової мережі | Вплив повномасштабного вторгнення РФ |
| Розвиток велотранспорту. |  |
| 5. Транспортна та житлово-комунальна інфраструктура |
| Оновлення рухомого складу міського пасажирського транспорту | Руйнування транспортної та житлово-комунальної інфраструктури внаслідок повномасштабного вторгнення РФ |
| Забезпечення збалансованості тарифів на транспортні, житлово-комунальні послуги | Техногенна катастрофа через руйнування інженерної інфраструктури |
| Розвиток ефективної конкуренції на ринку надання житлово-комунальних послуг | Залежність комунальних підприємств і установ міста від бюджетного фінансування |
| Впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання | Зростання тарифів на комунальні послуги |
| Транспортне розвантаження центральних вулиць міста за рахунок будівництва об’їзної дороги |  |
| 6. Громадське суспільство |
| Розширення географії учасників конкурсів і фестивалів | Недостатньо активне лобіювання інтересів Прилук на державному рівні |
| Активна участь громадських організацій у формуванні молодіжної і сімейної політики |  |
| 7. Соціально-культурна сфера |
| Оптимізація витрат бюджетних коштів на утримання закладів охорони здоров’я | Хронічне недофінансування галузі |
| Розвинута спортивно-оздоровча інфраструктура | Зниження духовно-культурного рівня молоді |
| Залучення коштів підприємств і організацій на проведення масових культурно-мистецьких заходів | Повільний темп структурних реформ усіх сфер суспільного життя |
| Розширення спектру платних послуг закладів культури | Деякі пам’ятки архітектури потребують значних капіталовкладень на реставрацію |
| Розвиток туристичної привабливості |  |
| Впровадження на локальному рівні високих стандартів соціального захисту населення |  |

Таблиця 19. Узагальнення результатів SWOT-аналізу

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| • Багатий природно-ресурсний потенціал, включаючи поклади паливно-енергетичних копалин; • Розвинута економіка з різногалузевим промисловим комплексом; • Значний інвестиційний та експортний потенціал міста; • Зростання трудового потенціалу за рахунок внутрішньо переміщених осіб; • Розвинута соціально-культурна сфера з високим рівнем спортивних досягнень. | • Наявність тіньового сектору економіки; • Недостатній розвиток малого та середнього бізнесу; • Застарілі технологічні процеси та знос основних фондів на підприємствах; • Відтік місцевого населення працездатного віку; • Висока питома вага педагогічних та медичних кадрів пенсійного віку. |
| Можливості | Загрози |
| • Розширення міжнародної співпраці та доступу до грантів; • Розвиток туристичної привабливості та культурного дозвілля. • Будівництво підприємства по переробці побутових відходів; • Оновлення рухомого складу міського пасажирського транспорту. | • Паливно-енергетична криза та політична нестабільність; • Забруднення підземного водоносного горизонту та епідемії; • Руйнування транспортно-дорожньої інфраструктури внаслідок повномасштабного вторгнення; • Залежність комунальних підприємств від бюджетного фінансування; • Повільний темп структурних реформ. |

При формуванні бачення відновлення та розвитку Громади важливою була оцінка її стану до повномасштабного вторгнення РФ та аналіз його впливу на різні аспекти життя Громади, а також на об'єкти, що забезпечують надання послуг в Громаді. В рамках аналізу об'єктів були визначені потреби, які необхідно задовольнити для поліпшення загального стану в Громаді та якості надання послуг її мешканцям.

Додатково до проведеного соціально-економічного аналізу та оцінки потреб Громади був здійснений SWOT-аналіз.

На основі цієї інформації було сформоване бачення відновлення та розвитку Громади:
Прилуцька МТГ – комплексно розвинена громада в Чернігівській області, що відзначається високим рівнем соціального капіталу, сталістю у своїх підходах до розвитку та конкурентоспроможністю, забезпечуючи для своїх мешканців безпечне та комфортне середовище проживання. Громада проявляє себе як самодостатня та сильна спільнота, де проживають патріотичні мешканці з високими стандартами якості життя.

З метою всебічного розвитку та задоволення потреб усіх категорій населення, запроваджується низка ініціатив, що охоплюють будівництво житлових будинків, у тому числі для особливо вразливих груп, розширення мереж захисних споруд із системою раннього попередження, модернізацію медичної, освітньої, культурної та комунальної інфраструктури. Ці заходи включають також підтримку місцевого бізнесу, інновацій, створення нових робочих місць, модернізацію транспортної інфраструктури для покращення мобільності громадян, розвиток туристичного потенціалу зі створенням рекреаційних зон, а також інтеграцію внутрішньо переміщених осіб, забезпечуючи їм доступ до освіти, роботи та соціальних послуг. Дане бачення може складатись з таких ключових напрямків та аспектів:

- Будуються житлові комплекси для задоволення потреб усіх категорій населення, включаючи особливо вразливі групи;

- Розширюються мережі захисних споруд і створюється система раннього попередження для забезпечення максимального захисту в умовах надзвичайних ситуацій;

- Модернізується медична інфраструктура, оновлюється обладнання та створюються умов для комплексної реабілітації, з метою підвищення доступності та якості медичних послуг;

- Розвиваються освітня інфраструктура та культурні ініціативи, включаючи модернізацію шкіл, бібліотек та мистецьких просторів, що сприяє всебічному розвитку особистості і зміцненню єдності Громади;

- Створюються сприятливі умови для розвитку місцевого бізнесу, залучення інвестицій та створення нових робочих місць через підтримку підприємництва та інновацій;

- Модернізуються комунальна інфраструктура та оновлюються системи водопостачання, водовідведення, теплопостачання, а також електропостачання, що є ключовим кроком для забезпечення безперебійного доступу до життєво необхідних ресурсів для кожного мешканця Громади;

- Реалізуються проєкти з модернізації транспортної інфраструктури, включаючи ремонт доріг, розширення мережі громадського транспорту та впровадження інтегрованих транспортних рішень, спрямованих на покращення мобільності громадян;

- Розвивається туристичний потенціал Громади та створюються нові рекреаційні зони, що сприятиме підвищенню привабливості Громади для відвідувачів та зміцненню місцевої економіки;

- Створюються умови для інтеграції внутрішньо переміщених осіб в громадське життя, забезпечується доступ до освіти, роботи та соціальних послуг.

На основі сформованого бачення відновлення та розвитку Громади робоча група проаналізувала визначені Постановою КМ.У №731 від 18 липня 2023 р. пріоритетні напрями відновлення та визначили необхідні для Прилуцької громади проєкти, які необхідно реалізувати.

В результаті консультацій із зацікавленими сторонами, напрацювань членів робочої групи з підготовки ПВР визначені 58 заходів (95 проєктів), які дозволять виконати 15 завдань.

## 5.2. Завдання та заходи з відновлення та розвитку Громади

Враховуючи проведену оцінку потреб, результати SWOT-аналізу та визначеного бачення відновлення та розвитку Громади, було сформовано 14 завдань, які необхідно виконати для задоволення визначених потреб та реалізації відповідного бачення. Також сформовані заходи і проєкти, які планується реалізувати для виконання відповідних завдань. Перелік завдань та заходів і проєктів наведений в Таблиці 20 нижче, а також повний перелік проєктів сформований відповідно до формату визначеного в Постанові №731 наведений в Додатку 5.

Таблиця 20. Завдання і заходи з відновлення та розвитку Громади

| Завдання відновлення та розвитку | Заходи/проєкти відновлення та розвитку Громади |
| --- | --- |
| Забезпечити житлом окремі категорії населення | Завершення будівництва 5-поверхового багатоквартирного будинку для внутрішньо переміщених осіб «Оселя Надія», на території громади, по вул. Івана Богуна, 8 (Олега Кошового, 8) |
| Забезпечити населення Громади захисними спорудами, укриттям та системою попередження | Будівництво 5-ох захисних споруд (даних захід представлений 3-ома проєктами в Таблиці 23); Забезпечення ефективних та безпечних захисних укриттів для населення на базі ДЮСШ; Створення максимально комфортних психологічних умов для перебування дітей в укритті Прилуцького міського Будинку культури; Розробка інтегрованої системи раннього попередження населення про надзвичайні ситуації. |
| Покращити якість медичних послуг та створити умови для проходження реабілітації пацієнтів | Сучасна хірургічна допомога громаді (оновлення матеріально-технічної бази КНП «ПЦМЛ»); Заходи з термомодернізації центрального корпусу КНП «ПЦМЛ», капітальний ремонт 3-4 поверхів центрального корпусу із створенням реабілітаційного відділення для надання відповідної медичної та реабілітаційної допомоги військовослужбовцям (даний захід представлений 3-ма проєктами в Таблиці 23); Створення зони психологічного розвантаження для медичного персоналу чи інших осіб (кімната психологічного розвантаження); Створення Центру комплексної реабілітації та соціальної адаптації для дітей та молоді з інвалідністю в м. Прилуки Чернігівської області; Розбудова системи надання комплексних соціальних послуг для дітей та молоді з інвалідністю, дітей з групи ризику шляхом створення Центру комплексної реабілітації та соціальної адаптації дітей і молоді з інвалідністю; Створення комунального закладу «Ветеранський простір «Миротворець». |
| Покращити умови функціонування закладів освіти | Капітальний ремонт і модернізація харчоблоків (даний захід представлений 2-ома проєктами в Таблиці 23); Реконструкція з впровадженням комплексних заходів з теплореновації (даний захід представлений 10-ома проєктами в Таблиці 23); Оновлення та заміна техніки управління освіти та бухгалтерій закладів ЗОШ; Забезпечення якісного та безпечного транспортування продуктів харчування для закладів освіти та медицини м. Прилуки. |
| Забезпечити умови для розвитку спортивної культури | Облаштування та організація роботи соціального спортивного простору «Sport space «Єдність»; Реконструкція приміщень з метою створення спортивних закладів (даний захід представлений 2-ома проєктами в Таблиці 23). |
| Створити умови для культурного розвитку Громади | Придбання планшетів та ноутбуків для дитячої музичної школи ім. Л.М. Ревуцького; Створення школи медіаграмотності на базі міської бібліотеки; Забезпечення належних умов дозвілля, творчого розвитку, створенні культурного центру та осередків творчості, що є позитивною трансформацією в галузі культури шляхом капітального ремонту даху міського Будинку культури; Створення культурно-мистецького інноваційного кластеру «Творчий простір» - дозвіллєвої платформи на базі нежитлової будівлі колишньої школи №4; Облаштування незалежного творчого простору в центрі міста Прилуки «Рівний – рівному»; Впровадження цифрових технологій у наданні культурних послуг в Центральній міській бібліотеці ім. Л. Забашти та Прилуцькому краєзнавчому музей ім. В.І.Маслова |
| Забезпечити умови для розвитку місцевого бізнесу та створення робочих місць | Створення інституцій місцевого економічного розвитку, як інструменту організаційної, фінансової та економічної сталості Прилуцької громади. |
| Забезпечити надійне та безперебійне водопостачання і водовідведення | Реконструкція водопровідних мереж (даний захід представлений 4-ма проєктами в Таблиці 23); Реконструкція каналізаційних мереж (даний захід представлений 5-ма проєктами в Таблиці 23); Будівництво свердловини на мікрорайоні "Рокітне" по 4 в’їзду Гетьмана Сагайдачного; Встановлення установок знефторення питної води на водяних насосних станціях в місті, вулиці Незалежності, 59; в/м №12, буд. 1/152А; вулиці Пирятинська, 135/1; Придбання техніки для усунення кризових ситуацій (даний захід представлений 5-ма проєктами в Таблиці 23); Придбання нової повітродувки для ОС №2; Заміна 25-и пожежних гідрантів в місті Прилуки. |
| Покращити якість надання послуг з теплопостачання | Реконструкція котелень (даний захід представлений 5-ома проєктами в Таблиці 23). |
| Забезпечити належну якість транспортної інфраструктури | Підготовка та виконання будівельних робіт по об’єкту: «Будівництво автомобільної дороги «Південно-західний обхід м. Прилуки в Чернігівській області» (даний захід представлений 2-ма проєктами в Таблиці 23); Капітальний ремонт дорожнього покриття (даний захід представлений 6-ма проєктами в Таблиці 23); Придбання та оновлення техніки для ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів та доріг; Створення умов для функціонування комунального автобусного парку Створення інтегрованої платформи, яка об'єднає сучасні технології моніторингу, аналітики даних і систем автоматизованого управління транспортною інфраструктурою. |
| Створення безбар'єрного середовища | Облаштування вхідної групи Молодіжного простору "DUMKA" відповідно до стандартів доступності мало мобільних груп населення; Модернізація філії Прилуцького міського Будинку культури, забезпечивши доступність для осіб з особливими потребами до всіх приміщень будинку культури; Створення безбар'єрного середовища в Прилуцькій міській територіальній громаді. |
| Створити умови для збереження навколишнього природного середовища та сталого використання природних ресурсів, облаштування зон відпочинку | Придбання техніки (бульдозера, сміттєвозів) (даний захід представлений 3-ома проєктами в Таблиці 23); Придбання контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів; Виконання робіт по об’єкту: «Поліпшення технічного стану р. Удай в межах м. Прилуки Чернігівської області» на ділянці протяжністю 9,3 км.. (даний захід представлений 3-ма проєктами в Таблиці 23); Модернізація полігону твердих побутових відходів м. Прилуки із встановленням сортувальної лінії; Впровадження енергоефективних заходів «Енергоефективний розвиток для спільноти» у Центрі надання адміністративних послуг м. Прилуки |
| Облаштувати об’єкти благоустрою | Створення сучасного парку відпочинку Дитячих мрій; Модернізація міської системи зовнішнього освітлення (заміна лампочок та кабельних ліній); Дитячий майданчик «Веселий дворик» - місце щасливого і здорового дитинства; Розвиток сучасної наукової, виробничої та ринкової інфраструктури – створення індустріального парку «Прилуцький» |
| Сприяти туристичному розвитку Громади | Створення культурно-мистецького інноваційного кластеру «Творчий простір» - дозвіллєвої платформи на базі нежитлової будівлі колишньої школи №4; Створення Туристичного інформаційного центру; Створення «Агенції місцевого розвитку «Прилуки». |
| Створити належні умови для відновлення регіону | Інтерграційний хаб для внутрішньо переміщених осіб у Прилуцькій міській територіальній Громаді; Розроблення ПКД на будівництво укриття в територіальному центрі соціального обслуговування Прилуцької міської ради; Модернізація та впровадження енергоефективних заходів територіального центру соціального обслуговування Прилуцької міської ради Проведення модернізації телевізійного мовлення (модернізації лінійного медіа ресурсу та створення циклу телевізійних програм – Відео-Podcast «Екран спільноти»); |

# Розділ 6. Прогнозована потреба та можливі джерела фінансування

Потенційними джерелами фінансування реалізації Плану відновлення та розвитку Прилуцької міської територіальної громади є:

•	власні надходження до бюджету Громади;

•	кошти державного бюджету України;

•	субвенції, інші трансфери з Державного бюджету України місцевим бюджетам;

•	кошти (гранти) міжнародних донорських організацій;

•	кошти інвесторів, підприємств;

•	кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Актуальна інформація щодо грантових конкурсів та інших можливостей залучення міжнародних ресурсів регулярно публікується у мережі інтернет. Відтак, необхідно налагодити у виконавчому органі місцевого самоврядування систему постійного моніторингу відповідних інтернет-платформ та швидкої підготовки заявок на відповідні конкурси.

План відновлення та розвитку Прилуцької міської територіальної громади охоплює 85 проєктів на загальну суму фінансування 3  647 783,4 тис. грн., що прямо чи опосередковано матиме вплив на життя 53,5 тис. мешканців Громади.

Громада розглядає три основних джерела фінансування: кошти державного бюджету, власні кошти – місцевий бюджет Громади, та інші джерела (грантові, інвестиційні тощо).

Реалізація проєктів передбачає співфінансування з бюджету Прилуцької громади на рівні не менше 3% від загального необхідного обсягу фінансування, що складає  82 128 тис. грн. Передбачено залучення коштів з зовнішніх джерел, таких як міжнародні донорські організації й інші джерела, не заборонені чинним законодавством України, у розмірі 3 565 655,4 тис. грн. відповідно.

Таблиця 21. Перелік проєктів регіонального (місцевого) розвитку Прилуцької міської територіальної громади

| Завдання відновлення та розвитку | Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. гривень |
| --- | --- |
|  | Всього фінансування | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела |
| Забезпечити належну якість транспортної інфраструктури | 1 886 472 | - | 1 500 | 1 884 972 |
| Завершити будівництво житлового будинку та забезпечити житлом окремі категорії населення | 400 000 | - | - | 400 000 |
| Забезпечити надійне та безперебійне водопостачання і водовідведення | 279 404 | - | - | 279 404 |
| Покращити умови функціонування закладів освіти | 362 491,4 | - | - | 362 491,4 |
| Облаштування об’єктів безбар’єрності та соціальної інфраструктури | 199 975 | - | 3 300 | 196 675 |
| Покращити якість медичних послуг та створити умови для проходження реабілітації пацієнтів | 195 906 | - | - | 195 906 |
| Облаштування закладів надання інших сервісів та послуг | 9 080 | - | 1 830 | 7 250 |
| Облаштувати об’єкти благоустрою | 73 407 | - | - | 73 407 |
| Забезпечити умови для розвитку спорту | 100 498 | - | 71 498 | 29 000 |
| Покращити якість надання послуг з теплопостачання | 30 000 | - | - | 30 000 |
| Сприяти розвитку молодіжного середовища | 34 500 | - | - | 34 500 |
| Створити належні умови для відновлення регіону | 2 000 | - | - | 2 000 |
| Створення належних умов для соціального захисту населення | 26 000 | - | - | 26 000 |
| Облаштування об’єктів благоустрою | 5 000 | - | - | 5 000 |
| Створити умови для культурного розвитку Громади | 5 050 | - | 4 000 | 1 050 |
| Забезпечити умови для розвитку місцевого бізнесу та створення робочих місць | 38 000 | - | - | 38 000 |
| Загалом | 3 647 783,4 | - | 82 128 | 3 565 655,4 |

Мал. 21. Обсяг фінансування завдань відновлення та розвитку Громади за джерелом фінансування (тис. гривень)

У рамках планування, відновлення та розвитку Прилуцької громади до 2027 року було визначено ключові етапи реалізації проєктів, які наведені на Малюнку 22.

Мал. 22. Розподіл проєктів та їх обсягу фінансування до 2027 року (тис. гривень)

Ключовим елементом ефективного відновлення та розвитку Громади є забезпечення прозорого і цілеспрямованого розподілу ресурсів. На підставі переліку проєктів було сформовано проекцію витрат на ключові напрямки відновлення та розвитку Громади.

Мал. 23. Проекція розподілу витрат на ключові напрямки відновлення та розвитку Громади

- Напрям транспорту і інфраструктури представлено   проєктами з будівництва і ремонту доріг, придбання техніки, з загальним бюджетом – 1 886 472,0 тис. грн., проєктом створення цеху громадського автотранспорту, з бюджетом – 13 000 ,0 тис. грн, а також 1-им проєктом з створення інтегрованої платформи моніторингу, аналітики даних і систем автоматизованого управління транспортною інфраструктурою з фінансуванням у розмірі 18 200,0 тис. грн.

- Житлова інфраструктура представлена проєктом будівництва 5-ти поверхового будинку на 30 квартир, з сумою фінансування 400 000,0 тис. грн.

- Напрям комунальних послуг представлений 11-ма проєктами реконструкції систем водопостачання та водовідведення, фінансування яких становить 279 404,0 тис. грн., та заміною 25 пожежних гідрантів сумою в 600,0 тис. грн.; 5-ма проєктами реконструкції котелень, сума фінансування яких становить 30 000, тис. грн., 12-ма проєктами з придбання техніки, вартістю у 73 407,0 тис. грн.

- Освітня сфера включає в себе 7 проєктів по дошкільних начальних закладах на суму 131 497,64 тис. грн. та 8 проєктів по загальноосвітніх навчальних закладах з реконструкції з впровадженням  заходів з тепло реновації, з оновлення і заміни техніки, тощо на суму 230 993,76 тис. грн.

- Напрямок: облаштування об’єктів безбар’єрності та соціальної інфраструктури передбачає реалізацію 7 проєктів на загальну суму 199 975 тис. грн.

- Напрям охорони здоров’я представлений 4-ма проєктами ремонту і реконструкції приміщень, покрашення якості медичних послуг та створення умови для проходження реабілітації пацієнтів загальна сума складає 195 906,0 тис. грн.

- Напрям: облаштування  закладів надання інших сервісів та послуг передбачає реалізацію 2-х проєктів в Центрі надання адміністративних послуг та територіальному центрі соціального обслуговування Прилуцької міської ради на суму 9 080 тис. грн.

- Розвиток спорту включають в себе 4 проєкти з облаштуванням та організацією роботи соціального спортивного простору "Sport space "Єдність", реконструкцією стадіону «Супутник» на загальну суму 100 498 тис. грн..

- Розвиток молодіжного середовища представлений 2-ма проєктами зі створення культурно-мистецького інноваційного кластеру «Творчий простір» - дозвіллєвої платформи на базі нежитлової будівлі колишньої школи №4 та молодіжний простір "DUMKA" – доступний для всіх на загальну суму 34 500 тис. грн.

- Напрямок відновлення регіону та територіальної громади включає 2 проєкти на загальну суму 2 000 тис. грн. з проведення модернізації телевізійного мовлення (модернізації лінійного медіа ресурсу та створення циклу телевізійних програм – Відео-Podcast «Екран спільноти»)  та створення інтеграційного хабу для внутрішньо переміщених осіб у Прилуцькій міській територіальній громаді.

- Напрям створення належних умов для соціального захисту населення включає 2 проєкти на загальну суму 26 000 тис. грн.. Дані кошти необхідні для створення комунального закладу «Ветеранський простір «Миротворець»  та модернізацію і впровадження енергоефективних заходів територіального центру соціального обслуговування Прилуцької міської ради.

- Напрямок розвитку культури включають в себе 3 проєкти з капітального ремонту та впровадження цифрових технологій у наданні культурних послуг з загальною оцінкою у 5 050 тис. грн.,

- Напрямок благоустрою передбачає реалізацію 2-х проєктів зі встановлення дитячих майданчиків та розбудови зон відпочину, що передбачає фінансування 5 000 тис. грн.

- Створення умов для розвитку місцевого бізнесу та збільшення кількості робочих місць передбачає реалізацію 2-х проєктів: «Розвиток сучасної наукової, виробничої та ринкової інфраструктури – створення індустріального парку «Прилуцький»», та «Створення інституцій місцевого економічного розвитку, як інструменту організаційної, фінансової та економічної сталості Прилуцької громади» на загальну суму 7 500 тис. грн.

- Сфера громадської безпеки включає в себе 4 проєкти з створення шести укриттів та покращення умов перебування в них, фінансування яких становить 161 498,0 тис. грн. та розробку системи раннього попередження вартістю 40 000 тис. грн.

До 5-ти найбільших проєктів за обсягами фінансування належать:

- Виконання будівельних робіт по об’єкту: «Будівництво автомобільної дороги «Південно-західний обхід м. Прилуки в Чернігівській області» на ділянці від автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин до автомобільної дороги загального користування державного значення Т-25-30 Прилуки-Варва-Срібне-Обухове» протяжністю 10,4 км.., що потребує 1 700 000 тис. грн. фінансування, з яких 100% будуть надані з інших джерел.

- Завершення будівництва 5-поверхового багатоквартирного будинку на 30 квартир, на території громади, по вул. Івана Богуна, 8 (Олега Кошового, 8), що потребує 400 000 тис. грн. фінансування, з яких 400 000 тис. грн. будуть надані з інших джерел.

- Реконструкція ОС №2, включно з КНС №13 та біоставками, та винос на поверхню резервуарів з гіпохлоридом, що потребує 102 000 тис. грн. фінансування, з яких 102 000 тис. грн. будуть надані з інших джерел.

- Реконструкція каналізаційних насосних станцій (КНС) №2 та №5 з заміною каналізаційних мереж у місті Прилуки, вул. Б. Носенка, 7/2 та вул. Галаганівській, 12/1, що потребує 102 000 тис. грн. фінансування, з яких 0 тис. грн. будуть надані з державного бюджету, 0 тис. грн. з місцевого бюджету та 102000 тис. грн. з інших джерел.

- Заходи з термомодернізації центрального корпусу  КНП «ПЦМЛ» проведення  ремонтних робіт на 3-4 поверхах центрального корпусу КНП «ПЦМЛ», на яких розміщено основні хірургічні служби, що потребує 130 000,0 тис. грн. фінансування, з яких 100% будуть надані з інших джерел.

Успішне виконання Плану відновлення та розвитку Прилуцької міської територіальної значною мірою залежить від ефективності залучення зовнішніх фінансових ресурсів. Це вимагає від виконавчих органів місцевого самоврядування розробки відповідної стратегії та ділової мети.

Приєднання Прилуцької міської ради до платформи DREAM є ключовим етапом для забезпечення прозорості та ефективності управління ресурсами громади. DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management) - це державна електронна система, розроблена Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України. Платформа збирає, упорядковує та публікує відкриті дані на всіх етапах проєктів відновлення в режимі реального часу, дотримуючись високих стандартів прозорості та підзвітності.

Участь у DREAM надає можливість контролю за результатами реалізації проєктів, використання інформації для зменшення ризиків, формування точної звітності та покращення ефективності проєктів. Завдяки участі в проєктах міжнародної технічної допомоги, громада отримає комплексну підтримку для посилення інституційної спроможності місцевого самоврядування, вдосконалення управлінських практик, надання послуг та місцевого економічного розвитку. Приєднання громади до платформи дозволяє організувати планування/впровадження проєктів та програм з використанням гендерно орієнтованого методу бюджетування. Саме можливість конкурсного, донорського фінансування внесених громадами на платформу DREAM проєктів, актуалізуватиме питання підготовки якісних проєктів, які враховуються інтереси максимально можливої кількості населення громади і вразливих груп.

Розділ 7. Індикатори виконання завдань, здійснення заходів з відновлення та розвитку і їх прогнозні значення

Результати виконання Плану відновлення та розвитку Прилуцької Громади визначаються на підставі проведення моніторингу шляхом порівняння фактичних і прогнозних значень індикаторів оцінювання виконання завдань, проведення заходів та реалізації проєктів регіонального (місцевого) розвитку.

Індикатори – це показники (кількісні або якісні), які дозволяють виміряти та/або відстежити зміни, що відбуваються під час або внаслідок упровадження проєкту, а також порівняти ці показники із попередньо запланованими. Індикатори є базою для системи моніторингу та оцінки проєкту. Вони дозволяють виміряти ефективність імплементованих заходів, пов'язаних із відновленням інфраструктури, розвитком економіки, безпеки, соціальних послуг та інших важливих сфер. Ці індикатори підбираються так, щоб відображати специфічні цілі кожного проєкту, забезпечуючи чіткість та вимірюваність їх виконання.

Система моніторингу та оцінки передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2023 р. № 731 «Про затвердження порядків з питань відновлення та розвитку регіонів і територіальних громад». Забезпечення ефективності заходів з відновлення та відбудови створює стимул до майбутнього розвитку Громади, враховуючи виклики, спричинені війною. Для кожного завдання та заходу у Плані відновлення та розвитку Прилуцької громади встановлені конкретні індикатори та їх прогнозні значення, які відображають очікуваний результат і допомагають відстежувати прогрес.

Таблиця 22. Індикатори реалізації  завдань з відновлення та розвитку Громади

| Найменування завдання | Індикатори реалізації проєкту регіонального (місцевого) розвитку |
| --- | --- |
|  | Найменування | Прогнозоване (цільове) значення | Одиниця вимірювання |
| Створити умови для збереження навколишнього природного середовища, сталого використання природних ресурсів, розвитку туристичної інфраструктури, облаштування зон відпочинку | Площа території де поліпшено технічний стан | 150 000 | м2 |
|  | Розроблена ПКД | 2 | Одиниць |
|  | Проведено облаштування прибережної території р. Удай | 10,4 | км. |
|  | Кількість придбаної техніки | 4 | Одиниць |
|  | Кількість придбаних контейнерів | 300 | Одиниць |
|  | Кількість встановленого обладнання | 5 | Одиниць |
|  | Довжина встановленої огорожі | 1 300 | м |
|  | Розроблено проєктів землеустрою | 34 | Одиниць |
| Завершити будівництво житлового будинку та забезпечити житлом окремі категорії населення | Кількість людей, забезпечених житлом | 90 | Осіб |
|  | Кількість збудованих квартир | 30 | Одиниць |
| Покращити умови функціонування закладів освіти | Кількість харчоблоків, в яких проведено капітальний ремонт та замінено обладнання | 26 | Одиниць |
|  | Площа проведеного капітального ремонту | 20 772,9 | м2 |
|  | Кількість придбаних одиниць техніки | 32 | Одиниць |
|  | Кількість придбаних шкільних автобусів | 4 | Одиниць |
|  | Кількість придбаних автомобілів-фургонів з ізотермічним кузовом | 1 | Одиниць |
| Забезпечити населення Громади захисними спорудами, укриттям та системою попередження | Кількість осіб, для яких стане доступне використання укриття | 2 600 | Осіб |
|  | Кількість побудованих захисних споруд і укриттів | 5 | Одиниць |
|  | Розширення площі укриття МБК | 160 | м2 |
|  | Розроблено та впроваджено інтегровану систему раннього попередження | 1 | Одиниць |
|  | Кількість громадських місць, оснащених системою гучномовців та звукової сигналізації | 50 | Одиниць |
| Покращити якість медичних послуг та створити умови для проходження реабілітації пацієнтів | Створено відділення реабілітаційних послуг | 1 | Одиниць |
|  | Кількість закупленого обладнання | 6 | Одиниць |
|  | Площа проведеного ремонту | 6 328,5 | м2 |
|  | Створено кімнат психологічного розвантаження для працівників | 1 | Одиниць |
|  | Створено сучасний Центр комплексної реабілітації | 1 | Одиниць |
|  | Кількість пацієнтів, яка може бути розміщена на базі центру | 300 | Осіб |
| Забезпечити умови для розвитку спортивної культури | Створено спортивних просторів | 1 | Одиниць |
|  | Реконструйовано спортивних комплексів | 1 | Одиниць |
|  | Кількість залучених осіб | 2 000 | Осіб |
| Створити умови для культурного розвитку Громади | Кількість закуплених акумуляторних ламп та ліхтарів | 10 | Одиниць |
|  | Кількість закуплених електрогенераторів | 1 | Одиниць |
|  | Кількість придбаних засобів цифрових технологій | 40 | Одиниць |
|  | Створення школи медіа грамотності | 1 | Одиниць |
|  | Площа відремонтованого даху | 2 400 | м2 |
|  | Кількість створених культурно-мистецьких просторів | 2 | Одиниць |
|  | Збільшення площі фондосховища | 200 | м2 |
|  | Кількість встановлених одиниць спецмеблювання | 30 | Одиниць |
|  | Кількість модернізованих систем опалення та водовідведення | 65 | м.п. |
| Сприяти туристичному розвитку Громади | Кількість створених культурно-мистецьких кластерів | 1 | Одиниць |
|  | Кількість осіб, залучених до проєктів розвитку місцевої громади | 2 700 | Осіб |
|  | Кількість створених "Агенцій місцевого розвитку" | 1 | Одиниць |
|  | Кількість створених туристичних інформаційних центрів | 1 | Одиниць |
| Створення безбар'єрного середовища | Кількість осіб для яких буде покращено рівень доступності міста | 600 | Осіб |
|  | Кількість облаштованих пандусів | 1 | Одиниць |
|  | Кількість облаштованих туалетів для осіб з інвалідністю | 1 | Одиниць |
|  | Кількість одиниць обладнання, пандусів та меблів, придбаних для функціонування простору | 40 | Одиниць |
|  | Кількість облаштованих приміщень | 35 | Одиниць |
|  | Кількість облаштованих споруд цивільного захисту | 50 | Одиниць |
|  | Кількість встановлених автономних джерел електроживлення | 35 | Одиниць |
|  | Кількість комп'юторної техніки встановленої в закладах освіти | 35 | Одиниць |
|  | Кількість закладів освіти підключених до мережі інтернет | 35 | Одиниць |
|  | Кількість сформованих інклюзивних класів, груп та гуртків | 35 | Одиниць |
| Створити належні умови для відновлення регіону | Площа відремонтованого даху | 240 | м2 |
|  | Кількість встановлених перегородок | 24 | Одиниць |
|  | Кількість учасників соціальних та культурних заходів | 2 950 | Осіб |
|  | Модернізовано лінійних медіа ресурсів | 1 | Одиниць |
|  | Середня кількість переглядів Відео-Подкасту «Екран спільноти» | 20 000 | Осіб |
|  | Кількість оновленої містобудівної документації | 2 | Одиниць |
|  | Площа капітального ремонту виділеного приміщення | 1 500 | кв. м |
| Облаштувати об’єкти благоустрою | Площа парку, на якій буде створено алеї та встановлено освітлення | 50 000 | м2 |
|  | Кількість місць для відпочинку | 2 | Одиниць |
|  | Кількість дитячих ігрових майданчиків з покриттям та огорожею | 6 | Одиниць |
|  | Кількість конструкцій на дитячих ігрових майданчиках | 60 | Одиниць |
|  | Кількість кортів для великого тенісу | 1 | Одиниць |
|  | Кількість ділянок з підведеними комунікаціями | 1 | Одиниць |
|  | Кількість замінених ламп | 4 586 | Одиниць |
|  | Довжина замінених кабельних ліній | 258,5 | м |
| Забезпечити умови для розвитку місцевого бізнесу та створення робочих місць | Кількість осіб, які отримають доступ до нових офісних місць | 20 | Осіб |
|  | Площа приміщення підготовленого для офісних потреб | 198 | м2 |
|  | Створено ресурсний центр | 1 | Одиниць |
| Забезпечити надійне та безперебійне водопостачання і водовідведення | Кількість придбаної техніки | 6 | Одиниць |
|  | Кількість реконструйованих водопровідних насосних станцій | 1 | Одиниць |
|  | Кількість осіб, яким забезпечено стабільне постачання питної води | 4 300 | Осіб |
|  | Довжина реконструйованих ділянок водопроводу | 2 200 | м |
|  | Здійснено будівництво свердловини | 1 | Одиниць |
|  | Проведено реконструкцію водопровідної мережі | 1 | Одиниць |
|  | Наявна продуктивність установок знефторення | 2 800 | м3 |
|  | Кількість замінених пожежних гідрантів | 25 | Одиниць |
|  | Реконструйовано об'єктів водовідведення | 4 | Одиниць |
|  | Довжина замінених каналізаційних мереж | 6 479 | м |
|  | Кількість модернізованих каналізаційних насосних станцій | 8 | Одиниць |
| Покращити якість надання послуг з теплопостачання Забезпечити належну якість транспортної інфраструктури | Кількість заміненого обладнання | 103 | Одиниць |
|  | Кількість ПКД | 1 | Одиниць |
|  | Площа відремонтованої дороги | 650 | м2 |
|  | Кількість придбаних автобусів | 5 | Одиниць |
|  | Протяжність збудованої дороги | 10,4 | км. |
|  | Протяжність відремонтованої дороги | 118,4 | км. |
|  | Кількість придбаного автотранспорту | 8 | Одиниць |
|  | Кількість користувачів мобільного додатку | 30 000 | Осіб |
|  | Кількість встановлених засобів для збору інформації | 50 | Одиниць |
|  | Зменшення ДТП в місті Прилуки | 50 | % |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради						О.І.Сивенко

# Додатки

## Додаток 1. Додаткові показники соціально економічного-розвитку Громади

| Категорія | Показник | Од. виміру | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рівень життя населення | Кількість населення | Осіб | 51 250 | 54 050 | 53 548 |
|  | Розмір середньої заробітної плати | Тис. грн. | 11,3 | 10,5 | 13,3 |
| Зайнятість та підприємництво | Кількість працездатного населення | Осіб | 30 552 | Н.з. | 30 861 |
|  | Кількість безробітного населення | Осіб | 1 434 | 1 487 | 1 487 |
|  | Частка безробітного населення від загальної кількості працездатного населення | % | 4,7 | Н.з. | 4,8 |
|  | Кількість ВПО |  | - | 3 168 | 2 963 |
|  | Кількість безробітних ВПО | Осіб | 20 | 133 | 157 |
|  | Частка безробітних ВПО від загальної кількості ВПО в Громаді | % | Н.з. | 4,2 | 5,3 |
|  | Кількість ФОП зареєстрованих в Громаді | Осіб | 2 977 | 2 907 | 2 907 |
|  | Кількість юридичних осіб зареєстрованих в Громаді | Од. | 317 | 313 | 313 |
| Фінансова стійкість громади | Загальний обсяг доходів бюджету | Млн грн | 520,4 | 628,3 | 623,5 |
|  | Обсяг власних доходів бюджету | Млн грн | 396,6 | 528,2 | 524,0 |
|  | Частка власних доходів бюджету від загального обсягу доходу бюджету | % | 76,2 | 84,1 | 84,0 |
|  | Обсяг доходів бюджету від місцевих податків та зборів | Млн грн | 84,2 | 85,0 | 100,9 |
|  | Частка доходів від місцевих податків та зборів від загального обсягу доходів Громади | % | 16,2 | 13,5 | 16,2 |
|  | Обсяги міжбюджетних трансфертів | Млн грн | 16,8 | 7,0 | 54,7 |
| Можливості для бізнесу та інвестицій | Кількість підприємств, що припинили діяльність у зв’язку з повномасштабною війною | Од. | 0 | 0 | 0 |
|  | - частка тих що готові відновити свою діяльність | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість підприємств, що були релоковані до інших громад | Од. | 0 | 0 | 0 |
|  | - частка тих що готові повернутися до Громади | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Розмір вільних земельних ділянок, на яких можливе ведення бізнесу | Тис. га | 48 | 48 | 48 |

Додаток 2. Перелік актуальних програм розвитку Громади

Охорона здоров’я

- Цільова програма «Розвиток фізичної культури та спорту в м. Прилуки на 2022-2025 роки»

Соціальний захист

- Цільова програма «Молодь м. Прилуки на 2022-2025 роки»

Освіта

- Цільова програма «Підтримка та розвиток учнівської молоді міста на 2022-2024 роки «Обдарованість»;

- Програма національно-патріотичного виховання в м. Прилуки на 2021-2025 роки;

- Цільова програма «Крок за кроком до здоров’я Прилуцької загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №14 на 2022-2026 роки».

Культура і туризм

- Цільова програма «Інформаційне забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом комунального  підприємства Телекомпанії "Прилуки" Прилуцької міської ради на 2021 -2024 роки»;

- Цільова програма «Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед  територіальною громадою міста Прилуки на 2023-2025 роки».

Інші

- Цільова програма «Територіальна оборона м. Прилуки на 2022 -2024 роки»;

- Цільова програма «Розвиток цивільного захисту м. Прилуки на 2021-2025 роки»;

- Цільова програма «Утримання та функціонування комітетів самоорганізації населення в місті Прилуки на 2023-2025 роки».

Додаток 3. Результати соціологічного опитування населення Громади

Результати соціологічного опитування населення Громади «Оцінки та настрої мешканців Прилуцької міської громади», що проводилось соціологічною групою «Рейтинг» в період з 4 по 15 листопада 2023 року наведено у файлі «Прилуцька ТГ_Результати соціологічного опитування_2023.pdf».

Додаток 4. Потреба в обладнанні закладів сфери освіти громади

| Заклад освіти | Обладнання |
| --- | --- |
| Прилуцький ліцей №1 ім. Георгія Вороного Прилуцької міської ради Чернігівської області: | Піч пароконвекційна на 10 рівнів бойлерного типу-2 Мультифункціональний тепловий прилад 150 літрів-1 Плита електрична на 6 конфорок-1 Шафа холодильна однодверна 700літрів-4 Шафа морозильна однодверна 700літрів-1 Посудомийна машина купольного типу з регульованим термостатом та касетами для миття розміром 500*500 мм-1 Ваги електронні настільні-4 Ваги електронні підлогові-1 Тістоміс спіральний з вбудованим таймером 33л-1 Картоплечистка з вбудованим таймером 25 кг-1 М’ясорубка електрична з вентильованим двигуном 300кг/год.-1 Овочерізка електрична, для нарізання сирих і відварених овочів, укомплектована зйомною кришкою с двома отворами 300 кг\год.-1 Візок сервірувальний з хромонікелевої сталі 2 Марміт перших страв -1 Марміт других страв-1 Прилавок-вітрина холодильний-1 Корзина для смаження GN 1\1-14 Контейнер з гранітно-емалевим покриттям GN 1/1 h60 мм-20 Перфорована ємність GN 1/1 h55-10 Деко для смаження та випікання з антипригарним покриттям GN 1\1-20 Деко для випікання з шістьма круглими ємностями GN 1\1-20 Гастроємність GN 1/1 h65-30 Гастроємність GN 1/1 h20-30 Гастроємність виготовлена GN 1/2 h65-15 Кришка для гастроємності GN ½-15 Гастроємність GN 1/1 h100-6 Гастроємність GN 1/1 h200-8 Кришка для гастроємності GN 1/1-8 Підставка до 10 рівневої пароконвекційної печі-2 Візок із нержавіючої сталі під гастроємності GN 1/1 на 18 рівнів, однорядний-4 Візок GN 1/1 для теплової кулінарної системи-2 Стіл з нержавіючої сталі з бортом та отвором для збору відходів, 1,2 м-2 Стіл з нержавіючої сталі з бортом з ванною мийною, 1,2 м-1 Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями, 0,8 м-5 Ванна мийна з нержавіючої сталі подвійна з бортом-2 Стелаж з нержавіючої сталі 4-рівневий, 0,8 м-2 Підтоварник з нержавіючої сталі, 0,8 м-2 |
| Прилуцький ліцей №2 Прилуцької міської ради Чернігівської області: | Промислова витяжка (зонт) для робочої зони харчоблоку; Робочі поверхні –5; Плита для гарячого цеху Холодильні шафи/холодильники -2шт; |
| Прилуцький ліцей №3 імені Сергія Гордійовича Шовкуна Прилуцької міської ради Чернігівської області | Піч пароконвекційна на 10-12 рівнів (на 10-12 гастроємностей) бойлерного типу –1 Решітка з іржостійкої сталі - 3 Контейнер з гранітною емаллю - 3 Перфорована ємкість із нержавіючої сталі - 6 Противінь для смаження та випікання з антипригарним покриттям - 5 Форма Multibaker з антипригарним покриттям - 5 Шпилька із нержавіючої сталі під гастроємності на 18 рівнів,однорядна — 2 Мультифункціональний апарат для варіння, смаження, тушкування, приготування у фритюрі, у вакуумі, низькотемпературного приготування. - 1 Гастроємкість з нержавіючої сталі. h200. Температурний режим: -20°C – 300°C - 6 Посудомийна машина купольного типу. Універсальний кошик для посудомийної машини — 4 Картоплечистка для очищення картоплі та моркви. Стійка, абразивний диск, корзина для центрифуги, ємність з нержавіючої сталі. Марміт з нержавіючої сталі. - 5 Кришка для марміта - 5 Візок сервірувальний з хромонікелевої сталі. Макс. навантаження: 90 кг - 2 Підставка під пароконвектомата з направляючими - 1 Стіл з нержавіючої сталі з ванною мийною-1 Стіл з нержавіючої сталі з бортом та отвором для збору відходів — 1 Ванна мийна з нержавіючої сталі подвійна-2 Стелаж з нержавіючої сталі 3-рівневий - 3 |
| Прилуцький ліцей №5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради Чернігівської області: | Противінь для смаження та випікання з антипригарним покриттям – 10 Шпилька із нержавіючої сталі під гастроємності на 18 рівнів, однорядна – 3 Гастроємкість з нержавіючої сталі. h200. Температурний режим: -20°C – 300°C – 2 Гастроємкість з нержавіючої сталі. h65 Температурний режим: -20°C – 300°C – 2 Гастроємкість з нержавіючої сталі. h100 Температурний режим: -20°C – 300°C – 2 Гастроємкість з нержавіючої сталі. h150 Температурний режим: -20°C – 300°C – 2 Холодильнашафа, однодверна, з нержавіючої сталі, з регульованими по висоті полицями.– 2 Посудомийна машина купольного типу. Сталь. Регульований термостат – 1 Ваги кухонні. Платформа з нержавіючої сталі – 2 Картоплечистка для очищення картоплі та моркви. Стійка, абразивний диск, корзина для центрифуги, ємність з нержавіючої сталі. Максимальна загрузка 10 кг – 1 Марміт з нержавіючої сталі – 2 Кришка для марміта – 2 Марміт для перших страв.– 2 Овочерізка електрична-1. Стіл з нержавіючої сталі з ванною мийною Стіл з нержавіючої сталі з бортом та отвором для збору відходів – 1 Ванна мийна з нержавіючої сталі подвійна –2 Стелаж з нержавіючої сталі 4-рівневий– 3 Стелаж з нержавіючої сталі 3-рівневий – 4 |
| Прилуцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №6 (ліцей №6) Прилуцької міської ради Чернігівської області | Піч пароконвекційна на 10-12 рівнів (на 10-12 гастроємностей) бойлерного типу Холодильна шафа, дводверна, з нержавіючої сталі. Морозильна шафа призначена для охолодження та зберігання продуктів. Моноблочна система. Холодоагент R404a. Робоча температура: -15°C – -22°C . Посудомийна машина купольного типу. Сталь. Регульований термостат. Марміт з нержавіючої сталі. Марміт для перших страв. Знімна чаша з нержавіючої сталі. Температурний режим: 30°C – 95°C. Споживана потужність 400 Вт. Овочерізка електрична. Споживана потужність 550 Вт. Тип моторного блоку: асинхронний. Підставка під пароконвектомата з направляючими Стіл з нержавіючої сталі з ванною мийною. Стіл з нержавіючої сталі з бортом та отвором для збору відходів Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями. Ванна мийна з нержавіючої сталі подвійна. Стелаж з нержавіючої сталі 4-рівневий. Стелаж з нержавіючої сталі 3-рівневий. |
| Прилуцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 (ліцей №7) Прилуцької міської ради Чернігівської області | Піч пароконвекційна на 10-12 рівнів (на 10-12 гастроємностей) бойлерного типу 1 Решітка з іржостійкої сталі. 6 Контейнер з гранітною емаллю 6 Перфорована ємкість із нержавіючої сталі 6 Противінь для смаження та випікання з антипригарним покриттям 10 Форма Multibaker з антипригарним покриттям 10 Шпилька із нержавіючої сталі під гастроємності на 18 рівнів, однорядна. 2 Мультифункціональний апарат для варіння, смаження, тушкування, приготування у фритюрі, у вакуумі, низькотемпературного приготування. Гастроємкість з нержавіючої сталі. h200. Температурний режим: -20°C – 300°C 8 Гастроємкість з нержавіючої сталі. h65 Температурний режим: -20°C – 300°C 12 Гастроємкість з нержавіючої сталі. h100 Температурний режим: -20°C – 300°C -12 Гастроємкість з нержавіючої сталі. h150 Температурний режим: -20°C – 300°C 8 Підставка із нержавіючої сталі для мультифункціонального апарату з двома тиглями по 25 л. 1 Візок для зручного та безпечного виймання продуктів, які готуються, та їх транспортування у контейнерах 1 Холодильна шафа, однодверна, з нержавіючої сталі, з регульованими по висоті полицями. - 4 Універсальний кошик для посудомийної машини 2 Ваги кухонні. Платформа з нержавіючої сталі. 4 Платформа з нержавіючої сталі . Максимальна вага зважування: 150 кг 2 Тістоміс спіральний з нерухомою верхньою частиною. Спіраль, решітка, відсікач тіста та чаша з нержавіючої сталі. Об’єм чаші 22 л. 1 Картоплечистка для очищення картоплі та моркви. Стійка, абразивний диск, корзина для центрифуги, ємність з нержавіючої сталі. Максимальна загрузка 10 кг. 1 Марміт з нержавіючої сталі. 5 Кришка для марміта 5 Візок сервірувальний з хромонікелевої сталі. Максимальне навантаження: 90 кг 2 Марміт для перших страв. - 2 Овочерізка електрична. Споживана потужність 550 Вт. Тип моторного блоку: асинхронний. 1 Підставка під пароконвектомата з направляючими 1 Стіл з нержавіючої сталі з ванною мийною. 1 Стіл з нержавіючої сталі з бортом та отвором для збору відходів 1 Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями. 5 Ванна мийна з нержавіючої сталі подвійна. 2 Стелаж з нержавіючої сталі 4-рівневий- 2 Стелаж з нержавіючої сталі 3-рівневий- 3 |
| Прилуцький ліцей №9 Прилуцької міської ради Чернігівської області: | Піч пароконвекційна на 10-12 рівнів (на 10-12 гастроємностей) бойлерного типу-1 Решітка з іржостійкої сталі. -6 Противінь для смаження та випікання з антипригарним покриттям – 10 Форма Multibaker з антипригарним покриттям -10 Шпилька із нержавіючої сталі під гастроємності на 18 рівнів, однорядна. -2 Мультифункціональний апарат для варіння, смаження, тушкування, приготування у фритюрі, у вакуумі, низькотемпературного приготування -1 Гастроємкість з нержавіючої сталі. h200. Температурний режим: -20°C – 300°C -8 ш Гастроємкість з нержавіючої сталі. h65 Температурний режим: -20°C – 300°C -12 шт Підставка із нержавіючої сталі для мультифункціонального апарату з двома тиглями по 25 л. -1 Холодильна шафа, однодверна, з нержавіючої сталі, з регульованими по висоті полицями. -4 Морозильна шафа призначена для охолодження та зберігання продуктів. Ваги кухонні .Платформа з нержавіючої сталі. -4 Платформа з нержавіючої сталі . Максимальна вага зважування: 150 кг –2 Марміт з нержавіючої сталі -5 Кришка для марміта -5 Візок сервірувальний з хромонікелевої сталі. Макс. навантаження: 90 кг -2 Марміт для перших страв. -2 Підставка під пароконвектомата з направляючими -1 Стіл з нержавіючої сталі з ванною мийною -1 Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями. -5 Ванна мийна з нержавіючої сталі подвійна -2 Стелаж з нержавіючої сталі 4-рівневий -2 |
| Прилуцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №10 (ліцей №10) Прилуцької міської ради Чернігівської області | Піч пароконвекційна на 10-12 рівнів (на 10-12 гастроємностей) бойлерного типу 1 Решітка з іржостійкої сталі. 6 Контейнер з гранітною емаллю 6 Перфорована ємкість із нержавіючої сталі 6 Противінь для смаження та випікання з антипригарним покриттям 10 Форма Multibaker з антипригарним покриттям 10 Шпилька із нержавіючої сталі під гастроємності на 18 рівнів, однорядна. 2 Мультифункціональний апарат для варіння, смаження, тушкування, приготування у фритюрі, у вакуумі, низькотемпературного приготування. 1 Гастроємкість з нержавіючої сталі. h200-6. Холодильна шафа, однодверна, з нержавіючої сталі, з регульованими по висоті полицями. -4 Морозильна шафа призначена для охолодження та зберігання продуктів.-1 Посудомийна машина купольного типу. Універсальний кошик для посудомийної машини 4 Ваги кухонні .Платформа з нержавіючої сталі. 2 Платформа з нержавіючої сталі . Максимальна вага зважування: 150 кг 2 Тістоміс спіральний з нерухомою верхньою частиною. Спіраль, решітка, відсікач тіста та чаша з нержавіючої сталі. Об’єм чаші 22 л. 1 Картоплечистка для очищення картоплі та моркви. Стійка, абразивний диск, корзина для центрифуги, ємність з нержавіючої сталі. Максимальна загрузка 10 кг. 1ш М’ясорубка електрична. Споживана потужність 750 Вт. 1 Марміт з нержавіючої сталі- 5 Кришка для марміта-5 Візок сервірувальний з хромонікелевої сталі. Максимальне навантаження: 90 кг-2 Марміт для перших страв. -2 Овочерізка електрична. - 1шт Підставка під пароконвектомата з направляючими 1шт Стіл з нержавіючої сталі з ванною мийною 1 Стіл з нержавіючої сталі з бортом та отвором для збору відходів1шт Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями. 5шт Ванна мийна з нержавіючої сталі подвійна. 2шт Стелаж з нержавіючої сталі 4-рівн.- 2 Стелаж з нержавіючої сталі 3-рівн.- 3 |
| Прилуцький ліцей №12 Прилуцької міської ради Чернігівської області: | Піч пароконвекційна на 6 рівнів бойлерного типу Мультифункціональний тепловий прилад 17+17 літрів Плита електрична на 4 конфорки Шафахолодильна одно дверна 700літрів Шафаморозильна одно дверна 700літрів Посудомийна машина купольного типу з регульованим термостатом та касетами для миттярозміром 500*500 Котломийна машина фронтального типу Система фільтрації та пом'якшення Ваги електронні настільні Ваги електронні підлогові Тістоміс спіральний з вбудованим таймером 22 л. і 33л. Картоплечистка з вбудованим таймером 10 кг. і 25 кг. М’ясорубка електрична з вентильованим двигуном 120 кг\год. і 300кг/год. Овочерізка електрична, для нарізання сирих і відварених овочів. Укомплектована зйомною кришкою з двома отворами 300 кг\год. Візок сервірувальний з хромонікелевої сталі Марміт для перших страв Марміт ChafingDish настільний GN 1/1 з електичним підігрівом Корзина для смаження GN 1\1 Контейнер з гранітно-емалевим покриттям GN 1/1 h60 мм Перфорована ємність GN 1/1 h55 Деко для смаження та випікання з антипригарним покриттям GN 1\1 Деко для випікання з шістьма круглими ємностями GN 1\1 Гастроємність GN 1/1 h65 Гастроємність GN 1/1 h20 Гастроємність виготовлена GN ½ h65 Кришка для гастроємності GN ½- Гастроємність GN 1/1 h100 Гастроємність GN 1/1 h150 Кришка для гастроємності GN 1/1 Підставка до 6 рівневої пароконвекційної печі Візок із нержавіючої сталі під гастроємності GN 1/1 на 18 рівнів, однорядний Візок GN 1/1 для теплової кулінарної системи Очисні таблетки для камери пароконвектоматів бойлерного типу Стіл з нержавіючої сталі з бортом та отвором для збору відходів Стіл з нержавіючої сталі з бортом з ванною мийною Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями Ванна мийна з нержавіючої сталі подвійна з бортом Стелаж з нержавіючої сталі 4-рівневий для сушки посуду з піддоном для збору води Стелаж з нержавіючої сталі 4-рівневий Стелаж з нержавіючої сталі 3-рівневий Полиця настінна з нержавіючої сталі Підтоварник з нержавіючої сталі Термобокс для перших страв Термобокс для других страв для GN1\1 Гастроємність з нержавіючої сталі для GN1\1 h100 Гастроємність з нержавіючої сталі для GN1\1 h150 Герметична кришка GN1\1 |
| Прилуцький ліцей №13 імені Святителя Іоасафа Бєлгородського Прилуцької міської ради Чернігівської області: | Піч пароконвекційна на 10-12 рівнів (на 10-12 гастроємностей) бойлерного типу Решітка з іржостійкої сталі. Контейнер з гранітною емаллю Перфорована ємкість із нержавіючої сталі Противінь для смаження та випікання з антипригарним покриттям Форма Multibaker з антипригарним покриттям Шпилька із нержавіючої сталі під гастроємності на 18 рівнів, однорядна. Мультифункціональний апарат для варіння, смаження, тушкування, приготування у фритюрі, у вакуумі, низькотемпературного приготування. Холодильна шафа, однодверна, з нержавіючої сталі, з регульованими по висоті полицями.. Морозильна шафа призначена для охолодження та зберігання продуктів. Моноблочна система. Холодоагент R404a. Посудомийна машина купольного типу. Сталь. Регульований термостат. Універсальний кошик для посудомийної машини Ваги кухонні .Платформа з нержавіючої сталі. Платформа з нержавіючої сталі . Максимальна вага зважування: 150 кг Тістоміс спіральний з нерухомою верхньою частиною. Спіраль, решітка, відсікач тіста та чаша з нержавіючої сталі. Об’єм чаші 22 л. Картоплечистка для очищення картоплі та моркви. Стійка, абразивний диск, корзина для центрифуги, ємність з нержавіючої сталі. Максимальна загрузка 10 кг. М’ясорубка електрична. Споживана потужність 750 Вт. Овочерізка електрична. Споживана потужність 550 Вт. Тип моторного блоку: асинхронний. Комплект з 7 дисків-слайсерів для овочерізки Набір для картопляного пюре для встановлення на овочерізку. Підставка під пароконвектомата з направляючими Стіл з нержавіючої сталі з ванною мийною. Стіл з нержавіючої сталі з бортом та отвором для збору відходів Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями. Стелаж з нержавіючої сталі 4-рівневий. Стелаж з нержавіючої сталі 3-рівневий. |
| Прилуцький ліцей №14 Прилуцької міської ради Чернігівської області: | Стелаж з нержавіючої сталі 4-рівневий -3 Противінь для смаження та випікання з антипригарним покриттям (розмір 53х54 см) — 4 Ваги кухонні . Платформа з нержавіючої сталі-1 Ванна мийна з нержавіючої сталі подвійна-1 |
| Прилуцький заклад дошкільної освіти (ясла- садок) №2 Прилуцької міської ради Чернігівської області | Стіл з нержавіючої сталі 3- рівневий 3 Стіл з нержавіючої сталі 4- рівневий 2 Ванна-мийкаподвійна з нержавіючої сталі 2 Стіл з нержавіючої талі з бортом та 2 полицями 4 Стіл з нержавіючої сталі з бортом та отвором для збору відходів 1 Візок сервірувальний з хромонікелевої сталі Ваги кухонні платформа з нержавіючої сталі М ‘ясорубка електрична споживча потужність 750 ВТ1 Овочерізка електрична споживча потужність 550 ВТ тип моторного блоку асинхронний1 Комплект з 7 дисків-слайсерів для овочерізки1 Набір для картопляного пюре, для встановлення на овочерізку1 Комплект очисних решіток для нарізки кубиками1 Плита електрична на 4 комфорки1 Піч пароконвекційна бойлерного типу універсальна на 6 рівнів 1 Форма антипригарного покриття Multibaker 6 Противінь для смаження та випікання 6 Перфорованаємкість з нержавіючої сталі 6 Контейнер з гранітної емалі 6 Решітка з іржостійкої сталі 6 Холодильна шафа однодверна з нержавіючої сталі з регульованими по висоті полицями, динамічний тип охолодження, тип агрегату: моноблочний, автоматичне відтаювання, холодоагент R134А4 Морозильна шафа призначена для охолодження та зберігання продуктів, моноблочна система, холодоагент R404А1 Система фільтрації води 1 Сепаратор жиру1 |
| Дошкільний навчальний заклад №3 інтелектуально-оздоровчого направлення Прилуцької міської ради Чернігівської області | Піч пароконвекційна на 6 рівнів бойлерного типу. Плита електрична на 4 конфорки. Шафа холодильна одно дверна (700) – 3 шт. Посудомийна машина купольного типу з регульованим термостатом та касетами для миття розміром 500*500 мм. Система фільтрації. Ваги електронні настільні. Ваги електронні підлогові. М`ясорубка електрична з вентильованим двигуном 120 кг/год. і 300 кг/год. Овочерізка електрична для нарізання сирих і відварених овочів. Укомплектована зйомною кришкою з двома отворами 300 кг/год. Комплект дисків для овочерізки. Корзина для смаження. Деко для смаження та випікання з антипригарним покриттям – 2 шт. Гастроємність GN 1/1h20 – 3 шт. Гастроємність GN 1/1h 65 – 3 шт. Тістоміс спіральний з вбудованим таймером 22 л. і 33л. Мультифунціональний апарат для варіння, смаження, тушкування, приготування у фритюрі, у вакуумі, низькотемпературного приготування |
| Дошкільний навчальний заклад №4 Прилуцької міської ради Чернігівської області | Стіл з нержавіючої сталі 3 Стіл з нержавіючої сталі з бортом 1 Ванна мийна з нержавіючої сталі подвійна з бортом Стелаж з нержавіючої сталі 4- рівневий 1 Полиця настінна з нержавіючої сталі 1 Ваги електронні настільні 2 шт Овочерізка електрична, Комплект дисків для овочерізки1 шт Шафа морозильна однодверна 1 шт Витяжка Піч пароконвекційна на 6 рівнів бойлерного типу 1 шт Плита електрична на 4 конфорки 1 шт Контейнер з гранітно-емалевим покриттям GN 1/1 h60 мм 2 шт Деко для смаження та випікання TriLax GN 1/1 5 |
| Дошкільний навчальний заклад №8, Центр В.О. Сухомлинського Прилуцької міської ради Чернігівської області | Піч пароконвекційна на 6 рівнів бойлерного типу-1 Мультифункціональний тепловий прилад 17 літрів-1 Плита електрична на 4 конфорки-1 Шафа холодильна однодверна- 4 Шафа морозильна однодверна-1. Ваги електронні настільні-3 Ваги електронні підлогові-1 Картоплечистка для очищення картоплі та моркви-1 Овочерізка електрична, комплект з 7 дисків для овочерізки -1 Тістоміс спіральний-1 Мясорубка електрична-1. Підставка під пароконвектомат з направляючими-1 Корзина для смаження в пароконвекційній печі-2. Контейнер з гранітно-емалевим покриттям для печі-3 Деко для смаження та випічки з антипригарним покриттям-3 Гастроємність з нержавіючої сталіGN-h65-3 Гастроємність з нержавіючої сталіGN-h20-3 Кришка для гастроємності-3 Гастроємність з нержавіючої сталіGN-h100-1 Гастроємність з нержавіючої сталіGN-h150-1 Кришка для гастроємності-3 Система фільтрації та пом’якшення води. Ванна мийна з нержавіючої сталі подвійна-1 Стіл з нержавіючої сталі з ванною мийною-1 Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями-5 Стіл з нержавіючої сталі з бортом та отвором для збору відходів-1 Стелаж з нержавіючої сталі 4 рівневий-2 |
| Дошкільний навчальний заклад № 9 Прилуцької міської ради Чернігівської області | Плита електрична на 4 конфорки 1 Піч пароконвекційна на 10-12 рівнів 1 Холодильна шафа, однодверна, з нержавіючої сталі, з регульованими по висоті полицями 4 Котломийна машина фронтального типу 1 Ваги електронні настільні 4 Шафа морозильна (двухдверна) 1 Мультифункціональний апарат для варіння, смаження, тушкування, приготування у фритюрі, у вакуумі, низькотемпературного приготування 1 Ваги електронні підлогові 1 Овочерізка електрична. (потужність 550 Вт. комплект з 7 дисків-слайсерів, набір для картопляного пюре для неї 1 Тістоміс спіральний з нерухомою верхньою частиною. Об’єм чаші 22 л. 1 Картоплечистка для очищення картоплі та моркви. Стійка, абразивний диск, корзина для центрифуги, ємність з нержавіючої сталі. Максимальна загрузка 10 кг. 1 Решітка з іржостійкої сталі. 6 Контейнер з гранітною емаллю 6 Перфорована ємкість із нержавіючої сталі 6 Противінь для смаження та випікання з антипригарним покриттям 10 Форма Multibaker з антипригарним покриттям 10 Ванна мийна з нержавіючої сталі подвійна 1 Гастроємкість з нержавіючої сталі. h200. Температурний режим: -20°C – 300°C 6 шт Стелаж з нержавіючої сталі 3-рівневий 2 Стелаж з нержавіючої сталі 4-рівневий 1 Система фільтрації води 1шт |
| Дошкільний навчальний заклад № 10 Прилуцької міської ради Чернігівської області | Плита електрична на 4 конфорки 1шт Піч пароконвекційна на 10-12 рівнів 1штбойлерного типу Холодильна шафа, однодверна, з нержавіючої сталі, з регульованими по висоті полицями 4шт Котломийна машина фронтального типу 1шт Ваги електронні настільні4шт Шафа морозильна (двухдверна) 1шт Мультифункціональний апарат для варіння, смаження, тушкування, приготування у фритюрі, у вакуумі, низькотемпературного приготування 1шт Ваги електронні підлогові 1шт Овочерізка електрична. (потужність 550 Вт. комплект з 7 дисків-слайсерів, набір для картопляного пюре для неї 1шт Тістоміс спіральний з нерухомою верхньою частиною. Об’єм чаші 22 л. 1шт Картоплечистка для очищення картоплі та моркви. Стійка, абразивний диск, корзина для центрифуги, ємність з нержавіючої сталі. Максимальна загрузка 10 кг. 1шт Стелаж з нержавіючої сталі 3-рівневий 2шт Стелаж з нержавіючої сталі 4-рівневий 1шт Система фільтрації води 1шт Решітка з іржостійкої сталі. 6шт Контейнер з гранітною емаллю 6 шт Перфорована ємкість із нержавіючої сталі 6шт Противінь для смаження та випікання з антипригарним покриттям 10шт Форма Multibaker з антипригарним покриттям 10шт Ванна мийна з нержавіючої сталі подвійна 1 Гастроємкість з нержавіючої сталі. h200. Температурний режим: -20°C – 300°C 6 шт |
| Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 11 Прилуцької міської ради Чернігівської області | Піч пароконверційна на 10-12 рівнів бойлерного типу- 1 Аксесуари у комплекті до печі Мультифункціональний апарат для варіння,тушкування,смаження-1 Аксесуари у базовій комплектації для мультифункціонального апарату з двома тиглями по 25 л-1 Плита електрична 4 камфорна-1 М’ясорубка електрична -1 Картоплечистка для очищення картоплі та моркви -1 Комплектуючі до картоплечистки Овочерізка електрична -1 Комплект із 7 дисків слайсерів для овочерізки Набір для картопляного пюре Комплект очисних решіток для овочерізки Ваги кухонні-2шт, ваги електричні підлогові-1 Ванна мийна з нержавіючої сталі подвійна-2 Стелаж з нержавіючої сталі 4-ох рівневий- 2 Стелаж з нержавіючої сталі 3-ох рівневий- 3 Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями -5 Шафа холодильна двох дверна з нержавіючої сталі- 3 Морозильна шафа моноблочної системи-1 |
| Прилуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 15 Прилуцької міської ради Чернігівської області | Піч пароконвекційна на 10 рівнів бойлерного типу Мультифункціональний тепловий прилад 25+25 літрів Плита електрична на 4 конфорки Шафа холодильна однодверна 700літрів Шафа морозильна однодверна 700літрів Посудомийна машина купольного типу з регульованим термостатом та касетами для миття розміром 500*500 мм. Котломийна машина фронтального типу Система фільтрації та пом'якшення Ваги електронні настільні Ваги електронні підлогові Тістоміс спіральний з вбудованим таймером 22 л. Картоплечистка з вбудованим таймером 10 кг М’ясорубка електрична з вентильованим двигуном 120 кг\год Овочерізка електрична, для нарізання сирих і відварених овочів. Укомплектована зйомною кришкою с двома отворами 300 кг\год. Комплект дисків для овочерізки Набір для картопляного пюре на овочерізку Комплект очисних решіток для нарізки кубиків 5, 8 і 10 мм Візок сервірувальний з хромонікелевої сталі Марміт перших страв (елемент роздаткової лінії) Марміт других страв (елемент роздаткової лінії) Прилавок-помічник (елемент роздаткової лінії) Корзина CombiFry GN 1/1 Контейнер з гранітно-емалевим покриттямGN 1/1 h60 мм Перфорована ємність GN 1/1 h55 Деко для смаження та випікання TriLax GN 1/1 Форма для випікання Multibaker GN 1/1 Гастроємність GN 1/1 h65 Гастроємність GN 1/1 h20 Гастроємність виготовлена GN 1/2 h65 Кришка для гастроємності GN ½ Гастроємність GN 1/1 h100 Гастроємність GN 1/1 h150 Кришка для гастроємності GN 1/1 Підставка до 10 рівневої пароконвекційної печі Візок із нержавіючої сталі під гастроємності GN 1/1 на 18 рівнів, однорядний Комплект аксесуарів для теплової кулінарної системи з двома тигелями по 25 літрів Візок GN 1/1 для теплової кулінарної системи Стіл з нержавіючої сталі з бортом та отвором для збору відходів Стіл з нержавіючої сталі з бортом з ванною мийною Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями Ванна мийна з нержавіючої сталі подвійна з бортом Стелаж з нержавіючої сталі 4- рівневий для сушки посуду з піддоном для збору води Стелаж з нержавіючої сталі 4- рівневий Стелаж з нержавіючої сталі 3- рівневий Полиця настінна з нержавіючої сталі Підтоварник з нержавіючої сталі |
| Дошкільний навчальний заклад №19 Прилуцької міської ради Чернігівської області | Піч пароконвекційна на 6 рівнів бойлерного типу Мультифункціональний тепловий прилад 17+17 літрів Плита електрична на 4 конфорки Шафа холодильна однодверна 700літрів Шафа морозильна однодверна 700літрів Посудомийна машина купольного типу розміром 500*500 мм. Ваги електронні настільні Ваги електронні підлогові Тістоміс спіральний з вбудованим таймером 22 л. М’ясорубка електрична з вентильованим двигуном 120 кг\год. Гастроємності з кришками Стелаж з нержавіючої сталі 4-рівневий Столи з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями |
| Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №25 Прилуцької міської ради Чернігівської області | Піч пароконвекційна на 6 рівнів -1шт; Мультифункціональний тепловий прилад (25+25)-1шт Плита електрична на 4 комфорки- 1шт; Контейнер з гранітно-емальованим покриттям h60мм – 4шт; Перфорована ємність h55-4шт; Деко для смажіння та випікання з антипригарним покриттям – 4шт Гастроємність з нержавіючої сталіGN-h65-4шт. Гастроємність з нержавіючої сталіGN-h20-4шт. Кришка для гастроємності-4шт. Гастроємність з нержавіючої сталіGN-h100-2шт. Гастроємність з нержавіючої сталіGN-h150-1шт. Кришка для гастроємності-3шт. Підставка до 6-ти рівневої пароконвекційної печі з направляючими-1шт; Шафа холодильна однодверна- 4шт. .Шафа морозильна однодверна-1шт. Картоплечистка з вбудованим таймером -1; Овочерізка електрична для нарізання сирих і відварених овочів. Укомплектована зйомною кришкою з 2-ма отворами-1шт .М'ясорубка електрична з вертикальним двигуном – 1шт; Тістоміс спіральний із вбудованим таймером – 1шт; Ваги електронні настільні – 3 шт; Ваги електронні підлогові – 1шт; Комплект з 7-ми дисків для овочерізки–1шт; Комплект очисних решіток для нарізання кубиків 5,8, 10 мм – 1шт; Корзина для смаження в пароконвекційній печі-2шт Ванна мийна з нержавіючої сталі подвійна-1шт Стіл з нержавіючої сталі з ванною мийною-1шт. Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями-5шт. Стіл з нержавіючої сталі з бортом та отвором для збору відходів-1шт. Стелаж з нержавіючої сталі 4 рівневий-2шт. |
| Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №26 Прилуцької міської ради Чернігівської області | Плита електрична на 4 / 6 конфорки Піч пароконвекційна на 10-12 рівнів (на 10-12 гастроємностей) бойлерного типу Мультифункціональний апарат для варіння, смаження, тушкування, приготування у фритюрі, у вакуумі, низькотемпературного приготування. Підставка із нержавіючої сталі для мультифункціонального апарату з двома тиглями по 25 л. Морозильна шафа призначена для охолодження та зберігання продуктів. Моноблочна система. Холодильна шафа, однодверна, з нержавіючої сталі, з регульованими по висоті полицями.. Посудомийна машина купольного типу. Ваги кухонні .Платформа з нержавіючої сталі. Тістоміс спіральний з нерухомою верхньою частиною. Картоплечистка для очищення картоплі та моркви. Стійка, абразивний диск, корзина для центрифуги, ємність з нержавіючої сталі. М’ясорубка електрична. Противінь для смаження та випікання з антипригарним покриттям Форма Multibaker з антипригарним покриттям Марміт з нержавіючої сталі. Марміт для перших страв.. Овочерізка електрична |
| Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №27 Прилуцької міської ради Чернігівської області | Піч пароконвекційна на 10-12 рівнів (на 10-12 гастроємностей) бойлерного типу Противінь для смаження та випікання з антипригарним покриттям М’ясорубка електрична. Плита електрична на 4 конфорки Ванна мийна з нержавіючої сталі Стелаж з нержавіючої сталі Мультифункціональний апарат для варіння, смаження, тушкування, приготування у фритюрі, у вакуумі, низькотемпературного приготування. Гастроємкість з нержавіючої сталі. h200. Температурний режим: -20°C – 300°C Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями Стелаж з нержавіючої сталі 4-охрівневий Марміт з нержавіючої сталі та кришки до них Контейнер з гранітною емаллю Тісто місспіральний з нерухомою верхньою частиною. Картоплечистка для очищення картоплі та моркви. Овочерізка електрична. |
| Дошкільний навчальний заклад №28 центр С.Ф.Русової Прилуцької міської ради Чернігівської області | Піч пароконвекційна на 6 рівнів бойлерного типу Плита електрична на 4 конфорки Плита електрична на 4 конфоркиз духовою шафою Шафа холодильна однодверна700літрів Шафа морозильна однодверна 700літрів Ваги електронні настільні Картоплечистка з вбудованим таймером М’ясорубка електрична з вентильованим двигуном 120 кг\год. Овочерізка електрична, для нарізання сирих і відварених овочів. Контейнер з гранітно-емалевим покриттямGN 1/1 h60 мм Перфорованаємність GN 1/1 h55 Деко для смаження та випікання TriLax GN 1/1 Форма для випікання Multibaker GN 1/1 Гастроємність GN 1/1 h65 Гастроємність GN 1/1 h20 Гастроємність виготовлена GN 1/2 h65 Кришка для гастроємності GN 1/2 Гастроємність GN 1/1 h100 Гастроємність GN 1/1 h150 Кришка для гастроємності GN 1/1 Підставка до 6 рівневої пароконвекційної печі Стіл з нержавіючої сталі з бортом та отвором для збору відходів Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями Стелаж з нержавіючої сталі 4- рівневий Підтоварник з нержавіючої сталі |
| Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №29 Прилуцької міської ради Чернігівської області | Шафа холодильна двохдверна ШХСн(Д)2.3 Морозильний ларь Міксер планетарний на 10л Картопелечистка Машина протирочно- різальна М’ясорубка Мультифункціональний апарат Плита електричнаПЕ-3Ч Ваги фасувальні Шафа для посудуШП-4 нержавіюча сталь Ванна мийка двухсекційна-2шт Стіл виробничий з полицею нерж.сталі-4шт Стілаж виробничий з нержав. сталі -2шт. |

Додаток 5. Інформаційні довідки про стан справ у медичних закладах Громади

Інформаційна довідка про стан справ медичної служби

Комунального некомерційного підприємства «Прилуцька міська дитяча лікарня» Прилуцької міської ради

за 9 місяців 2023 року

Адреса медичного закладу, ЄДРПОУ, електронна адреса:

Комунальне некомерційне підприємство «Прилуцька міська дитяча лікарня» Прилуцької міської ради розташоване за адресою  Чернігівська область,  місто Прилуки, вулиця Костянтинівська, № 185;

Код ЄДРПОУ 05483581; електронна адреса prilukditlik@ukr.net.

Відповідно до наказу  Міністерства охорони здоров’я  України  від 15.11.2018 року № 2099  «Про ліцензування медичної практики» має  ліцензію на провадження  господарської діяльності з медичної практики  за спеціальністю організація і управління охороною здоров’я, дитяча ендокринологія,  дитячі інфекційні хвороби,  дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія,  дитяча отоларингологія,  дитяча офтальмологія, підліткова терапія, дитяча  хірургія, педіатрія, фізіотерапія, клінічна лабораторна діагностика, імунологія,  рентгенологія, ультразвукова діагностика,  функціональна діагностика, ендоскопія;  за спеціальністю  молодшого  спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, медична статистика, лабораторна справа (клініка), рентгенологія,  за місцем провадження діяльності Чернігівська область, місто Прилуки, вул. Костянтинівська, будинок 185.

Закладом отримано  Ліцензію СГД від 25.09.2020  року на придбання, зберігання, використання та знищення наркотичних  засобів (списку 1 таблиці П та списку 1 таблиці Ш), психотропних речовин (списку  2 таблиці 1 та списку 2 таблиці Ш), прекурсорів  (списку 2 таблиці 1У). Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Від 23.02.2022 року продовжена ліцензія ОВ010824   на використання ДІВ за місцем діяльності.

Структура закладу:

1. Амбулаторно-поліклінічне відділення № 1, у складі  якого функціонує  12  команд  надавачів  первинної  медичної допомоги (відповідно договору з НСЗУ);

2. Амбулаторно-педіатричне відділення по наданню медичної допомоги  дітей в організованих  закладах;

3. Поліклінічне відділення;

4. Клініко-діагностична  лабораторія;

5. Фізіотерапевтичне відділення;

6. Стаціонарне педіатричне  відділення;

7. Апарат управління;

8. Бухгалтерія;

9. Господарча частина.

Керівництво закладу:

Керівник закладу – Цибенко Олеся Анатоліївна, виконуюча обов’язки директора, тел. моб. 0990112735; головний бухгалтер – Шульга Олена Валеріївна, тел. моб. 0992550301; інспектор з кадрів – Січкар Валентина Федорівна, 0955475400.  Виконуючу обов’язки директора зареєстровано в мережах VIBER, WatsApp, Telegram.

Кількість населення:

Заклад обслуговує близько 10 000 дитячого населення,  з них  8 967 – задекларовано в закладі.

Кадрове забезпечення закладу:

| Кількість працюючих в закладі (фізичні особи) | Кількість лікарів (фізичні особи) | Кількість стажистів (фізичні особи) | Кількість інтернів (бюджет) (фізичні особи) | Кількість інтернів (контракт) (фізичні особи) | Кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фізичні особи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 143 | 25 | - | 1 | 1 | 83 |

Заклад має потребу в наступних спеціальностях:

-кардіоревматолог дитячий;

- медичний психолог;

- рентгенолог;

- анестезіолог дитячий.

Робота з НСЗУ:

Заклад надає медичні послуги по первинній та вторинній медичній допомозі:

У 2023 році з НСЗУ підписані договори:

- договір № 0000-Т-686-М000 від 17.01.2023 року на суму 11 686 867,00 для надання первинної медичної допомоги;

- договір № 2354-Е123-Р000 від 03.02.2023 року на суму 11 170 954,88 відповідно до пакетів:

- пакет 4: Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних  операцій;

- пакет 9: Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів у амбулаторних умовах;

- пакет 41: Супровід і лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги.

Фінансове забезпечення діяльності медичного закладу за 9 місяців    2023 року:

Заклад виконує та здійснює доплату відповідно до постанови КМ.У від 13.01.2023 року № 28 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я» у частині нарахування заробітної плати лікарям на рівні не менше 20 тис. грн, молодшим спеціалістам з медичною освітою 13,5 тис. грн.

Розмір середньої заробітної плати працівників сфери охорони здоров’я:

|  | за 9 міс. 2023 року |
| --- | --- |
| Всього | 13 260,81 |
| Керівники структурних підрозділів | 17 065,06 |
| Лікарі | 20 978,83 |
| Середній медичний персонал | 13 400,68 |
| Молодший медичний персонал | 6 081,41 |
| Інші працівники | 8 949,37 |

Забезпечення асигнувань видатків   на оплату комунальних послуг та енергоносії відбувається за рахунок коштів місцевого бюджету.

Основні показники роботи закладу за 9 місяців 2023 року:

Амбулаторно-поліклінічна допомога

|  | за 9 місяців 2023 року |
| --- | --- |
| Всього задекларовано в закладі | 8 967 |
| Із них до року | 245 |
| Народилося живими | 268 |
| Мертвонароджені | 3 |
| Дітей-інвалідів | 240 |

Дитяча смертність:

|  | за 9 місяців 2023 року |
| --- | --- |
| Померло від 0-14 років | - |
| Немовляча смертність | - |
| Померло від 14-17 років | - |

Прийомних сімей – 7, дітей – 13

Дитячих будинків сімейного типу – 4, дітей – 132

Дітей постраждалих від аварії на ЧАЕС:

|  | за 9 місяців 2023 року |
| --- | --- |
| Всього дітей | 23 |
| 1У категорія | 23 |
| Ш категорія | - |

Робота фахівців

|  | за 9 місяців 2023 року |
| --- | --- |
| Кількість відвідувань в поліклініці, всього | 19 354 |
| По хворобі | 12 006 |
| Мед.огляди | 7 348 |
| Хірург | 3 835 |
| По хворобі | 2 966 |
| Мед.огляди | 869 |
| Офтальмолог | 3 436 |
| По хворобі | 1 962 |
| Мед.огляди | 1 474 |
| Невропатолог | 2 203 |
| По хворобі | 949 |
| Мед.огляди | 1 254 |
| Ендокринолог | 2 406 |
| По хворобі | 1 415 |
| Мед.огляди | 991 |
| Фізіотерапевт | 3 222 |
| По хворобі | 3 222 |
| Мед.огляди | - |
| Імунолог | 1 721 |
| По хворобі | - |
| Мед.огляди | 1 721 |
| Лікар УЗД | 722 |
| По хворобі | 483 |
| Мед.огляди | 239 |
| Ендоскопіст | - |
| По хворобі | - |
| Мед.огляди | - |
| Отоларинголог | 1 809 |
| По хворобі | 1 009 |
| Мед.огляди | 800 |

Робота педіатрів

|  | за 9 місяців 2023 року |
| --- | --- |
| Кількість відвідувань в поліклініці всього | 36 601 |
| По хворобі | 20 852 |
| Мед.огляди | 15 749 |
| Кількість відвідувань вдома | 297 |

Хірургічна робота

|  | за 9 місяців 2023 року |
| --- | --- |
| Кількість проведених операцій | 50 |
| Операції на шкірі та підшкірній клітковині | 50 |

Робота лабораторії

|  | за 9 місяців 2023 року |
| --- | --- |
| Всього, аналізів | 50 103 |
| амбулаторним хворим | 35 468 |
| Загальноклінічних | 21 472 |
| амбулаторним хворим | 14 679 |
| Гематологічних | 25 012 |
| амбулаторним хворим | 18 682 |
| Біохімічних | 3 125 |
| амбулаторним хворим | 1 749 |
| Імунологічних | 494 |
| амбулаторним хворим | 358 |
| Ферменти (з біохімічних) | 291 |

Рентгенодіагностична робота

|  | за 9 місяців 2023 року |
| --- | --- |
| Кількість рентгенологічних досліджень, всього | 638 |
| рентгенограм | 938 |

Ультразвукові дослідження

| Кількість досліджень, всього | за 9 місяців 2023 року |
| --- | --- |
|  | 1 024 |

Ендоскопічні дослідження

| Кількість досліджень, всього | за 9 місяців 2023 року |
| --- | --- |
|  | - |

Діяльність кабінету функціональної діагностики

|  | за 9 місяців 2023 року |
| --- | --- |
| Кількість досліджень, всього | 585 |
| ЕКГ | 497 |
| Холтер АТ | 88 |

Робота фіотерапевтичного відділення

|  | за 9 місяців 2023 року |
| --- | --- |
| Кількість осіб, які лікувались, всього | 1 347 |
| Кількість процедур | 34 973 |

Робота кабінету ЛФК

|  | за 9 місяців 2023 року |
| --- | --- |
| Кількість осіб, які лікувались, всього | 135 |
| Кількість процедур | 4 628 |

Облік руху хворих і ліжкового фонду в

стаціонарі, відділенні або профілю ліжок за 9 місяців 2023 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Прилуцька міська дитяча лікарня» Прилуцької міської ради має 40 ліжок, із них 15 ліжок для дітей раннього віку та 25 ліжок для дітей старшого віку з 01.06.2017 року.

|  | Середньомісячних (річних) ліжок | Перебувало хворих на початок звітного періоду | За звітний період | померло | Перебувало хворих на кінець звітного періоду | Проведено хворими ліжко днів | Крім того проведено л/днів матерями при дітях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Поступило хворих | Переведено хворих всередині лікарні | Виписано хворих |  |  |  |  |
|  |  |  | всього | Із них |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сільських жителів | Дітей до 17 років включно | Із інших відділень | В інші відділення | всього | у т.ч. пере- ведені в ін.стаціон. |  |  |  |  |
| СОМАТ. ДИТ. | 40 | 39 | 1 209 | 229 | 1 209 | - | - | 1 232 | 8 | - | 16 | 6 690 | 496 |
| У т.ч. І ВІДДІЛ. | 15 | 13 | 307 | 70 | 307 | - | - | 314 | 4 | - | 6 | 1 629 | 496 |
| ІІ ВІДДІЛ. | 25 | 26 | 902 | 159 | 902 | - | - | 918 | 4 | - | 10 | 5 061 | - |

| % виконання | 67,88 |
| --- | --- |
| Зайнятість | 167,25 |
| Середнє перебування | 5,43 |
| Обіг | 30,8 |
| Летальність | - |
| Обстеження УЗД | 113 |
| ЭКГ | 63 |

Проліковано в стаціонарі:

|  | за 9 місяців 2023 року |
| --- | --- |
| Інвалідів | 18 |
| Чорнобильців | - |
| Із будинку немовляти | 16 |
| Дитячого будинку | 14 |
| Школи № 15 | 0 |
| Діти учасників АТО | - |
| Багатодітних | 12 |
| Переселенці | 0 |

Заклад забезпечений генераторами, які забезпечують функціонування автономної котельні при відсутності електропостачання, а також дають можливість зберігати імунобіологічні препарати та лікарські засоби з дотриманням холодового ланцюга, роботу деякого  медичного  обладнання.

Станом на 01 листопада 2023 року Комунальне некомерційне підприємство «Прилуцька міська дитяча лікарня» Прилуцької міської ради не проходив реорганізацію чи передачу до інших територіальних громад.  Власником залишається Прилуцька міська територіальна громада.

Наявність програм про підтримку медичних закладів:

Протягом 9 місяців 2023 року функціонували три міські цільові Програми, які виконували наступні  завдання:

- покриття видатків на оплату енергоносіїв і комунальних послуг;

- покращення матеріально-технічної бази, а саме придбання 3-х фазного бензинового генератора для забезпечення роботи в автономної котельні в умовах відсутності  електроенергії;

- забезпечення найбільш вразливих верств дитячого населення пільговими безоплатними   лікарськими препаратами, технічними засобами, інше;

- покриття видатків по Програмі надання медичної допомоги дитячому населенню, а саме фінансування заробітної плати шкільним медичним сестрам за рахунок місцевого бюджету;

- фінансове забезпечення оплати праці медичним сестрам   в період з 01.01.2023 року до 31.12.2023 року в закладах освіти та дошкільних навчальних закладах міста Прилуки.

Матеріально-технічна база закладу знаходиться на достатньому рівні, але потребує оновлення відповідно до умов сучасності. Протягом останніх років заклад забезпечено  оргтехнікою  в повній мірі, підключено  до медичної  інформаційної  системи Helsi з  можливістю  онлайн-запису для  пацієнтів, оновлено   меблі в поліклінічному  та стаціонарному   відділені,  кабінети оснащені  відповідно  до табеля  матеріально-технічного  оснащення, придбано дефібрилятор,  ультразвукову систему MyLab-40, сучасний  рентгендіагностичний  комплекс. Кисневе забезпечення здійснюється кисневими концентраторами, придбаними   коштами закладу у кількості 3 шт.

Забезпеченість закладу медичними виробами та лікарськими засобами:

залишки лікарських засобів, отриманих з обласного гуманітарного складу за період воєнного стану.

Заклад спроможний забезпечити лікування пацієнтів в рамках асигнувань, отриманих від НСЗУ.

З метою виконання чинного законодавства в частині забезпечення хворих, що страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, осіб з інвалідність. Та онкохворих в межах вимог постанов КМ.У, закладом була розроблена та затверджена власником міська цільова Програма «Забезпечення пільговими й технічними засобами дитячого населення на 2023 рік». Заходами цієї програми є забезпечення безоплатними, пільговими лікарськими засобами та технічними засобами.

Основними проблемними напрямками функціонування закладу в цілому є кадрове забезпечення, недостатнє фінансування, застаріле обладнання.

Заклад надає як первинну так і вторинну медичну допомогу, активно комунікує з КНП «ПМЦЛ», КНП «ЧОДЛ» ЧОР, різними закладами третинного рівня, що дає можливість забезпечити дитяче населення якісними медичними послугами.

В процесі реформування системи охорони здоров’я України заклад отримує певні вимоги, що стосується і кадрового забезпечення (це дитячі анастазіологи, психологи, реабілітологи) так і матеріально-технічного забезпечення (реанімаційне обладнання,  діагностичне  обладнання, реабілітаційне  обладнання). Неможливість встановлення сучасного рентгенапарата, із-за нефінансування місцевого бюджету.

Частину даних вимог закладу складно виконати в умовах сучасності, що призводить   до низьких коефіцієнтів оплати медичних послуг згідно договору з НСЗУ та недостатнього фінансового забезпечення закладу в цілому.

Інформаційна довідка

про стан справ комунального некомерційного підприємства

КНП «Прилуцька міська стоматологічна поліклініка»

Загальна характеристика закладу:

Основною метою діяльності КНП «Прилуцька міська стоматологічна поліклініка» є медична практика, спрямована на збереження, поліпшення та відновлення стоматологічного здоров’я населення, здійснення іншої діяльності у сфері охорони здоров’я, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування захворювань порожнини рота.

Адреса медичного закладу, ЄДРПОУ, електронна адреса:

17500 Чернігівська область, м.Прилуки, вул. Земська, 7. Код ЄДРПОУ 05480654, e-mail: stomat_pril@i.ua ; https://priluki-stomat.lic.org.ua/

Ліцензія від 26.09.2019 №06/2609-М на провадження господарської

діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров’я, стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, медична статистика, рентгенологія, ортопедична стоматологія.

Структура закладу (із зазначенням адрес, місць надання медичної допомоги для відокремлених підрозділів):

1. Адміністративно-управлінський підрозділ – вул. Земська, 7;

2. Відділення терапевтичної стоматології – вул. Київська, 162;

3. Кабінет дитячої стоматології – вул. Земська, 7;

4. Рентгенологічний кабінет – вул. Земська, 7;

5. Кабінет ортопедичної стоматології – вул. Земська, 7;

6. Відділ бухгалтерського обліку і фінансової звітності – вул. Земська, 7;

7. Господарсько-обслуговуючий підрозділ – вул. Земська, 7.

Кадрове забезпечення закладу

| Кількість працюючих в закладі (фізичні особи) | Кількість лікарів (фізичні особи) | Кількість стажистів (фізичні особи) | Кількість інтернів (бюджет) (фізичні особи) | Кількість інтернів (контракт) (фізичні особи) | Кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фізичні особи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 18 | - | - | 3 | 12 |

Наявна потреба у лікарях-спеціалістах – потреба лікар-стоматолог дитячий.

Робота з НСЗУ - договір на 2023 рік з НЗСУ не підписаний.

Фінансове забезпечення діяльності медичного закладу у 2023 році:

Згідно міської цільової програми «Надання стоматологічної допомоги мешканцям м. Прилуки на 2023 р.» заплановано коштів на суму 1 053,1 тис. грн.

На підприємстві станом на 01.11.2023 р. відсутня заборгованість з виплати заробітної плати працівникам.

Оплата спожитих комунальних послуг та енергоносіїв здійснюється з двох джерел: місцевий бюджет та власні надходження (за комунальні послуги використані кабінетом ортопедичної стоматології). За 9 місяців 2023 р. з місцевого бюджету оплачено 149,2 тис. грн., а з власних коштів – 28,2 тис. грн. Заборгованість по оплаті спожитих комунальних послуг та енергоносіїв відсутня.

Основні показники роботи закладу за 9 місяців 2023 р:

- відвідувань всього – 12 906;

- хірургічні операції – 26;

- видалених зубів – 2 201;

- запломбовано зубів – 5 078;

- вилікувано пульпітів – 992;

- вилікувано періодонтитів – 366;

- рентгенологічних відвідувань – 2 784;

- рентгенологічніх знімків – 2 999;

- всього зроблено фізіотерапевтичних процедур – 192.

Проблемні питання - оновлення матеріально-технічної бази та автомобіля, капітальний ремонт покрівлі будівлі поліклініки по вул. Київській, 162.

Інформаційна довідка

про стан справ комунального некомерційного підприємства «Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі - Центр).

Адреса медичного закладу, ЄДРПОУ, електронна адреса;

- Чернігівська область, Прилуцький район, м. Прилуки, вул. Земська,7/1, ЄДРПОУ – 38543914, centrpmsd13@ukr.net

- Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики від 13.09.2018 р. Наказ МОЗ України №1665.

Перелік спеціальностей:

Організація і управління охороною здоров’я, загальна практика – сімейна медицина, сестринська справа, медична статистика.

Структура закладу

1. Адміністративно-управлінський персонал;

2. Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

3. Інформаційно-аналітичний кабінет;

4. Інший адміністративно-управлінський та допоміжний персонал;

5. Амбулаторії  загальної практики сімейної медицини.

Адреси місць надання медичної допомоги

| № п/п | Назва підрозділу Адреса | Чисельність населення |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кількість населення | Кількість декларацій |
|  |  | дорослі | діти (до 18 років) | дорослі | діти (до 18 років) |
| 1 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №1 | Вул. Гвардійська, буд. 88/2 | 5 445 | - | 5 683 | 9 |
| 2 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №2 | Вул.Костянтинівська, буд. 185 | 6 627 | - | 6 398 | 4 |
| 3 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №3 | Вул. Земська, буд. 7 | 6 611 | - | 6 630 | 8 |
| 4 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №4 | в/м №12, буд. 58 | 3 185 | 638 | 3 555 | 594 |
| 5 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №5, №5Н | Вул. Київська, буд. 56, вул. Шевченка, буд. 108 | 8 858 | - | 9 391 | 8 |
| 6 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №6 | Вул. Земська, буд.7 | 13 085 | - | 13 424 | 9 |

Керівництво закладу

| Слободенюк Людмила Володимирівна | директор | тел. +38 050 732 42 96 |
| --- | --- | --- |
| Осадчук Галина Іванівна | медичний директор | тел. +38 095 242 52 26 |
| Томюк Валентина Олександрівна | головний бухгалтер | тел. 38 066 946 64 27 |
| Пазюк Антоніна Вікторівна | інспектор з кадрів | тел. +38 099 146 51 15 |

Кількість населення, яке обслуговує заклад – 45 713 осіб (в т.ч. діти - 632)

Кадрове забезпечення закладу

| Кількість працюючих в закладі (фізичні особи) | Кількість лікарів (фізичні особи) | Кількість стажистів (фізичні особи) | Кількість інтернів (бюджет) (фізичні особи) | Кількість інтернів (контракт) (фізичні особи) | Кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фізичні особи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 23 | - | - | - | 42 |

- Наявна потреба у лікарях – спеціалістах – 0;

- Наявність гарантій органів місцевого самоврядування для залучення молодих фахівців (рішення сесій, програми стимулів, наявність житла) - 0.

Матеріально-технічне забезпечення закладу відповідає Примірному

табелю матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які надають первинну медичну допомогу (Наказ МОЗ України №1103 від 08.05.2020)

Від Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА 13.10.2021 та 19.11.2021 закладом було отримано кисневі концентратори в кількості – 29 шт., які перебувають за Договором відповідального збереження з правом користування. Використовуються лікарями ЗП – СЛ амбулаторно на етапі доліковування хворих на COVID-19, які виписуються з стаціонарних відділень.

Робота з НСЗУ (договори закладу з НСЗУ (кількість та обсяг ПМГ), ситуація з веденням електронних медичних записів, наповнення бази даних ЕСОЗ, своєчасність надання звітів та отримання коштів від НСЗУ – зазначити проблемні моменти).

Кількість підписаних пакетів з НСЗУ на 01.01.2023 -2

-      основний пакет «Первинна медична допомога»;

- «Супровід і лікування дорослих та дітей на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги».

За 9 місяців 2023 року:

- «Первинна медична допомога» отримано – 22 112,3грн;

- «Супровід і лікування дорослих та дітей на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги» отримано 43 211,25 грн.

Медичними працівниками електронні медичні записи ведуться з 2019 року із застосуванням ICPC-2. Щомісячно сума коштів від НСЗУ надходить вчасно. Щомісячно (перші числа місяця) надходить попереднє розшифрування ЕМЗ для врахування в роботі лікарів ЗП-СЛ.

Основні показники роботи закладу (2023 р., 9 міс. 2023 р.)

| Показник | Рік |
| --- | --- |
|  | 2022 | 9 місяців 2023 |
| Структура |  |
| Амбулаторій ЗПСМ | 6 | 6 |
| Кадрове забезпечення |
| Всього лікарів ЗПСМ штатних | 23.75 | 23.75 |
| фізичних осіб | 23 | 23 |
| Всього посад середнього медперсоналу | 43 | 43 |
| в т. ч. медсестер ЗПСМ | 41 | 41 |
| Атестація лікарів |
| Всього | 23 | 23 |
| Атестовано | 22 | 22 |
| По категоріях: вища | 3 | 3 |
| перша | 18 | 18 |
| друга | 1 | 1 |
| Лікар - спеціаліст | 1 | 1 |
| Атестація середніх медичних працівників |
| Всього | 43 | 43 |
| Атестовано | 39 | 39 |
| По категоріях: перша | 36 | 36 |
| друга | 3 | 3 |
| Демографічні показники |
| Населення всього | 51 197 | 51 197 |
| Дорослі | 45 620 (декл.) 43 911 (ЦСУ) | 45 246 |
| Діти | 665 (декл.) 638 (ЦСУ) | 624 |
| Жінок | 24 988 | 24 988 |
| Чоловіків | 18 923 | 18 923 |
| Обслуговуються сімейними лікарями | 46 285 (декл) 44 549 (ЦСУ) | 45 870 |
| Працездатний вік | 29 631 | 31 709 |
| Пенсійний вік | 13 680 | 13 680 |
| Смертність |  |  |
| Всього | 766 | 813 |
| Працездатного віку | 130 | 146 |
| Померло чоловіків | 376/106 | 422/115 |
| Померло жінок | 390/24 | 391/31 |
| Лікувально – профілактична робота |
| 1.Кількість відвідувань, з них: | 69 785 | 78 358 |
| профілактичні огляди | 9 738 | 4 679 |
| з приводу захворювань всього | 74 343 | 73 679 |
| Виклики всього | 979 | 1 115 |
| З них: активні | 147 | 118 |
| пасивні | 832 | 997 |
| Дорослі | 948 | 1 109 |
| Діти | 31 | 6 |
| 2.Закінчили лікування у сімейного лікаря | 29 855 | 29 912 |
| 3.Направлено до вузьких спеціалістів | 2 054 | 2 687 |
| 4.Госпіталізовано | 692 | 704 |
| 5.Виконано ФГОГК | 15 259 | 14 078 |
| 7.Виявлено туберкульозу | 44 | 37 |
| тубзанедбаність | - | - |
| 8.Інфаркти | 27/14 | 46/8 |
| 9.Кількість померлих від інфарктів | 4/1 | 14/4 |
| 10. Інсульти | 194/36 | 196/28 |
| 11.Кількість померлих від інсультів | 60/8 | 56/8 |
| 12.Вихід на інвалідність вперше, з них | 145(33.5) |  |
| працездатного віку | 109 |  |
| терапевтичної групи | 79 |  |
| терапевтичної групи працездатного віку | 53 |  |
| 13.Виявлено онкологічних захворювань вперше, з них: | 93 | 159 |
| Занедбаних | 36(38.7) | 32(16) |
| 14.Виконано ЕКГ-досліджень | 3 280 | 4 245 |

Диспансерна група.

|  | 2022 р. |  |  | 2023 р. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | Взято | Знято | Всього | Взято | Знято |
| диспансерна група, з них: | 40 157 | 945 | 2 037 | 39 105 | 1 368 | 1 848 |
| Виразкова х-ба шлунку/12-и п.к. | 1 438 | 5 | 14 | 1 407 | 0 | 19 |
| Ускладнення |  |  |  |  |  |  |
| кардіологічна група: | 12 849 | 225 | 341 | 12 428 | 409 | 371 |
| ГХВ I ст. | 1 753 | 0 | 11 | 1 729 | 0 | 10 |
| ІХС з ГХ | 7 465 | 5 | 138 | 7 231 | 12 | 153 |
| ІХС без ГХВ | 1 894 | 22 | 48 | 1 826 | 34 | 69 |
| стенокардія всього | 2 422 | 0 | 100 | 2 334 | 0 | 50 |
| Цукровий діабет тип 2 | 1 781 | 20 | 97 | 1 791 | 128 | 130 |
| Декомпенсований стан | 759 | 20 | 37 | 737 | 31 | 74 |
| Померло диспансерних хворих | 636 |  |  | 667 |  |  |

Стаціонари вдома

| Всього пролікованих | 1 323 | 1 294 |
| --- | --- | --- |
| Працездатних: | 198 | 130 |
| Кількість ліжкоднів: | 13 171 | 12 873 |
| Середня тривалість | 10,0 | 9,4 |

Денні стаціонари

| Всього ліжок | 12 | 12 |
| --- | --- | --- |
| Проліковано хворих: | 760 | 798 |
| Працездатних | 247 | 232 |
| Кількість ліжкоднів | 6 445 | 6 286 |
| Середня тривалість | 8,5 | 7,9 |

Санітарно-просвітня робота

| Лекції | 623 | 698 |
| --- | --- | --- |
| Санбюлетні | 50 | 51 |
| Виступів по ТБ | 24 | 34 |

Використання медичних виробів та лікарських засобів:

Залишки лікарських засобів, ЗІЗ та інших виробів медичного призначення, отриманих від Управління охорони здоров'я для організації виконання Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2:

- залишки експрес-тестів для виявлення COVID-19 – 300;

- кріопробірок -1 350;

- маски медичні – 2 500;

- маски-респіратори – 8 813.

Використання інформаційно-аналітичної системи MedData.

Відповідальна особа по використанню інформаційно-аналітичної системи MedData – головна медична сестра Молібог В.В. Дані по залишках виробів медичного призначення, вакцин вносяться щоденно.

Фінансове забезпечення діяльності медичного закладу за 9 місяців 2023 року.

Обсяги коштів спрямованих на утримання медичного закладу за рахунок коштів Національної служби здоров’я України та коштів місцевого бюджету.

- кошти НСЗУ:

9 місяців 2023 року - 22 112,3 грн;

- кошти з бюджету:

9 місяців 2023 року - 313,50 грн.

Стан розрахунків з виплати заробітної плати з нарахуваннями.

Дотримання та виконання норм постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 №2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я» у частині нарахування заробітної плати лікарям на рівні не менше 20,0 тис. грн, молодшим спеціалістам з медичної освітою –  13,5 тис. гривень.

Заробітна плата нараховується відповідно штатних розписів, колективного договору та чинного законодавства з дотриманням норм

постанови №2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я».

Розмір  середньої заробітної плати працівників за 9 місяців  2023 року :

- лікарі – 23,1 тис. грн;

- середні медичні працівники – 16,7 тис. грн;

- молодший медичний персонал – 13,3 тис. грн;

- Інші – 16,2 тис. грн;

- Середня по закладу – 19,4 тис. грн.

Заборгованість по заробітній платі працівників станом на 01.07.22 року відсутня

Забезпечення асигнуваннями видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Стан розрахунків з енергопостачаючими компаніями за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

Заборгованість перед енергопостачаючими компаніями за спожиті комунальні послуги та енергоносії – відсутня.

Благодійна (гуманітарна) допомога:

- за 9 міс. 2023 року від  юридичних осіб та установ  - 5 134 187,40 грн, централізовані поставки  - 5 172 724,94 грн;

- Платні послуги установою не надаються.

Наявність затвердженої стратегії розвитку закладу - наявності.

Проведення та обсяги видатків на здійснення капітальних та поточних ремонтів:

За період з 01.01.2023 по 30.09.2023 року капітальні ремонти у підприємстві не проводились. Обсяг видатків на поточний ремонт за вищезазначений період становив 527 333,00 грн, а саме: поточний ремонт амбулаторії ЗПСМ№1, що по вул. Гвардійська, 88/2

Відповідно до технічної експертизи встановлена доступність осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до нежитлових будівель та приміщень комунального некомерційного підприємства «Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Стан надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID-19 з початку епідемії:

З початку епідемії коронавірусної хвороби кількість підтверджених випадків COVID-19 склала 7 297 осіб.

Кількість підтверджених діагнозів COVID-19 – 7 015 осіб, з них:

-	знаходяться на амбулаторному лікуванні – станом на дату підготовки Плану - 18 осіб;

-	летальних випадків з початку епідемії - 4;

-	померлих осіб із супутнім діагнозом COVID-19 - 0.

Вакцинація населення від COVID-19 з початку епідемії:

- кількість обслуговуючого населення – 46 069;

- кількість мобільних бригад з вакцинації проти COVID-19 (на базі яких амбулаторій створені) – 1;

- кількість центрів масової вакцинації населення 1 (м.Прилуки, вул. Коптєва, 28. МБК).

- кількість пунктів щеплення з вакцинації проти COVID-19 (на базі яких амбулаторій створені), з них: створено 7, працюють станом на дату підготовки Плану 2 (на період воєнного стану);

- адреси та режим роботи пунктів щеплення з вакцинації проти   COVID-19:

- АЗПСМ №1, вул. Гвардійська, буд. 88/2, з 800 до 1800, субота – неділя – з

900 до 1200;

- АЗПСМ №2, вул. Костянтинівська, буд. 185, з 800 до 1800, субота – неділя –

з 900 до 1200;

- АЗПСМ №3, вул. Земська, буд.7, з 800 до 1800, субота –неділя – з 900 до

1200;

- АЗПСМ№4, в/м №12, буд. 58, з 800 до 1800, субота – неділя – з 900 до 1200;

- АЗПСМ №5, Київська, буд. 56, вул. Шевченка, буд. 108, з 800 до 1800,

субота – неділя – з 900 до 1200;

- АЗПСМ №6, вул. Земська, буд.7, з 800 до 1800, субота – неділя – з 900 до

1200;

Орієнтовна кількість повністю вакцинованих жителів по громадам складає

– 60% осіб (% жителів громади).

Кількість провакцинованих медичних працівників 82 (з них отримали

повну вакцинацію – 82 осіб, першу дозу, бустерну - 56, додаткову- )

Забезпечення закладу імунобіологічними препаратами:

Центр отримує імунобіологічні препарати централізовано за кошти державного бюджету. Імунобіологічних препаратів для рутинної імунізації згідно Календаря щеплень (діти до 18 років) ЗОЗ має достатньо.

Вакцини проти коронавірусної хвороби Центр отримує централізовано згідно розподілу та заявленої потреби.

Парк санітарного автотранспорту:

В закладі 1 автомобіль RENAULT DUSTER, 2020 року випуску, технічний стан – задовільний.

Зміни в роботі закладу, пов’язані з військовими діями - з початку введення

військового стану ЗОЗ працює в штатному режимі. Під час повітряної тривоги пацієнтам та медичним працівникам рекомендовано спускатись в укриття. Інформація щодо найближчих укриттів наявна в кожній амбулаторії загальної практики сімейної медицини та надається особисто при відвідуваннях. Відсутні працівники на робочому місці: юрист-консультант – мобілізований в ЗСУ, 1 м/с – відпустка без збереження заробітної плати.

Проблемні питання:

ЗОЗ має 17,4 % лікарів ЗПСМ пенсійного віку та – 21,7% передпенсійного, тобто питання кадрового забезпечення лікарями ЗПСМ може стати проблемним протягом 5років. Необхідні кроки для вирішення цього питання:

- на загальнодержавному рівні – впровадження держзамовлення в ВНЗ,

відпрацювання молодими спеціалістами 3 річного терміну після ВНЗ;

- на місцевому рівні: запровадження Програм для молодих спеціалістів

(надання житла чи пільгових кредитів на придбання житла).

Тимчасовим проблемним питанням поки що є недосконала комунікація між рівнями медичної допомоги в частині роботи медичних працівників в електронній медичній системі.

Поки що відсутнє чітке розуміння та дотримання маршруту пацієнта на всіх рівнях медичної допомоги з застосуванням електронної медичної системи (видача е-направлення, е-рецепту, МВТН).

Додаток 6. Перелік таблиць та Малюнків Плану

Малюнки:

- Мал. 1. Розташування Громади на території України;

- Мал. 2. Динаміка зміни обсягу РП Громади у 2016-2021 роках;

- Мал. 3. Галузева структура економіки Громади за обсягом РП у 2021 році;

- Мал. 4. Галузева структура економіки Громади за кількістю суб’єктів підприємницької діяльності у 2021 році;

- Мал. 5. Динаміка зміни обсягу РП Громади у 2018-2023 роках;

- Мал. 6. Галузева структура економіки Громади за обсягом РП у 2023 році;

- Мал. 7. Галузева структура економіки Громади за кількістю суб’єктів підприємницької діяльності у 2023 році;

- Мал. 8. Динаміка зміни показників (обсягу виручки та кількості працівників) найбільших підприємств Громади порівняно з 2021 роком;

- Мал. 9. Структура доходів місцевого бюджету у 2021 році;

- Мал. 10. Структура видатків загального фонду місцевого бюджету у 2021 році;

- Мал. 11. Структура доходів місцевого бюджету у 2023 році;

- Мал. 12. Динаміка зміни структури доходів місцевого бюджету у 2023 році порівняно з 2021 роком (млн. грн.)

- Мал. 13. Структура видатків загального фонду місцевого бюджету у 2023 році.

- Мал. 14. Динаміка зміни структури видатків загального фонду місцевого бюджету у 2023 році порівняно з 2021 роком (млн. грн.);

Таблиці:

- Таблиця 1. Демографічна структура Громади у 2021 році;

- Таблиця 2. Демографічна структура Громади у 2023 році;

- Таблиця 3. Джерела доходів загального та спеціального фонду місцевого бюджету у 2021 році;

- Таблиця 4. Джерела доходів загального та спеціального фонду місцевого бюджету у 2023 році;

- Таблиця 5. Оцінка впливу війни на житлові об’єкти;

- Таблиця 6. Оцінка впливу війни на об’єкти, пов’язані із водопостачанням і водовідведенням;

- Таблиця 7. Оцінка впливу війни на об’єкти, пов’язані із поводженням з побутовими відходами;

- Таблиця 8. Оцінка впливу війни на об’єкти, пов’язані з постачанням електроенергії та мережею зовнішнього освітлення;

- Таблиця 9. Оцінка впливу війни на об’єкти, пов’язані із постачанням теплової енергії;

- Таблиця 10. Оцінка впливу війни на об’єкти транспортної інфраструктури;

- Таблиця 11. Перелік існуючих на дату підготовки Плану укриттів;

- Таблиця 12. Оцінка впливу війни на об’єкти роздрібної торгівлі продовольчими товарами;

- Таблиця 13. Оцінка впливу війни на об’єкти, пов’язані із освітою;

- Таблиця 14. Оцінка впливу війни на об’єкти соціальної інфраструктури;

- Таблиця 15. Оцінка впливу війни на об’єкти сектору зв’язку і поштових послуг;

- Таблиця 16. Оцінка впливу війни на об’єкти фінансового сектору і банківських установ;

- Таблиця 17. Результати оцінки необхідності здійснення заходів із розмінування в Громаді;

- Таблиця 18. SWOT-аналіз Прилуцької міської територіальної громади;

- Таблиця 19. Узагальнення результатів SWOT-аналізу;

- Таблиця 20. Завдання і заходи з відновлення та розвитку Громади

- Таблиця 21. Перелік проєктів регіонального (місцевого) розвитку Прилуцької міської територіальної громади;

- Таблиця 22. Індикатори реалізації  завдань з відновлення та розвитку Громади;

- Таблиця 23. Перелік проєктів регіонального (місцевого) розвитку Прилуцької міської територіальної громади;

Таблиця 24. Перелік пріоритезованих проєктів регіонального (місцевого) розвитку Прилуцької міської територіальної громади.

## Додаток 7. Перелік проєктів регіонального (місцевого) розвитку

Таблиця 23. Перелік проєктів регіонального (місцевого) розвитку Прилуцької міської територіальної громади

| Пріоритетний напрям відновлення та розвитку | Найменування проєкту регіонального (місцевого) розвитку* | Найменування територіальної громади | Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту регіонального (місцевого) розвитку | Чисельність населення, на яку матиме вплив реалізація проєкту регіонального (місцевого) розвитку, тис. осіб | Опис проблеми, на розв’язання якої спрямований проєкт регіонального (місцевого) розвитку | Строки реалізації проєкту регіонального (місцевого) розвитку (місяць, рік) | Очікувані результати реалізації проєкту регіонального (місцевого) розвитку | Індикатори реалізації проєкту регіонального (місцевого) розвитку | Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. гривень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | початок | завершення |  | найменування | одиниця вимірювання | прогнозоване (цільове) значення | всього | державний бюджет | місцевий бюджет | інші джерела |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обсяг | назва джерела |
| 1. Відновлення житлового фонду |
| 1.1. Багатоквартирні житлові будинки | Завершення будівництва 5-поверхового багатоквартирного будинку для внутрішньо переміщених осіб «Оселя Надія», на території громади, по вул. Івана Богуна, 8 (Олега Кошового, 8) | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 1 | В Громади є проблема з забезпеченням житлом населення, які його потребують. На території громади, по вул. Івана Богуна, 8 (Олега Кошового, 8) знаходиться об’єкт незавершеного будівництва – 5-ти поверховий багатоквартирний будинок. Будівництво даного будинку розпочалось в 1991 році за рахунок коштів колишнього балансоутримувача ПАТ «Завод «Будмаш». У зв’язку з відсутністю фінансування, будівництво житлового будинку зупинено в 1994 році. Наразі об’єкт незавершеного будівництва перебуває в комунальній власності Прилуцької міської ради. Станом на сьогодні частково закінчено нульовий цикл будівництва та зведено і перекрито плитами 2 поверхи. Земельна ділянка сформована, кадастровий номер 7410700000:05:002:0505 для обслуговування об’єкта незавершеного будівництва Проєктно-коштоМална документація потребує оновлення. | 2025 | 2027 | Завершено будівництво багатоквартирного будинку, що надало можливість забезпечити житлом осіб, які його потребують. | Кількість людей, забезпечених житлом | Осіб | 90 - 150 | 400 000 | - | - | 400 000 | Позабюджетні кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість збудованих квартир | Одиниць | 30 |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 400 000 | - | - | 400 000 | х |
| 1.2. Індивідуальні житлові будинки | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. Гуртожитки | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. Відновлення об’єктів соціальної інфраструктури |
| 2.1. Заклади дошкільної освіти | Капітальні ремонти харчоблоків і модернізація обладнання для: ДНЗ №3 інтелектуально-оздоровчого направлення; ДНЗ №4; ДНЗ №8, Центр В.О. Сухомлинського; ДНЗ № 9; ДНЗ № 10; ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 11; Прилуцький ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу № 15; ДНЗ №19; ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №25; ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №26, ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №27; ДНЗ №28 центр С.Ф.Русової; ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №29. | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 1,6 | Недостатність обсягів місцевого бюджету в умовах повномасштабного вторгнення РФ для забезпечення виконання норм харчування в закладах освіти. Застарілість обладнання та харчоблоків не дозволяє використовувати сучасні технології приготування страв і забезпечувати дотримання Санітарного регламенту, Постанови Кабінету Міністрів №305 від 24.03.2021 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» і принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР). | 2024 | 2025 | Забезпечено відповідність харчоблоків системі НАССР та до інших регламентів, що сприятиме більш якісній організації безпечного харчування дітей в закладах освіти. | Кількість харчоблоків, в яких проведено капітальний ремонт та замінено обладнання | Одиниць | 14 | 75 000,00 | - | - | 75 000,00 | Позабюджетні кошти |
|  | Реконструкція з впровадженням комплексних заходів з теплореновації Дошкільного навчального закладу №3 інтелектуально-оздоровчого направлення Прилуцької міської ради Чернігівської області за адресою в/м №12, б1 | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 5 | Необхідно здійснити капітальний ремонт приміщення дитячого садка у місті Прилуки, що застарів та не відповідає сучасним вимогам ДБН. | 2024 | 2025 | Здійснені заходи з енергоефективності, що призведе до зменшення витрат на енергоносії та створення позитивного впливу на здоров'я дітей в закладах освіти. | Площа проведеного капітального ремонту | м2 | 955,4 | 5 524,12 | - | - | 5 524,12 | Позабюджетні кошти |
|  | Реконструкція з впровадженням комплексних заходів з теплореновації Дошкільного навчального закладу №4 Прилуцької міської ради Чернігівської області за адресою вул. 18 Вересня, 27 | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 5 | Необхідно здійснити капітальний ремонт приміщення дитячого садка у місті Прилуки, що застарів та не відповідає сучасним вимогам ДБН. | 2024 | 2025 | Здійснені заходи з енергоефективності, що призвведе до зменшення витрат на енергоносії та створення позитивного впливу на здоров'я дітей в закладах освіти. | Площа проведеного капітального ремонту | м2 | 568,2 | 3 285,33 | - | - | 3 285,33 | Позабюджетні кошти |
|  | Реконструкція з впровадженням комплексних заходів з теплореновації Дошкільного навчального закладу №19 Прилуцької міської ради Чернігівської області за адресою вул. Фабрична, 140 | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 5 | Необхідно здійснити капітальний ремонт приміщення дитячого садка у місті Прилуки, що застарів та не відповідає сучасним вимогам ДБН. | 2024 | 2025 | Здійснені заходи з енергоефективності, що призведе до зменшення витрат на енергоносії та створення позитивного впливу на здоров'я дітей в закладах освіти. | Площа проведеного капітального ремонту | м2 | 1070,8 | 6 191,30 | - | - | 6 191,30 | Позабюджетні кошти |
|  | Реконструкція з впровадженням комплексних заходів з теплореновації Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 27 Прилуцької міської ради Чернігівської області за адресою вул. Гвардійська, 90 | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 5 | Необхідно здійснити капітальний ремонт приміщення дитячого садка у місті Прилуки, що застарів та не відповідає сучасним вимогам ДБН. | 2024 | 2025 | Здійснені заходи з енергоефективності, що призведе до зменшення витрат на енергоносії та створення позитивного впливу на здоров'я дітей в закладах освіти. | Площа проведеного капітального ремонту | м2 | 2421,9 | 14 003,42 | - | - | 14 003,42 | Позабюджетні кошти |
|  | Реконструкція з впровадженням комплексних заходів з теплореновації Дошкільного навчального закладу №28 центр С.Ф. Русової Прилуцької міської ради Чернігівської області за адресою вул. Коптєва, 39 | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 5 | Необхідно здійснити капітальний ремонт приміщення дитячого садка у місті Прилуки, що застарів та не відповідає сучасним вимогам ДБН. | 2024 | 2025 | Здійснені заходи з енергоефективності, що призведе до зменшення витрат на енергоносії та створення позитивного впливу на здоров'я дітей в закладах освіти. | Площа проведеного капітального ремонту | м2 | 1296,8 | 7 493,47 | - | - | 7 493,47 | Позабюджетні кошти |
|  | Забезпечення ефективних та безпечних захисних укриттів для населення, що може використовуватися в умовах небезпеки для збереження життя та здоров’я. Будівництво захисних споруд в ДНЗ №19. | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 0,9 | На території Громади недостатня кількість захисних укриттів. Необхідне створення та впровадження ефективної інфраструктури захисту для населення та інфраструктури міста, що включає забезпечення ефективних та безпечних захисних укриттів для населення в умовах небезпеки для збереження життя та здоров’я. Будівництво захисної споруд и необхідно здійснити для ДНЗ №19 | 2024 | 2025 | Побудовано захисної споруд и необхідно здійснити для ДНЗ №19, що забезпечило відповідність ДНЗ до безпекових норм та знизило ризик загрози життя та здоров’я для населення Громади. | Кількість побудованих захисних споруд | Одиниць | 2 | 20 000 | - | - | 20 000 | Позабюджетні кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб, для яких стане доступне використання укриття | Осіб | 250 |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 131 497,64 | - | - | 131 497,64 | х |
| 2.2. Заклади загальної середньої освіти | Капітальні ремонти харчоблоків і модернізація обладнання для наступних закладів: Прилуцький ліцей №1 ім. Георгія Вороного; Прилуцький ліцей №2; Прилуцький ліцей №3 імені Сергія Гордійовича Шовкуна; Прилуцький ліцей №5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна; Прилуцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №6 (ліцей №6; Прилуцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 (ліцей №7); Прилуцький ліцей №9; Прилуцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №10 (ліцей №10); Прилуцький ліцей №12;Прилуцький ліцей №13 імені Святителя Іоасафа Бєлгородського; Прилуцький ліцей №14; Прилуцький заклад дошкільної освіти (ясла- садок) №2 | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 5,63 | Недостатність обсягів місцевого бюджету в умовах повномасштабного вторгнення РФ для забезпечення виконання норм харчування в закладах освіти. Проблема полягає у неналежному забезпеченні виконання норм харчування в закладах освіти; застарілість обладнання та харчоблоків не дозволяє використовувати сучасні технології приготування страв і забезпечувати дотримання Санітарного регламенту, Постанови Кабінету Міністрів №305 від 24.03.2021 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» і принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР). | 2024 | 2025 | Забезпечено відповідність харчоблоків системі НАССР та до інших регламентів, що сприятиме більш якісній організації безпечного харчування дітей в закладах освіти. | Кількість харчоблоків, в яких проведено капітальний ремонт та замінено обладнання | Одиниць | 12 | 75 000 | - | - | 75 000 | Позабюджетні кошти |
|  | Сучасне управління освітою: оновлення комп’ютерної та іншої офісної техніки для освітнього процесу | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 0,5 | Проблема полягає у застарілості обладнання та програмного забезпечення, яке використовується в управлінні освіти та бухгалтеріях ЗОШ. | 2024 | 2025 | Забезпечено ефективну організацію роботи бухгалтерів в закладах освіти м. Прилуки шляхом придбання ноутбуків (25 одиниць), багатофункціональних пристроїв (7 одиниць) | Кількість придбаних одиниць техніки | Одиниць | 32 | 900 | - | - | 900 | Позабюджетні кошти |
|  | Забезпечення ефективних та безпечних захисних укриттів для населення, що може використовуватися в умовах небезпеки для збереження життя та здоров’я. Будівництво захисних споруд на базі Ліцею №2 та №14. | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 0,9 | На території Громади недостатня кількість захисних укриттів. Необхідне створення та впровадження ефективної інфраструктури захисту для населення та інфраструктури міста, що включає забезпечення ефективних та безпечних захисних укриттів для населення в умовах небезпеки для збереження життя та здоров’я. Будівництво захисних споруд необхідно здійснити для ліцею №2 та ліцею №14 | 2024 | 2025 | Побудовано захисні споруди на базі ліцеїв №2 та №14, що забезпечило відповідність ліцеїв до безпекових норм та знизило ризик загрози життя та здоров’я для населення Громади. | Кількість побудованих захисних споруд | Одиниць | 2 | 71 498 | - | 71 498 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб, для яких стане доступне використання укриття | Осіб | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція з впровадженням комплексних заходів з теплореновації Прилуцького ліцею № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради Чернігівської області за адресою вул. Вокзальна, 22 | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 5 | Необхідно здійснити капітальний ремонт приміщення Ліцею у місті Прилуки, що застарів та не відповідає сучасним вимогам ДБН. | 2024 | 2025 | Здійснені заходи з енергоефективності, що призведе до зменшення витрат на енергоносії та створення позитивного впливу на здоров'я дітей в закладах освіти. | Площа проведеного капітального ремонту | м2 | 4069,5 | 23 526,95 | - | - | 23 526,95 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Реконструкція з впровадженням комплексних заходів з теплореновації Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №6 (ліцей №6) Прилуцької міської ради Чернігівської області за адресою вул. Київська, 232 | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 5 | Необхідно здійснити капітальний ремонт приміщення Ліцею у місті Прилуки, що застарів та не відповідає сучасним вимогам ДБН. | 2024 | 2025 | Здійснені заходи з енергоефективності, що призведе до зменшення витрат на енергоносії та створення позитивного впливу на здоров'я дітей в закладах освіти. | Площа проведеного капітального ремонту | м2 | 6014,5 | 34 772,94 | - | - | 34 772,94 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Реконструкція з впровадженням комплексних заходів з теплореновації Прилуцького ліцею № 12 Прилуцької міської ради Чернігівської області за адресою в/м№12 | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 5 | Необхідно здійснити капітальний ремонт приміщення Ліцею у місті Прилуки, що застарів та не відповідає сучасним вимогам ДБН. | 2024 | 2025 | Здійснені заходи з енергоефективності, що призведе до зменшення витрат на енергоносії та створення позитивного впливу на здоров'я дітей в закладах освіти. | Площа проведеного капітального ремонту | м2 | 2310 | 13 356,42 | - | - | 13 356,42 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Реконструкція з впровадженням комплексних заходів з теплореновації Прилуцького ліцею № 14 Прилуцької міської ради Чернігівської області за адресою вул. Садова, 106 | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 5 | Необхідно здійснити капітальний ремонт приміщення Ліцею у місті Прилуки, що застарів та не відповідає сучасним вимогам ДБН. | 2024 | 2025 | Здійснені заходи з енергоефективності, що призведе до зменшення витрат на енергоносії та створення позитивного впливу на здоров'я дітей в закладах освіти. | Площа проведеного капітального ремонту | м2 | 516,8 | 2 983,51 | - | - | 2 983,51 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Реконструкція з впровадженням комплексних заходів з теплореновації закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 по вул.Миколаївська 107, в м.Прилуки Чернігівської області з виділенням черговості (І черга та ІІ черги) (коригування) | Прилуцька міська територіальна громада | м.Прилуки | 1 | Недостатність обсягів місцевого бюджету в умовах повномасштабного вторгнення рф на забезпечення комфортних умов перебування у будівлі учнів та персоналу, а саме забезпечення нормативної температури повітря. Вирішення проблеми полягає у виконанні робіт з комплексної термомодернізації будівлі (утеплення). | 2024 | 2025 | Здійснені заходи з енергоефективності, що призведе до зменшення витрат на енергоносії та створення позитивного впливу на здоров'я дітей в закладах освіти. | Площа проведеного капітального ремонту | м2 | 1549 | 8 955,94 | - | - | 8 955,94 | Позабюджетні кошти |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 230 993,76 | - | 71 498 | 59 495,76 | х |  |
| 2.3. Заклади вищої (фахової передвищої) та професійної (професійно-технічної) освіти | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 2.4. Заклади охорони здоров’я | Сучасна хірургічна допомога громаді. | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 40 | КНП «ПЦМЛ» має застарілу матеріально-технічну базу, зокрема в лікарні відсутнє сучасне обладнання для відділень хірургічного профілю. | 2024 | 2025 | Забезпечення санітарно-екологічного режиму у медичному закладі, зменшення споживання енергоресурсів та економія витрат на утримання лікарні; забезпечення сучасними видами реабілітації цивільного населення, постраждалих від війни та ветеранів ЗСУ (близько 150 тис. осіб). Покращення якості медичних послуг населенню м. Прилуки та Прилуцького району; створення можливості проходити реабілітацію пацієнтам, які того потребують, покращення обладнання для змоги надавати більший спектр послуг, збільшення кількості ліжко-місць та відповідно пацієнтів, які можуть бути розміщенні на базі лікарні. | Кількість закупленого обладнання | Одиниць | 6 | 25 000 | - | - | 25 000 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Заходи з термомодернізації центрального корпусу КНП «ПЦМЛ», капітальний ремонт 3-4 поверхів центрального корпусу із створенням реабілітаційного відділення для надання відповідної медичної та реабілітаційної допомоги війсбковослужбов-цям | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 150 | Необхідно здійснити ремонтні роботи енергоефективних будівель та застарілого ремонту приміщень кластерної лікарні м. Прилуки, невідповідність сучасним вимогам ДБН. Стан приміщень на 3-4 поверхах центрального корпусу не відповідає сучасним вимогам ДБН, що унеможливлює розміщення пацієнтів та надання медичних послуг. Відсутність відділення реабілітаційних послуг для населення в м. Прилуки та прилеглих громад, що унеможливлює проходження реабілітації для військових, ВПО та цивільного населення | 2024 | 2026 |  | Площа проведеного ремонту 3-4 поверху | м2 | 1300 | 50 000 | - | - | 50 000 | Позабюджетні кошти |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площа утеплених стін приміщень лікарні | м2 | 2600 | 80 000 | - | - | 80 000 | Позабюджетні кошти |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створено відділення реабілітаційних послуг | Одиниць | 1 | 30 300 | - | - | 30 300 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Створення зони психологічного розвантаження для медичного персоналу чи інших осіб (кімната психологічного розвантаження) | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 0,5 | Проблемою є відсутність ефективних механізмів психологічного розвантаження для медичного персоналу чи інших осіб. Необхідно створити зону психологічного розвантаження для медичного персоналу з метою покращення мікроклімату в колективі та надання психологічної допомоги. | 2024 | 2025 | Створено кімнату психологічного розвантаження для працівників лікарні, що посприяло покращенню умов роботи працівників та поліпшило мікроклімат в колективі. | Створено кімнат | Одиниць | 1 | 606 | - | - | 606 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Створення Центру комплексної реабілітації та соціальної адаптації для дітей та молоді з інвалідністю в м. Прилуки Чернігівської області | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 3 | Відсутність ефективної реабілітаційної системи обмежує доступ дітей з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб до необхідних послуг з реабілітації. | 2024 | 2025 | Проведено реконструкцію та ремонтні роботи частини нежитлової будівлі, що забезпечить створення сучасного Центру комплексної реабілітації. Забезпечено доступ до високоякісних реабілітаційних послуг для осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб. | Створено сучасний Центр комплексної реабілітації | Одиниць | 1 | 10 000 | - | - | 10 000 | Позабюджетні кошти |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площа відремонтованої будівлі | м2 | 1250 |  |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 195 906 | - | - | 195 906 | х |  |
| 2.5. Заклади та установи соціального захисту населення (малі групові будинки, надавачі соціальних послуг, реабілітаційні заклади, регіональні центри соціальних служб, дитячі будинки сімейного типу тощо) | Створення комунального закладу «Ветеранський простір «Миротворець» | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 1 | Реалізація ветеранської політики на місцевому рівні в умовах війни є дуже актуальною на сьогоднішній день. Проблематика фізичного і психологічного здоров’я, працевлаштування, освіти, це цілий комплекс питань, в яких очікується допомога громади під час переходу ветеранів з військової служби до цивільного життя. В Прилуцькій міській територіальній громаді перебуває 1250 ветеранів війни, з них 360 є особами з інвалідністю. Чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни щороку збільшується. З початку 2023 року 65 осіб звернулося щодо отримання або продовження такого статусу. Кількість членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни становить 115 осіб, та поступово збільшується. З початку 2023 року 78 осіб з числа членів сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни отримали відповідний статус. Відтак у громаді виникла потреба у створенні такого ветеранського простору, в якому буде діяти команда з досвідчених та навчених фахівців - психологів, соціальних працівників, кар’єрних консультантів юМалтів реабілітологів тощо. | 2004 | 2006 | Комунальний заклад «Ветеранський простір «Миротворець» в Прилуцькій міській громаді. створить сприятливі умови для адаптації до мирного життя на всіх рівнях: в родині, громаді, трудовому колективі шляхом формування атмосфери відкритості, довірливості та щирості у такому просторі. В пріоритеті діяльність закладу за принципом безоплатності, доступності, професіоналізму, комплексності у вирішенні проблем та функціонування в якості комунікаційного майданчика між структурними підрозділами міської ради, громадськими організаціями та іншими особами, готовими надати допомогу. | Створено сучасний Ветеранський простір | Одиниць | 1 | 20 000 | - | - | 20 000 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Модернізація та впровадження енергоефективних заходів територіального центру соціального обслуговування Прилуцької міської ради | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 1,4 | Будівлі центру знаходяться у незадовільному стані. Це негативно впливає на якість надання послуг, особливо в зимовий період, коли виникають проблеми з теплопостачанням та енергозбереженням. | 2024 | 2025 | Проведення комплексної модернізації та підвищення енергоефективності будівель територіального центру, покращення умов праці персоналу та якості обслуговування відвідувачів | Реконструкція системи опалення | - | - | 6 000 | - | - | 6 000 | Позабюджетні кошти |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зовнішнє утеплення всіх приміщень | кв. м. | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Встановлення енергозберігаючих вікон та дверей | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утеплення даху будівель | кв. м. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт даху приміщень | кв. м. | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутрішній ремонт приміщень | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Благоустрій території | кв. м. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | 26 000 | х | х | 26 000 | х |  |
| 2.6. Заклади культури, заклади освіти сфери культури | Сучасне управління освітою: оновлення комп’ютерної та іншої офісної техніки для освітнього процесу | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 0,5 | Відсутність необхідної техніки для проведення якісного дистанційного навчання учнів дитячої музичної школи ім. Л.М. Ревуцького, які виїхали за кордон в зв’язку із воєнними діями. | 2024 | 2025 | Забезпечення повноцінної участі учнів, які виїхали за кордон в освітньому процесі школи, що зменшить ризик можливих прогалин в знаннях та відставанні від освітньої програми школи. | Кількість закуплених ноутбуків та планшетів для проведення дистанційного навчання | Одиниць | 20 | 250 | - | - | 250 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Впровадження цифрових технологій у наданні культурних послуг в Центральній міській бібліотеці ім. Л. Забашти та Прилуцькому краєзнавчому музей ім. В.І.Маслова | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 52 | Надання культурних послуг зазнає обмежень через відсутність сучасних цифрових технологій, що ускладнює доступність та розширення форматів культурного збагачення для громадськості. Сучасне суспільство переживає зростання використання різноманітних медіа-ресурсів, але багато людей не мають достатньої медіаграмотності та навичок критичного мислення для оцінювання та розуміння інформації, що їм надходить; багато мешканців громади можуть стикатися з проблемою відсутності доступу до якісних освітніх ресурсів для вдосконалення своєї медіаграмотності. | 2024 | 2026 | Проведено діджиталізацію культурних послуг, що забезпечить покращення їхньої доступності та розширення через використання сенсорних стендів, моніторів, VR-окулярів та інших цифрових технологій. Сприяння розвитку навичок критичного мислення та підвищення рівня медіаграмотності у мешканців громади, збільшення свідомості про дезінформацію в медіа, а також зростання використання ресурсів бібліотеки. | Кількість придбаних засобів цифрових технологій | Одиниць | 20 | 500 | - | - | 500 | Позабюджетні кошти |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення школи медіаграмотності | Одиниць | 1 | 300 | - | - | 300 |  |  |
|  | Забезпечення належних умов дозвілля, творчого розвитку, створенні культурного центру та осередків творчості, що є позитивною трансформацією в галузі культури шляхом капітального ремонту даху міського Будинку культури | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 10 | Стан даху Прилуцького міського Будинку культури є незадовільним, тому необхідне проведення ремонтних робіт. | 2024 | 2026 | Проведено ремонт даху Прилуцького міського Будинку культури. Забезпечено нормальне функціонування об'єкту та створено умови для збереження його в належному стані. | Площа відремонтовоного даху | м2 | 2400 | 4 000 | - | 4 000 | - | Бюджет Прилуцької міської територіальної громади |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 5 050 | - | 4 000 | 1 050 | х |  |
| 2.7. Заклади вищої (фахової передвищої) та професійної (професійно-технічної) освіти | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | X | X | X | X | х |  |
| 2.8. Спортивні споруди та об’єкти закладів фізичної культури і спорту | Облаштування та організація роботи соціального спортивного простору "Sport space "Єдність" | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 1 | Проблема зумовлена відсутністю безпечного соціального спортивного простору для молоді, учасників бойових дій, військовослужбовців та інших мешканців громади. | 2024 | 2025 | Реалізація проєкту спонукатиме мешканців до занять спортом, сприятиме розвитку спортивних талантів та інтересів серед молоді, позитивно вплине на фізичне та соціальне благополуччя Громади. | Створено спортивних просторів | Одиниць | 1 | 3 000 | - | - | 3 000 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Реконструкція стадіону «Супутник» «Спорт задля майбутнього» | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 2,5 | Проблема полягає у низькому рівні рухової активності населення ї застарілості спортивної матеріально-технічної бази міста та її не відповідності сучасним вимогам. | 2024 | 2025 | Реалізація проєкту спонукатиме мешканців до занять спортом, сприятиме розвитку спортивних талантів та інтересів серед молоді, позитивно вплине на фізичне та соціальне благополуччя Громади. | Реконструйовано спортивних комплексів | Одиниць | 1 | 20 000 | - | - | 20 000 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Забезпечення ефективних та безпечних захисних укриттів для населення на базі ДЮСШ | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 0,5 | Проблема полягає у відсутності захисних споруд на базі ДЮСШ міста, що становить небезпеку для життя та здоров'я дітей та інших мешканців громади, особливо в умовах військового стану. | 2024 | 2025 | Створено і впроваджено ефективну інфраструктуру захисту дітей та інших мешканців Громади, що зокрема значно покращить безпекові умови функціонування ДЮСШ. | Кількість збудованих укриттів | Одиниць | 1 | 71 498 | - | 71 498 | - | Бюджет Прилуцької міської територіальної громади |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб, для яких стане доступне використання укриття | Осіб | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція магазину № 91 під спортивний хаб «SportDREAM» | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 2 | Відсутність спортивного центру для занять единоборствами, боксом та художньою гімнастикою. Високий рівень ізоляції молоді. | 2024 | 2025 | Створено молодіжний спортивний центр з різних видів єдиноборств, боксу та художньої гімнастики. Створено платформу для спілкування та взаємодії дітей та молоді через спорт. Об'єднано молодь. Знижено рівень порушень правил громадського порядку, росту підліткової агресії, правопорушень, потрапляння підлітків під вплив негативних проявів у суспільстві, таких як шкідливі звички, що збільшує кількість дітей групи ризику в місті. Знижено рівень ізольованості молодих людей та відсутності згуртованості серед підлітків. | Кількість залучених осіб | Осіб | 2000 | 6 000 | - | - | 6 000 | Позабюджетні кошти |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 100 498 | - | 71 498 | 29 000 | х |  |
| 2.9. Молодіжні центри, молодіжні простори та центри національно-патріотичного виховання | Створення культурно-мистецького інноваційного кластеру «Творчий простір» - дозвіллєвої платформи на базі нежитлової будівлі колишньої школи №4. | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 10 | Недостатній рівень надання культурно-мистецьких послуг населенню м. Прилуки, через відсутність у місті кінотеатру, картинної галереї, творчих майстерень | 2024 | 2025 | Створення та забезпечення діяльності культурно-мистецького кластера на базі нежитлової будівлі колишньої школи №4(поч.. ХХ ст., вул. Садова, 16,, що формуватиме культурну політику міста, буде здійснювати діяльність в культурному середовищі для поліпшення популярності, доступності культурних продуктів і послуг, поширення інформації, комунікації, а також для збільшення туристичної привабливості міста, зокрема сприятиме збереженню історико-культурної спадщини (фондозбереження музею), забезпечить доступність культурних продуктів для людей з інвалідністю, сприятиме зменшенню виїзду з міста молоді, комфортному сімейному проживанню. | Кількість створених культурно-мистецьких кластерів | Одиниць | 1 | 34 000 | - | - | 34 000 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Молодіжний простір "DUMKA" – доступний для всіх | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 0,5 | Відсутність доступу до Молодіжного простору "DUMKA" для осіб з інвалідністю обмежує їхні можливості до доступу до послуг, які надаються, а також участь в активностях які відбуваються у Молодіжному просторі. | 2024 | 2025 | Проведено облаштування вхідної групи Молодіжного простору "DUMKA", що забезпечує доступність для осіб з інвалідністю та дозволяє їм повноцінно взаємодіяти з простором, брати участь у молодіжних ініціативах та програмах. Сприяння інтеграції мало мобільних груп населення у активне громадське життя. | Кількість осіб, яким стане можливий вільний доступ до активностей у Молодіжному просторі "DUMKA" | Осіб | 500 | 500 | - | - | 500 | Позабюджетні кошти |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість облаштованих пандусів | Одиниць | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість облаштованих туалетів для осіб з інвалідністю | Одиниць | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість одиниць обладнання, пандусів та меблів, придбаних для функціонування простору | Одиниць | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 34 500 | - | - | 34 500 | х |  |
| 2.10. Об’єкти територіальних органів/підрозділів Національної поліції, ДСНС, ДМС, центрів безпеки громад, поліцейських станцій, пожежних депо, інших об’єктів інфраструктури сил безпеки | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 2.11. Об’єкти закладів надання інших сервісів та послуг (адміністративні будівлі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, приміщення центрів надання адміністративних послуг тощо) | Будівництво укриття у територіальному центрі соціального обслуговування Прилуцької міської ради. | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 0,2 | Відсутність укриття в територіальному центрі соціального обслуговування Прилуцької міської ради ставить під загрозу безпеку працівників установи, отримувачів соціальних послуг, а також осіб, які опинилися поблизу автовокзалу (знаходиться за 50 м) та інших перехожих. | 2024 | 2025 | Встановлено укриття, здатне вмістити від 50 до 100 осіб, що забезпечить захист працівників установи, отримувачів соціальних послуг та перехожих від небезпек, пов’язаних з воєнними діями, таких як авіабомбардування, артилерійські обстріли, та уламки зруйнованих будівель. | Кількість осіб, для яких стане доступним укриття | Осіб | 200 | 7 250 | - | - | 250 | Повне фінансування за кошти донорів (Розробка ПКД – 250 тис. грн; Будівництво – 7 млн грн) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 7 000 |  |  |
|  | Впровадження енергоефективних заходів «Енергоефективний розвиток для спільноти» у Центрі надання адміністративних послуг м. Прилуки | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 52 | Стан даху приміщення ЦНАП вимагає проведення ремонту, також необхідний капітальний ремонт відмостки та забезпечення альтернативного електроживлення | 2024 | 2025 | Проведено реконструкцію даху, капітальний ремонт відмостки та встановлення сонячних панелей для енергоефективності та зменшення енерговитрат | Площа відремонтовоного даху | м2 | 240 | 1 830 | - | 1 830 | - | Бюджет Прилуцької міської територіальної громади |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 9 080 | - | 1 830 | 7 250 | х |  |
| 2.12. Об’єкти благоустрою | Створення сучасного парку відпочинку Дитячих мрій | Прилуцька міська територіальна громада | Чернігівська область | 2 | Територія парку ЦТДЮ недостатньо облаштована для відпочинку та дозвілля мешканців міста, відсутні алеї, освітлення, комфортабельні місця для відпочинку, безпечні та різноманітні дитячі ігрові майданчики. Це ускладнює організацію корисного та цікавого відпочинку для місцевої спільноти та учасників освітнього процесу. | 2024 | 2025 | Проведено облаштування території парку ЦТДЮ з встановленням алей, освітлення, місць для відпочинку, дитячих ігрових майданчиків з покриттям та огорожею, включно з різними конструкціями, що забезпечить мешканцям міста та учасникам освітнього процесу умови для корисного та цікавого відпочинку. | Площа парку, на якій буде створено алеї та встановлено освітлення | м2 | 50000 | 4 000 | - | - | 4 000 | Позабюджетні кошти |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість місць для відпочинку | Одиниць | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість дитячих ігрових майданчиків з покриттям та огорожею | Одиниць | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість конструкцій на дитячих ігрових майданчиках | Одиниць | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість кортів для великого тенісу | Одиниць | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дитячий майданчик «Веселий дворик - місце щасливого і здорового дитинства | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 2 | Питання встановлення дитячого майданчика для дітей у Центральному паркуі є надзвичайно актуальним. Організація змістовного та корисного дозвілля дітей - одне з важливих питань в житті громади. | 2024 | 2025 | Встановлено сучасний дитячий майданчик в Центральному парку м. Прилуки | Кількість дитячих ігрових майданчиків з покриттям та огорожею | Одиниць | 1 | 1 000 | - | - | 1 000 | Позабюджетні кошти |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 5 000 | - | - | 5 000 | х |  |
| 2.13. Інші об’єкти соціальної інфраструктури | Створення Центру комплексної реабілітації та соціальної адаптації для дітей та молоді з інвалідністю в м. Прилуки Чернігівської області | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 0,3 | Відсутність базових соціальних послуг (соціальна адаптація, денний догляд дітей з інвалідністю) та послуг з комплексної реабілітації (психолого-педагогічна та фізична реабілітація, трудова адаптація, професійна орієнтація, раннє втручання) для вразливих груп мешканців громади. Необхідно реконструювати будівлю колишнього дошкільного навчального закладу № 7 площею 1 178,51 м2 під Центр комплексної реабілітації та соціальної адаптації дітей і молоді з інвалідністю. | 2024 | 2025 | Створення умов для соціальної адаптації, денного догляду за дітьми з інвалідністю, комплексної реабілітації, тощо, що покращить умови життя для вразливих груп населення. | Проведено реконструкцію будівлі для створення Центру комплексної реабілітації | м2 | 1178,51 | 10 000 | - | - | 10 000 | Позабюджетні кошти |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість пацієнтів, яка може бути розміщена на базі центру | Осіб | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення безбар'єрного середовища в Прилуцькій міській територіальній громаді | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 19 | Існує проблема щодо пристосування головних входів до будівель, де вони розташовані, для використання особами з інвалідністю та маломобільних верств населення; пристосування для для них захисних споруд. Забезпечення даної категорії осіб до освітніх, медичних та інших послуг. | 2024 | 2025 | Облаштування приміщень суб'єктів господарювання різних форм власності з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Встановлення автономних джерел електроживлення для забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я міста у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання. Забезпечення закладів освіти необхідною комп’ютерною технікою для організації дистанційного навчання. Забезпечення доступ до мережі Інтернет в закладах освіти. Забезпечення формування мережі інклюзивних класів, груп, гуртків в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади. Забезпечення підвезення дітей з особливими освітніми потребами, які цього потребують, до закладу освіти та у зворотному напряму. | Кількість облаштованих приміщень | Одиниць | 35 | 11 475 | - | - | 11 475 | Позабюджетні кошти |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість облаштованих споруд цивільного захисту | Одиниць | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість встановлених автономних джерел електроживлення | Одиниць | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість комп'юторної техніки встановленої в закладах освіти | Одиниць | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість закладів освіти підключених до мережі інтернет | Одиниць | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість сформованих інклюзивних класів, груп та гуртків | Одиниць | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість дітей забезпечених підвезенням | Осіб | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Виконання робіт по об’єкту: «Поліпшення технічного стану р. Удай в межах м. Прилуки Чернігівської області» на ділянці протяжністю 9,3 км.. | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 50 | Проблема полягає у замуленні русла річки та поширенні водяної порослі, чим порушуються санітарно-допустимі норми стокового режиму річки. Прибережна територія р. Удай належним чином не облаштована. Мешканці втрачають можливість сталого використання наявних природних ресурсів для забезпечення інвестиційного розвитку міста та якісного проведення дозвілля. Відповідно до розробленої та погодженої проєктно-кошторисної документації у 2019 році, у 2020 році розпочато роботи по об’єкту: «Будівництво інженерних споруд та благоустрій (поліпшення технічного стану) р. Удай в межах м. Прилуки Чернігівської області на ділянці ПК-32 до ПК-46 та від ПК-0* до ПК-5*» на ділянці протяжністю 1,9 км., на виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки. Роботи призупинено за відсутності фінансування. На даний час об’єкт на ділянці 1,9 км. знаходиться в стані незавершеного будівництва. Для виконання робіт по об’єкту: «Поліпшення технічного стану р. Удай в межах м. Прилуки Чернігівської області» на ділянці протяжність 7,4 км.. проєктно - кошторисна документація відсутня, відповідно роботи з поліпшення технічного стану річки не виконувались. | 2024 | 2025 | Збереження екологічного стану природнього середовища сталого використання природних ресурсів в межах пойми річки Удай, покращення інвестиційної привабливості міста. Створення умов для облаштування громадських та комерційних пляжів; Аквапарків; Кемпінгів; Готельно-розважальних комплексів; Лісопаркових зон; Заповідних територій; Виробничих зон з переробки мулових відкладень, водяної порослі та риборозведення. Залучення інвестицій на засадах державного, приватного партнерства та формування туристичної інфраструктури міста Прилуки. | Протяжність території по об’єкту: «Будівництво інженерних споруд та благоустрій (поліпшення технічного стану) р. Удай в межах м.Прилуки Чернігівської області на ділянці ПК-32 до ПК-46 та від ПК-0* до ПК-5*» | км. | 1.9 | 9 500 | - | 3 000 | 6 500 | Місцевий бюджет, інші кошти не заборонені законом. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | Протяжність території по об’єкту: «Поліпшення технічного стану р. Удай в межах м. Прилуки Чернігівської області» | км. | 7.4 | 71 300 |  | 1 300 | 70 000 | Місцевий бюджет, Кошти природоохоронного фонду, інші кошти не заборонені законом. |  |
|  | Облаштування незалежного творчого простору в центрі міста Прилуки «Рівний – рівному»; | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 0,5 | Відсутній безпечний простір під відкритим небом у центрі міста Прилуки, що обмежує можливості для дозвілля мешканців. | 2024 | 2025 | Облаштовано незалежний творчий простір біля пам'ятника літописцю, який створює нові можливості для дозвілля мешканців Громади. | Облаштовано творчий простір | Одиниць | 1 | 1 000 | - | - | 1 000 | Позабюджетні кошти |  |
|  |  |  |  |  | Низька якість спроможностей на території міста, а також якості та швидкості процесів місцевого економічного, соціального, культурного, тощо розвитку. Відсутність спеціалізованих офісних просторів зменшує можливості для розширення місцевого бізнесу та створення нових робочих місць. | 2024 | 2025 | Створено установу «Агенція місцевого розвитку «Прилуки», що покращить якість та швидкість місцевого економічного, соціального, культурного розвитку Створено ресурсно-офісний центр, на базі реконструйованого першого поверху нежитлової будівлі, яка знаходиться за адресою Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Шевченка, 107, що забезпечить створення в лівому крилі будівлі 17 кабінетів, усі приміщення мають окремий вхід, з повним комплектом меблів для офісу і технічним оснащенням, включаючи електропостачання, теплопостачання, забезпечені електропостачанням, теплопостачанням та бездротовим інтернетом. Приміщення розраховані від 1 до 5 офісних місць, площею, в середньому, 16 кв. м (2-3 офісних місця) та 30 кв. м (4-5 офісних місць). У будівлі є захисна споруда цивільного захисту. В оренду може пропонуватись як окреме приміщення, так і офісне місце окремо Це сприятиме розвитку місцевого бізнесу, залученню інвестицій та створенню нових робочих місць. | Кількість осіб, залучених до проєктів розвитку місцевої громади | Осіб | 3000 | 4 500 | - | - | 4 500 | Позабюджетні кошти |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створено "Агенцію місцевого розвитку" та її ресурсний центр | Створення інституцій місцевого економічного розвитку, як інструменту організаційної, фінансової та економічної сталості Прилуцької громади | Прилуцька міська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Недостатній рівень надання туристичних послуг обмежує можливості для туристів та відвідувачів ефективно планувати своє перебування та досліджувати місцеві визначні пам'ятки. | 2024 | 2025 | Створено туристичний інформаційний центр, що забезпечить поліпшення надання туристичних послуг та сприятиме зростанню туристичного потоку через надання вичерпної інформації про місцеві визначні пам'ятки та активності. | Створено туристичний інформаційний центр |  |  | 400 | - | - | 400 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Розробка інтегрованої системи раннього попередження населення | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 50 | Відсутність ефективної системи раннього попередження призводить до затримок у інформуванні населення про надзвичайні ситуації, що знижує загальний рівень безпеки громадян та їхню готовність до дій. | 2024 | 2025 | Розроблено та впроваджено інтегровану систему раннього попередження, що забезпечує миттєве інформування населення через мобільні додатки та гучномовці, підвищуючи загальний рівень безпеки та готовність до надзвичайних ситуацій. Запровадження геолокаційного сервісу для точної ідентифікації місцезнаходження користувачів та надання реального часу інструкцій сприятиме ефективній взаємодії між населенням та службами реагування. | Розроблено та впроваджено інтегровану систему раннього попередження | Створення Туристичного інформаційного центру | Прилуцька міська територіальна громада | 40 000 | - | - | 40 000 | Позабюджетні кошти |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість громадських місць, оснащених системою гучномовців та звукової сигналізації | Одиниць | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення якісного та безпечного транспортування продуктів харчування для закладів освіти та медицини м. Прилуки | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 7 | Морально та фізично зношений транспорт на комбінаті ускладнює ефективність роботи та може призвести до технічних несправностей та непередбачених витрат. | 2024 | 2025 | Проведено заміну старого транспорту на новий автомобіль-фургон з ізотермічним кузовом, що забезпечить підвищення ефективності транспортних процесів на комбінаті та зменшення ризику виникнення технічних несправностей та непередбачених витрат. | Кількість придбаних автомобілів-фургонів з ізотермічним кузовом | Одиниць | 1 | 1 800 | - | - | 1 800 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Будівництво двох захисних споруд для мешканців в/м №12 та Заудаївського мікрорайону | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 0,8 | У контексті війни з РФ виникає нагальна потреба у будівництві нових, сучасних захисних споруд цивільного захисту, спрямованих на захист населення та інфраструктури від можливих наслідків ракетного удару та радіаційного впливу. | 2024 | 2025 | Побудовано дві захисні споруди місткістю по 400 осіб кожна, що забезпечить ефективний захист мешканців в/м №12 та Заудаївського мікрорайону в умовах небезпеки. Сприяння покращенню безпеці населення та зниженню ризиків для життя і здоров'я від можливих наслідків військових дій. | Кількість осіб, яким забезпечено захист | Осіб | 800 | 50 000 | - | - | 50 000 | Позабюджетні кошти |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість новозбудованих захисних споруд | Одиниць | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 199 975 | - | 3 300 | 196 675 | х |  |
| 3. Відновлення об’єктів житлово-комунального господарства |  |
| 3.1. Об’єкти системи централізован. водопостачання | Відновлення системи централізованого водопостачання |  |
|  | Реконструкція ВНС вул. Пирятинська,135/1 | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 26,4 | Незадовільний стан обладнання водопровідної насосної станції на вулиці Пирятинська, 135/1 призводить до нестабільного водопостачання мешканців. | 2024 | 2025 | Реконструйована водопровідна насосна станція забезпечить підвищену надійність водопостачання мешканців міста. | Реконструйована водопровідна насосна станція | Одиниць | 1 | 950 | - | - | 950 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Реконструкція ділянок водопроводу в місті, включаючи повну заміну труб та вимикаючих пристроїв на вулицях Гоголя, Перемоги, Київській та І. Скоропадського | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 4,3 | Незадовільний стан мереж водопостачання міста призводить до перебоїв у постачанні води, зниження якості питної води та збільшення витрат на експлуатацію застарілих систем. Реконструкцію необхідно здійснити на наступних ділянках: 1) Ду500мм довжиною 250м по вул. Гоголя (від вул. Котляревського до вул. Пушкіна); 2) Ду-100мм довжиною 250 по вул. Перемоги (від вул. Соборна до вул. Берегова) Ду-100мм довжиною 500м по вул. Київській (від вул. Дачна до мікрорайону «Плискунівка»); 3) Ду-250мм довжиною більше 1000м ( від вул. Чапаєва до пров. 8 Березня) 4) Ду-300мм довжиною 200м по вул. І. Скоропадського (район перехрестя з вул. Незалежності). | 2024 | 2025 | Реконструйовані ділянки водопроводу забезпечать стабільне та безперебійне постачання якісної питної води, знизять експлуатаційні витрати. | Кількість осіб, яким забезпечено стабільне постачання питної води | Осіб | 4300 | 7 000 | - | - | 7 000 | Позабюджетні кошти |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Довжина реконструйованих ділянок водопроводу | м | 2200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво свердловини на мікрорайоні "Рокитне" по 4 в’їзду Гетьмана Сагайдачного | Прилуцька міська територіальна громада | мікрорайон Рокитне | 2,4 | Наявна проблема з постачанням води на мікрорайоні "Рокитне". Необхідно здійснити будівництво свердловини по 4 в’їзду Гетьмана Сагайдачного для забезпечення надійного та безперебійного постачання води на мікрорайоні «Рокитне». | 2024 | 2025 | Будівництво свердловини по 4 в’їзду Гетьмана Сагайдачного на мікрорайоні "Рокитне" забезпечить надійне та безперебійне постачання води, покращуючи умови проживання місцевих мешканців. | Здійснено будівництво свердловини | Одиниць | 1 | 19 000 | - | - | 19 000 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Реконструкція підвищувальної установки на вулиці 1 Травня, 73 | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 1,5 | Наявна проблема з постачанням води. Необхідно здійснити реконструкцію для забезпечення надійного та безперебійного водопостачання - ПУ вул. 1 Травня, 73. | 2024 | 2025 | Підвищення надійності водопостачання мешканців міста | Проведено реконструкцію водопровідної мережі | Одиниць | 1 | 300 | - | - | 300 |  |  |
|  | Заміна 25 пожежних гідрантів у місті Прилуки | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 18,3 | Вийшли з ладу 25 пожежних гідрантів у місті Прилуки, що створює ризики для пожежної безпеки міста, тому необхідна їх заміна. | 2024 | 2025 | Замінені пожежні гідранти в місті Прилуки забезпечать належну пожежну безпеку та оперативний доступ до водних ресурсів у випадку пожеж. | Кількість замінених пожежних гідрантів | Одиниць | 25 | 600 | - | - | 600 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Встановлення установок знефторення питної води |  |  |  |
|  | Встановлення установок знефторення питної води на водяних насосних станціях в місті, вулиці Незалежності, 59; в/м №12, буд. 1/152А; вулиці Пирятинська, 135/1 |  |  |  | Наявна проблема з підвищеним вмістом фтору у питній воді. Тому для зменшення підвищеного вмісту фтору у питній воді необхідно встановити установку знефторення питної води на водяній насосній станції по вул. Незалежності, 59 продуктивністю 1200 м3 в/м №12 буд. 1/152А продуктивністю 1200 м3 Пирятинська, 135/1 продуктивністю 1200м3. | 2024 | 2025 | Встановлені установки знефторення на водяних насосних станціях забезпечать відповідність питної води стандартам якості, знижуючи ризики для здоров'я населення. | Наявна продуктивність установок знефторення | м3 | 2800 | 21 000 | - | - | 21 000 | Позабюджетні кошти |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Встановлено установок знефторення | Одиниць | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 48 850 | - | - | 48 850 | х |  |
| 3.2. Об’єкти системи централізованого водовідведення | Відновлення каналізаційних очисних споруд (КОС) міста Прилуки |  |
|  | Реконструкція ОС №2, включно з КНС №13 та біоставками, та винос на поверхню резервуарів з гіпохлоридом | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 26,3 | Проблема з поганим станом ОС №2, КНС №13 та біоставків (які потребують реконструкції), а також необхідність виносу на поверхню резервуарів з гіпохлоридом. | 2024 | 2025 | Відновлені та модернізовані очисні споруди та винесені на поверхню резервуари з гіпохлоридом забезпечують підвищену надійність централізованого водовідведення. | Реконструйовано об'єктів водовідведення | Одиниць | 4 | 102 000 | - | - | 102 000 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Придбання нової повітродувки з такими характеристиками, як на наявній на ОС №2 | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 26,3 | Наявна проблема зношення існуючої повітродувка на ОС №2, тому необхідно придбати нову повітродувку. | 2024 | 2025 | Нова повітродувка забезпечує підвищену надійність централізованого водовідведення для мешканців міста. | Придбано повітродувок | Одиниць | 1 | 5 500 | - | - | 5 500 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Відновлення системи централізованого водовідведення |  |
|  | Реконструкція каналізаційних насосних станцій (КНС) №2 та №5 з заміною каналізаційних мереж у місті Прилуки, вул. Б. Носенка, 7/2 та вул. Галаганівській, 12/1 | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 26,3 | Застарілі каналізаційні насосні станції та мережі в місті Прилуки створюють ризик для техногенної безпеки, обмежуючи ефективне водовідведення та обслуговування населення. | 2024 | 2025 | Оновлені каналізаційні насосні станції та мережі в місті Прилуки сприятимуть підвищенню техногенної безпеки та надійності системи водовідведення. Відновлена інфраструктура забезпечить ефективне обслуговування населення. | Довжина замінених каналізаційних мереж | м | 6234 | 102 000 | - | - | 102 000 | Позабюджетні кошти |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість модернізованих каналізаційних насосних станцій | Одиниць | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Друга черга реконструкції самоплинного каналізаційного колектора по вул. Галаганівській. | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 22,6 | Наявна проблема зношення ділянок каналізаційних мереж, які є прилеглими до місця аварії на каналізаційному колекторі. | 2024 | 2025 | Підвищення надійності централізованого водовідведення для мешканців міста, мінімізація витоків та забруднень навколишнього середовища. | Довжина замінених каналізаційних мереж | м | 245 | 13 054 | - | - | 13 054 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі від будинків №24, №26, №28, №32, №34, №36, №40, №42, №44, №;46 по вул. Тургєнєва №86, №88 по вул. Боброва та №74 пов вул. Фабричній в м. Прилуки Чернігівської області | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 2,3 | Застаріла каналізаційна насосна станція та мережі в заудаївському районі міста Прилуки створюють ризик для техногенної безпеки, обмежуючи ефективне водовідведення та обслуговування населення. | 2024 | 2025 | Оновлена каналізаційна насосна станція та мережі в заудаївському районі міста Прилуки сприятимуть підвищенню техногенної безпеки та надійності системи водовідведення. Відновлена інфраструктура забезпечить ефективне обслуговування населення. | Довжина замінених каналізаційних мереж | м | 1050 | 8 000 | - | - | 8 000 | Позабюджетні кошти |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість модернізованих каналізаційних насосних станцій | одиниць | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 230 554 | - | - | 230 554 | х |  |
| 3.3. Об’єкти теплопостачання | Відновлення системи централізованого теплопостачання |  |
|  | Реконструкція котельні по вул. Перемоги, 180 | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 0,17 | Незадовільний стан насосного, запірного обладнання, трубопроводів та котлів, що ускладнює надання послуг з теплопостачання мешканцям Громади. | 2024 | 2025 | Поліпшення надійності та якості надання послуги з централізованого теплопостачання для мешканців міста, зменшення ризиків аварійних ситуацій. | Кількість заміненого обладнання | Одиниць | 8 | 4 200 | - | - | 4 200 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Реконструкція котельні по вул. Вокзальна,8Б | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 1,25 | Незадовільний стан насосного, запірного обладнання, трубопроводів та котлів, що ускладнює надання послуг з теплопостачання мешканцям Громади. | 2024 | 2025 | Поліпшення надійності та якості надання послуги з централізованого теплопостачання для мешканців міста, зменшення ризиків аварійних ситуацій. | Кількість заміненого обладнання | Одиниць | 12 | 5 100 | - | - | 5 100 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Реконструкція котельні по вул. Київська,200 з її ліквідацією та встановленням модульних котелень з автономним режимом роботи на ЦТП по вул. Пушкіна,78 та вул. Київська, 313 | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 1,02 | Незадовільний стан насосного, запірного обладнання, трубопроводів та котлів, що ускладнює надання послуг з теплопостачання мешканцям Громади. | 2024 | 2025 | Поліпшення надійності та якості надання послуги з централізованого теплопостачання для мешканців міста, зменшення ризиків аварійних ситуацій. | Кількість заміненого обладнання | Одиниць | 27 | 8 500 | - | - | 8 500 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Реконструкція великих котелень вул. Київська,200, вул. Ярмаркова,41/8, вул. Польова,110 вул. Костянтинівська,110, в/м №12 з заміною котлів, запірного та насосного обладнання і трубопроводів | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 7,40 | Незадовільний стан насосного, запірного обладнання, трубопроводів та котлів, що ускладнює надання послуг з теплопостачання мешканцям Громади. | 2024 | 2025 | Поліпшення надійності та якості надання послуги з централізованого теплопостачання для мешканців міста, зменшення ризиків аварійних ситуацій. | Кількість заміненого обладнання | Одиниць | 56 | 7 200 | - | - | 7 200 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Реконструкція котельні по вул. Київська, 56 | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 1,9 | Незадовільний стан насосного, запірного обладнання, трубопроводів та котлів, що ускладнює надання послуг з теплопостачання мешканцям Громади та пацієнтам Прилуцької міської лікарні. | 2024 | 2025 | Поліпшення надійності та якості надання послуги з централізованого теплопостачання для мешканців міста, зменшення ризиків аварійних ситуацій. | Кількість заміненого обладнання | Одиниць | 8 | 5 000 | - | - | 5 000 | Позабюджетні кошти |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 30 000 | - | - | 30 000 | х |  |
| Модернізація полігону твердих побутових відходів із встановленням сортувальної лінії |  |
| 3.4. Інші об’єкти житлово-комунального господарства | Модернізація полігону твердих побутових відходів м. Прилуки із встановленням сортувальної лінії | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 100 | Перевантаженість полігону твердих побутових відходів та відсутність сміттєво-переробних підприємств. Зменшення об’єму сміття, яке захороняється | 2024 | 2025 | Уникнення пере завантаженості полігону твердих побутових відходів. Сприяння покращенню стану довкілля та стабільне утримання екологічного балансу середовища. Встановлення автомобільних вагів на КПП полігону, огородження полігону, встановлення дезбар'єру, обвалування по периметру, облаштування системи пожежогасіння, влаштування під'їзного шляху, облаштування системи водовідведення. Монтаж сортувальної лінії. | Кількість встановленного обладнання | Одиниць | 6 | 12 305 | - | - | 12 305 | Позабюджетні кошти |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Довжина встановленої огорожі | м | 1300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Впровадження роздільного збору твердих побутових відходів |  |
|  | Придбання контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 40 | В громаді немає достатньої кількості сучасних контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів, що ускладнює процес збору сміття і має негативний вплив на екологічний стан у громаді. Необхідне придбання контейнерів для роздільного збору ТПВ - 300 шт. | 2024 | 2025 | Забезпечення мешканців Громади необхідним обладнанням для правильного сортування й утилізації відходів. | Кількість придбаних контейнерів для роздільного збору сміття | Одиниць | 300 | 3 900 | - | - | 3 900 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Відновлення автопарку спеціалізованої техніки комунальних підприємств |  |
|  | Придбання бульдозера для забезпечення захоронення твердих побутових відходів на міському сміттєзвалищі | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 52 | Наявна проблема завантаження міського сміттєзвалища, тому необхідне придбання бульдозера для забезпечення захоронення твердих побутових відходів на міському сміттєзвалищі. | 2024 | 2025 | Забезпечення виконання робіт по захороненню твердих побутових відходів, а саме розгортання та ущільнення сміття на міському сміттєзвалищі. | Кількість придбаних бульдозерів | Одиниць | 1 | 6 400 | - | - | 6 400 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Придбання сміттєвозів із заднім завантаженням та сміттєвоза із боковим завантаженням | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 40 | Наявна проблема завантаження міського сміттєзвалища, тому необхідне придбання сміттєвоза із заднім завантаженням – 2 шт. та сміттєвоза із боковим завантаженням – 1 шт. | 2024 | 2025 | Уникнення збою графіків збору твердих побутових відходів на контейнерних майданчиках та у приватному секторі через зношеність автотранспорту комунального підприємства. | Кількість придбаних сміттєвозів із заднім завантаженням | Одиниць | 2 | 11 400 | - | - | 11 400 | Позабюджетні кошти |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість придбаних сміттєвозів із боковим завантаженням | Одиниць | 1 |  |  |  |  | Позабюджетні кошти |  |
|  | Придбання та оновлення техніки для ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів та доріг | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 52 | Проблема нестачі техніки (та зношеність наявних одиниць), що ускладнює оперативне прибирання доріг в зимовий період та належне утримання доріг та вулиць, і створює небезпеку учасників дорожнього руху. Необхідно придбати: 1) Машину дорожньої комбінованої (для ямкового ремонту) УЯР – 1 шт. 2) Вакуумну машину для прибирання території міста – 1 шт. 3) Снігоприбиральну машину МДК – 1 шт. 4) Трактор –1 шт. | 2024 | 2025 | Забезпечення належного стану доріг та асфальтобетонних покриттів у м. Прилуки, оперативного прибирання в зимовий період, безпечного руху для транспорту та пішоходів, сприяння зменшенню кількості ДТП. | Кількість придбаних дорожніх комбінованих машин | Одиниць | 1 | 15 650 | - | - | 15 650 | Позабюджетні кошти |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість придбаних вакуумних машин | Одиниць | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількісь придбаних снігоприбиральних машин МДК | Одиниць | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість придбаних тракторів | Одиниць | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання екскаватора-навантажувача з глибиною розробки грунту не менше 5,4 м з додатковим обладнанням (гідромолотом) потужністю 20кW | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 53,6 | Аварії на мережах водопостачання та водовідведення збільшують ризик перебоїв у наданні послуг, що негативно впливає на надійність водопостачання мешканців міста. Тому для усунення аварій та виконання ремонтів мереж необхідно придбати екскаватор-навантажувач з необхідною глибиною розробки грунту. | 2024 | 2025 | Надійність водопостачання та водовідведення мешканців міста підвищено завдяки оперативному усуненню аварій та виконанню ремонтних робіт за допомогою екскаватора-навантажувача з глибиною розробки грунту не менше 5,4м і гідромолотом потужністю 20kW. | Кількість придбаних екскаваторів-навантажувачів | Одиниць | 1 | 3 200 | - | - | 3 200 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Придбання аварійно-ремонтної машини з інструментом та обладнанням для ліквідації аварій на системах водопостачання, теплопостачання та водовідведення | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 53,6 | Аварії на трубопроводах водопостачання, теплопостачання та водовідведення призводять до перебоїв у послугах для населення, тому потрібно придбати аварійно-ремонтну машину, укомплектовану інструментом та обладнанням, для ліквідації аварій. | 2024 | 2025 | Аварійно-ремонтна машина, укомплектована необхідним інструментом та обладнанням, сприятиме оперативному усуненню аварій на системах водопостачання, теплопостачання та водовідведення, підвищуючи надійність послуг та задоволення потреб населення. | Кількість придбаних аварійно-ремонтних машин | Одиниць | 1 | 5 100 | - | - | 5 100 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Придбання вантажо-пасажирського фургону для перевезення аварійних бригад (не менше п'яти пасажирів та одного водія з об'ємом вантажного відсіку не менше 2158х1956х1796мм.) | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 53,6 | Затримки в прибутті аварійних бригад на місця аварій та пошкоджень об'єктів знижують оперативність усунення та нейтралізації аварійних наслідків. | 2024 | 2025 | Вантажо-пасажирський фургон забезпечує швидке прибуття аварійних бригад на місця аварій, підвищуючи оперативність усунення та нейтралізації аварійних наслідків. | Кількість придбаної техніки | Одиниць | 1 | 3 400 | - | - | 3 400 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Придбання машини мулососу з об'ємом цистерни 7 м³ для міських потреб | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 53,6 | Аварії та пошкодження мереж призводять до накопичення води та мулу, що створює ризики для екології міста. | 2024 | 2025 | Використання машини мулососу з об'ємом цистерни 7 м³ забезпечить ефективне управління аварійними ситуаціями, зниження ризиків для екології міста. | Кількість придбаних мулососів | Одиниць | 1 | 4 600 | - | - | 4 600 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Придбання автоцистерни ємністю 5м3 для доставки питної води | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 53,6 | Проблема доступності населення до питної води у кризових та аварійних ситуаціях. | 2024 | 2025 | Забезпечення населення питною водою в кризових та аварійних ситуаціях . | Кількість придбаних автоцистерн | Одиниць | 1 | 2 800 | - | - | 2 800 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Придбання автопідйомника ричажно- телескопічного з робочою висотою підйому 24 м | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 40 | Проблема відсутності автовишки ускладнює виконання робіт з ремонту м’яких та шиферних покрівель, систем дощового та ливневого водовідведення, оголовків ДВК, обслуговування ліній електропостачання до будинків, а також кронування і спилювання дерев на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста | 2024 | 2025 | Автопідйомник забезпечить якісне виконання робіт з утримання багатоквартирних будинків та прибудинкової території | Кількість придбаних автопідйомників | Одиниць | 1 | 5 450 | - | - | 5 450 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Придбання мінітрактора СКАУТ ТЕ-504С | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 40 | Проблема виконання робіт з вивезення сміття з прибудинкових територій багатоквартирних будинків на полігон ТПВ, у зв’язку з тим, що наявні трактори мають тривалий термін експлуатації і малу потужність для прохідності по полігону, а також для виконання робіт з утилізації гілля | 2024 | 2025 | Мінітрактор забезпечить якісне виконання робіт з утримання прибудинкової території багатоквартирних будинків | Кількість придбаних мінітракторів | Одиниць | 1 | 562 | - | - | 562 | Позабюджетні кошти |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 74 767 | - | - | 74 767 | х |  |
| 4. Відновлення енергетичної інфраструктури |  |
| 4.1. Об’єкти газопостачання (газопроводу) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 4.2. Нафтопроводи | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 4.3. Об’єкти з виробництва, передачі, розподілу та продажу електричної енергії | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 4.4. Інші об’єкти енергетичної інфраструктури | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 5. Відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури |  |
| 5.1. Автомобільні дороги | Виконання робіт по об’єкту: «Будівництво автомобільної дороги «Південно-західний обхід м. Прилуки в Чернігівській області» на ділянці від автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин до автомобільної дороги загального користування державного значення Т-25-30 Прилуки-Варва-Срібне-Обухове» протяжністю 10,4 км.. | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 50 | Транзитні автомобільні потоки, що проходять через місто Прилуки, руйнують стан дорожнього покриття вулично-дорожньої мережі та об’єкти нерухомості, прилеглі до магістральних вулиць міста. Відсутність об’їзної автомобільної дороги ускладнює вирішення логістичних питань в діяльності промислових та агропромислових підприємств м. Прилуки та Прилуцького району, які потребують відновлення в досягненні та підвищенні економічних показників, зменшення яких обумовлено військовою агресією російської федерації. | 2024 | 2027 | Будівництво об’їзної автомобільної дороги сприятиме створенню умов для подальшого економічного розвитку, поліпшенню інвестиційної привабливості міста, зменшенню перевантаження вулично-дорожньої мережі міста, розбудови інфраструктури та мережі сервісного обслуговування. Реалізація проєкту сприятиме економічному розвитку міста Прилуки, південного регіону Чернігівської області, залученню інвестицій для розвитку діючих та створенню виробничих та агропромислових підприємств. | Протяжність збудованої дороги | км. | 10,4 | 1 713 500 в т.ч. проєктні роботи 13500 (стадія проєкт, робоча документація, завершення робіт по стадії ТЕО ) |  | 1 500 проєктні роботи | 1 712 000 в т.ч. проєктні роботи 12000 | Міський бюджет, позабюджетні кошти |  |
|  | Відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури (дорожнє покриття) |  |
|  | Здійснення капітального ремонту дорожнього покриття проїзної частини вул. І Козача (від вул.1 Травня (В.Чорновола) до вул. Київської) в м. Прилуки; | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 52 | Зруйноване дорожнє покриття та ямковість доріг негативно впливають на умови та комфортність руху автотранспорту – не забезпечується розрахункова швидкість руху, створюються аварійні ситуації через ямковості та нерівності покриття. Дорожнє покриття перебуває в аварійному стані. Необхідно здійснити капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини основних магістральних вулиць міста Прилуки: І Козача, В’ячеслава Чорновола (1 Травня*), Перемоги, Котляревського. | 2024 | 2025 | Підвищення якості дорожнього покриття та інфраструктури, що забезпечить зручний та безпечний рух для транспорту та пішоходів, вдосконалить транспортне сполучення та легший доступ до різних частин міста. | Протяжність відремонтованої дороги | км. | 0,737 | 16 435 | - | - | 16 435 | Позабюджктні кошти |  |
|  | Здійснення капітального ремонту дорожнього покриття проїзної частини вул.1 Травня (В. Чорновола) (від вул. Юрія Коптєва (Переяславська) до вул. І Козачої); | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 52 | Зруйноване дорожнє покриття та ямковість доріг негативно впливають на умови та комфортність руху автотранспорту – не забезпечується розрахункова швидкість руху, створюються аварійні ситуації через ямковості та нерівності покриття. Дорожнє покриття перебуває в аварійному стані. Необхідно здійснити капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул.вул.1 Травня (В. Чорновола) (від вул. Юрія Коптєва (Переяславська) до вул. І Козачої);. | 2024 | 2025 | Підвищення якості дорожнього покриття та інфраструктури, що забезпечить зручний та безпечний рух для транспорту та пішоходів, вдосконалить транспортне сполучення та легший доступ до різних частин громади. | Протяжність відремонтованої дороги | км. | 1,157 | 22 619 | - | - | 22 619 |  |  |
|  | Здійснення капітального ремонту дорожнього покриття проїзної частини вул. Перемоги в м.Прилуки Чернігівської області (І черга — від вул. Київської до вул. Гвардійської. ІІ черга - від вул. Гвардійської до вул. Промислової); | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 52 | Зруйноване дорожнє покриття та ямковість доріг негативно впливають на умови та комфортність руху автотранспорту – не забезпечується розрахункова швидкість руху, створюються аварійні ситуації через ямковості та нерівності покриття. Дорожнє покриття перебуває в аварійному стані. Необхідно здійснити капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Перемоги в м.Прилуки Чернігівської області (І черга — від вул. Київської до вул. Гвардійської. ІІ черга - від вул. Гвардійської до вул. Промислової); | 2024 | 2025 | Підвищення якості дорожнього покриття та інфраструктури, що забезпечить зручний та безпечний рух для транспорту та пішоходів, вдосконалить транспортне сполучення та легший доступ до різних частин міста. | Протяжність відремонтованої дороги | км. | 2,32 | 48 394 | - | - | 48 394 |  |  |
|  | Здійснення капітального ремонту дорожнього покриття проїзної частини вул. Котляревського (від вул. Київської до вул. Берегової) в м. Прилуки Чернігівської області. | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 52 | Зруйноване дорожнє покриття та ямковість доріг негативно впливають на умови та комфортність руху автотранспорту – не забезпечується розрахункова швидкість руху, створюються аварійні ситуації через ямковості та нерівності покриття. Дорожнє покриття перебуває в аварійному стані. Аварійний стан покриття вулиць потребує капітального ремонту. | 2024 | 2025 | Підвищення якості дорожнього покриття та інфраструктури, що забезпечить зручний та безпечний рух для транспорту та пішоходів, вдосконалить транспортне сполучення та легший доступ до різних частин міста. | Протяжність відремонтованої дороги | км. | 0,825 | 27 123 | - | - | 27 123 |  |  |
|  | Здійснення капітального ремонту дорожнього покриття проїзної частини вул. Земська (від вул. І.Скоропадського до вул.Д.Шкоропада) | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 52 | Зруйноване дорожнє покриття та ямковість доріг негативно впливають на умови та комфортність руху автотранспорту – не забезпечується розрахункова швидкість руху, створюються аварійні ситуації через ямковості та нерівності покриття. Дорожнє покриття перебуває в аварійному стані. Необхідно здійснити капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Земська (від вул. І.Скоропадського до вул.Д.Шкоропада) | 2024 | 2025 | Підвищення якості дорожнього покриття та інфраструктури, що забезпечить зручний та безпечний рух для транспорту та пішоходів, вдосконалить транспортне сполучення та легший доступ до різних частин міста. | Протяжність відремонтованої дороги | км. | 1,357 | 13 840 | - | - | 13 840 | Позабюджктні кошти |  |
|  | Здійснення поточного ремонту / будівництва грунтових доріг у м.Прилуки | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 52 | Зруйноване грунтове дорожнє покриття негативно впливають на умови та комфортність руху автотранспорту – не забезпечується розрахункова швидкість руху, створюються аварійні ситуації із-за ямковості та нерівності дорожнього покриття. Мешканцям утруднюється доступ до інших районів міста, утруднюються транспортні потреби, а також унеможливлюється швидкий доступ до медичних послуг, освіти та інших соціальних сервісів. Необхідно здійснити поточний ремонт / будівництво грунтових доріг у м.Прилуки | 2024 | 2025 | Підвищення якості дорожнього покриття та інфраструктури, що забезпечить зручний та безпечний рух для транспорту та пішоходів, вдосконалить транспортне сполучення та легший доступ до різних частин міста. | Протяжність відремонтованої дороги | км. | 112 | 12 000 | - | - | 12 000 | Позабюджктні кошти |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площа відремонтованої дороги | м2 | 650 |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення умов для функціонування комунального автобусного парку | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 14 | Проблема полягає у незадовільній якості перевезення пасажирів, використанні приватними перевізниками автобусів малої пасажиромісткості, відсутністю громадського транспорту, який був би пристосованим для перевезення людей з інвалідністю. Необхідно створити цех громадського автотранспорт шляхом придбання 5 міських автобусів середньої пасажиромісткості. Також є необхідність придбання автобусів для міжміських перевезень вихованців ДЮСШ та творчих колективів МБК | 2024 | 2025 | Закупівля автобусів забезпечить створення додаткових пасажирських місць для мешканців м. Прилуки, а також надасть можливість для комфортного пересування людям з інвалідністю. Також надасть можливість вихованцям ДЮСШ та творчим колективам МБК брати участь у різних заходах в інших містах України | Кількість придбаних автобусів | Одиниць | 8 | 13 000 | - | - | 13 000 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Створення інтегрованої платформи, яка об'єднає сучасні технології моніторингу, аналітики даних і систем автоматизованого управління транспортною інфраструктурою | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 19 | Відсутність системи з камерами спостереження, сенсорами руху, технологіями IT та іншими сучасними засобами для збору інформації, що унеможливлює ефективний моніторингу транспортної інфраструктури | 2024 | 2025 | Платформа дозволить попереджувати негативні сценарії на дорогах та забезпечити безпечний та ефективний рух транспорту. Проведені навчання та тренування для персоналу центру управління рятувальних служб та операторів системи дозволить ефективно використовувати та реагувати на отриману інформацію щодо можливих проблем на дорозі, та оперативно приймати рішення щодо їх усунення. Запуск мобільного додатку чи веб-платформу для інформування громадян про стан доріг, полегшить їм планування своїх маршрутів та сприятиме уникненню формування заторів. Рух транспорту зможе швидко відновлюватися завдяки впровадженню системи автоматизованої евакуації для видалення аварійних транспортних засобів. Інтегрована платформа, яка об'єднає сучасні технології моніторингу, аналітики даних і систем автоматизованого управління транспортною інфраструктурою дозволить попереджувати негативні сценарії та забезпечувати безпеку та ефективності руху. Для цього необхідно: 1) Розробити інтегровану систему моніторингу, яка включає в себе камери спостереження, сенсори руху, технології IT та інші сучасні засоби для збору інформації. Необхідне створення інтегрованої платформи, яка об'єднає сучасні технології моніторингу, аналітики даних і систем автоматизованого управління транспортною інфраструктурою з метою попередження негативних сценаріїв та забезпечення безпеки та ефективності руху. 2) Заснувати центр управління транспортною інфраструктурою, де фахівці можуть в реальному часі моніторити та аналізувати дані про рух та стан доріг. 3) Розробити аналітичну систему, яка буде визначати ризикові точки, прогнозувати можливість виникнення заторів та аварій на основі зібраних даних. 4) Впровадження системи світлофорного управління: Інтегрувати систему світлофорного управління для оптимізації світлофорів в реальному часі, забезпечуючи плавний рух транспорту та мінімізацію заторів. 5) Впровадити систему автоматизованої евакуації для видалення аварійних транспортних засобів та забезпечення швидкого відновлення руху. 6) Запуск мобільного додатку або веб-платформу для інформування громадян про стан доріг, можливі затори та рекомендації щодо оптимальних маршрутів. 7) Провести навчання та тренування для персоналу центру управління, рятувальних служб та операторів системи для ефективного використання та реагування на отриману інформацію. 8) Впровадити систему поетапно з послідовним тестуванням та адаптацією на основі отриманих результатів. | Кількість користувачів мобільного додатку | Осіб | 30000 | 18 200 | - | - | 18 200 | Позабюджетні кошти |  |
|  |  |  |  |  | Неможливість для фахівців моніторити та аналізувати дані про рух та стан доріг в реальному часі. |  |  |  | Кількість встановлених засобів для збору інформації | Одиниць | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Відсутність аналітичної системи, яка буде визначати ризикові точки, прогнозувати можливість виникнення заторів та аварій на основі зібраних даних. |  |  |  | Зменшення ДТП в місті Прилуки | % | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Відсутність системи світлофорного управління і, відповідно, неможливість оптимізувати світлофори в реальному часі, забезпечуючи плавний рух транспорту та мінімізацію заторів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 885 112 | - | 1 500 | 1 883 612 | х |  |
| 5.2. Залізничні шляхи | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 5.3. Аеродроми та аеродромні об’єкти | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 5.4. Об’єкти портової інфраструктури | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 5.5. Гідротехнічні споруди | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 5.6. Об’єкти інфраструктури | Розвиток сучасної наукової, виробничої та ринкової інфраструктури – створення індустріального парку «Прилуцький» | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 1 | Громада має проблему недостатньої інвестиційної привабливості, зокрема земельних ділянок і тому має проблеми із залученням суб’єктів господарювання на території, адже не всюди є можливість підключення до каналізаційних мереж, водопровідної мережі, електричної мережі тощо. Необхідно вирішити як використати вільні земельні ділянки на території громади, які можуть бути інвестиційно привабливими. З метою залучення інвестицій, для впливу на стан та динаміку економіки нашої громади, що сприятиме науково-технічному прогресу та економічному зростанню, сприянню активізації підприємницької діяльності, необхідним є створення відповідних умов для інвесторів. Однією із основних умов, яка сприяє швидшому залученню суб’єктів господарювання на пропоновані території, є забезпечення можливостей підключення до каналізаційних мереж, водопровідної мережі, електричної мережі тощо. Особливу увагу слід приділити електричним мережам, адже для промисловості необхідна велика потужність споживання (встановлення трансформаторної підстанції). | 2024 | 2025 | Забезпечення надійного та стабільного електропостачання для земельних ділянок, що підключаються до нової трансформаторної підстанції; створення інфраструктурних умов для розвитку земельних ділянок, зокрема для будівництва та розширення об'єктів., тим самим залучення інвесторів, особливо у сферу промисловості. Дані заходи допоможуть підвищити інвестиційну привабливість вільних земельних ділянок. | Кількість ділянок з підведеними комунікаціями | Одиниць | 1 | 3 000 | - | - | 3 000 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Модернізація міської системи зовнішнього освітлення (заміна лампочок та кабельних ліній) | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 52 | Наявна система освітлення у м. Прилуки є застарілою. Проведений енергетичний аудит мереж зовнішнього освітлення в місті Прилуки Чернігівської області і визначений стан об’єктів мереж, аналіз споживання енергоносіїв, розроблені енергоефективні заходи, які можуть бути реалізовані на об'єкті та їх техніко-економічне обґрунтування, та приведені показники освітленості до нормативних значень згідно з ДБН В.2.5.28-2018. | 2024 | 2025 | Підвищення якості системи освітлення, зменшення витрат на енергозабезпечення, відповідність модернізованій системі освітлення нормативним значенням ДБН, більш комфортне та безпечне перебування мешканців на вулицях у нічний час. Замінено 4 586 світлоточок. Заміна кабельних ліній. | Кількість замінених ламп | Одиниць | 4586 | 35 000 | - | - | 35 000 | Позабюджетні кошти |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Довжина замінених кабельних ліній | м | 258,5 |  |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 38 000 | - | - | 38 000 | х |  |
| 5.7. Інші об’єкти транспортної інфраструктури | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 6. Захист навколишнього природного середовища, відтворення та стале використання природних ресурсів |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 7. Поліпшення стану сільськогосподарських угідь та лісових земель (консервація земель, рекультивація порушених земель тощо) |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 8. Розвиток регіональної та місцевої економіки |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 9. Інші проєкти, спрямовані на відновлення регіону та територіальної громади |  |
| 9.1. Інші проєкти, спрямовані на відновлення регіону та територіальної громади | Інтерграційний хаб для внутрішньо переміщених осіб у Прилуцькій міській територіальній громаді | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 3 | Відсутність ефективної інтеграції ВПО у громаду міста створює соціальні та економічні виклики. Недостатня взаємодія та включеність ВПО у громадське життя обмежує їхні можливості активної участі в розвитку Громади та може призводити до виникнення соціальних проблем. | 2024 | 2025 | Інтеграція ВПО дасть можливість: • забезпечити дотримання прав людини; • використання творчого, інтелектуального потенціалу ВПО для зміцнення і розвитку громади; • використання економічного потенціалу ВПО з метою фінансової участі у наповненні місцевого бюджету; • громадської активності, опанування і впровадження в практику демократичних механізмів впливу на прийняття рішень; • участі у формуванні державної стратегії, місцевої політики, планів соціально-економічного розвитку місцевості; • історичної, культурної просвіта; • обміну досвідом; • мотивації до активності членів місцевих громад. | Кількість учасників соціальних та культурних заходів | Осіб | 2950 | 1 000 | - | - | 1 000 | Позабюджетні кошти |  |
|  | Проведення модернізації телевізійного мовлення (модернізації лінійного медіа ресурсу та створення циклу телевізійних програм – Відео-Podcast «Екран спільноти») | Прилуцька міська територіальна громада | м. Прилуки | 30 | Необхідно провести заходи з модернізації телевізійного медіа: 1) Модернізації лінійного медіа ресурсу в напрямку розширення меж трансляції телеканалу «Прилуки» з використанням радіочастотного спектра мовлення ефірної багатоканальної електронної комунікаційної мережі МХ-5 у стандарті DVB-T2 (MPEG-4) в інших регіонах окрім м. Прилук 2) Реалізація нового проєкту Цикл телевізійних програм – Відео-Podcast «Екран спільноти» В ході проєкту планується вирішити такі проблеми: 1. Даний проєкт спрямований на вирішення ключових проблем із споживанням медійного контенту, комунікаційних проблем в громаді, а саме Проблеми осіб з інвалідністю (відсутність пандусів чи інших конструкцій, надання послуги соціального таксі, проблема низького забезпечення соціальними гарантіями та підтримкою). 2. Проблеми дітей з інвалідністю (проблема забезпечення освітніми послугами, проблема організації дозвілля, проблема отримання медичних послуг). 3. Проблеми насилля у сім’ї та на роботі ( у тому числі гендерне насилля, та насилля над дітьми.) 4. Проблема соціалізації та недостатньої соціальної підтримки ВПО. 5. Проблема провадження молодіжної політики під час війни. 6. Проблеми адаптації ветеранів війни, військових, що повернулися з передової. 7. Проблема недостатньої обізнаності населення, щодо впровадження реформ в галузі медицини. 8. Проблема недостатньої обізнаності прав та обов’язків споживача, щодо отримання медичних гарантій | 2024 | 2025 | Розширення меж телевізійної трансляції дозволить покращити процес споживання мешканцями Громади медійного контенту, сприятиме більшій обізнаності у важливих питаннях; зокрема подкаст "Екран спільноти" допоможе дати відповіді на нагальні питання, що стосуються щоденного життя людей у період війни, сприятиме психологічній підтримці населення Громади. | Модернізовано лінійних медіа ресурсів | Одиниць | 1 | 1 000 | - | 1 000 | - | Міський та позаміський бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Середня кількість переглядів Відео-Подкасту «Екран спільноти» | Осіб | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2 000 | - | - | 2 000 | х |  |
| Разом за громадою | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3 647 783,4 | - | 82 128 | 3 565 655,4 | х |  |

## Додаток 8. Перелік пріоритезованих проєктів регіонального (місцевого) розвитку

Для визначення ступеня пріоритетності проєктів із врахування принципів "потребуватиме незначних ресурсів, але забезпечить значний ефект для громади" та "зробити краще, ніж було", можна використовувати різні методології та підходи. В Таблиці 16 нижче наведено перелік пріоритезованих проєктів при застосуванні «Мультикритеріального аналізу прийняття рішень» ("Multi-Criteria Decision Analysis" (MCDA). Для формування даного переліку проранжованих проєктів (від найбільш пріоритетного до найменш пріоритетного) робочою групою було здійснено наступні кроки:

1. Визначення критеріїв: Перш за все було визначено перелік критеріїв, які будуть використовуватися для оцінки проєктів. Критеріями в процесі визначення пріоритетів відновлення та розвитку Громади були:

- Соціальна важливість: Оцінка того, як сильно проєкт впливає на соціальний розвиток та якість життя мешканців Громади;

- Вплив на доходи/витрати бюджету: Оцінка впливу реалізації проєкту на місцевий бюджет, зокрема на витрати та на податкові надходження, на економію коштів, на зменшення видатків на соціальні програми чи інфраструктуру або навпаки зростанням видаткової частини на окремі напрямки;

- Вплив на демографічну ситуацію в Громаді: Оцінка того, як реалізація проєкту може безпосередньо  вплинути на динаміку повернення мешканців в Громаду або залучення інших людей до проживання/заселення в Громаду;

- Створення робочих місць в Громаді: Визначення кількості нових робочих місць, які планується створити завдяки реалізації проєкту;

- Волонтерська/добровільна участь мешканців Громади в реалізації проєкту: Оцінка кількості залучених мешканців Громади до реалізації проєкту (участь в діяльності, коштах, роботах, або інших зусиллях, щоб даний проєкт був реалізований);

- Екологічний вплив: Врахування впливу проєкту на довкілля та можливість забезпечення екологічної стійкості;

-Терміни: Оцінка, за скільки місяців проєкт має (наприклад, якщо цей проєкт терміновий) та може (скільки часу потрібно на реалізацію проєкту) бути реалізований.

- Вартість проєкту: Оцінка того, яка вартість відповідного проєкту для місцевого бюджету Громади. Оцінюємо виключно видатки з бюджету Громади, а проєкти, які не потребують таких бюджетних видатків, автоматично отримують максимальну кількість балів. Чим більше видатків слід буде здійснити з місцевого бюджету, тим менший бал;

- Кількість людей: На яку кількість людей має вплив реалізація даного проєкту (користувачі, зацікавлені, вигодонабувачі, кількість мешканців громади, яким безпосередньо вигідна реалізація проєкту, незалежно від того, докладали вони зусиль для втілення проєкту).

- Стан до початку проєкту: Оцінка від найкращого до найгіршого стану реалізації проєкту (об’єкту, споруди тощо), готовності всіх процесів, документів, процедур, умов тощо, для того, щоб проєкт почати втілювати та домогтися кінцевої реалізації/запуску.

2. Оцінка проєктів: Для кожного проєкту було проведено оцінку, як він впливає на кожен з критеріїв. Було використано шкалу від 1 до 10 балів, де більше значення вказує на кращий вплив. 
3. Обчислення загальних оцінок: Було пораховано загальну оцінку для кожного проєкту.

4. Визначення пріоритетів: Проєкти, які мають найвищі загальні оцінки, можна визнати як пріоритетні. Вони мають найбільший потенціал для досягнення цілей Громади з урахуванням важливих критеріїв.

5. Розподіл проранжованого списку проєктів на 3 рівні пріоритетності: Для зручності відображення інформації щодо пріоритезованих проєктів, вони додатково були розподілені на 3 рівні пріоритетності: «Високий», «Середній», «Низький». Це розподілення відбувається відповідно до діапазону балів для кожного рівня («Високий» – 40-100 балів, «Середній» – 35-40 балів, «Низький»– 0-35 балів).

6. Обговорення та уточнення: Засідання Робочої групи може бути присвячене обговоренню результатів оцінки та визначенню пріоритетів. Важливо також врахувати думку і відгуки мешканців Громади та інших заінтересованих сторін.

При оцінці проєктів зокрема були враховані наступні важливі умови:

1. Одинакові критерії та шкала балів для всіх проєктів: Усі проєкти оцінювались за однаковими стандартами та використовувався однаковий набір критеріїв та шкала балів для вимірювання їхньої ефективності.

Для ранжування у підсумковій таблиці співпадаючих по кількості в балах проєктів, вище ставився той проєкт, який має кращі бали за показником створення робочих місць. У випадку, якщо кількість балів по кількості робочих місць є однаковою – проєкти розміщувались один перед одним за рішенням робочої групи.

2. Максимальна кількість балів по кожному критерію – 10 балів. Максимальна сума балів – 100.

3. Для якісних критеріїв важливо врахувати думку кожного члена робочої групи: Під час надання балів за критеріями «Соціальна важливість», «Екологічний вплив», «Стан до початку проєкту» ключовою є особиста позиція кожного члена робочої групи. Середній бал формується з позицій членів робочої групи, які можуть відрізнятися за оцінкою. Для цього, за потреби, висловлювався кожен член робочої групи, а тоді підраховувався середній бал по робочій групі загалом.

За результатами проведення пріоритезації проєктів відновлення та розвитку Прилуцької міської територіальної громади було визначено 21 проєктів «Високої пріоритетності», 32 проєктів «Середньої пріоритетності» та 6 проєктів «Низької пріоритетності». Детальний перелік всіх проранжованих проєктів Плану відновлення та розвитку Прилуцької МТГ наведено в Таблиці 24 нижче.

Таблиця 24. Перелік пріоритезованих проєктів регіонального (місцевого) розвитку Прилуцької міської територіальної громади

| Рівень пріоритетності | Номер пріоритетності проєкту | Назва проєкту | Пріоритетний напрям відновлення та розвитку | Опис проблеми, на розв’язання якої спрямований проєкт регіонального (місцевого) розвитку | Очікувані результати реалізації проєкту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Висока пріоритетність | 1 | Заходи з термомодернізації центрального корпусу КНП «ПЦМЛ» проведення ремонтних робіт на 3-4 поверхах центрального корпусу із створенням реабілітаційного відділення для надання відповідної медичної та реабілітаційної допомоги військовослужбовцям | 2.4. Заклади охорони здоров’я | Необхідно здійснити ремонтні роботи енергоефективних будівель та застарілого ремонту приміщень кластерної лікарні м. Прилуки, невідповідність сучасним вимогам ДБН. Стан приміщень на 3-4 поверхах центрального корпусу не відповідає сучасним вимогам ДБН, що унеможливлює розміщення пацієнтів та надання медичних послуг. Відсутність відділення реабілітаційних послуг для населення в м. Прилуки та прилеглих громад, що унеможливлює проходження реабілітації для військових, ВПО та цивільного населення | Забезпечення санітарно-екологічного режиму у медичному закладі, зменшення споживання енергоресурсів та економія витрат на утримання лікарні. забезпечення сучасними видами реабілітації цивільного населення постраждалих від війни та ветеранів ЗСУ. |
|  | 2 | Модернізація полігону твердих побутових відходів м. Прилуки із встановленням сортувальної лінії | 3.4. Інші об’єкти житлово-комунального господарства | Перевантаженість полігону твердих побутових відходів та відсутність сміттєво-переробних підприємств. Зменшення об’єму сміття, яке захороняється | Уникнення пере завантаженості полігону твердих побутових відходів. Сприяння покращенню стану довкілля та стабільне утримання екологічного балансу середовища. Встановлення автомобільних вагів на КПП полігону, огородження полігону, встановлення дезбар'єру, обвалування по периметру, облаштування системи пожежогасіння, влаштування під'їзного шляху, облаштування системи водовідведення. Монтаж сортувальної лінії. |
|  | 3 | Створення комунального закладу «Ветеранський простір «Миротворець» | 2.5. Заклади та установи соціального захисту населення (малі групові будинки, надавачі соціальних послуг, реабілітаційні заклади, регіональні центри соціальних служб, дитячі будинки сімейного типу тощо) | Реалізація ветеранської політики на місцевому рівні в умовах війни є дуже актуальною на сьогоднішній день. Проблематика фізичного і психологічного здоров’я, працевлаштування, освіти, це цілий комплекс питань, в яких очікується допомога громади під час переходу ветеранів з військової служби до цивільного життя. В Прилуцькій міській територіальній громаді перебуває 1250 ветеранів війни, з них 360 є особами з інвалідністю. Чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни щороку збільшується. З початку 2023 року 65 осіб звернулося щодо отримання або продовження такого статусу. Кількість членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни становить 115 осіб, та поступово збільшується. З початку 2023 року 78 осіб з числа членів сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни отримали відповідний статус. Відтак у громаді виникла потреба у створенні такого ветеранського простору, в якому буде діяти команда з досвідчених та навчених фахівців - психологів, соціальних працівників, кар’єрних консультантів юМалтів реабілітологів тощо. | Комунальний заклад «Ветеранський простір «Миротворець» в Прилуцькій міській громаді. створить сприятливі умови для адаптації до мирного життя на всіх рівнях: в родині, громаді, трудовому колективі шляхом формування атмосфери відкритості, довірливості та щирості у такому просторі. В пріоритеті діяльність закладу за принципом безоплатності, доступності, професіоналізму, комплексності у вирішенні проблем та функціонування в якості комунікаційного майданчика між структурними підрозділами міської ради, громадськими організаціями та іншими особами, готовими надати допомогу. |
|  | 4 | Завершення будівництва 5-поверхового багатоквартирного будинку для внутрішньо переміщених осіб «Оселя Надія», на території громади, по вул. Івана Богуна, 8 (Олега Кошового, 8) | 1.1. Багатоквартирні житлові будинки | В Громади є проблема з забезпеченням житлом населення, які його потребують. На території громади, по вул. Івана Богуна, 8 (Олега Кошового, 8) знаходиться об’єкт незавершеного будівництва – 5-ти поверховий багатоквартирний будинок. Будівництво даного будинку розпочалось в 1991 році за рахунок коштів колишнього балансоутримувача ПАТ «Завод «Будмаш». У зв’язку з відсутністю фінансування, будівництво житлового будинку зупинено в 1994 році. Наразі об’єкт незавершеного будівництва перебуває в комунальній власності Прилуцької міської ради. Станом на сьогодні частково закінчено нульовий цикл будівництва та зведено і перекрито плитами 2 поверхи. Земельна ділянка сформована, кадастровий номер7410700000:05:002:0505 для обслуговування об’єкта незавершеного будівництва. Проєктно-коштоМална документація потребує оновлення. | Завершено будівництво багатоквартирного будинку, що надало можливість забезпечити житлом осіб, які його потребують.. Забезпечення житлом близько 90 осіб ВПО. |
|  | 5 | Молодіжний простір "DUMKA" – доступний для всіх. | 2.9. Молодіжні центри, молодіжні простори та центри національно-патріотичного виховання | Відсутність доступу до Молодіжного простору "DUMKA" для осіб з інвалідністю обмежує їхні можливості до доступу до послуг, які надаються, а також участь в активностях які відбуваються у Молодіжному просторі. | Підвищення рівня соціальної згуртованості, саморозвитку та самореалізації молоді, залучення до формування активної громадської позиції молоді з числа ВПО та осіб з інвалідністю. Проведено облаштування вхідної групи Молодіжного простору "DUMKA", що забезпечує доступність для осіб з інвалідністю та дозволяє їм повноцінно взаємодіяти з простором, брати участь у молодіжних ініціативах та програмах. Сприяння інтеграції мало мобільних груп населення у активне громадське життя. |
|  | 6 | Створення Центру комплексної реабілітації та соціальної адаптації для дітей та молоді з інвалідністю в м. Прилуки Чернігівської області | 2.4. Заклади охорони здоров’я 2.13. Інші об’єкти соціальної інфраструктури | Відсутність базових соціальних послуг (соціальна адаптація, денний догляд дітей з інвалідністю) та послуг з комплексної реабілітації (психолого-педагогічна та фізична реабілітація, трудова адаптація, професійна орієнтація, раннє втручання) для вразливих груп мешканців громади. Необхідно реконструювати будівлю колишнього дошкільного навчального закладу № 7 площею 1 178,51 м2 під Центр комплексної реабілітації та соціальної адаптації дітей і молоді з інвалідністю. Відсутність ефективної реабілітаційної системи обмежує доступ дітей з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб до необхідних послуг з реабілітації. | Проведено реконструкцію та ремонтні роботи частини нежитлової будівлі, яка знаходиться за адресою: м. Прилуки, вул.. Іванівська, 57А, що забезпечить створення сучасного Центру комплексної реабілітації. Забезпечено доступ до високоякісних реабілітаційних послуг для осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб. |
|  | 7 | Відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури (дорожнє покриття) |
|  |  | Здійснення капітального ремонту дорожнього покриття проїзної частини вул.1 Травня (В. Чорновола) (від вул. Юрія Коптєва (Переяславська) до вул. І Козачої); | 5.1. Автомобільні дороги | Зруйноване дорожнє покриття та ямковість доріг негативно впливають на умови та комфортність руху автотранспорту – не забезпечується розрахункова швидкість руху, створюються аварійні ситуації через ямковості та нерівності покриття. Дорожнє покриття перебуває в аварійному стані. Необхідно здійснити капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул.вул.1 Травня (В. Чорновола) (від вул. Юрія Коптєва (Переяславська) до вул. І Козачої);. | Підвищення якості дорожнього покриття та інфраструктури, що забезпечить зручний та безпечний рух для транспорту та пішоходів, вдосконалить транспортне сполучення та легший доступ до різних частин громади. |
|  |  | Здійснення капітального ремонту дорожнього покриття проїзної частини вул. Земська (від вул. І.Скоропадського до вул.Д.Шкоропада) |  | Зруйноване дорожнє покриття та ямковість доріг негативно впливають на умови та комфортність руху автотранспорту – не забезпечується розрахункова швидкість руху, створюються аварійні ситуації через ямковості та нерівності покриття. Дорожнє покриття перебуває в аварійному стані. Необхідно здійснити капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Земська (від вул. І.Скоропадського до вул.Д.Шкоропада) | Підвищення якості дорожнього покриття та інфраструктури, що забезпечить зручний та безпечний рух для транспорту та пішоходів, вдосконалить транспортне сполучення та легший доступ до різних частин міста. |
|  |  | Здійснення капітального ремонту дорожнього покриття проїзної частини вул. І Козача (від вул.1 Травня (В.Чорновола) до вул. Київської) в м. Прилуки; |  | Зруйноване дорожнє покриття та ямковість доріг негативно впливають на умови та комфортність руху автотранспорту – не забезпечується розрахункова швидкість руху, створюються аварійні ситуації через ямковості та нерівності покриття. Дорожнє покриття перебуває в аварійному стані. Необхідно здійснити капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини основних магістральних вулиць міста Прилуки: І Козача, В’ячеслава Чорновола (1 Травня*), Перемоги, Котляревського. | Підвищення якості дорожнього покриття та інфраструктури, що забезпечить зручний та безпечний рух для транспорту та пішоходів, вдосконалить транспортне сполучення та легший доступ до різних частин міста. |
|  |  | Здійснення капітального ремонту дорожнього покриття проїзної частини вул. Котляревського (від вул. Київської до вул. Берегової) в м. Прилуки Чернігівської області. |  | Зруйноване дорожнє покриття та ямковість доріг негативно впливають на умови та комфортність руху автотранспорту – не забезпечується розрахункова швидкість руху, створюються аварійні ситуації через ямковості та нерівності покриття. Дорожнє покриття перебуває в аварійному стані. Аварійний стан покриття вулиць потребує капітального ремонту. | Підвищення якості дорожнього покриття та інфраструктури, що забезпечить зручний та безпечний рух для транспорту та пішоходів, вдосконалить транспортне сполучення та легший доступ до різних частин міста. |
|  |  | Здійснення капітального ремонту дорожнього покриття проїзної частини вул. Перемоги в м.Прилуки Чернігівської області (І черга — від вул. Київської до вул. Гвардійської. ІІ черга - від вул. Гвардійської до вул. Промислової); |  | Зруйноване дорожнє покриття та ямковість доріг негативно впливають на умови та комфортність руху автотранспорту – не забезпечується розрахункова швидкість руху, створюються аварійні ситуації через ямковості та нерівності покриття. Дорожнє покриття перебуває в аварійному стані. Необхідно здійснити капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Перемоги в м.Прилуки Чернігівської області (І черга — від вул. Київської до вул. Гвардійської. ІІ черга - від вул. Гвардійської до вул. Промислової); | Підвищення якості дорожнього покриття та інфраструктури, що забезпечить зручний та безпечний рух для транспорту та пішоходів, вдосконалить транспортне сполучення та легший доступ до різних частин міста. |
|  |  | Здійснення поточного ремонту / будівництва грунтових доріг у м.Прилуки |  | Зруйноване грунтове дорожнє покриття негативно впливають на умови та комфортність руху автотранспорту – не забезпечується розрахункова швидкість руху, створюються аварійні ситуації із-за ямковості та нерівності дорожнього покриття. Мешканцям утруднюється доступ до інших районів міста, утруднюються транспортні потреби, а також унеможливлюється швидкий доступ до медичних послуг, освіти та інших соціальних сервісів. Необхідно здійснити поточний ремонт / будівництво грунтових доріг у м.Прилуки | Підвищення якості дорожнього покриття та інфраструктури, що забезпечить зручний та безпечний рух для транспорту та пішоходів, вдосконалить транспортне сполучення та легший доступ до різних частин міста. |
|  | 8 | Відновлення автопарку спеціалізованої техніки комунальних підприємств |
|  |  | Придбання бульдозера для забезпечення захоронення твердих побутових відходів на міському сміттєзвалищі | 3.4. Інші об’єкти житлово-комунального господарства | Наявна проблема завантаження міського сміттєзвалища, тому необхідне придбання бульдозера для забезпечення захоронення твердих побутових відходів на міському сміттєзвалищі. | Забезпечення виконання робіт по захороненню твердих побутових відходів, а саме розгортання та ущільнення сміття на міському сміттєзвалищі. |
|  |  | Придбання сміттєвозів із заднім завантаженням та сміттєвоза із боковим завантаженням |  | Наявна проблема завантаження міського сміттєзвалища, тому необхідне придбання сміттєвоза із заднім завантаженням – 2 шт. та сміттєвоза із боковим завантаженням – 1 шт. | Уникнення збою графіків збору твердих побутових відходів на контейнерних майданчиках та у приватному секторі через зношеність автотранспорту комунального підприємства. |
|  |  | Придбання та оновлення техніки для ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів та доріг | 5.1. Автомобільні дороги | Проблема нестачі техніки (та зношеність наявних одиниць), що ускладнює оперативне прибирання доріг в зимовий період та належне утримання доріг та вулиць, і створює небезпеку учасників дорожнього руху. Необхідно придбати: 1) Машину дорожньої комбінованої (для ямкового ремонту) УЯР – 1 шт. 2) Вакуумну машину для прибирання території міста – 1 шт. 3) Снігоприбиральну машину МДК – 2 шт. 4) Трактор – 1 шт. | Забезпечення належного стану доріг та асфальтобетонних покриттів у м. Прилуки, оперативного прибирання в зимовий період, безпечного руху для транспорту та пішоходів, сприяння зменшенню кількості ДТП. |
|  |  | Придбання екскаватора-навантажувача з глибиною розробки грунту не менше 5,4м з додатковим обладнанням (гідромолотом) потужністю 20кW | 3.1. Об’єкти системи централізованого водопостачання | Аварії на мережах водопостачання та водовідведення збільшують ризик перебоїв у наданні послуг, що негативно впливає на надійність водопостачання мешканців міста. Тому для усунення аварій та виконання ремонтів мереж необхідно придбати екскаватор-навантажувач з необхідною глибиною розробки грунту. | Надійність водопостачання та водовідведення мешканців міста підвищено завдяки оперативному усуненню аварій та виконанню ремонтних робіт за допомогою екскаватора-навантажувача з глибиною розробки грунту не менше 5,4м і гідромолотом потужністю 20kW. |
|  |  | Придбання аварійно-ремонтної машини з інструментом та обладнанням для ліквідації аварій на системах водопостачання, теплопостачання та водовідведення |  | Аварії на трубопроводах водопостачання, теплопостачання та водовідведення призводять до перебоїв у послугах для населення, тому потрібно придбати аварійно-ремонтну машину, укомплектовану інструментом та обладнанням, для ліквідації аварій. | Аварійно-ремонтна машина, укомплектована необхідним інструментом та обладнанням, сприятиме оперативному усуненню аварій на системах водопостачання, теплопостачання та водовідведення, підвищуючи надійність послуг та задоволення потреб населення. |
|  |  | Придбання вантажо-пасажирського фургону для перевезення аварійних бригад (не менше п'яти пасажирів та одного водія з об'ємом вантажного відсіку не менше 2158х1956х1796мм.) |  | Затримки в прибутті аварійних бригад на місця аварій та пошкоджень об'єктів знижують оперативність усунення та нейтралізації аварійних наслідків. | Вантажо-пасажирський фургон забезпечує швидке прибуття аварійних бригад на місця аварій, підвищуючи оперативність усунення та нейтралізації аварійних наслідків. |
|  |  | Придбання машини мулососу з об'ємом цистерни 7 м³ для міських потреб |  | Аварії та пошкодження мереж призводять до накопичення води та мулу, що створює ризики для екології міста. | Використання машини мулососу з об'ємом цистерни 7 м³ забезпечить ефективне управління аварійними ситуаціями, зниження ризиків для екології міста. |
|  |  | Придбання автоцистерни ємністю 5 м3 для доставки питної води |  | Проблема доступності населення до питної води у кризових та аварійних ситуаціях. | Забезпечення населення питною водою в кризових та аварійних ситуаціях . |
|  |  | Придбання автопідйомника ричажно- телескопічного з робочою висотою підйому 24 м | 3.4. Інші об’єкти житлово-комунального господарства | Проблема відсутності автовишки ускладнює виконання робіт з ремонту м’яких та шиферних покрівель, систем дощового та ливневого водовідведення, оголовків ДВК, обслуговування ліній електропостачання до будинків, а також кронування і спилювання дерев на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста | Аітопадйомник забезпечить якісне виконання робіт з утримання багатоквартирних будинків та прибудинкової території |
|  |  | Придбання мінітрактора СКАУТ ТЕ-504С |  | Проблема виконання робіт з вивезення сміття з прибудинкових територій багатоквартирних будинків на полігон ТПВ, у зв’язку з тим, що наявні трактори мають тривалий термін експлуатації і малу потужність для прохідності по полігону, а також для виконання робіт з утилізації гілля | Забезпечення вивезення сміття з прилеглої території багатоквартирних житлових будинків. |
|  | 9 | Відновлення каналізаційних очисних споруд (КОС) та системи централізованого водовідведення міста Прилуки |
|  |  | Реконструкція ОС №2, включно з КНС №13 та біоставками, та винос на поверхню резервуарів з гіпохлоридом | 3.2. Об’єкти системи централізованого водовідведення | Проблема з поганим станом ОС №2, КНС №13 та біоставків (які потребують реконструкції), а також необхідність виносу на поверхню резервуарів з гіпохлоридом. | Відновлені та модернізовані очисні споруди та винесені на поверхню резервуари з гіпохлоридом забезпечують підвищену надійність централізованого водовідведення. |
|  |  | Придбання нової повітродувки з такими характеристиками, як на наявній на ОС №2 |  | Наявна проблема зношення існуючої повітродувка на ОС №2, тому необхідно придбати нову повітродувку. | Нова повітродувка забезпечує підвищену надійність централізованого водовідведення для мешканців міста. |
|  |  | Реконструкція каналізаційних насосних станцій (КНС) №2 та №5 з заміною каналізаційних мереж у місті Прилуки, вул. Б. Носенка, 7/2 та вул. Галаганівській, 12/1 |  | Застарілі каналізаційні насосні станції та мережі в місті Прилуки створюють ризик для техногенної безпеки, обмежуючи ефективне водовідведення та обслуговування населення. | Оновлені каналізаційні насосні станції та мережі в місті Прилуки сприятимуть підвищенню техногенної безпеки та надійності системи водовідведення. Відновлена інфраструктура забезпечить ефективне обслуговування населення. |
|  |  | Друга черга реконструкції самоплинного каналізаційного колектора по вул. Галаганівській. |  | Наявна проблема зношення ділянок каналізаційних мереж, які є прилеглими до місця аварії на каналізаційному колекторі. | Підвищення надійності централізованого водовідведення для мешканців міста, мінімізація витоків та забруднень навколишнього середовища. |
|  |  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі від будинків №24, №26, №28, №32, №34, №36, №40, №42, №44, №;46 по вул. Тургєнєва №86, №88 по вул. Боброва та №74 пов вул. Фабричній в м. Прилуки Чернігівської області |  | Застаріла каналізаційна насосна станція та мережі в заудаївському районі міста Прилуки створюють ризик для техногенної безпеки, обмежуючи ефективне водовідведення та обслуговування населення. | Оновлена каналізаційна насосна станція та мережі в заудаївському районі міста Прилуки сприятимуть підвищенню техногенної безпеки та надійності системи водовідведення. Відновлена інфраструктура забезпечить ефективне обслуговування населення. |
|  | 10 | Капітальний ремонт харчоблоків і модернізація обладнання для дитячих навчальних закладів міста |
|  |  | Капітальні ремонти харчоблоків і модернізація обладнання для: ДНЗ №3 інтелектуально-оздоровчого направлення; ДНЗ №4; ДНЗ №8, Центр В.О. Сухомлинського; ДНЗ № 9; ДНЗ № 10; ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 11; Прилуцький ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу № 15; ДНЗ №19; ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №25; ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №26, ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №27; ДНЗ №28 центр С.Ф.Русової; ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №29. | 2.1. Заклади дошкільної освіти | Недостатність обсягів місцевого бюджету в умовах повномасштабного вторгнення РФ для забезпечення виконання норм харчування в закладах освіти. Застарілість обладнання та харчоблоків не дозволяє використовувати сучасні технології приготування страв і забезпечувати дотримання Санітарного регламенту, Постанови Кабінету Міністрів №305 від 24.03.2021 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» і принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР). | Забезпечено відповідність харчоблоків системі НАССР та до інших регламентів, що сприятиме більш якісній організації безпечного харчування дітей в закладах освіти. |
|  |  | Капітальні ремонти харчоблоків і модернізація обладнання для наступних закладів: Прилуцький ліцей №1 ім. Георгія Вороного; Прилуцький ліцей №2; Прилуцький ліцей №3 імені Сергія Гордійовича Шовкуна; Прилуцький ліцей №5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна; Прилуцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №6 (ліцей №6; Прилуцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 (ліцей №7); Прилуцький ліцей №9; Прилуцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №10 (ліцей №10); Прилуцький ліцей №12;Прилуцький ліцей №13 імені Святителя Іоасафа Бєлгородського; Прилуцький ліцей №14; Прилуцький заклад дошкільної освіти (ясла- садок) №2 | 2.2. Заклади загальної середньої освіти | Недостатність обсягів місцевого бюджету в умовах повномасштабного вторгнення РФ для забезпечення виконання норм харчування в закладах освіти. Проблема полягає у неналежному забезпеченні виконання норм харчування в закладах освіти; застарілість обладнання та харчоблоків не дозволяє використовувати сучасні технології приготування страв і забезпечувати дотримання Санітарного регламенту, Постанови Кабінету Міністрів №305 від 24.03.2021 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» і принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР). | Забезпечено відповідність харчоблоків системі НАССР та до інших регламентів, що сприятиме більш якісній організації безпечного харчування дітей в закладах освіти. |
|  | 11 | Створення культурно-мистецького інноваційного кластеру «Творчий простір» - дозвіллєвої платформи на базі нежитлової будівлі колишньої школи №4. | 2.9. Молодіжні центри, молодіжні простори та центри національно-патріотичного виховання | Недостатній рівень надання культурно-мистецьких послуг населенню м. Прилуки, через відсутність у місті кінотеатру, картинної галереї, творчих майстерень | Створення та забезпечення діяльності культурно-мистецького кластера на базі нежитлової будівлі колишньої школи №4(поч.. ХХ ст., вул. Садова, 16,, що формуватиме культурну політику міста, буде здійснювати діяльність в культурному середовищі для поліпшення популярності, доступності культурних продуктів і послуг, поширення інформації, комунікації, а також для збільшення туристичної привабливості міста, зокрема сприятиме збереженню історико-культурної спадщини (фондозбереження музею), забезпечить доступність культурних продуктів для людей з інвалідністю, сприятиме зменшенню виїзду з міста молоді, комфортному сімейному проживанню. |
|  | 12 | Виконання робіт по об’єкту: «Будівництво автомобільної дороги «Південно-західний обхід м. Прилуки в Чернігівській області» на ділянці від автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин до автомобільної дороги загального користування державного значення Т-25-30 Прилуки-Варва-Срібне-Обухове» протяжністю 10,4 км.. | 5.1. Автомобільні дороги | Транзитні автомобільні потоки, що проходять через місто Прилуки, руйнують стан дорожнього покриття вулично-дорожньої мережі та об’єкти нерухомості, прилеглі до магістральних вулиць міста. Відсутність об’їзної автомобільної дороги ускладнює вирішення логістичних питань в діяльності промислових та агропромислових підприємств м. Прилуки та Прилуцького району, які потребують відновлення в досягненні та підвищенні економічних показників, зменшення яких обумовлено військовою агресією російської федерації. | Будівництво об’їзної автомобільної дороги сприятиме створенню умов для подальшого економічного розвитку, поліпшенню інвестиційної привабливості міста, зменшенню перевантаження вулично-дорожньої мережі міста, розбудови інфраструктури та мережі сервісного обслуговування. Реалізація проєкту сприятиме економічному розвитку міста Прилуки, південного регіону Чернігівської області, залученню інвестицій для розвитку діючих та створенню виробничих та агропромислових підприємств. |
|  | 13 | Створення зони психологічного розвантаження для медичного персоналу чи інших осіб (кімната психологічного розвантаження) | 2.4. Заклади охорони здоров’я | Проблемою є відсутність ефективних механізмів психологічного розвантаження для медичного персоналу чи інших осіб. Необхідно створити зону психологічного розвантаження для медичного персоналу з метою покращення мікроклімату в колективі та надання психологічної допомоги. | Створено кімнату психологічного розвантаження для працівників лікарні, що посприяло покращенню умов роботи працівників та поліпшило мікроклімат в колективі. |
|  | 14 | Встановлення установок знефторення питної води | 3.1. Об’єкти системи централізованого водопостачання | Наявна проблема з підвищеним вмістом фтору у питній воді. Тому для зменшення підвищеного вмісту фтору у питній воді необхідно встановити установку знефторення питної води на водяній насосній станції по вул. Незалежності, 59 продуктивністю 1200 м3 в/м №12 буд. 1/152А продуктивністю 1200 м3 вул. Пирятинська, 135/1 продуктивністю 1200 м3. | Встановлені установки знефторення на водяних насосних станціях забезпечать відповідність питної води стандартам якості, знижуючи ризики для здоров'я населення. |
|  | 15 | Реконструкція з впровадженням комплексних заходів з теплореновації Дошкільного навчального закладу №19 Прилуцької міської ради Чернігівської області за адресою вул. Фабрична, 140 | 2.1. Заклади дошкільної освіти | Необхідно здійснити капітальний ремонт приміщення дитячого садка у місті Прилуки, що застарів та не відповідає сучасним вимогам ДБН. | Здійснені заходи з енергоефективності, що призведе до зменшення витрат на енергоносії та створення позитивного впливу на здоров'я дітей в закладах освіти. |
|  | 16 | Модернізація міської системи зовнішнього освітлення (заміна лампочок та кабельних ліній) | 5.6. Об’єкти інфраструктури електронних комунікаційних мереж | Наявна система освітлення у м. Прилуки є застарілою. Проведений енергетичний аудит мереж зовнішнього освітлення в місті Прилуки Чернігівської області і визначений стан об’єктів мереж, аналіз споживання енергоносіїв, розроблені енергоефективні заходи, які можуть бути реалізовані на об'єкті та їх техніко-економічне обґрунтування, та приведені показники освітленості до нормативних значень згідно з ДБН В.2.5.28-2018. | Підвищення якості системи освітлення, зменшення витрат на енергозабезпечення, відповідність модернізованій системі освітлення нормативним значенням ДБН, більш комфорне та безпечне перебування мешканців на вулицях у нічний час. Замінено 4 586 світлоточок. Заміна кабельних ліній. |
|  | 17 | Придбання контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів | 3.4. Інші об’єкти житлово-комунального господарства | В громаді немає достатньої кількості сучасних контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів, що ускладнює процес збору сміття і має негативний вплив на екологічний стан у громаді. Необхідне придбання контейнерів для роздільного збору ТПВ - 300 шт. | Забезпечення мешканців Громади необхідним обладнанням для правильного сортування й утилізації відходів. |
|  | 18 | Відновлення системи централізованого теплопостачання |
|  |  | Реконструкція котельні по вул. Перемоги, 180 | 3.3. Об’єкти теплопостачання | Незадовільний стан насосного, запірного обладнання, трубопроводів та котлів, що ускладнює надання послуг з теплопостачання мешканцям Громади. | Поліпшення надійності та якості надання послуги з централізованого теплопостачання для мешканців міста, зменшення ризиків аварійних ситуацій. |
|  |  | Реконструкція котельні по вул. Вокзальна,8Б |  | Незадовільний стан насосного, запірного обладнання, трубопроводів та котлів, що ускладнює надання послуг з теплопостачання мешканцям Громади. | Поліпшення надійності та якості надання послуги з централізованого теплопостачання для мешканців міста, зменшення ризиків аварійних ситуацій. |
|  |  | Реконструкція котельні по вул.Київська,200 з її ліквідацією та встановленням модульних котелень з автономним режимом роботи на ЦТП по вул.Пушкіна,78 та вул.Київська, 313 |  | Незадовільний стан насосного, запірного обладнання, трубопроводів та котлів, що ускладнює надання послуг з теплопостачання мешканцям Громади. | Поліпшення надійності та якості надання послуги з централізованого теплопостачання для мешканців міста, зменшення ризиків аварійних ситуацій. |
|  |  | Реконструкція великих котелень вул.Київська,200, вул.Ярмаркова,41/8, вул.Польова,110 вул.Костянтинівська,110, в/м №12 з заміною котлів, запірного та насосного обладнання і трубопроводів |  | Незадовільний стан насосного, запірного обладнання, трубопроводів та котлів, що ускладнює надання послуг з теплопостачання мешканцям Громади. | Поліпшення надійності та якості надання послуги з централізованого теплопостачання для мешканців міста, зменшення ризиків аварійних ситуацій. |
|  |  | Реконструкція котельні по вул. Київська, 56 |  | Незадовільний стан насосного, запірного обладнання, трубопроводів та котлів, що ускладнює надання послуг з теплопостачання мешканцям Громади та пацієнтам Прилуцької міської лікарні. | Поліпшення надійності та якості надання послуги з централізованого теплопостачання для мешканців міста, зменшення ризиків аварійних ситуацій. |
|  | 19 | Забезпечення ефективних та безпечних захисних укриттів для населення, що може використовуватися в умовах небезпеки для збереження життя та здоров’я. |
|  |  | Будівництво захисних споруд на базі Ліцею №2, та №14, ДНЗ №19. | 2.2. Заклади загальної середньої освіти | На території Громади недостатня кількість захисних укриттів. Необхідне створення та впровадження ефективної інфраструктури захисту для населення та інфраструктури міста, що включає забезпечення ефективних та безпечних захисних укриттів для населення в умовах небезпеки для збереження життя та здоров’я. Будівництво захисних споруд необхідно здійснити для ліцею №2 та ліцею №14, ДНЗ №19 | Побудовано захисні споруди на базі ліцеїв №2 та №14, що забезпечило відповідність ліцеїв до безпекових норм та знизило ризик загрози життя та здоровя для населення Громади. |
|  |  | Забезпечення ефективних та безпечних захисних укриттів для населення на базі ДЮСШ | 2.8. Спортивні споруди та об’єкти закладів фізичної культури і спорту | Проблема полягає у відсутності захисних споруд на базі ДЮСШ міста, що становить небезпеку для життя та здоров'я дітей та інших мешканців громади, особливо в умовах військового стану. | Створено і впроваджено ефективну інфраструктуру захисту дітей та інших мешканців Громади, що зокрема значно покращить безпекові умови функціонування ДЮСШ. |
|  |  | Будівництво двох захисних споруд для мешканців в/м №12 та Заудаївського мікрорайону | 2.13. Інші об’єкти соціальної інфраструктури | У контексті війни з РФ виникає нагальна потреба у будівництві нових, сучасних захисних споруд цивільного захисту, спрямованих на захист населення та інфраструктури від можливих наслідків ракетного удару та радіаційного впливу. | Побудовано дві захисні споруди місткістю по 400 осіб кожна, що забезпечить ефективний захист мешканців в/м №12 та Заудаївського мікрорайону в умовах небезпеки. Сприяння покращенню безпеці населення та зниженню ризиків для життя і здоров'я від можливих наслідків військових дій. |
| Середня пріоритетність | 20 | Будівництво укриття у територіальному центрі соціального обслуговування Прилуцької міської ради. | 2.11. Об’єкти закладів надання інших сервісів та послуг (адміністративні будівлі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, приміщення центрів надання адміністративних послуг тощо) | Відсутність укриття в територіальному центрі соціального обслуговування Прилуцької міської ради ставить під загрозу безпеку працівників установи, отримувачів соціальних послуг, а також осіб, які опинилися поблизу автовокзалу (знаходиться за 50 м) та інших перехожих. | Встановлено укриття, здатне вмістити від 50 до 100 осіб, що забезпечить захист працівників установи, отримувачів соціальних послуг та перехожих від небезпек, пов’язаних з воєнними діями, таких як авіабомбардування, артилерійські обстріли, та уламки зруйнованих будівель. |
|  | 21 | Завершення виконання робіт з розробки ПКД по об’єкту: «Будівництво автомобільної дороги «Південно-західний обхід м. Прилуки в Чернігівській області» на ділянці від автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин до автомобільної дороги загального користування державного значення Т-25-30 Прилуки-Варва-Срібне-Обухове». | 5.1. Автомобільні дороги | Транзитні автомобільні потоки, що проходять через місто Прилуки, руйнують стан дорожнього покриття вулично-дорожньої мережі та об’єкти нерухомості, прилеглі до магістральних вулиць міста. Без складення необхідної ПКД неможливо розпочати будівництво дороги. | Створення повноцінної, деталізованої та вичерпної проєктно-кошторисної документації, яка відповідатиме всім нормам та стандартам, що дозволить розпочати будівельні роботи об'їзної дороги. |
|  | 22 | Модернізація та впровадження енергоефективних заходів територіального центру соціального обслуговування Прилуцької міської ради | 2.5. Заклади та установи соціального захисту населення (малі групові будинки, надавачі соціальних послуг, реабілітаційні заклади, регіональні центри соціальних служб, дитячі будинки сімейного типу тощо) | Будівлі центру знаходяться у незадовільному стані. Це негативно впливає на якість надання послуг, особливо в зимовий період, коли виникають проблеми з теплопостачанням та енергозбереженням. | Проведення комплексної модернізації та підвищення енергоефективності будівель територіального центру, покращення умов праці персоналу та якості обслуговування відвідувачів |
|  | 23 | Відновлення системи централізованого водопостачання |
|  |  | Реконструкція ВНС вул.Пирятинська,135/1 | 3.1. Об’єкти системи централізованого водопостачання | Незадовільний стан обладнання водопровідної насосної станції на вулиці Пирятинська, 135/1 призводить до нестабільного водопостачання мешканців. | Реконструйована водопровідна насосна станція забезпечить підвищену надійність водопостачання мешканців міста. |
|  |  | Реконструкція ділянок водопроводу в місті, включаючи повну заміну труб та вимикаючих пристроїв на вулицях Гоголя, Перемоги, Київській та І. Скоропадського |  | Незадовільний стан мереж водопостачання міста призводить до перебоїв у постачанні води, зниження якості питної води та збільшення витрат на експлуатацію застарілих систем. Реконструкцію необхідно здійснити на наступних ділянках: 1) Ду500мм довжиною 250м по вул. Гоголя (від вул. Котляревського до вул. Пушкіна); 2) Ду-100мм довжиною 250 по вул. Перемоги (від вул. Соборна до вул. Берегова) Ду-100мм довжиною 500м по вул. Київській (від вул. Дачна до мікрорайону «Плискунівка»); 3) Ду-250мм довжиною більше 1000м ( від вул. Чапаєва до пров. 8 Березня) 4) Ду-300мм довжиною 200м по вул. І. Скоропадського (район перехрестя з вул. Незалежності). | Реконструйовані ділянки водопроводу забезпечать стабільне та безперебійне постачання якісної питної води, знизять експлуатаційні витрати. |
|  |  | Будівництво свердловини на мікрорайоні "Рокитне" по 4 в’їзду Гетьмана Сагайдачного |  | Наявна проблема з постачанням води на мікрорайоні "Рокітне". Необхідно здійснити будівництво свердловини по 4 в’їзду Гетьмана Сагайдачного для забезпечення надійного та безперебійного постачання води на мікрорайоні «Рокітне». | Будівництво свердловини по 4 в’їзду Гетьмана Сагайдачного на мікрорайоні "Рокітне" забезпечить надійне та безперебійне постачання води, покращуючи умови проживання місцевих мешканців. |
|  |  | Реконструкція підвищувальної установки на вулиці 1 Травня, 73 |  | Наявна проблема з постачанням води. Необхідно здійснити реконструкцію для забезпечення надійного та безперебійного водопостачання - ПУ вул. 1 Травня, 73. | Підвищення надійності водопостачання мешканців міста |
|  |  | Заміна 25 пожежних гідрантів у місті Прилуки |  | Вийшли з ладу 25 пожежних гідрантів у місті Прилуки, що створює ризики для пожежної безпеки міста, тому необхідна їх заміна. | Замінені пожежні гідранти в місті Прилуки забезпечать належну пожежну безпеку та оперативний доступ до водних ресурсів у випадку пожеж. |
|  | 24 | Розвиток сучасної наукової, виробничої та ринкової інфраструктури – створення індустріального парку «Прилуцький» | 5.6. Об’єкти інфраструктури електронних комунікаційних мереж | Громада має проблему недостатньої інвестиційної привабливості, зокрема земельних ділянок і тому має проблеми із залученням суб’єктів господарювання на території, адже не всюди є можливість підключення до каналізаційних мереж, водопровідної мережі, електричної мережі тощо. Необхідно вирішити як використати вільні земельні ділянки на території громади, які можуть бути інвестиційно привабливими. З метою залучення інвестицій, для впливу на стан та динаміку економіки нашої громади, що сприятиме науково-технічному прогресу та економічному зростанню, сприянню активізації підприємницької діяльності, необхідним є створення відповідних умов для інвесторів. Однією із основних умов, яка сприяє швидшому залученню суб’єктів господарювання на пропоновані території, є забезпечення можливостей підключення до каналізаційних мереж, водопровідної мережі, електричної мережі тощо. Особливу увагу слід приділити електричним мережам, адже для промисловості необхідна велика потужність споживання (встановлення трансформаторної підстанції). | Забезпечення надійного та стабільного електропостачання для земельних ділянок, що підключаються до нової трансформаторної підстанції; створення інфраструктурних умов для розвитку земельних ділянок, зокрема для будівництва та розширення об'єктів., тим самим залучення інвесторів, особливо у сферу промисловості. Дані заходи допоможуть підвищити інвестиційну привабливість вільних земельних ділянок. |
|  | 25 | Інтерграційний хаб для внутрішньо переміщених осіб у Прилуцькій міській територіальній громаді | 9.1. Інші проєкти, спрямовані на відновлення регіону та територіальної громади | Відсутність ефективної інтеграції ВПО у громаду міста створює соціальні та економічні виклики. Недостатня взаємодія та включеність ВПО у громадське життя обмежує їхні можливості активної участі в розвитку Громади та може призводити до виникнення соціальних проблем. | Інтеграція ВПО дасть можливість: • забезпечити дотримання прав людини; • використання творчого, інтелектуального потенціалу ВПО для зміцнення і розвитку громади; • використання економічного потенціалу ВПО з метою фінансової участі у наповненні місцевого бюджету; • громадської активності, опанування і впровадження в практику демократичних механізмів впливу на прийняття рішень; • участі у формуванні державної стратегії, місцевої політики, планів соціально-економічного розвитку місцевості; • історичної, культурної просвіта; • обміну досвідом; • мотивації до активності членів місцевих громад. |
|  | 26 | Проведення модернізації телевізійного мовлення (модернізації лінійного медіа ресурсу та створення циклу телевізійних програм – Відео-Podcast «Екран спільноти») | 9.1. Інші проєкти, спрямовані на відновлення регіону та територіальної громади | Необхідно провести заходи з модернізації телевізійного медіа: 1) Модернізації лінійного медіа ресурсу в напрямку розширення меж трансляції телеканалу «Прилуки» з використанням радіочастотного спектра мовлення ефірної багатоканальної електронної комунікаційної мережі МХ-5 у стандарті DVB-T2 (MPEG-4) в інших регіонах окрім м. Прилук 2) Реалізація нового проєкту Цикл телевізійних програм – Відео-Podcast «Екран спільноти» В ході проєкту планується вирішити такі проблеми: 1. Даний проєкт спрямований на вирішення ключових проблем із споживанням медійного контенту, комунікаційних проблем в громаді, а саме Проблеми осіб з інвалідністю (відсутність пандусів чи інших конструкцій, надання послуги соціального таксі, проблема низького забезпечення соціальними гарантіями та підтримкою). 2. Проблеми дітей з інвалідністю (проблема забезпечення освітніми послугами, проблема організації дозвілля, проблема отримання медичних послуг). 3. Проблеми насилля у сім’ї та на роботі ( у тому числі гендерне насилля, та насилля над дітьми.) 4. Проблема соціалізації та недостатньої соціальної підтримки ВПО. 5. Проблема провадження молодіжної політики під час війни. 6. Проблеми адаптації ветеранів війни, військових, що повернулися з передової. 7. Проблема недостатньої обізнаності населення, щодо впровадження реформ в галузі медицини. 8. Проблема недостатньої обізнаності прав та обов’язків споживача, щодо отримання медичних гарантій | Розширення меж телевізійної трансляції дозволить покращити процес споживання мешканцями Громади медійного контенту, сприятиме більшій обізнаності у важливих питаннях; зокрема подкаст "Екран спільноти" допоможе дати відповіді на нагальні питання, що стосуються щоденного життя людей у період війни, сприятиме психологічній підтримці населення Громади. |
|  | 27 | Реконструкція з впровадженням комплексних заходів з теплореновації Дошкільниого навчального закладу №3 інтелектуально-оздоровчого направлення Прилуцької міської ради Чернігівської області за адресою в/м №12, б1 | 2.1. Заклади дошкільної освіти | Необхідно здійснити капітальний ремонт приміщення дитячого садка у місті Прилуки, що застарів та не відповідає сучасним вимогам ДБН. | Здійснені заходи з енергоефективності, що призведе до зменшення витрат на енергоносії та створення позитивного впливу на здоров'я дітей в закладах освіти. |
|  | 28 | Реконструкція з впровадженням комплексних заходів з теплореновації Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 27 Прилуцької міської ради Чернігівської області за адресою вул. Гвардійська, 90 | 2.1. Заклади дошкільної освіти | Необхідно здійснити капітальний ремонт приміщення дитячого садка у місті Прилуки, що застарів та не відповідає сучасним вимогам ДБН. | Здійснені заходи з енергоефективності, що призведе до зменшення витрат на енергоносії та створення позитивного впливу на здоров'я дітей в закладах освіти. |
|  | 29 | Реконструкція з впровадженням комплексних заходів з теплореновації Дошкільного навчального закладу №28 центр С.Ф.Русової Прилуцької міської ради Чернігівської області за адресою вул. Коптєва, 39 | 2.1. Заклади дошкільної освіти | Необхідно здійснити капітальний ремонт приміщення дитячого садка у місті Прилуки, що застарів та не відповідає сучасним вимогам ДБН. | Здійснені заходи з енергоефективності, що призведе до зменшення витрат на енергоносії та створення позитивного впливу на здоров'я дітей в закладах освіти. |
|  | 30 | Реконструкція з впровадженням комплексних заходів з теплореновації Дошкільного навчального закладу №4 Прилуцької міської ради Чернігівської області за адресою вул. 18 Вересня, 27 | 2.1. Заклади дошкільної освіти | Необхідно здійснити капітальний ремонт приміщення дитячого садка у місті Прилуки, що застарів та не відповідає сучасним вимогам ДБН. | Здійснені заходи з енергоефективності, що призведе до зменшення витрат на енергоносії та створення позитивного впливу на здоров'я дітей в закладах освіти. |
|  | 31 | Реконструкція з впровадженням комплексних заходів з теплореновації закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 по вул.Миколаївська 107, в м.Прилуки Чернігівської області з виділенням черговості (І черга та ІІ черги) (коригування) | 2.2. Заклади загальної середньої освіти | Недостатність обсягів місцевого бюджету в умовах повномаштабного вторгнення рф на забезпечення комфортних умов перебування у будівлі учнів та персоналу, а саме забезпечення нормативної температури повітря. Вирішення проблеми полягає у виконанні робіт з комплексної термомодернізації будівлі (утеплення). | Здійснені заходи з енергоефективності, що призведе до зменшення витрат на енергоносії та створення позитивного впливу на здоров'я дітей в закладах освіти. |
|  | 32 | Реконструкція з впровадженням комплексних заходів з теплореновації Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №6 (ліцей №6) Прилуцької міської ради Чернігівської області за адресою вул. Київська, 232 | 2.2. Заклади загальної середньої освіти | Необхідно здійснити капітальний ремонт приміщення Ліцею у місті Прилуки, що застарів та не відповідає сучасним вимогам ДБН. | Здійснені заходи з енергоефективності, що призведе до зменшення витрат на енергоносії та створення позитивного впливу на здоров'я дітей в закладах освіти. |
|  | 33 | Реконструкція з впровадженням комплексних заходів з теплореновації Прилуцького ліцею № 12 Прилуцької міської ради Чернігівської області за адресою в/м№12 | 2.2. Заклади загальної середньої освіти | Необхідно здійснити капітальний ремонт приміщення Ліцею у місті Прилуки, що застарів та не відповідає сучасним вимогам ДБН. | Здійснені заходи з енергоефективності, що призведе до зменшення витрат на енергоносії та створення позитивного впливу на здоров'я дітей в закладах освіти. |
|  | 34 | Реконструкція з впровадженням комплексних заходів з теплореновації Прилуцького ліцею № 14 Прилуцької міської ради Чернігівської області за адресою вул. Садова, 106 | 2.2. Заклади загальної середньої освіти | Необхідно здійснити капітальний ремонт приміщення Ліцею у місті Прилуки, що застарів та не відповідає сучасним вимогам ДБН. | Здійснені заходи з енергоефективності, що призведе до зменшення витрат на енергоносії та створення позитивного впливу на здоров'я дітей в закладах освіти. |
|  | 35 | Реконструкція з впровадженням комплексних заходів з теплореновації Прилуцького ліцею № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради Чернігівської області за адресою вул. Вокзальна, 22 | 2.2. Заклади загальної середньої освіти | Необхідно здійснити капітальний ремонт приміщення Ліцею у місті Прилуки, що застарів та не відповідає сучасним вимогам ДБН. | Здійснені заходи з енергоефективності, що призведе до зменшення витрат на енергоносії та створення позитивного впливу на здоров'я дітей в закладах освіти. |
|  | 36 | Створення сучасного парку відпочинку Дитячих мрій | 2.12. Об’єкти благоустрою | Територія парку ЦТДЮ недостатньо облаштована для відпочинку та дозвілля мешканців міста, відсутні алеї, освітлення, комфортабельні місця для відпочинку, безпечні та різноманітні дитячі ігрові майданчики. Це ускладнює організацію корисного та цікавого відпочинку для місцевої спільноти та учасників освітнього процесу. | Проведено облаштування території парку ЦТДЮ з встановленням алей, освітлення, місць для відпочинку, дитячих ігрових майданчиків з покриттям та огорожею, включно з різними конструкціями, що забезпечить мешканцям міста та учасникам освітнього процесу умови для корисного та цікавого відпочинку. |
|  | 37 | Виконання робіт по об’єкту: «Поліпшення технічного стану р. Удай в межах м. Прилуки Чернігівської області» на ділянці протяжністю 9,3 км.. | 2.13. Інші об’єкти соціальної інфраструктури | Проблема полягає у замуленні русла річки та поширенні водяної порослі, чим порушуються санітарно-допустимі норми стокового режиму річки. Прибережна територія р. Удай належним чином не облаштована. Мешканці втрачають можливість сталого використання наявних природних ресурсів для забезпечення інвестиційного розвитку міста та якісного проведення дозвілля. Відповідно до розробленої та погодженої проєктно-кошторисної документації у 2019 році, у 2020 році розпочато роботи по об’єкту: «Будівництво інженерних споруд та благоустрій (поліпшення технічного стану) р. Удай в межах м. Прилуки Чернігівської області на ділянці ПК-32 до ПК-46 та від ПК-0* до ПК-5*» на ділянці протяжністю 1,9 км., на виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки. Роботи призупинено за відсутності фінансування. На даний час об’єкт на ділянці 1,9 км. знаходиться в стані незавершеного будівництва. Для виконання робіт по об’єкту: «Поліпшення технічного стану р. Удай в межах м. Прилуки Чернігівської області» на ділянці протяжність 7,4 км.. проєктно - коштоМална документація відсутня, відповідно роботи з поліпшення технічного стану річки не виконувались. | Збереження екологічного стану природнього середовища сталого використання природних ресурсів в межах пойми річки Удай, покращення інвестиційної привабливості міста. Створення умов для облаштування громадських та комерційних пляжів; Аквапарків; Кемпінгів; Готельно-розважальних комплексів; Лісопаркових зон; Заповідних територій; Виробничих зон з переробки мулових відкладень, водяної порослі та риборозведення. Залучення інвестицій на засадах державного, приватного партнерства та формування туристичної інфраструктури міста Прилуки. |
|  | 38 | Дитячий майданчик «Веселий дворик - місце щасливого і здорового дитинства; | 2.12. Об’єкти благоустрою | Питання встановлення дитячого майданчика для дітей у Центральному парку є надзвичайно актуальним. Організація змістовного та корисного дозвілля дітей - одне з важливих питань в житті громади. | Встановлено сучасний дитячий майданчик в Центральному парку м. Прилуки |
|  | 39 | Сучасне управління освітою: оновлення комп’ютерної та іншої офісної техніки для освітнього процесу | 2.2. Заклади загальної середньої освіти | Проблема полягає у застарілості обладнання та програмного забезпечення, яке використовується в управлінні освіти та бухгалтеріях ЗОШ. Відсутність необхідної техніки для проведення якісного дистанційного навчання учнів дитячої музичної школи ім. Л.М. Ревуцького, які виїхали за кордон в зв’язку із воєнними діями. | Забезпечено ефективну організацію роботи бухгалтерів в закладах освіти м. Прилуки шляхом придбання ноутбуків (25 одиниць), багатофункціональних пристроїв (7 одиниць) Забезпечення повноцінної участі учнів, які виїхали за кордон в освітньому процесі школи, що зменшить ризик можливих прогалин в знаннях та відставанні від освітньої програми школи. |
|  |  |  | 2.9. Молодіжні центри, молодіжні простори та центри національно-патріотичного виховання |  |  |
|  | 40 | Створення максимально комфортних психологічнихі умов для перебування дітей в укритті Прилуцького міського Будинку культури | 2.9. Молодіжні центри, молодіжні простори та центри національно-патріотичного виховання | Проблема полягає у недостатньому рівні комфортного перебування дітей та молоді під час тривалої повітряної тривоги в укритті Прилуцького міського Будинку культури, що обумовлено відсутністю в укритті зручних меблів, ігрової канцелярії, тощо. | В укритті створенні комфортні умови для перебування дітей та молоді під час повітряної тривоги. |
|  | 41 | Розбудова системи надання комплексних соціальних послуг для дітей та молоді з інвалідністю, дітей з групи ризику шляхом створення Центру комплексної реабілітації та соціальної адаптації дітей і молоді з інвалідністю | 2.13. Інші об’єкти соціальної інфраструктури |  | Створення умов для соціальної адаптації, денного догляду за дітьми з інвалідністю, комплексної реабілітації, тощо, що покращить умови життя для вразливих груп населення. |
|  | 42 | Впровадження цифрових технологій у наданні культурних послуг в Центральній міській бібліотеці ім. Л. Забашти та Прилуцькому краєзнавчому музей ім. В.І.Маслова | 2.6. Заклади культури, заклади освіти сфери культури | Сучасне суспільство переживає зростання використання різноманітних медіа-ресурсів, але багато людей не мають достатньої медіаграмотності та навичок критичного мислення для оцінювання та розуміння інформації, що їм надходить; багато мешканців громади можуть стикатися з проблемою відсутності доступу до якісних освітніх ресурсів для вдосконалення своєї медіаграмотності. Надання культурних послуг зазнає обмежень через відсутність сучасних цифрових технологій, що ускладнює доступність та розширення форматів культурного збагачення для громадськості. | Сприяння розвитку навичок критичного мислення та підвищення рівня медіаграмотності у мешканців громади, збільшення свідомості про дезінформацію в медіа, а також зростання використання ресурсів бібліотеки. Проведено діджиталізацію культурних послуг, що забезпечить покращення їхньої доступності та розширення через використання сенсорних стендів, моніторів, VR-окулярів та інших цифрових технологій. |
|  | 43 | Створення інституцій місцевого економічного розвитку, як інструменту організаційної, фінансової та економічної сталості Прилуцької громади | 2.13. Інші об’єкти соціальної інфраструктури | Незадовільна якість спроможностей на території міста, а також якості та швидкості процесів місцевого економічного, соціального, культурного, тощо розвитку. Відсутність ресурсного центру з офісними просторами просторів зменшує можливості для розширення місцевого бізнес, єднання та створення нових робочих місць для населення. | Створено установу «Агенція місцевого розвитку «Прилуки», що покращить якість та швидкість місцевого економічного, соціального, культурного розвитку Створено ресурсно-офісний центр, на базі реконструйованого першого поверху нежитлової будівлі, яка знаходиться за адресою Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Шевченка, 107, що забезпечить створення в лівому крилі будівлі 17 кабінетів, усі приміщення мають окремий вхід, з повним комплектом меблів для офісу і технічним оснащенням, включаючи електропостачання, теплопостачання, забезпечені електропостачанням, теплопостачанням та бездротовим інтернетом. Приміщення розраховані від 1 до 5 офісних місць, площею, в середньому, 16 кв. м (2-3 офісних місця) та 30 кв. м (4-5 офісних місць). У будівлі є захисна споруда цивільного захисту. В оренду може пропонуватись як окреме приміщення, так і офісне місце окремо Це сприятиме розвитку місцевого бізнесу, залученню інвестицій та створенню нових робочих місць. |
|  | 44 | Сучасна хірургічна допомога громаді | 2.4. Заклади охорони здоров’я | КНП «ПЦМЛ» має застарілу матеріально-технічну базу, зокрема в лікарні відсутнє сучасне обладнання для відділень хірургічного профілю. | 0 |
| Низька пріоритетність | 45 | Створення Туристичного інформаційного центру | 2.13. Інші об’єкти соціальної інфраструктури | Недостатній рівень надання туристичних послуг обмежує можливості для туристів та відвідувачів ефективно планувати своє перебування та досліджувати місцеві визначні пам'ятки. | Створено туристичний інформаційний центр, що забезпечить поліпшення надання туристичних послуг та сприятиме зростанню туристичного потоку через надання вичерпної інформації про місцеві визначні пам'ятки та активності. |
|  | 46 | Облаштування та організація роботи соціального спортивного простору "Sport space "Єдність" | 2.8. Спортивні споруди та об’єкти закладів фізичної культури і спорту | Проблема зумовлена відсутністю безпечного соціального спортивного простору для молоді, учасників бойових дій, військовослужбовців та інших мешканців громади. | Реалізація проєкту спонукатиме мешканців до занять спортом, сприятиме розвитку спортивних талантів та інтересів серед молоді, позитивно вплине на фізичне та соціальне благополуччя Громади. |
|  | 47 | Забезпечення якісного та безпечного транспортування продуктів харчування для закладів освіти та медицини м. Прилуки | 2.13. Інші об’єкти соціальної інфраструктури | Морально та фізично зношений транспорт на комбінаті ускладнює ефективність роботи та може призвести до технічних несправностей та непередбачених витрат. | Проведено заміну старого транспорту на новий автомобіль-фургон з ізотермічним кузовом, що забезпечить підвищення ефективності транспортних процесів на комбінаті та зменшення ризику виникнення технічних несправностей та непередбачених витрат. |
|  | 48 | Впровадження енергоефективних заходів «Енергоефективний розвиток для спільноти» у Центрі надання адміністративних послуг м. Прилуки | 2.11. Об’єкти закладів надання інших сервісів та послуг (адміністративні будівлі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, приміщення центрів надання адміністративних послуг тощо) | Стан даху приміщення ЦНАП вимагає проведення ремонту, також необхідний капітальний ремонт відмостки та забезпечення альтернативного електроживлення | Проведено реконструкцію даху, капітальний ремонт відмостки та встановлення сонячних панелей для енергоефективності та зменшення енерговитрат |
|  | 49 | Реконструкція стадіону «Супутник» «Спорт задля майбутнього» | 2.8. Спортивні споруди та об’єкти закладів фізичної культури і спорту | Проблема полягає у низькому рівні рухової активності населення ї застарілості спортивної матеріально-технічної бази міста та її не відповідності сучасним вимогам. | Реалізація проєкту спонукатиме мешканців до занять спортом, сприятиме розвитку спортивних талантів та інтересів серед молоді, позитивно вплине на фізичне та соціальне благополуччя Громади. |
|  | 50 | Створення безбар'єрного середовища в Прилуцькій міській територіальній громаді | 2.13. Інші об’єкти соціальної інфраструктури | Існує проблема щодо пристосування головних входів до будівель, де вони розташовані, для використання особами з інвалідністю та маломобільних верств населення; пристосування для для них захисних споруд. Забезпечення даної категорії осіб до освітніх, медичних та інших послуг. | Облаштування приміщень суб'єктів господарювання різних форм власності з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Встановлення автономних джерел електроживлення для забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я міста у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання. Забезпечення закладів освіти необхідною комп’ютерною технікою для організації дистанційного навчання. Забезпечення доступ до мережі Інтернет в закладах освіти. Забезпечення формування мережі інклюзивних класів, груп, гуртків в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади. Забезпечення підвезення дітей з особливими освітніми потребами, які цього потребують, до закладу освіти та у зворотному напряму. |
|  | 51 | Створення умов для функціонування комунального автобусного парку | 5.1. Автомобільні дороги | Проблема полягає у незадовільній якості перевезення пасажирів, використанні приватними перевізниками автобусів малої пасажиромісткості, відсутністю громадського транспорту, який був би пристосованим для перевезення людей з інвалідністю. Необхідно створити цех громадського автотранспорт шляхом придбання 5 міських автобусів середньої пасажиромісткості. Також є необхідність придбання автобусів для міжміських перевезень вихованців ДЮСШ та творчих колективів МБК | Закупівля автобусів забезпечить створення додаткових пасажирських місць для мешканців м. Прилуки, а також надасть можливість для комфортного пересування людям з інвалідністю. Також надасть можливість вихованцям ДЮСШ та творчим колективам МБК брати участь у різних заходах в інших містах України |
|  | 52 | Розробка інтегрованої системи раннього попередження населення | 2.13. Інші об’єкти соціальної інфраструктури | Відсутність ефективної системи раннього попередження призводить до затримок у інформуванні населення про надзвичайні ситуації, що знижує загальний рівень безпеки громадян та їхню готовність до дій. | Розроблено та впроваджено інтегровану систему раннього попередження, що забезпечує миттєве інформування населення через мобільні додатки та гучномовці, підвищуючи загальний рівень безпеки та готовність до надзвичайних ситуацій. Запровадження геолокаційного сервісу для точної ідентифікації місцезнаходження користувачів та надання реального часу інструкцій сприятиме ефективній взаємодії між населенням та службами реагування. |
|  | 53 | Облаштування незалежного творчого простору в центрі міста Прилуки «Рівний – рівному» | 2.13. Інші об’єкти соціальної інфраструктури | Відсутній безпечний простір під відкритим небом у центрі міста Прилуки, що обмежує можливості для дозвілля мешканців. | Облаштовано незалежний творчий простір біля пам'ятника літописцю, який створює нові можливості для дозвілля мешканців Громади. |
|  | 54 | Створення інтегрованої платформи, яка об'єднає сучасні технології моніторингу, аналітики даних і систем автоматизованого управління транспортною інфраструктурою | 5.1. Автомобільні дороги | Відсутність системи з камерами спостереження, сенсорами руху, технологіями IT та іншими сучасними засобами для збору інформації, що унеможливлює ефективний моніторингу транспортної інфраструктури | Платформа дозволить попереджувати негативні сценарії на дорогах та забезпечити безпечний та ефективний рух транспорту. Проведені навчання та тренування для персоналу центру управління рятувальних служб та операторів системи дозволить ефективно використовувати та реагувати на отриману інформацію щодо можливих проблем на дорозі, та оперативно приймати рішення щодо їх усунення. Запуск мобільного додатку чи веб-платформу для інформування громадян про стан доріг, полегшить їм планування своїх маршрутів та сприятиме уникненню формування заторів. Рух транспорту зможе швидко відновлюватися завдяки впровадженню системи автоматизованої евакуації для видалення аварійних транспортних засобів. Інтегрована платформа, яка об'єднає сучасні технології моніторингу, аналітики даних і систем автоматизованого управління транспортною інфраструктурою дозволить попереджувати негативні сценарії та забезпечувати безпеку та ефективності руху. Для цього необхідно: 1) Розробити інтегровану систему моніторингу, яка включає в себе камери спостереження, сенсори руху, технології IT та інші сучасні засоби для збору інформації. Необхідне створення інтегрованої платформи, яка об'єднає сучасні технології моніторингу, аналітики даних і систем автоматизованого управління транспортною інфраструктурою з метою попередження негативних сценаріїв та забезпечення безпеки та ефективності руху. 2) Заснувати центр управління транспортною інфраструктурою, де фахівці можуть в реальному часі моніторити та аналізувати дані про рух та стан доріг. 3) Розробити аналітичну систему, яка буде визначати ризикові точки, прогнозувати можливість виникнення заторів та аварій на основі зібраних даних. 4) Впровадження системи світлофорного управління: Інтегрувати систему світлофорного управління для оптимізації світлофорів в реальному часі, забезпечуючи плавний рух транспорту та мінімізацію заторів. 5) Впровадити систему автоматизованої евакуації для видалення аварійних транспортних засобів та забезпечення швидкого відновлення руху. 6) Запуск мобільного додатку або веб-платформу для інформування громадян про стан доріг, можливі затори та рекомендації щодо оптимальних маршрутів. 7) Провести навчання та тренування для персоналу центру управління, рятувальних служб та операторів системи для ефективного використання та реагування на отриману інформацію. 8) Впровадити систему поетапно з послідовним тестуванням та адаптацією на основі отриманих результатів. |
|  | 55 | Забезпечення належних умов дозвілля, творчого розвитку, створенні культурного центру та осередків творчості, що є позитивною трансформацією в галузі культури шляхом капітального ремонту даху міського Будинку культури | 2.9. Молодіжні центри, молодіжні простори та центри національно-патріотичного виховання | Стан даху Прилуцького міського Будинку культури є незадовільним, тому необхідне проведення ремонтних робіт. | Проведено ремонт даху Прилуцького міського Будинку культури. Забезпечено нормальне функціонування об'єкту та створено умови для збереження його в належному стані. |
|  | 56 | Реконструкція магазину № 91 під спортивний хаб «SportDREAM» | 2.8. Спортивні споруди та об’єкти закладів фізичної культури і спорту | Відсутність спортивного центру для занять єдиноборствами, боксом та художньою гімнастикою. Високий рівень ізоляції молоді. | Створено молодіжний спортивний центр з різних видів єдиноборств, боксу та художньої гімнастики. Створено платформу для спілкування та взаємодії дітей та молоді через спорт. Об'єднано молодь. Знижено рівень порушень правил громадського порядку, росту підліткової агресії, правопорушень, потрапляння підлітків під вплив негативних проявів у суспільстві, таких як шкідливі звички, що збільшує кількість дітей групи ризику в місті. Знижено рівень ізольованості молодих людей та відсутності згуртованості серед підлітків. |

# Footnotes

Відповідно до Кодексу цивільного захисту: «Найпростіше укриття - фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період.»

Дані Чернігівського обласного центру зайнятості за січень-листопад 2023 р. (Головне | Чернігівський обласний центр зайнятості (dcz.gov.ua)

# Text boxes

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

___________ 2024 року №

Керуюча справами виконавчого комітету міської ради

________________Т.М.Малоголова

План відновлення та розвитку
Прилуцької міської територіальної громади Чернігівської області

План відновлення та розвитку розроблено Прилуцькою міською радою за сприяння ПРООН та фінансової підтримки уряду Японії.

«____»____________2024 року № ____

2024

м. Прилуки

3 565 655,4