ІНФОРМАЦІЯ

про виконання заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти міста
на період до 2021 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні | Виконання2017 рік |
| 1. | Розробити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт будівлі за адресою: вулиця Іванівська, 57А, з метою розміщення в ній дошкільного навчального закладу | 2014 рік | УЖКГ |  |
| 2. | Відкрити дві додаткові групи в ДНЗ міста | 2014 рік | Управління освіти міської ради |  |
| 3. | Забезпечити соціально-педагогічний патронаж дітей старшого дошкільного віку з особливими освітніми потребами | 2014 рік | Завідуючі ДНЗ |  |
| 4. | Проводити заміну ліжок на три-чотириярусні в ДНЗ міста | Щорічнодо 2021 року | Завідуючі ДНЗ | ЗДО №№8,9,25 додано по 2 3-х ярусних ліжка за рахунок перерозподілу майна ЗДО №23. |
| 5. | Провести капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ №№ 25, 29, реконструкцію ДНЗ № 8, капітальний ремонт ДНЗ № 26 | 2014-2015 роки | УЖКГ |  |
| 6. | Виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт ДНЗ № 3 (заміна вікон) | 2014 рік | УЖКГ |  |
| 7. | Створити електронну бібліотеку для навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти | 2015 рік | ММЦ управління освіти міської ради |  |
| 8. | Провести організаційні заходи щодо модернізації матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів шляхом забезпечення сучасним обладнанням, меблями, іграшками та інвентарем | 2014-2021 роки | Управління освіти міської ради, завідуючі ДНЗ | У закладах дошкільної освіти міста здійснюється поступове оновлення твердого та м’якого інвентарю, іграшок, посуду, протипожежного та сантехнічного обладнання. Придбано холодильники у ЗДО №№2,9,25,28 та пральні машини у ЗДО №№9,25.  |
| 9. | Забезпечити функціонування оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням демографічних, економічних, соціальних особливостей міста і потреб громадян | 2014-2021 роки | Управління освіти міської ради | У місті Прилуки станом на 01.09.2017 року діє 12 закладів загальної середньої освіти: 2 гімназії, 1 спеціалізована школа І-ІІІ ступеня з поглибленим вивченням інформаційних технологій, 8 шкіл І-ІІІ ступенів та навчально-виховний комплекс «Школа І ступеню-дошкільний навчальний заклад №15». У них навчається 5503 учні, прослідковується тенденція щодо збільшення кількості учнів у закладах загальної середньої освіти. При формуванні мережі класів та контингенту учнів враховується демографічна ситуація у місті. Виходячи з цього триває поступова реорганізація навчально-виховного комплексу «Школа І ступеню-дошкільний навчальний заклад №15» у заклад дошкільної освіти. У поточному навчальному році у НВК №15 діють лише третій та четвертий класи. Середня наповнюваність учнів у класах залишається стабільною – 25,4 учні. Витрати на одного учня на 2017 календарний рік станом на 01.10.2017 року складають 9219,83 грн.Існуюча мережа загальноосвітніх навчальних закладів відповідає потребам територіальної громади і дає можливість забезпечити якісну освіту |
| 10. | Створити умови для функціонування класів з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах та забезпечити виконання навчальних програм | Постійно | Управління освіти міської ради, директори ЗНЗ |  У гімназії №1 імені Георгія Вороного, гімназії №5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна, спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій, ЗОШ І-ІІІ ступенів №3,7,9,12,14 працюють 50 класів з поглибленим вивченням предметів у яких навчаються 1225 учнів (22,3% від загальної кількості учнів). Учні поглиблено вивчають математику, українську та англійську мови та інформатику. Програма поглибленого вивчення предметів виконується повністю. |
| 11. | Забезпечити приведення у відповідність до нормативних документів (Положення про загальноосвітній навчальний заклад) структури гімназій № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна та № 1 імені Георгія Вороного | До 1 вересня 2014 року | Директори ЗНЗ |  |
| 12. | З метою належної організації викладання предмета „Сходинки до інформатики” з 2 класу вжити заходів щодо покращення матеріально-технічної бази ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 | 2014 рік | Управління освіти міської ради |  |
| 13. | Відповідно до потреб територіальної громади розширювати мережу інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами  | Постійно | Управління освіти міської ради | З першого вересня 2017 року в закладах загальної середньої освіти х міста організовано 7 класів з інклюзивною формою навчання для дітей з особливими освітніми потребами в яких навчаються 7 учні. Такі класи функціонують у гімназії №5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна (10 клас), ЗЗСО І-ІІІ ступенів №9 (1клас, 8 клас), ЗЗСО І-ІІІ ступенів №10 (5 клас), ЗЗСО І-ІІІ ступенів №12 (9 клас) та ЗЗСО І-ІІІ ступенів №914 (1 клас, 5 клас). В усіх інклюзивних класах введено посаду асистента вчителя (вихователя) та проводиться корекційна робота відповідно до нозологій. |
| 14. | Провести капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, капітальний ремонт (заміна вікон) гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна, СШ І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12, капітальний ремонт внутрішніх туалетів ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9, капітальний ремонт центрального входу з облаштуванням пандуса з поручнями в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 | 2014-2015 роки | УЖКГ |  |
| 15. | Розробити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт даху ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9, ЦТДЮ, капітальний ремонт ЦНТТМ | 2014 рік | УЖКГ |  |
| 16. |  |
| 16.1. | Вивчати, узагальнювати передовий педагогічний досвід роботи з обдарованими і талановитими дітьми та учнівською молоддю | Постійно | ММЦ управління освіти міської ради | Міським методичним центром управління освіти вивчається та узагальнюється передовий педагогічний досвід роботи вчителів з обдарованою учнівською молоддю, зокрема, у поточному навчальному році вивчається: досвід вчителя початкової освіти ЗЗСО І-ІІІ ступенів №9 Сороки Н.Ю. з проблеми «Проектна технологія навчання у початкових класах» та досвід вчителя трудового навчання гімназії №5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна «Застосування інноваційних технологій на уроках технологій для розвитку творчих здібностей учнів та виховання національної свідомості і патріотизму» |
| 16.2. | Висвітлювати в ЗМІ, на сайтах управління освіти, міського методичного центру управління освіти роботу з обдарованими дітьми та учнівською молоддю | Постійно | ММЦ управління освіти міської ради | Управління освіти Прилуцької міської ради регулярно висвітлює на сайтах управління освіти, міського методичного центру, закладів загальної середньої освіти роботу з обдарованими дітьми та учнівською молоддю: результати та підсумки олімпіад, конкурсів, творчих проектів, наукових конференцій і т.д.; привітання переможцям конкурсів, олімпіад. В газеті «Відомості Чернігівщини» (№6(261) від 08.02.2017, №16 (271) від 19.05.2017, №23 (278) від 07.06.2017). та газеті «Град Прилуки» (№17 (804) від 26.04.2017, №23 (810) від 07.06.2017, №37 (824) від 13.09.2017). опубліковано ряд статей про роботу з обдарованими учнями в закладах загальної середньої та позашкільної освіти. На освітньому каналі КП ТК «Прилуки» вийшло 8 випусків присвячених роботі з обдарованими учнями. |
| 17. | З метою соціалізації та адаптації у суспільстві вжити заходів щодо залучення до позашкільної освіти дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, схильних до правопорушень | Постійно | Управління освіти міської ради, служба у справах дітей міської ради, головний спеціаліст у справах сім’ї та молоді міської ради | З метою максимального охоплення учнів різними формами зайнятості проводиться робота по забезпеченню змістовного дозвілля дітей та залученню до гурткової роботи дітей соціально-незахищених та кризових категорій. У 2017-2018 навчальному році в позашкільних навчальних закладах охоплено гуртковою роботою 17 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, 38 учнів батьки яких є учасниками АТО, 12 учнів, з числа переселенців.  |
| 18. | Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівних кадрів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів відповідно до вимог нормативних документів | Постійно | Управління освіти міської ради |  Управління освіти протягом 2017 року забезпечувало підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівних кадрів відповідно до вимог нормативних документів.Станом на 01.11.2017 року підвищили кваліфікацію шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації на базі Чернігівського ОІППО 112 педагогів навчальних закладів міста, з них: за стаціонарною формою навчання - 85; за очно-дистанційною - 24, за очно-заочною - 3. З них керівників навчальних закладів — 2. |
| 19. | Продовжити запровадження в усіх загальноосвітніх навчальних закладах міста Програми „Рівний - рівному”; Програми „Відверта розмова” в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14 | 2014 рік | ММЦ управління освіти міської ради, директори ЗНЗ |  |
| 20. | Забезпечити взаємодію між працівниками психологічної служби системи освіти та працівниками інших органів і служб у справах дітей | Постійно | Управління освіти міської ради, служба у справах дітей міської ради, головний спеціаліст у справах сім’ї та молоді міської ради | У 2017 році взаємодія між працівниками психологічної служби системи освіти та працівниками інших органів і служб у справах дітей здійснювалася постійно як на рівні навчальних закладів, так і на рівні управління освіти. Щоквартально відбувається обмін інформацією. 30.09.2017 року практичні психологи ДНЗ, ЗНЗ та соціальні педагоги ЗНЗ брали участь у розширеному засіданні Координаційної ради у справах дітей Прилуцької міської ради.Співпраця психологічної служби закладів освіти з працівниками інших органів і служб у справах дітей відбувається в ході здійснення заходів на виконання наказу управління освіти Прилуцької міської ради від 11.11.2013 року № 763 «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії профілактики соціального сирітства до 2020 року».Відповідно до спільного рішення військового комісара Прилуцько-Варвинського ОМВК та начальника управління освіти Прилуцької міської ради від 15.01.2015 року до роботи у військоматі була залучена практичний психолог ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 Соловйова С.В.Практичні психологи ДНЗ, ЗНЗ протягом 2017 року тісно співпрацювали з міською психолого-медико-педагогічною консультацією, яка діє при управлінні освіти. |
| 21. | Сприяти навчанню учнів загальноосвітніх навчальних закладів за кордоном | Постійно | Управління освіти міської ради, директори ЗНЗ | Учасниками третього туру конкурсу для старшокласників «Програма обміну майбутніх лідерів» (FLEX) у 2017 році стали: Цигура Ольга – учениця 10 класу Прилуцької гімназії № 5 імені В. А. Затолокіна;Степашко Вікторія – учениця 10 класу Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14;Козик Олександра – учениця 10 класу Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7;Ващенко Наталія – учениця 10 класу Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12;Чайка Дарина – учениця 10 класу Прилуцької ЗОШІ-ІІІ ступенів № 13 імені Святителя Іоасафа Бєлгородського.Як переможець програми культурного обміну «FLEX» 2016 року учень Прилуцької гімназії № 1 імені Георгія Вороного Коротун Андрій у 2017 році навчається у Сполучених Штатах Америки. |
| 22. | Забезпечити участь учнів загальноосвітніх навчальних закладів у міжнародних дослідженнях якості освіти | 2014-2021 роки | Управління освіти міської ради, директори ЗНЗ | У 2017 році не надходили пропозиції щодо міжнародних досліджень якості освіти.  |

Начальник управління освіти міської ради С.М.ВОВК