ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання заходів

щодо забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей улітку 2018 року

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавець | Хід виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Організувати роботу міської постійно діючої міжвідомчої комісії з організації відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді в літній період | До 06 квітня 2018 року | Головний спеціаліст у справах сім’ї та молоді міської ради | 29 березня поточного року відбулося засідання міської постійно діючої міжвідомчої комісії з організації відпочинку та оздоровлення дітей і учнівськоїмолоді в літній період. |
| 2. | Посилити контроль за раціональним використанням бюджетних коштів, спрямованих на організацію дитячого оздоровлення та відпочинку, передбачивши виділення коштів у межах кошторисних призначень | Червень-серпень 2018 року | Фінансове управління міської ради | Здійснюється відповідна робота. |
| 3. | Забезпечити в першочерговому порядку відпочинок та оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей загиблих військовослужбовців, мобілізованих бійців, дітей переселенців | Постійно | Головний спеціаліст у справах сім’ї та молоді міської ради, управління освіти міської ради, Прилуцька міська дитяча лікарня, служба у справах дітей міської ради | Протягом оздоровчої кампанії постійно проводиться підбір дітей пільгових категорій для направлення до оздоровчих закладів на території області та за її межами. |
| 4. | Забезпечити обстеження дітей, які від’їжджають до дитячих санаторних закладів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, оформлення необхідної медичної документації | Протягом оздоровчої кампанії | Прилуцька міська дитяча лікарня, комунальний лікувально-профілактичний заклад „Прилуцька центральна міська лікарня” | Спеціалістами лікувальних закладів міста постійно здійснюється обстеження дітей, які від’їжджають до дитячих санаторних закладів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, надається допомога щодо оформлення необхідної медичної документації. |
| 5. | Забезпечити підготовку педагогічних, медичних та інших кадрів для роботи в дитячих відпочинкових закладах з денним перебуванням | До 18 травня 2018 року | Управління освіти міської ради, Прилуцька міська дитяча лікарня, комунальний лікувально-профілактичний заклад „Прилуцька центральна міська лікарня” | Підібрано та підготовлено кадри для забезпечення роботи у дитячих закладах відпочинку. |
| 6. | Забезпечити прийняття комісією дитячих таборів з денним перебуванням | До 18 травня 2018 року | Управління освіти міської ради |  |
| 7. | Забезпечити безкоштовне проведення технічного обстеження дитячих відпочинкових закладів з денним перебуванням та профілактичного медичного обстеження і обслуговування дітей та персоналу | До 25 травня 2018 року | Управління освіти міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради, комунальний лікувально-профілактичний заклад „Прилуцька центральна міська лікарня” | Безкоштовно проведено технічне обстеження дитячих відпочинкових закладів з денним перебуванням та профілактичне медичне обстеження і обслуговування дітей та персоналу |
| 8. | Здійснювати першочергове забезпечення дитячих таборів з денним перебуванням необхідними продуктами харчування та лікарськими препаратами | Протягом літньої оздоровчої кампанії | Комунальне підприємство комбінат шкільного харчування „Шкільний”, управління освіти міської ради | Працівниками КП комбінат шкільного харчування "Шкільний" розроблено меню дитячого харчування на період функціонування дитячих закладів відпочинку — таборів з денним перебуванням дітей, яке відповідає потребам та передбаченим нормам. Вказані заклади були укомплектовані необхідними медичними засобами. |
| 9. | Забезпечити підготовку до відкриття дитячих відпочинкових закладів з денним перебуванням на базі позашкільних навчальних закладів | До 25 травня 2018 року | Управління освіти міської ради | Здійснюється відповідна робота. |
| 10. | Забезпечити змістовне дозвілля дітей та учнівської молоді влітку шляхом залучення до роботи фахівців закладів культури та спеціалістів відповідних служб міської ради | Постійно | Управління освіти міської ради, відділ культури і туризму міської ради, служба у справах дітей міської ради, Прилуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Дитячими відпочинковими закладами з денним перебуванням розроблено план заходів щодо змістовного відпочинку дітей улітку 2018 року. Міським Будинком культури та Прилуцьким краєзнавчим музеєм імені В.І.Маслова розроблено плани роботи закладів на період оздоровчої кампанії. На базі 4 таборів з денним перебуванням будуть діяти мовні загони. |
| 11. | Направляти на оздоровлення дітей до Державних підприємств „Український дитячий центр „Молода гвардія” та „Міжнародний дитячий центр „Артек”, відповідно до чинних Положень | Протягом року | Головний спеціаліст у справах сім’ї та молоді міської ради | Постійно проводиться підбір та направлення дітей до Державних підприємств „Український дитячий центр „Молода гвардія” та „Міжнародний дитячий центр „Артек”, відповідно до путівок, наданих Департаментом сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обл-держадміністрації |
| 12. | Надавати Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації оперативну інформацію щодо фінансового забезпечення літньої оздоровчої кампанії, охоплення організованими формами оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку, дитячих закладів відпочинку, що функціонуватимуть влітку 2018 року (за встановленою формою) | Протягом оздоровчої кампанії | Головний спеціаліст у справах сім’ї та молоді міської ради, управління освіти міської ради | Постійно надається необхідна інформація відповідно до встановлених термінів. |
| 13. | Не допускати застосовування піротехнічних виробів при проведенні культурно-масових заходів | Постійно | Управління освіти міської ради, відділ культури і туризму міської ради | Постійно проводиться відповідна робота. |
| 14. | Забезпечити негайне інформування відповідно до порядку спільних заходів на випадок виникнення надзвичайної ситуації в дитячих таборах з денним перебуванням на базі позашкільних навчальних закладів | Протягом літньої оздоровчої кампанії | Управління освіти міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи міської ради | Забезпечується за необхідності. |
| 15. | Постійно проводити цільові рейди для виявлення бездоглядних дітей, влаштування їх у заклади соціального захисту дітей та організації їх оздоровлення | Червень-серпень 2018 року | Служба у справах дітей міської ради, Прилуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Працівниками служби у справах дітей міської ради спільно з управлінням освіти міської ради та Прилуцьким відділом поліції головного управління Національної поліції в Чернігівській області постійно проводиться профілактичний захід "Урок". |
| 16. | Рекомендувати керівникам, головам профспілкових комітетів, головам комісій із соціального страхування підприємств, установ та організацій міста надати інформацію про плани оздоровлення дітей своїх працівників міській постійно діючій міжвідомчій комісії з організації відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді для узгодження дій | До 10 травня 2018 року | Міська постійно діюча міжвідомча комісія з організації відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді в літній період | 29 березня 2018 року під час проведення розширеного засідання міської постійно діючої міжвідомчої комісії з організації відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді в літній період надано необхідні рекомендації. |
| 17. | Забезпечити здійснення відпочинку та оздоровлення дітей за рахунок виділених в установленому порядку коштів місцевого бюджету, підприємств, організацій, професійних спілок, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та громадських організацій | Постійно | Головний спеціаліст у справах сім’ї та молоді міської ради, фінансове управління міської ради, управління освіти міської ради | Постійно здійснюється робота щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей за рахунок коштів міського, обласного та інших коштів, не заборонених чинним законодавством. |
| 18. | Надавати засобам масової інформації матеріали для висвітлення організації оздоровлення дітей улітку 2018 року | Постійно | Головний спеціаліст у справах сім’ї та молоді міської ради, управління освіти міської ради, служба у справах дітей міської ради, Прилуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ культури і туризму міської ради, комунальний лікувально-профілактичний заклад „Прилуцька центральна міська лікарня” | Питання оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2018 року постійно висвітлювалися у засобах масової інформації та на офіційному сайті Прилуцької міської ради. |

Головний спеціаліст

у справах сім’ї та молоді міської ради					О.В.ОПАНАСЕНКО