ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання заходів

щодо забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей улітку 2019 року

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавець | Хід виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Організувати роботу міської постійно діючої міжвідомчої комісії з організації відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді в літній період | До 06 квітня 2019 року | Відділ сім’ї, молоді та спорту міської ради | 03 квітня, 29 травня та 02 жовтня 2019 року відбулися засідання міської постійно діючої міжвідомчої комісії з організації відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді в літній період. |
| 2. | Посилити контроль за раціональним використанням бюджетних коштів, спрямованих на організацію дитячого оздоровлення та відпочинку, передбачивши виділення коштів у межах кошторисних призначень | Червень-серпень 2019 року | Фінансове управління міської ради | Кошти, передбачені у міському бюджеті на 2019 рік для організації оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку, використано відповідно до цільового призначення у необхідному обсязі. Фінансовим управлінням міської ради спрямовано 865,8 тисяч гривень бюджетних коштів на відпочинок дітей та 25,0 тисяч гривень бюджетних коштів використано на оздоровлення дітей. |
| 3. | Забезпечити в першочерговому порядку відпочинок та оздоровлення дітей пільгових категорій | Постійно | Відділ сім’ї, молоді та спорту міської ради, управління освіти міської ради, комунальне некомерційне підприємство „Прилуцька міська дитяча лікарня” Прилуцької міської ради, служба у справах дітей міської ради | Протягом оздоровчої кампанії постійно проводиться підбір дітей пільгових категорій для направлення до оздоровчих закладів на території області та за її межами. |
| 4. | Забезпечити обстеження дітей, які від’їжджають до дитячих санаторних закладів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, оформлення необхідної медичної документації | Протягом оздоровчої кампанії | Комунальне некомерційне підприємство „Прилуцька міська дитяча лікарня” Прилуцької міської ради, комунальний лікувально-профілактичний заклад „Прилуцька центральна міська лікарня” | Спеціалістами лікувальних закладів міста постійно здійснюється обстеження дітей, які від’їжджають до дитячих санаторних закладів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, надається допомога щодо оформлення необхідної медичної документації. |
| 5. | Забезпечити підготовку педагогічних, медичних та інших кадрів для роботи в дитячих відпочинкових закладах з денним перебуванням | До 18 травня 2019 року | Управління освіти міської ради, комунальне некомерційне підприємство „Прилуцька міська дитяча лікарня” Прилуцької міської ради, комунальний лікувально-профілактичний заклад „Прилуцька центральна міська лікарня” | Підібрано та підготовлено кадри для забезпечення роботи у дитячих закладах відпочинку. |
| 6. | Забезпечити прийняття комісією дитячих таборів з денним перебуванням | До 18 травня 2018 року | Управління освіти міської ради | Відповідно до розпорядження міського голови від 15.04.2019 №127р "Про утворення комісії по перевірці готовності дитячих закладів відпочинку до роботи в літній період 2019 року", утворено відповідну комісію. Відповідно до акту приймання дитячих закладів відпочинку від 29.05.2019 № 1, надано висновок щодо готовності дитячих закладів відпочинку — таборів з денним перебуванням до відкриття. |
| 7. | Забезпечити безкоштовне проведення технічного обстеження дитячих відпочинкових закладів з денним перебуванням та профілактичного медичного обстеження і обслуговування дітей та персоналу | До 25 травня 2019 року | Управління освіти міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради, комунальний лікувально-профілактичний заклад „Прилуцька центральна міська лікарня” | Проведено технічне обстеження дитячих відпочинкових закладів з денним перебуванням та профілактичне медичне обстеження і обслуговування дітей та персоналу. |
| 8. | Здійснювати першочергове забезпечення дитячих таборів з денним перебуванням необхідними продуктами харчування та лікарськими препаратами | Протягом літньої оздоров-чої кампанії | Комунальне підприємство комбінат шкільного харчування „Шкільний”, управління освіти міської ради | Працівниками КП комбінат шкільного харчування "Шкільний" розроблено меню дитячого харчування на період функціонування дитячих закладів відпочинку — таборів з денним перебуванням дітей, яке відповідає потребам та передбаченим нормам. Вказані заклади укомплектовані необхідними медичними засобами. |
| 9. | Забезпечити підготовку до відкриття дитячих відпочинкових закладів з денним перебуванням на базі позашкільних навчальних закладів | До 25 травня 2019 року | Управління освіти міської ради | Комісією по перевірці готовності дитячих закладів відпочинку до роботи в літній період 2019 року, утвореною відповідно до розпорядження міського голови від 15.04.2019 №127р "Про утворення комісії по перевірці готовності дитячих закладів відпочинку до роботи в літній період 2019 року", неодноразово здійснено обстеження навчальних закладів міста, на базі яких утворено дитячі заклади відпочинку — табори з денним перебуванням. |
| 10. | Забезпечити змістовне дозвілля дітей та учнівської молоді влітку шляхом залучення до роботи фахівців закладів культури та спеціалістів відповідних служб міської ради | Постійно | Управління освіти міської ради, відділ культури і туризму міської ради, служба у справах дітей міської ради, Прилуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | У кожному таборі денного перебування для дітей забезпечено змістовне дозвілля. Кожен день присвячений певній темі, насичений цікавими заходами. Міський Будинок культури та Прилуцький краєзнавчий музей імені В.І.Маслова працювали, орієнтуючись на відвідування закладів дітьми на час діяльності пришкільних таборів. Проведено вистави та розважальні ігрові програми для дітей. Організовано екскурсії до міста Київ, кінної ферми, хлібозаводу, по історичних місцях міста, екологічними стежками Прилуччини. Функціонував табір з денним перебуванням спортивного спрямування на базі дитячо-юнацької спортивної школи. На базі 4 таборів організовано тематичні зміни національно-патріотичного спрямування. Проведено ряд фізкультурно-спортивних заходів. В таборах проведено ряд майстер-класів з вишивання, малювання, боді-арту, художнього читання, айкідо, хореографії, бісероплетіння та батіку. Організовано туристичні походи. З дітьми працювали практичні психологи, які проводили різноманітні тренінги. На базі Прилуцької гімназії №5 імені В.А.Затолокіна, закладів загальної середньої освіти №№ 7, 13 та 14 і Центру творчості дітей та юнацтва діяли мовні загони, робота яких спрямована на удосконалення знань учнів з англійської мови. |
| 11. | Направляти на оздоровлення дітей до Державних підприємств „Український дитячий центр „Молода гвардія” та „Міжнародний дитячий центр „Артек”, відповідно до чинних Положень | Протягом року | Відділ сім’ї, молоді та спорту міської ради | Постійно проводиться підбір та направлення дітей до Державних підприємств „Український дитячий центр „Молода гвардія” та „Міжнародний дитячий центр „Артек”, відповідно до путівок, наданих Департаментом сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обл-держадміністрації |
| 12. | Надавати Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації оперативну інформацію щодо фінансового забезпечення літньої оздоровчої кампанії, охоплення організованими формами оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку, дитячих закладів відпочинку, що функціонуватимуть влітку 2019 року (за встановленою формою) | Протягом оздоровчої кампанії | Відділ сім’ї, молоді та спорту міської ради, управління освіти міської ради | Постійно надається необхідна інформація відповідно до встановлених термінів. |
| 13. | Не допускати застосовування піротехнічних виробів при проведенні культурно-масових заходів | Постійно | Управління освіти міської ради, відділ культури і туризму міської ради | Постійно проводиться відповідна робота. |
| 14. | Забезпечити негайне інформування відповідно до порядку спільних заходів на випадок виникнення надзвичайної ситуації в дитячих таборах з денним перебуванням на базі позашкільних навчальних закладів | Протягом літньої оздоровчої кампанії | Управління освіти міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи міської ради | Забезпечується за необхідності. |
| 15. | Постійно проводити цільові рейди для виявлення бездоглядних дітей, влаштування їх у заклади соціального захисту дітей та організації їх оздоровлення | Червень-серпень 2019 року | Служба у справах дітей міської ради, Прилуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Працівниками служби у справах дітей міської ради спільно з управлінням освіти міської ради та Прилуцьким відділом поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області постійно протягом року проводиться профілактичний захід "Урок". |
| 16. | Рекомендувати керівникам, головам профспілкових комітетів, головам комісій із соціального страхування підприємств, установ та організацій міста надати інформацію про плани оздоровлення дітей своїх працівників міській постійно діючій міжвідомчій комісії з організації відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді для узгодження дій | До 10 травня 2019 року | Міська постійно діюча міжвідомча комісія з організації відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді в літній період | 03 квітня та 29 травня 2019 року під час проведення засідань міської постійно діючої міжвідомчої комісії з організації відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді в літній період надано необхідні рекомендації. |
| 17. | Забезпечити здійснення відпочинку та оздоровлення дітей за рахунок виділених в установленому порядку коштів місцевого бюджету, підприємств, організацій, професійних спілок, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та громадських організацій | Постійно | Відділ сім’ї, молоді та спорту міської ради, фінансове управління міської ради, управління освіти міської ради | Постійно здійснюється робота щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей за рахунок коштів міського, обласного та інших коштів, не заборонених чинним законодавством. |
| 18. | Надавати засобам масової інформації матеріали для висвітлення організації оздоровлення дітей улітку 2019 року | Постійно | Відділ сім’ї, молоді та спорту міської ради, управління освіти міської ради, служба у справах дітей міської ради, Прилуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ культури і туризму міської ради, комунальний лікувально-профілактичний заклад „Прилуцька центральна міська лікарня” | Питання оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2019 року постійно висвітлюються у засобах масової інформації та на офіційному сайті Прилуцької міської ради. |

Начальник відділу сім’ї, молоді

та спорту міської ради							О.В.ОПАНАСЕНКО