**Звіт про стан виконання міського плану заходів**

**з реалізації у 2024 році Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року,**

**затвердженого рішенням виконавчого комітету Прилуцької міської ради від 05.03.2024 №78, за 4 квартал 2024 року.**

| Захід | Виконавець | | | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям 1. Фізична безбар'єрність: Усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак** | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: Системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту* | | | | | | | |
| Завдання: Проведення моніторингу стану пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та районної державної адміністрації для використання особами з інвалідністю | | | | | | | |
| Забезпечення збору інформації щодо стану пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та районної державної адміністрації та рівня їх доступності | | Управління містобудування та архітектури міської ради, управління ЖКГ міської ради | 31.08.2024 | | 31.12.2024 | Виконано | Проведено збір інформації щодо визначення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель виконавчого комітету міської ради по вул. Незалежності, 82 та по вул. Київська, буд. 281 |
| Завдання: Проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) (щороку) | | | | | | | |
| Провести обстеження та оцінку об’єктів, занесених до переліку та забезпечити доступ громадськості до статистичної інформації | Управління містобудування та архітектури міської ради, управління ЖКГ міської ради | | | 31.10.2024 | 31.12.2024 | Виконано | Обстежено 72 об’єкта відповідно до типів об’єктів, визначених Мінрегіоном. Узагальнена інформація щодо результатів моніторингу (Додаток 2 до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) оприлюднена на офіційному сайті міської ради [pryluky.cg.gov.ua, у підрубриці «Фізична безбар’єрність», рубрики «Безбар’єрність».](https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwixvdbN1tryAhUB6RoKHTBWBL0QFnoECA0QAw&url=https%3A%2F%2Fpryluky.cg.gov.ua%2F&usg=AOvVaw1ZPx9w-t4r59GQCU7rqk5i) |
| Завдання*:* Зібрати, проаналізувати та оприлюднити інформацію про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури | | | | | | | |
| Провести збір, систематизацію та аналіз інформації про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об’єктах туристичної інфраструктури | | Відділ культури і туризму міської ради, | 01.10.2024 | | 31.12.2024 | Виконано | Місто Прилуки налічує 5 готелів із загальною кількістю номерів — 67. Лише готель «Городок» обладнаний пандусом та номерами для людей з обмеженими можливостями. |
| Завдання: Зібрати і поширити достовірну інформацію про доступність спортивних об’єктів фізичного оточення | | | | | | | |
| Забезпечення збору інформації щодо наявної спортивної інфраструктури, визначення її технічного стану та рівня доступності всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю, оприлюднення відповідної інформації щодо ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту на офіційних веб сайтах | | Управління освіти міської ради, відділ молоді і спорту міської ради | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | Виконано | За результатом обстеження та оцінки ступеня безбар’єрності позашкільного навчального закладу Прилуцька дитячо-юнацька спортивна школа, об’єкт визнано частково безбар’єрним. |
| Завдання:Зібрати і поширити достовірну інформацію про доступність закладів культури | | | | | | | |
| Проведення моніторингу доступності закладів культури | | Відділ культури і туризму міської ради, | 29.11.2024 | | 29.11.2024 | Виконано | Міська центральна бібліотека імені Любові Забашти забезпечена кнопкою виклику працівника для людей з обмеженими можливостями.  Міська бібліотека для дітей ім. П. Білецького-Носенка забезпечена кнопкою виклику працівника для людей з обмеженими можливостями. Міська бібліотека №2 (орендоване приміщення) забезпечена пандусом з поручнями і кнопкою виклику працівника.  Міська бібліотека №3 та №4 забезпечені кнопкою виклику працівника.  Міський Будинок культури забезпечений пандусом (має вбиральню для людей з обмеженими можливостями).  Інформацію розміщено за посиланням: <https://pryluky.cg.gov.ua/index.php?id=40548&tp=1>.  За грантові кошти у філії Прилуцького МБК встановили спеціальний пандус для комфортного пересування людей з обмеженими можливостями, а також зробили ремонт у вбиральні та встановили там спеціальну стійку, репортаж на сайті КП «Телекомпанія «Прилуки» за посиланням: <https://kptkpriluki.cg.gov.ua/index.php?page=8&tp=list_video> |
| Завдання:Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до отримання адміністративних послуг у ЦНАП | | | | | | | |
| Надати рекомендації органам місцевого самоврядування, щодо облаштування приміщень ЦНАП з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | | Управління ЖКГ міської ради, управління містобудування та архітектури міської ради | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | Виконано | За результатами щорічного моніторингу управління адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг) по вул. Івана Скоропадського, 102-А є безбар’єрним. |
| *Стратегічна ціль.: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* | | | | | | | |
| Завдання:Пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та районної державної адміністрації для використання особами з інвалідністю | | | | | | | |
| Довести до відома органів виконавчої влади інформацію про необхідність пристосування головних входів до будівель, де вони розташовані, для використання особами з інвалідністю | | Управління ЖКГ міської ради, управління містобудування та архітектури міської ради | 30.07.2024 | | 30.07.2024 | Виконано | Доведено вимоги чинного законодавства з питань безбар’єрності. |
| Завдання: Збір і поширення достовірної інформації про облаштування туристичних об'єктів | | | | | | | |
| Провести моніторинг виконання програм облаштування фізичної доступності туристичної інфраструктури об’єктів, підготувати звіт та розмістити на офіційних веб сайтах | | Відділ культури і туризму міської ради | 30.10.2024 | | 30.10.2024 | Виконано | Рішенням міської ради від 07.07.2023 №16, затверджено міську цільову програму «Розвиток культури і туризму на 2023-2025 роки», в якій враховано заходи щодо облаштування фізичної доступності туристичних об’єктів, розташованих на транспортних магістралях. Програму оприлюднено на офіційному сайті міської ради в розділі організаційно-розпорядчі документи. Інформацію розміщено на офіційному сайті за посиланням: <https://pryluky.cg.gov.ua/index.php?id=40548&tp=1>. |
| Завдання:Збір та поширення достовірної інформації про фізичну доступність об’єктів культурної інфраструктури | | | | | | | |
| Провести моніторинг виконання програм облаштування фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури, підготувати звіт та розмістити на офіційних веб сайтах | | Відділ культури і туризму міської ради | 30.10.2024 | | 30.10.2024 | Виконано | Інформацію розміщено на офіційному сайті за посиланням: <https://pryluky.cg.gov.ua/index.php?id=40548&tp=1>.  Рішенням міської ради від 07.07.2023 №16, затверджено міську цільову програму «Розвиток культури і туризму на 2023-2025 роки», в якій враховано заходи щодо облаштування фізичної доступності туристичних об’єктів, розташованих на транспортних магістралях. Програму оприлюднено на офіційному сайті міської ради в розділі організаційно-розпорядчі документи. |
| Завдання:Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | | | | | | | |
| Облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | | Управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи міської ради | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | Частково виконано | Забезпечено доступ мало мобільних груп населення (облаштовано пандусом) до ПРУ №95862 (м. Прилуки, вул.. Незалежності, 63).  Відповідно до міської цільової програми «Розвиток цивільного захисту м. Прилуки на 2021-2025 роки» зі змінами, затвердженими рішенням міської ради від 02.12.2023 №34, на розробку проектно-кошторисної документації виділено 1500,00 тис грн.. для будівництва 5 протирадіаційних укриттів, що відповідають вимогам ДБН В.2.2.-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту».  На балансі суб’єктів господарської діяльності міста різних форм власності перебуває на обліку 52 захисні споруди цивільного захисту.  З них: сховищ – 23 (державної власності - 4, комунальної власності - 8, приватної власності - 11); протирадіаційних укриттів – 29, (державної власності – 3, комунальної власності – 18, приватної власності – 8). |
| Дооблаштувати укриття у закладах освіти, зокрема засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | | Управління освіти міської ради | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | Частково виконано | Відповідно до міської цільової програми «Розвиток цивільного захисту м. Прилуки на 2021-2025 роки» зі змінами передбачено виконання у 2024-2025 роках будівництво захисних споруд цивільного захисту протирадіаційного укриття Прилуцького ліцею № 2, Прилуцького ліцею № 14, Прилуцького ліцею № 13 імені Святителя Іоасафа Бєлгородського. Також у 2024-2025 роках передбачено виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту: “Будівництво захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття Прилуцького закладу загальної середньої освіти I-III ступенів №7 (ліцей №7). |
| Облаштувати укриття допоміжними засобами в закладах охорони здоров’я для персоналу та пацієнтів закладів, в тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями | | КНП «Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги»  КНП «Прилуцька центральна міська лікарня»  КНП «Прилуцька міська дитяча лікарня»  КНП «Прилуцька міська стоматологічна поліклініка» | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | Частково виконано | Для забезпечення доступу персоналу та пацієнтів (в т.ч. осіб з обмеженими фізичними можливостями) до найпростішого укриття КНП «Прилуцька центральна міська лікарня» передбачено два маршеві входи, а також ліфт та зовнішній безбар’єрний вхід.  В КНП «Прилуцька міська дитяча лікарня» планується облаштування найпростішого укриття.  КНП «Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» укриттів не має. |
| Придбати автономні джерела електроживлення для забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я району у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання | | КНП «Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги»  КНП «Прилуцька центральна міська лікарня»  КНП «Прилуцька міська дитяча лікарня»  КНП «Прилуцька міська стоматологічна поліклініка» | 31.12.2024 | | 31.12.224 | Виконано | Для забезпечення функціонування КНП «Прилуцька центральна міська лікарня» у безперебійному режимі, придбано автономні джерела живлення у кількості 10 шт: 160 кВт, 60 кВт, 31 кВт, 37кВт, 12 кВт (2 шт), 8,5 кВт, 5,5 кВт, 4,6 кВт (2 шт).  В КНП «Прилуцька міська дитяча лікарня» придбано2 генератори по 3кВт та 1 генератор на 7 кВт. 12 вересня 2024 року в рамках співпраці з державним агенством стратегічних досліджень дитяча лікарня отримала два генератори потужністю 22 кВт.  КНП «Прилуцький міський центр первинної медико- санітарної допомоги має на балансі автономні джерела живлення:  бензиновий -3,0 КВт; бензиновий – 5,5 КВт; дизельний – 7,5 КВт. |
| Встановити автономні джерела електроживлення для забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я району у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання | | КНП «Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги»  КНП «Прилуцька центральна міська лікарня»  КНП «Прилуцька міська дитяча лікарня»  КНП «Прилуцька міська стоматологічна поліклініка» | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | Виконано | Для забезпечення функціонування КНП «Прилуцька центральна міська лікарня» у безперебійному режимі, встановлено автономні джерела живлення у кількості 3 шт, ще 7 одиниць в наявності.  В КНП «Прилуцька міська дитяча лікарня» встановлено 2 генератори по 3кВт та 1 генератор на 7 кВт.  КНП «Прилуцький міський центр первинної медико- санітарної допомоги встановлено автономні джерела живлення:  бензиновий -3,0 КВт; бензиновий – 5,5 КВт; дизельний – 7,5 КВт. |
| Завдання: Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення | | | | | | | |
| Провести моніторинг доступності закладів освіти усіх рівнів та ремонтні роботи щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | | Управління освіти міської ради | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | Виконано | Проведено моніторинг.  Для організації безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будівель закладів освіти у наступних закладах освіти облаштовані пандуси:   * Прилуцький ліцей №1 ім. Г.Вороного, * Прилуцький ліцей №13 ім. Святителя Іосафа Білгородського, * Прилуцький ліцей №9, * ДНЗ КТ №29, * ДНЗ КТ №26. |
| **Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації.** | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль.: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною* | | | | | | | |
| Завдання*:* Забезпечення постійного аналізу виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року | | | | | | | |
| Забезпечити надання інформації про виконання заходів та завдань, визначених планом заходів, та оприлюднити на офіційному сайті інформацію про виконання кожного завершеного заходу | | Управління освіти міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи міської ради, управління ЖКГ міської ради, управління містобудування та архітектури міської ради, управління соціального захисту населення міської ради | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | Виконано | Інформація про хід виконання міського плану заходів з реалізації у 2024 році Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету Прилуцької міської ради від 05.03.2024 №78, буде подано на розгляд виконавчого комітету міської ради у січні 2025 року з попереднім оприлудненням проєкту рішення виконавчого комітету на офіційному сайті міської ради.  На виконання розпорядження міського голови від 21 серпня 224 року №146р «Про затвердження Плану комунікацій з питань безбар’єрності Прилуцької міської територіальної громади на 2024 рік» структурні підрозділи міської ради надають інформації відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю та КП «Телекомпанія «Прилуки» міської ради |
| Завдання: Провести інформаційну кампанію «Україна без бар’єрів» | | | | | | | |
| Розмістити інформаційні матеріали у рамках інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів» | | Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | Виконано | Інформація про інформаційно-просвітницьку кампанію “Україна без бар’єрів” висвітлено на офіційному сайті Прилуцької міської рада [https://pryluky.cg.gov.ua/index.php? tp=](https://pryluky.cg.gov.ua/index.php?%20%20%20tp=)main |
| **Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації.** | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх* | | | | | | | |
| Завдання*:* Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | | | | | | | |
| Актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього,сформувати план залучення ресурсів та забезпечити заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | КНП «Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги»  КНП «Прилуцька центральна міська лікарня»  КНП «Прилуцька міська дитяча лікарня»  КНП «Прилуцька міська стоматологічна поліклініка» | | | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Виконано | Комунальне некомерційне підприємство «Прилуцька центральна міська лікарня» забезпечена доступом до швидкісного інтернету. Комунальний заклад «Прилуцький міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Світанок» має доступ до швидкісного інтернету, у закладі функціонує 2 WI-FI модеми для бездротового доступу до мережі Інтернет відвідувачами центру. |
| **Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність: Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності** | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення* | | | | | | | |
| Завдання*:* Надання медичної допомоги Захисникам і Захисницям України, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | | | | | | | |
| Забезпечити обстеженням Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та родин загиблих воїнів за направленням лікаря на стаціонарне обстеження та безкоштовним лікуванням у медичних закладах району | КНП «Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги»  КНП «Прилуцька центральна міська лікарня»  КНП «Прилуцька міська дитяча лікарня»  КНП «Прилуцька міська стоматологічна поліклініка» | | | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Виконано | Обстеження Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та родин загиблих воїнів за направленням лікаря здійснює КНП «Прилуцька центральна міська лікарня» у разі звернення таких осіб. Окремий облік даної категорії осіб не ведеться. |
| Завдання: Проведення інформаційної кампанії щодо можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення | | | | | | | |
| Провести інформаційну кампанію про важливість спорту для підтримки здоров'я людей зі стійким обмеженням повсякденного функціонування і про залучення їх до спорту на рівні з усіма, про програми можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення | | Управління освіти міської ради, відділ молоді і спорту міської ради | 01.12.2024 | | 01.12.2024 | Виконано | На міському стадіоні «Супутник» відбувся традиційний, вже п’ятий, міжрегіональний турнір з футболу серед юнаків 2014-2015 р.н., на призи чемпіона ХV Паралімпійських ігор Олега Леня. |
| Завдання: Запровадження системи раннього втручання | | | | | | | |
| Провести щорічний моніторинг та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | | Управління соціального захисту населення міської ради | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | Виконано | * Комунальне некомерційне підприємство «Прилуцька міська дитяча лікарня» забезпечує проведення моніторингу оцінювання якості послуги раннього втручання у 47 дітей, які перебувають на обліку. * Фахівцями (консультантами) ІРЦ Прилуцької міської ради за поточний 2024 рік виявлено 19 дітей раннього віку (віком до 3-х років 11 місяців), які мають різноманітні порушення розвитку. Відповідно всі ці діти пройшли комплексну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсному центрі, отримали висновки та здобувають освіту у дошкільних навчальних закладах, які обрали батьки:   6 дітей – інклюзивні групи ЗДО;  5 дітей – групи для дітей з порушенням мовлення;  4 дітей – групи для дітей з порушеннями зору;  3дітей - групи для дітей з інтелектуальними порушеннями (навчально-реабілітаційний центр Чернігівської облради);  1 дитина – ЗДО не відвідують, а корекційно-розвиткові послуги отримують на базі ІРЦ. |
| Визначити на щорічній основі потреби населення адміністративно - територіальної одиниці в послузі раннього втручання | | Управління соціального захисту населення міської ради | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | Виконано | Визначення потреб населення міської територіальної громади в послузі раннього втручання здійснюється шляхом взаємодії установ та організацій міста, зокрема: Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Прилуцької міської ради, Комунального некомерційного підприємства «Прилуцька міська дитяча лікарня», Комунального закладу «Прилуцький міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «СВІТАНОК», служби у справах дітей міської ради та закладів дошкільної освіти міста. |
| **Напрям 5. Освітня безбар’єрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.** | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя* | | | | | | | |
| Завдання: Підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти | | | | | | | |
| Провести моніторинг потреб громади щодо функціонування спеціальних класів в закладах загальної середньої освіти, які будуть функціонувати в 2023/2024 навчальному році | | Управління освіти міської ради | 01.09.2024 | | 01.09.2024 | Виконано | Проведено моніторинг. В міській громаді не функціонують спеціальні класи. Такі класи функціонують в закладах освіти обласного підпорядкування. |
| Завдання*:* Створення умов для дистанційного навчання усіх освітніх рівнів | | | | | | | |
| Забезпечити заклади освіти необхідною комп’ютерною технікою для організації дистанційного навчання | | Управління освіти міської ради | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | Частково  виконано | Частково забезпечено за позабюджетні кошти |
| Забезпечити доступ до мережі «Інтернет» в закладах освіти | | Управління освіти міської ради | 31.12.2024 | | 01.10.2024 | Виконано | Всі заклади освіти забезпечені доступом до мережі «Інтернет». Послугу надає оператор «ТІМ» |
| Забезпечити формування мережі інклюзивних класів, груп, гуртків в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади | | Управління освіти міської ради | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | Виконано | З 1 січня 2024 року в ЗЗСО вже створено 54 інклюзивні класи, в яких навчаються 64 учні.  У 2024-2025 навчальному році відкрито 57 класів у ЗЗСО, де навчаються 68 учнів, та 11 груп у ЗДО, у яких виховується 19 вихованців. |
| Забезпечити підвезення дітей з особливими освітніми потребами, які цього потребують, до закладу освіти та у зворотному напряму | | Управління освіти міської ради | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | Частково виконано | Підвезення дітей до закладів освіти здійснюється громадським транспортом за пільговим тарифом.  Комунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Світанок» здійснює підвезення дітей з обмеженими можливостями до Центру і в зворотному напрямку. |
| Провести заходи з підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, які забезпечують освітній процес в інклюзивних класах, групах, гуртках | | Управління освіти міської ради | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | Виконано | Дане питання в Чернігівській області є в компетенції Чернігівського обласного інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників ім. К.Д. Ушинського.  Продовжується підвищення професійної компетентності фахівців ІРЦ. Інформаційні повідомлення про результати навчання та отримання свідоцтв і відповідних сертифікатів публікуються на сторінці ІРЦ у фейсбук. |
| Провести профілактичні заходи зі здобувачами освіти з питань запобігання проявам насильства, булінгу, формування толерантного ставлення та подолання стигматизації | | Управління освіти міської ради, управління соціального захисту населення міської ради | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | Виконано | У закладах освіти міста розроблені та затверджені плани заходів щодо профілактики насильства та протидії булінгу (цькування) в закладі освіти, що передбачають організацію та проведення відповідних профілактично-просвітницьких заходів для усіх учасників освітнього процесу щодо попередження насильства, міжособистісного спілкування, формування навичок мирного вирішення конфліктних ситуацій. На засіданняхпедагогічних рад протягомнавчального року проводиться моніторингрезультативності плану заходів, щобперевіритидієвістьзаходів і, за потреби, вчасно внести корективи.  Організована відповідна робота щодо консультування батьків з питань взаємовідносин батьків та дітей, профілактики проявів агресії здобувачів освіти тощо. У закладах загальної середньої освіти проведені батьківські лекторії щодо захисту прав та інтересів дітей, попередження насильства в сім`ї, булінгу в учнівському середовищі. Розроблені пам`ятки для батьків «Як реагувати на випадки насильства щодо дітей». У закладах дошкільної освіти проводяться тренінги, консультації, практикуми, бесіди тощо для батьків здобувачів освіти. Усі заклади освіти доєдналися до проведення Уроку Доброти, Дня Толерантності, Всеукраїнської акція «16 днів проти насильства», Тижня доброчесності |
| Організувати просвітницькі заходи для педагогічних працівників та батьків здобувачів освіти з метою формування позитивного мікроклімату в закладах освіти, в яких здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами | | Управління освіти міської ради | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | Виконано | Фахівцями ІРЦ за 2024 рік проведено 12 інформаційно-консультативних, просвітницьких та методичних заходів для педагногів ЗДО, які працюють з дітьми раннього віку. Крім того 4 заходи для батьківської громади міста в межах роботи Школи усвідомленого батьківства для родин, що виховують дітей з порушенням розвитку.  2 жовтня 2024 року на базі Прилуцького ліцею № 1 ім. Г. Вороного проведено практичний кейс для вчителів фізичної культури на тему «Лікувальна фізкультура – ефективна корекційна складова інклюзивного навчання». |
| Провести заходи для педагогічних працівників з питань профілактики емоційного вигорання, формування стресостійкості та індивідуального педагогічного підходу в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (семінари, тренінги тощо) | | Управління освіти міської ради, КУ «Прилуцький центр ПРПП Прилуцької міської ради | 31.12.2024 | | 31.12.2024 | Виконано | Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників тісно співпрацює з Прилуцьким Інклюзивно-ресурсним центром. В рамках роботи семінару-практикуму ІРЦ «Інклюзивна освіта. Гартування через навчання. Від «Чому?» до «Як?»» психолог Прилуцького центру ПРПП Ірина Огорілко 20 та 28 листопада 2024 року для асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти міста провела психологічний інтерактив «Протидія емоційному вигоранню. Скриня ресурсних вправ». |

Начальник управління соціального

захисту населення Прилуцької міської ради Ганна МАЛИШ