прилуцька міська рада

чернігівської області

виконавчий комітет

рішення

| 25 червня 2025 року |  | м. Прилуки | № | 224 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про підготовку закладів освіти

міста Прилуки до роботи в новому

2025-2026 навчальному році

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини другої статті 66 Закону України «Про освіту», на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 29 травня 2025 року № 1/11233-25 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2025-2026 року», розглянувши доповідну записку начальника управління освіти міської ради Олександра ПРАВОСУДА, з метою забезпечення підготовки до початку 2025-2026 навчального року та опалювального періоду в умовах повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити заходи з підготовки закладів освіти міста Прилуки до роботи в новому 2025-2026 навчальному році (додаються).

2. Управлінню освіти міської ради (Олександр ПРАВОСУД), керівникам закладів освіти забезпечити виконання заходів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тетяну ПАХОМОВУ та інформувати виконавчий комітет міської ради про хід виконання у вересні 2025 року.

Міський голова								Ольга ПОПЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
						Рішення виконавчого комітету міської ради

25 червня 2025 року № 224

ЗАХОДИ

з підготовки закладів освіти міста Прилуки до роботи в новому
2025-2026 навчальному році

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Підготувати мережу закладів дошкільної освіти, з урахуванням нової редакції Закону України «Про дошкільну освіту» та закладів позашкільної освіти міста. | До 10.08.2025 | Управління освіти міської ради, керівники закладів дошкільної та позашкільної освіти |
| 2. | Підготувати мережу закладів загальної середньої освіти відповідно до Плану перепрофілювання закладів загальної середньої освіти міста, затвердженого рішенням міської ради (сорок шоста сесія восьмого скликання) від 04.11.2024 № 3. | До 10.08.2025 | Управління освіти міської ради |
| 3. | Забезпечувати створення безпечних і комфортних умов перебування дітей в закладах дошкільної освіти з метою залучення дітей до отримання освітніх послуг. | До 01.09.2025 | Керівники закладів дошкільної освіти, педагогічні колективи |
| 4. | Забезпечити охоплення позашкільною освітою дітей та юнацтва в умовах воєнного стану з гнучким підходом до організації роботи закладу та безпечного освітнього процесу для дітей та педагогів. | До 01.09.2025 | Керівники закладів позашкільної освіти |
| 5. | Привести освітні програми закладів загальної середньої освіти у відповідність до Державного стандарту базової середньої освіти та забезпечити його впровадження у 8 класах. | До 31.08.2025 | Керівники закладів загальної середньої освіти |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Провести роботу щодо забезпечення підручниками учнів закладів загальної середньої освіти. | До 31.08.2025 | Управління освіти міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |
| 7. | Підготувати заклади освіти до нового навчального року. Здійснити огляд будівель, приміщень, комунікацій з метою приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці, а також підготовки закладів освіти до опалювального сезону, визначити готовність навчальних кабінетів, майстерень, спортзалів, ігрових та спортивних майданчиків, інших приміщень, за результатами підготувати відповідні акти. | До 01.08.2025 | Керівники закладів освіти |
| 8. | Забезпечити роботу комісії з перевірки готовності закладів освіти міста до роботи в новому 2025- 2026 навчальному році. | Друга декада серпня | Управління освіти міської ради |
| 9. | Провести розширене засідання колегії управління освіти міської ради. | Остання декада серпня | Управління освіти міської ради |
| 10. | Забезпечити формування сучасного освітнього простору (STEAM – кластеру) в межах реформи старшої школи (ліцею академічного спрямування) в Прилуцькому ліцеї № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна. | Протягом навчального року | Управління освіти міської ради, Прилуцький ліцей № 5 |
| 11. | Забезпечити створення комфортного та інноваційного середовища для учнів і вчителів у рамках реалізації програми «Нова українська школа» у восьмих класах. | До 01.10.2025 | Управління освіти міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти |
| 12. | Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.05.2025 № 792 забезпечити реалізацію експериментального проєкту «Наука в дії» в освітньому процесі Прилуцького ліцею № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна. | Протягом навчального року | Управління освіти міської ради, Прилуцький ліцей № 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Забезпечувати утримання в постійній готовності захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів для укриття учасників освітнього процесу (відповідно до фінансування). | Постійно | Керівники закладів освіти, в приміщеннях яких обліковуються захисні споруди ЦЗ, споруди подвійного призначення та найпростіші укриття |
| 14. | Провести перевірку готовності закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста до роботи в новому навчальному році. | До 25.08.2025 | Комісія з перевірки готовності закладів освіти міста до роботи в новому 2025-2026 навчальному році |
| 15. | Провести навчання відповідальних осіб за електрогосподарство на ІІ-ІІІ, IV групу з електробезпеки. | До 01.07.2025 | Управління освіти міської ради, керівники закладів освіти |
| 16. | Організувати заходи з перевірки готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період 2025-2026 року. | До 01.07.2025 | Управління освіти міської ради, керівники закладів освіти |
| 17. | Провести навчання з енергобезпеки головного енергетика на V групу. | До 22.09.2025 | Управління освіти міської ради |
| 18. | Забезпечити випробування на щільність теплових мереж закладів освіти, усунути виявлені недоліки. | До 20.08.2025 | Управління освіти міської ради, керівники закладів освіти |
| 19. | Виконати повірку манометрів теплових мереж закладів освіти. | До 30.08.2025 | Управління освіти міської ради, керівники закладів освіти |
| 20. | Скласти акти готовності теплових мереж до опалювального періоду. | До 15.09.2025 | Управління освіти міської ради, керівники закладів освіти |
| 21. | Забезпечити проведення ТО електромереж відповідно до договорів. | До 01.08.2025 | Управління освіти міської ради, керівники закладів освіти |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | Виконати повірку теплових лічильників в закладах дошкільної освіти №№ 26, 27, гімназіях №№ 3, 13. | До 01.08.2025 | Управління освіти міської ради, керівники закладів освіти |
| 23. | Виконати повірку лічильника холодної води в ЗДО № 8. | До 30.08.2025 | Управління освіти міської ради, директор Прилуцького ЗДО № 8 |
| 24. | Виконати ремонт-ревізію всієї запірної (перекривної) арматури мереж тепловодопостачання. | До 01.09.2025 | Управління освіти міської ради, керівники закладів освіти |
| 25. | Провести утеплення теплових мереж у підвальних приміщеннях закладів освіти для забезпечення теплового режиму в опалювальний період. | До 30.09.2025 | Керівники закладів освіти |
| 26. | Виконати перевірку стану електроустановок закладів освіти. | До 30.09.2025 | Управління освіти міської ради, керівники закладів освіти |