  ЗАТВЕРЖЕНО
	Рішення виконавчого комітету міської ради
	«___» _____________ 2026 року № ____

ПОРЯДОК
розроблення та моніторингу реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Прилуцької міської територіальної громади в новій редакції

1. Загальні положення
[bookmark: n14]1.1. Порядок розроблення та моніторингу реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Прилуцької міської територіальної громади в новій редакції (далі – Порядок) визначає  механізм розроблення та  моніторингу    реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій  (далі - Середньостроковий план) Прилуцької міської територіальної громади.
1.2. Середньостроковий план спрямований на оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у витрачанні публічних коштів і посилення інтеграції інвестицій у систему стратегічного планування. 
1.3. Середньостроковий план є складовою частиною системи стратегічного та бюджетного планування громади і враховується при формуванні  бюджету Прилуцької міської територіальної громади на відповідні роки. 

2. Основні терміни
 2.1.  Галузь (сектор) для публічного інвестування – сфера діяльності міської ради, в яку спрямовуються публічні інвестиції для підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм публічних інвестицій. 
2.2. Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій (далі – наскрізні стратегічні цілі) – цілі здійснення публічних інвестицій, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають національним або глобальним пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.
[bookmark: n15][bookmark: n18][bookmark: n19]2.3. Середньостроковий план – документ, що визначає засади здійснення публічних інвестицій на Середньостроковий період, зокрема пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, основні напрями публічного інвестування (у тому числі за діючими публічними інвестиційними проєктами та програмами публічних інвестицій) відповідно до цілей державної політики в розрізі сфери діяльності, орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування, наскрізні стратегічні цілі.
2.4. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України «Про засади державної регіональної політики», «Про місцеве самоврядування в Україні», постановах Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 232 «Деякі питання розподілу публічних інвестицій», від 28.02.2025 № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями». 

3. Порядок розроблення Середньострокового плану
[bookmark: n20]3.1.Середньостроковий план розробляється на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди щороку під час складання прогнозу бюджету Прилуцької міської територіальної громади на плановий та два наступні бюджетні періоди. 
[bookmark: n21] 3.2. Середньостроковий план розробляється відповідальною  особою  за організацію роботи щодо управління публічними інвестиціями в Прилуцькій міській раді (далі – Відповідальна особа) на підставі пропозицій, наданих структурними підрозділами міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, сформованими в тому числі на основі пропозицій установ, організацій, закладів, підприємств комунальної форми власності  до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Прилуцької міської територіальної громади у межах доведеного фінансовим управлінням міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на Середньостроковий період.
[bookmark: n23]3.3. Відповідальна особа для підготовки проєкту Середньострокового плану:
- використовує перелік галузей (секторів)  для публічного інвестування згідно з додатком 1 до Порядку і, в разі потреби, готує пропозиції про внесення змін до нього;
[bookmark: n24][bookmark: n25][bookmark: n26]- формує наскрізні стратегічні цілі на Середньостроковий період на основі  документів стратегічного планування та із урахуванням рекомендацій, отриманих від структурних підрозділів міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування.
3.4.  Відповідальна особа не пізніше 15 червня року, що передує плановому, надсилає до структурних підрозділів міської ради,  установ, організацій, закладів, підприємств комунальної форми власності, запит про подання пропозицій до Середньострокового плану та інструктивний лист, який містить детальні вимоги, роз’яснення та рекомендації щодо підготовки пропозицій, форму подання, інформацію щодо кінцевих термінів подачі. Зокрема, інструктивний лист має містити інформацію про перелік галузей (секторів) для публічного інвестування, перелік підсекторів  в межах кожного сектору, визначені наскрізні стратегічні цілі, яких слід обов’язково дотримуватися при формуванні пропозицій, рекомендації щодо розроблення спеціальних секторальних питань та контрольних питань, критерії відповідності, рекомендації щодо формування цільових показників до кожного напряму публічного інвестування.
[bookmark: n22][bookmark: n27][bookmark: n28]3.5. Пропозиції до Середньострокового плану  готуються структурними підрозділами міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, сформованими в тому числі на основі пропозицій установ, організацій, закладів, підприємств комунальної форми власності, на основі стратегічних документів розвитку громади. Пропозиції подаються Відповідальній  особі  в паперовому та електронному форматі відповідно до форми, визначеної додатком 2 до Порядку, у місячний термін з дня надсилання Відповідальною особою інструктивного листа (З урахуванням інформації, викладеної у пропозиції до середньострокового плану, секторальні структурні підрозділи заповнюють таблицю «Рейтинговий список напрямів публічного інвестування у розрізі галузі (сектора) для публічного інвестування» (додаток 3).
[bookmark: n29][bookmark: n30]3.6. Пропозиція до Середньострокового плану повинна містити інформацію щодо:
[bookmark: n32][bookmark: n34][bookmark: n39][bookmark: n40][bookmark: n41]- визначити підсектори в рамках галузі (сектору) для публічного інвестування, відповідно до сформованого переліку галузей (секторів) та підсекторів для публічного інвестування; 
- визначити напрями публічного інвестування у відповідних підсекторах галузі (сектору), які мають узгоджуватись із завданнями стратегії розвитку Прилуцької міської територіальної громади; 
- пріоритезувати обрані напрями визначивши основні, які є критично важливими та потребують першочергового фінансування; 
- визначити цільові показники кожного напряму публічного інвестування та їх планові значення, які передбачається досягнути. Такі показники визначаються з урахуванням наскрізних стратегічних цілей і мають бути узгоджені із показниками виконання завдань, визначених стратегією розвитку Прилуцької міської територіальної громади;
- визначити орієнтовну фінансову потребу для здійснення публічних інвестицій на період, необхідний для реалізації обраного напряму, шляхом проведення розрахунків,  що обґрунтовують таку потребу. 
  3.7. Аналіз пропозицій до Середньострокового плану, поданих структурними підрозділами міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, сформованими в тому числі на основі пропозицій установ, організацій, закладів, підприємств комунальної форми власності, узагальнення отриманої інформації та формування проєкту Середньострокового плану здійснюється Відповідальною  особою. 
[bookmark: n42][bookmark: n43][bookmark: n44] 3.8. У разі необхідності відповідальною  особою  за організацію роботи щодо управління публічними інвестиціями в Прилуцькій міській раді проводяться консультації зі структурними підрозділами міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, з метою уточнення поданої інформації. 
 3.9. У разі виявлення за результатами аналізу невідповідності пропозиції до Середньострокового плану вимогам інструктивного листа Відповідальна особа  протягом семи робочих днів з дати реєстрації такої пропозиції повертає її для доопрацювання, шляхом надсилання повідомлення із відповідними обґрунтуваннями. Наявність орфографічних, синтаксичних або граматичних помилок, які не спотворюють змісту пропозиції, не є підставою для її повернення.
 3.10. Структурні підрозділи міської ради, відповідальні за галузі (сектори) для публічного інвестування,  установи, організації, заклади, підприємства комунальної форми власності  протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Відповідальної особи повідомлення в електронній формі, забезпечують доопрацювання пропозиції до Середньострокового плану та повторне її подання Відповідальній особі відповідно до  пункту 3.5. цього Порядку.
[bookmark: n45] 3.11. Після закінчення строків для подання пропозицій до Середньострокового плану, Відповідальна  особа   протягом п’яти робочих днів забезпечує їх розгляд, здійснює аналіз та узагальнення інформації.
[bookmark: n46][bookmark: n47][bookmark: n48] 3.12. За результатами розгляду пропозицій до Середньострокового плану, із урахуванням основних напрямів публічного інвестування, Відповідальна  особа   готує проєкт Середньострокового плану. 
       3.13. Після доведення фінансовим управлінням міської ради Відповідальній особі інформації щодо орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на Середньостроковий період, Відповідальна особа формує пропозиції щодо попереднього розподілу такого обсягу за основними напрямами публічного інвестування в розрізі сфер діяльності та забезпечує подальше включення пропозицій щодо орієнтовного розподілу коштів до проєкту Середньострокового плану. Під час формування пропозицій щодо попереднього розподілу орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій Відповідальна особа  проводить консультації (наради) за участю представників фінансового управління міської ради (у частині узгодження із Стратегією розвитку громади), структурних підрозділів міської ради,   установ, організацій, закладів, підприємств комунальної форми власності для узгодження позицій щодо обсягу коштів для кожної такої галузі.
 3.14. Відповідальна  особа  подає на схвалення Інвестиційної ради Прилуцької міської територіальної громади (далі – Інвестиційна рада) сформований проєкт Середньострокового плану із пропозиціями щодо визначення основних напрямів публічного інвестування та орієнтовним розподілом коштів за основними напрямами публічного інвестування в розрізі сфер діяльності.
[bookmark: n49][bookmark: n50] 3.15. Відповідальна  особа  протягом двох робочих днів подає фінансовому управлінню  міської ради проєкт Середньострокового плану, схваленого Інвестиційною радою для врахування в  проєкті  бюджету Прилуцької міської територіальної громади.
 3.16. Середньостроковий план затверджується  виконавчим комітетом Прилуцької міської ради одночасно із схваленням Прогнозу бюджету Прилуцької міської територіальної громади.
[bookmark: n51][bookmark: n56] 3.17. Результати виконання Середньострокового плану визначаються на підставі проведення моніторингу.

4. Моніторинг реалізації Середньострокового плану
[bookmark: n57]4.1. Основними завданнями моніторингу реалізації Середньострокового плану є:
[bookmark: n58]- отримання об’єктивної інформації про результати виконання Середньострокового плану;
[bookmark: n59]- забезпечення ефективного здійснення публічних інвестицій;
[bookmark: n60]- забезпечення Відповідальної особи необхідними даними та аналітичною інформацією про виконання Середньострокового плану.
[bookmark: n61]4.2. Моніторинг реалізації Середньострокового плану проводиться щопівроку шляхом аналізу структурними підрозділами міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, установами, організаціями, закладами, підприємствами комунальної форми власності, відповідальними за реалізацію публічних інвестицій за напрямами публічного інвестування (у тому числі діючих програм публічних інвестицій та публічних інвестиційних проєктів) і подання до 10 числа місяця, що настає за звітним Відповідальній  особі  моніторингового звіту за формою згідно з додатком 3 до Порядку.
[bookmark: n62][bookmark: n63]4.3. За результатами аналізу моніторингових звітів,  Відповідальна особа протягом п’яти робочих днів  складає зведений моніторинговий звіт, який подає на розгляд і схвалення Інвестиційної ради
4.4. Моніторинг реалізації Середньострокового плану проводитися із використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами DREAM.
[bookmark: n64][bookmark: n65][bookmark: n66]4.5. Результати моніторингу реалізації Середньострокового плану враховуються під час розроблення Середньострокового плану на наступний період.
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діяльності виконавчих органів ради                              Олександр СИВЕНКО

Додаток 1
до Порядку розроблення та моніторингу реалізації Середньострокового плану
пріоритетних публічних інвестицій 
Прилуцької міської територіальної громади 

ПЕРЕЛІК
галузей (секторів) для публічного інвестування

	№
п/ч
	Галузь (сектор) для публічного інвестування
	Підсектор
	Найменування структурного підрозділу міської ради, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування

	1
	2
	3
	4

	1.

	Громадська безпека
	Цивільний захист
	Управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи міської ради.

	2.
	Довкілля
	Охорона вод, розвитку водного господарства, протипаводкового захисту, централізованого водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів
Збереження природно заповідного фонду
	Управління  містобудування та архітектури міської ради.
Управління житлово-комунального господарства міської ради.

	3.
	Енергетика
	Відновлювальні джерела енергії та альтернативні види палива
	Управління житлово-комунального господарства міської ради.

	4.
	Спорт, фізичне та молодіжне виховання
	Спорт та  фізичне  виховання
	Відділ сім’ї, молоді та спорту міської ради.

	5.
	Житло
	Відновлення житла
	Управління житлово-комунального господарства міської ради.
Відділ комунальної власності міської ради.

	6.
	Муніципальна інфраструктура та послуги
	Водопостачання та водовідведення
	Управління житлово-комунального господарства міської ради.

	
	
	Містобудування, благоустрій
	

	
	
	Теплопостачання
	

	
	
	Розбудова та відновлення муніципальної інфраструктури 
	

	7.
	Транспорт 
	Автомобільні дороги загального користування
	Управління житлово-комунального господарства міської ради.

	
	
	Безпека руху
	

	
	
	Громадський транспорт
	

	8.
	Соціальна сфера
	Ветерани
	Управління соціального захисту населення міської ради.

	
	
	Інклюзія осіб з  інвалідністю та система реабілітації
	

	9.
	Культура та інформація
	Культурна спадщина та національна пам’ять
	Відділ культури і туризму міської ради 

	10.
	Охорона здоров’я
	Розбудова та модернізація системи охорони здоров'я
	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

	
	
	Спеціалізована  медична допомога
	

	
	
	Реабілітаційна допомога
	

	
	
	Психічне здоров'я та психіатрична допомога
	

	
	
	Розвиток медичної освіти та науки
	

	
	
	Громадське здоров'я
	

	11.
	Освіта і наука
	Освіта
	Управління освіти міської ради.

	12.
	Економічна діяльність
	Розвиток малого та середнього підприємництва
	Відділ економіки міської ради.




Додаток 2
до Порядку розроблення та моніторингу реалізації Середньострокового плану 
пріоритетних публічних інвестицій 
Прилуцької міської територіальної громади 

ПРОПОЗИЦІЯ  до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади)  
__________________________________ 
(найменування секторального структурного підрозділу ) 
 
Галузь (сектор) для публічного інвестування ______________________________________ 
 
Рейтинговий список напрямів публічного інвестування 
 
	Напрям публічного інвестування № _____  у рейтингу 

	Підсектор галузі (сектора) для публічного інвестування 
	 

	Назва напряму публічного інвестування (далі -  напрям)  
	 

	Найменування  документа стратегічного планування 
	 

	Завдання документа стратегічного планування якому відповідає напрям 
	 

	Орієнтовні фінансові потреби для реалізації напряму публічного інвестування (за наявності розрахунків)  

	2027 рік ____________грн 
	2028 рік ____________ грн 
	2029 рік ____________ грн 
	Всього ________________ грн 

	Потенційні джерела фінансування  (у разі наявності) 
	 

	Найменування цільового показника 1 
	Базове  значення 2026 рік (%) 
	Планове  значення (%)  
	Планується досягти  (по наростаючій) 
	Джерело  показника 

	 
	 
	 
	Значення на 2027 рік 
	 
	 



	
	
	
	Значення на 2028 рік 
	 
	

	
	
	
	Значення на 2029 рік 
	 
	

	Найменування індикатора вимірювання цільового показника 1 
	Планується досягти  (по наростаючій) 
	Найменування індикатора 
вимірювання цільового показника 2 (у разі наявності)  
	Планується досягти  (по наростаючій) 

	 
	Значення на 2027 рік 
	 
	 
	Значення на 2027 рік 
	 

	
	Значення на 2028 рік 
	 
	
	Значення на 2028 рік 
	 

	
	Значення на 2029 рік 
	 
	
	Значення на 2029 рік 
	 

	Найменування цільового показника 2 
	Базове  значення 2026 рік (%) 
	Планове  значення (%)  
	Планується досягти  
	Джерело  показника 

	 
	 
	 
	Значення на 2027 рік 
	 
	 

	
	
	
	Значення на 2028 рік 
	 
	

	
	
	
	Значення на 2029 рік 
	 
	

	Найменування індикатора вимірювання цільового показника 2 
	Планується досягти  
	Найменування індикатора 
вимірювання цільового показника n (у разі наявності)  
	Планується досягти  

	 
	Значення на 2027 рік 
	 
	 
	Значення на 2027 рік 
	 

	
	Значення на 2028 рік 
	 
	
	Значення на 2028 рік 
	 

	
	Значення на 2029 рік 
	 
	
	Значення на 2029 рік 
	 



	Найменування критерію відповідності 1 (у разі наявності) 
	 

	Найменування критерію відповідності n  (у разі наявності) 
	 

	Назва діючих програм публічних інвестицій, що реалізуються в межах відповідного напряму 
 (у разі наявності) 
 
	Унікальний ідентифікатор в Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами 

	 
	 

	Назва діючих публічних інвестиційних проектів, що реалізуються в межах відповідного напряму (у 
разі наявності) 
 
	Унікальний ідентифікатор в Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами 

	 
	 

	Додаткова інформація 
	 

	Напрям публічного інвестування № n  у рейтингу 

	Підсектор галузі (сектора) для публічного інвестування 
	 

	Назва напряму публічного інвестування (далі -  напрям)  
	 

	Найменування  документа стратегічного планування 
	 

	Завдання документа стратегічного планування 
	 

	Орієнтовні фінансові потреби для реалізації напряму публічного інвестування (за наявності розрахунків)  

	2027 рік_____________ грн.  
	2028 рік ____________ грн.
	2029 рік ________ грн.
	Всього __________грн .

	Потенційні джерела фінансування 
(у разі наявності) 
	 

	Найменування цільового показника 1 
	Базове  значення (%) 
	Планове  значення (%)  
	Планується досягти  
	Джерело  показника 



	 
	 
	 
	Значення на 2027 рік 
	 
	 

	
	
	
	Значення на 2028 рік 
	 
	

	
	
	
	Значення на 2029 рік 
	 
	

	Найменування індикатора вимірювання цільового показника 1 
	Планується досягти  
	Найменування індикатора 
вимірювання цільового показника 2 (у разі наявності)  
	
	Планується досягти  

	 
	Значення на 2027 рік 
	 
	 
	
	Значення на 2027 рік 
	 

	
	Значення на 2028 рік 
	 
	
	
	Значення на 2028 рік 
	 

	
	Значення на 2029 рік 
	 
	
	
	Значення на 2029 рік 
	 

	Найменування критерію відповідності 1  (у разі наявності) 
	 
	

	Назва діючих програм публічних інвестицій, що реалізуються в межах відповідного напряму 
 (у разі наявності) 
	Унікальний ідентифікатор в Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами 

	 
	 

	Назва діючих публічних інвестиційних проектів, що реалізуються в межах відповідного напряму (у разі наявності) 
	Унікальний ідентифікатор в Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами 

	- 
	- 

	Додаткова інформація 
	 


 
 
	___________________________ 		 	__________________________                     __________________________
 
(керівник секторального структурного  
	підрозділу / уповноважена особа)  	 	 	 	 (підпис)  	 	 	 	 	 	 	 (власне ім’я, прізвище) 



							Додаток 3 
	до Порядку розроблення та 	моніторингу реалізації 	Середньострокового плану 
пріоритетних публічних інвестицій Прилуцької міської територіальної громади 


Рейтинговий список напрямів публічного інвестування 

(найменування секторального  структурного підрозділу )  
у розрізі галузі (сектора)______________________ для публічного інвестування 
 
	№
п/ч
	Напрям публічного інвестування 
	Підсектор галузі (сектора) для публічного інвестування 
	Орієнтовна фінансова потреба 
для здійснення публічних інвестицій, грн 

	
	
	
	

	Всього орієнтовні фінансові потреби для реалізації публічних інвестицій у межах відповідної галузі (секторі) для публічного інвестування  
	




	__________________________	            ___________________ 
	____________________
	____________________

	(найменування посади керівника структурного підрозділу)
	 (підпис)
	 (власне ім’я, прізвище)


         

 
			
												Додаток 4 
						до Порядку розроблення та 	моніторингу 							реалізації 	Середньострокового плану 
					пріоритетних публічних інвестицій Прилуцької 					міської територіальної громади 

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ
_____________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу місцевої державної адміністрації/ виконавчого органу місцевої ради,
відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування)

Період звітування з ___________ до ____________
Галузь (сектор) для публічного інвестування _____________________________________ 
Найменування стратегічного документа _________________________________________________ 
Пріоритетний напрям публічного інвестування ___________________________________
Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування ____________________________                                                             
                                                                                                                                 

	Обсяг залучених публічних коштів (тис.гривень)
	
	Статус за напрямом

	Планове значення станом на ____ півріччя
	Фактичне значення станом на _____ півріччя
	Причина відхилення
	

	
	
	
	







	Найменування цільового показника 1

	Базове значення
	Джерело показника
	
	Значення на
період 2
	Значення на
період 3
	Значення на період 4
	Значення на період n

	
	
	Планове значення
	
	
	
	

	
	
	Фактичне значення
	
	
	
	

	Найменування цільового показника 2

	Базове значення
	Джерело показника
	
	Значення на
період 2
	Значення на період 3
	Значення на період 4
	Значення на період n

	
	
	Планове значення
	
	
	
	

	
	
	Фактичне значення
	
	
	
	

	Найменування цільового показника 3

	Базове значення
	Джерело показника
	
	Значення на період 2
	Значення на період 3
	Значення на період 4
	Значення на період n

	
	
	Планове значення
	
	
	
	

	
	
	Фактичне значення
	
	
	
	

	Виявлені проблеми та ризики, що впливають на виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону/територіальної громади
	

	Рекомендації щодо покращення виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону/територіальної громади (у розрізі напряму)
	


Висновки
1. Оцінка прогресу виконання напряму публічного інвестування ___________________________________________
1. Оцінка ефективності використання публічних інвестицій _______________________________________________



	  __________________________	            ___________________ 
	_________________________

	     (найменування посади керівника                          (підпис) 
	      (власне ім’я, прізвище)


         структурного підрозділу) 


