 
Календар дій ОМС по управлінню публічними інвестиціями
	№
п/ч
	Термін виконання
	Етап / Захід
	Відповідальний виконавець
	Законодавчі підстави

	1
	до 01 червня року, що передує плановому
	   Надсилання секторальним  підрозділам ради інструктивного листа про формування пропозицій до Середньострокового плану публічних інвестицій
	Відповідальний за управління публічними інвестиціями (УПІ)
	Наказ Мінекономіки 
№352 (п. 3.3)

	2
	протягом 1 місяця з моменту отримання запиту
	   Підготовка пропозицій до Середньострокового плану публічних інвестицій за встановленою формою
	Секторальні підрозділи міської ради 
	Наказ Мінекономіки 
№352 
(п. 3.4–3.6)

	3
	до 5 робочих днів після аналізу
	   Повернення пропозицій на доопрацювання (у разі потреби)
	Відповідальний за управління публічними інвестиціями (УПІ)
	Наказ Мінекономіки №352 (п. 3.8–3.9)

	4
	до 15 липня року, що передує плановому
	   Прогнозування доходів і визначення орієнтовних обсягів публічних інвестицій
   Прогнозує доходи, трансферти, кредитування, орієнтовні видатки й сукупний обсяг публічних інвестицій  на середньостроковий період
	Фінансове управління міської ради
	Наказ Мінфіну 
№271 
(п.1 гл.1 розд. II)

	5
	до 20 липня
	   Доведення інструкцій з підготовки бюджетних пропозицій, орієнтовних граничних видатків та орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій
	Фінансове управління міської ради
	Наказ Мінфіну №271 (п. 2 гл. 1 розд. II)

	6
	до 28 липня 
до 01 серпня
	   Подання після схвалення Інвестиційною радою  Середньострокового плану публічних інвестицій до фінансового управління міської ради для врахування в Прогнозі бюджету
	Відповідальний за управління публічними інвестиціями (УПІ)
	Наказ Мінфіну №271 (пп. 1–2 гл. 2 розд. II);
 Наказ Мінекономіки №352 (п. 3.12)

	8
	до 1 серпня
	   Організація підготовки Бюджетних пропозицій  з урахуванням Середньострокового плану публічних інвестицій та орієнтовних граничних  показників публічних інвестицій
	Головні розпорядники / Фінансове управління міської ради
	Наказ Мінфіну 
№534 (п. 1 розд. II); Наказ Мінфіну №271 (гл. 3 розд. II)

	9
	не пізніше 01 серпня
	   Організаційні заходи головних розпорядників коштів щодо складання та подання бюджетних пропозицій  
	Головні розпорядники коштів 
	Наказ Мінфіну 
№271 (гл.3 розд. II)

	10
	не пізніше 15 серпня
	   Складання прогнозу та подання на розгляд виконавчому комітету міської ради Прогнозу міського бюджету
	Фінансове управління міської ради
	Наказ Мінфіну 
№271 (гл.1 розд. III) ч. 5 статті 75-1 БКУ

	11
	до 1 вересня
	Розгляд і схвалення прогнозу міського бюджету

	Виконавчий орган місцевої ради 
	ч. 6 статті 75-1 та абз. 3 ч. 3 статті 75-2 Кодексу, глава 2 Наказу Мінфіну №271,
 
абз.3 пункту 4 Розділу ІІ Інструкція
щодо складання прогнозу місцевого бюджету Наказ Мінфіну №314

	12
	Одночасно зі схваленням прогнозу бюджету (до 1 вересня)
	   Затвердження виконавчим комітетом міської ради Середньострокового плану публічних інвестицій
   Затверджує СПІ одночасно з схваленням прогнозом бюджету
	Виконавчий комітет міської  ради
	Наказ Мінекономіки №352 (п. 3.13)

	13
	у п’ятиденний строк з дня схвалення Прогнозу
	   Подання прогнозу міського бюджету на розгляд міської ради  та його оприлюднення на офіційному сайті
 
	Фінансове управління міської ради
	частина 6 статті 75-
1 БКУ,
частина 4 статті 28 БКУ,
глави 3,4 Наказу Мінфіну №271,

	14
	у п’ятиденний строк з дня затвердження міського бюджету
	   Подання прогнозу до Мінфіну
   Надсилає схвалений Прогноз до Мінфіну через автоматизовану систему АІС
	Фінансове управління міської ради
	Наказ Мінфіну 
№271
Наказ №314 (п. 8 розд. II)

	15
	протягом 3 календарних днів. з дня затвердження Середньострокового плану публічних інвестицій
	   Інформування галузевих підрозділів про старт формування Єдиного проєктного портфеля громади
   Розсилає повідомлення про старт формування єдиного проектного портфеля
	Відповідальний за управління публічними інвестиціями (УПІ)
	Постанова КМУ №527 (п.21 Порядку формування ЄПП)

	16
	у місячний строк із дня затвердження Середньострокового плану публічних інвестицій
	   Формування Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій громади
   Ініціатори формують проєкти в DREAM та подають для оцінки. Відповідальні - проведення галузевої та експертної оцінки.
	Ініціатори проєктів/відповідальні за оцінку
	ч.4 ст. 75-2 БКУ.
Постанова КМУ №527 (п.21 для ТГ; п.15 для регіону Порядку формування ЄПП)

	19
	протягом 5 календарних днів  з дня схвалення ЄПП
	   Підготовка, подання, внесення та оприлюднення ЄПП
   Вносить після схвалення Інвестиційною радою ЄПП до DREAM, оприлюднює його на офіційному вебсайті місцевої ради та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних
	Відповідальний за управління публічними інвестиціями (УПІ)
	Постанова КМУ №527 (п. 22 Порядку формування ЄПП)

	20
	до 05 жовтня року, що передує плановому
	Подання переліків публічних інвестиційних проєктів і програм до фінансового управління міської ради.
Готують та подають сформовані переліки інвестиційних проєктів і  програм МФО , відповідно до додатку 1 та додатку 2 Наказ №480 – розпочаті та нові.
	Структурні підрозділи міської ради
	Наказ Мінфіну 
№480

	21
	до 10 жовтня
	Подання консолідованого переліку на місцеву Комісію  з питань розподілу публічних інвестицій
Подає перелік проектів/програм для розподілу фінансування
	Фінансове управління міської ради
	Наказ Мінфіну 
№480 (розд. III)

	22
	у тижневий строк після отримання матеріалів
	Рішення про розподіл публічних інвестицій
Приймає рішення; визначає джерела і механізми
	Місцева Комісія з питань розподілу публічних інвестицій
	Наказ Мінфіну 
№480 (розд. IV)

	23
	після ухвалення рішення Комісії
	Оприлюднення рішення і переліку
Публікує рішення та перелік на сайті міської ради
	Фінансове управління міської ради
	Наказ Мінфіну 
№480 (розд. IV)

	24
	після ухвалення рішення Комісії
	Доведення обсягів публічних інвестицій до Головних розпорядників бюджетних коштів
Доводить до Головних розпорядників бюджетних коштів  розподілений обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію інвестиційних проєктів і програм згідно з Консолідованим переліком для включення в бюджетні запити
	Фінансове управління міської ради
	Наказ Мінфіну №271 (п. 2 гл. 2 розд. II)
Наказ Мінфіну №480, розд. IV, п. 2

	25
	до 20 жовтня
	Формування Консолідованого переліку публічних інвестиційних проєктів і програм
Узагальнює подані інвестиційні проєкти і програми, формує Консолідований перелік, подає на затвердження Комісії з питань розподілу публічних інвестицій
	Фінансове управління міської ради / Комісія з питань розподілу публічних інвестицій
	Постанова КМУ №527 (п. 50)

	26
	Листопад – грудень
	Подання бюджетних запитів до фінансового управління міської ради виключно на основі рішень Комісії з питань розподілу публічних інвестицій, формування  бюджету Прилуцької міської територіальної громади
	Головні розпорядники бюджетних коштів / фінансове управління міської ради
	Постанова КМУ №527 (п. 51); БКУ (ст. 75¹, ст. 76)

	27
	до 25 грудня
	Затвердження   бюджету Прилуцької міської територіальної громади
 Ухвалення рішення про бюджет із урахуванням публічних інвестиційних проєктів та програм
	Фінансове управління міської ради / Міська рада 
	Ст. 77 БКУ

	29
	щопівроку (січень / липень)
	Моніторинг реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій
Проводять аналіз фактичних і планових показників, готують моніторингові звіти
	Відповідальні за сектори структурні підрозділи міської ради
	Наказ Мінекономіки №352 (п. 4.1–4.3)

	30
	щопівроку
	Моніторинг виконання публічних інвестиційних проєктів і програм
За результатами моніторингу — можливість повторного розгляду, заміни або включення додаткових проектів в Єдиний проектний портфель громади
	Фінансове управління міської ради / Комісія з питань розподілу публічних інвестицій

	Наказ №480, 
розд. V, п. 1–2

	31
	після отримання звітів відповідальних за сектори структурні підрозділи міської ради
	Узагальнення моніторингових звітів
Формує зведений моніторинговий звіт, готує висновки і рекомендації
	Відповідальний за управління публічними інвестиціями (УПІ)
	Наказ Мінекономіки №352 (п. 4.4)

	32
	після формування зведеного звіту
	Розгляд результатів моніторингу
Розглядає та схвалює зведений моніторинговий звіт, подає рекомендації Інвестиційній  раді
	Місцева інвестрада
	Наказ Мінекономіки №352 (п. 4.5-4.6)

	33
	протягом року
	Уточнення Консолідованого переліку публічних інвестицій
Коригує Консолідований перелік за результатами моніторингу або пропозицій Головних розпорядників бюджетних коштів та аналізу фінансового управління міської ради
	Комісія з питань розподілу публічних інвестицій / Фінансове управління міської ради
	Наказ Мінфіну 
№202
Наказ Мінфіну 
№480

	34
	протягом року 
(1 раз в квартал)
	Уточнення Єдиного проектного портфелю громади
Коригує Єдиний проектний портфель за результатами моніторингу або пропозицій Головних розпорядників бюджетних коштів та аналізу фінансового управління міської ради
	Інвестиційна рада
	Наказ Мінфіну 
№202
Наказ Мінфіну 
№480

	39
	щоквартально (до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом)
	Звітність у DREAM
Подання квартального звіту для масштабних проєктів
	Виконавець інвестиційного проєкту/програми
	Постанова КМУ №527

	40
	не частіше ніж 1 раз на квартал
	Внесення змін до Єдиного проектного портфелю громади  (за потреби)
Узагальнює пропозиції; ухвалює зміни
	 Відповідальні за сектори структурні підрозділи міської ради / Відповідальний за управління публічними інвестиціями (УПІ) / Інвестиційна рада
	Постанова КМУ №527

	41
	у разі зміни параметрів (>10% вартості інвестиційного проєкту / програми тощо) 
	Повторна галузева/експертна оцінка
Ініціює повторну оцінку в DREAM
	Виконавець інвестиційного проєкту (програми) / Відповідальні за сектори структурні підрозділи міської ради /
	Постанова КМУ №527

	42
	за підсумками піврічного моніторингу (за наявності підстав)
	Перегляд переліку публічних інвестиційних проектів та програм за місцевими гарантіями
Заміна/додавання проектів у межах лімітів
	Комісія з питань розподілу публічних інвестицій   (за поданням фінансового управління міської ради)
	Наказ Мінфіну 
№480

	43
	до 10 січня року, що настає за звітним
	Річний звіт у DREAM
Подати річний звіт за попередній рік
	Виконавець інвестиційного проєкту/програми
	Постанова КМУ №527

	44
	протягом 30 календарних днів  з дня завершення інвестиційного проєкту/програми
	Завершальний звіт/закриття
Завантажує в DREAM підсумкові матеріали, акти, результати, ефекти
	Виконавець інвестиційного проєкту/програми
	Постанова КМУ №527



